Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения Новоаганск

от 08.11.2018 № 473

Целевые показатели муниципальной  программы

## «Благоустройство  территории городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1 | Устройство цветников, м2 в год | 70 | 195 | 195 | 100 | 195 | 273 | 0 | 0 | 225 |
| 2 | Увеличение количества детских игровых и спортивных комплексов, ед. | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 3 | Увеличение количества уличных скамеек, урн и других МАФ | 82 | 28 | 0 | 95 | 0 | 24 | 0 | 0 | 229 |
| 4 | Устройство новых и содержание существующих металлических ограждений, мп | 340 | 50 | 0 | 60 | 0 | 110 | 0 | 0 | 560 |
| 5 | Протяженность уличного освещения, находящегося на обслуживании, км | 30,5 | 30,5 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 6 | Увеличение площади пешеходных дорожек, м2 | 30039 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 30329 |
| 7 | Увеличение количества обустроенных автобусных остановок, ед. | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | Уменьшение жилищного фонда в многоквартирных домах, непригодного для проживания, м2 | 28654,4 | 2277,5 | 1359,5 | 2853,8 | 2960,5 | 2821,1 | 0 | 0 | 16382 |
| 9 | Количество отреставрированных и благоустроенных памятников и мемориалов, ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий-1 ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Оснащение площадок для сбора ТКО контейнерами для сбора пластиковых отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Благоустройство общественных и дворовых территорий, ед. | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 13. | Приобретение и размещение агитационных, информационных баннеров, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14. | Разработка проектной документации по благоустройству дворовых территорий и общественных мест, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Показатели конечных результатов |
| 1. | Увеличение доли дворовых территорий, оборудованных детскими игровыми площадками, %; | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2. | Увеличение доли пешеходных дорожек, обустроенных скамейками, урнами и другими МАФ % | 66 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 |
| 3. | Сохранение объёма территорий, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -места захоронения, га | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
|  | -зоны отдыха и памятники, га | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
|  | -территории, подлежащие дезинсекции, га | 11,0 | 20,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | -площадь ухоженных газонов, га | 6,5 | 6,5 | 10,28 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 4. | Уменьшение доли жилищного фонда в многоквартирных домах, непригодного для проживания в общей площади жилищного фонда % | 18,04 | 16,5 | 15,4 | 13,1 | 11,5 | 10,2 | 0 | 0 | 10,2 |
| 5. | Увеличение доли пешеходных дорожек с твердым покрытием % | 91 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 6. | Увеличение доли обустроенных автобусных остановок % | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7. | Сохранение в надлежащем состоянии памятников и мемориалов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8. | Сохранение мест проведения праздничных мероприятий, соответствующих культурному уровню- 3 ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий, % | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 5 | 0 | 15,52 |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения Новоаганск

от 08.11.2018 № 473

Перечень  программных мероприятий

муниципальной программы

«Благоустройство территории городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия /объекта) | Ответственный исполнитель/со-исполнитель | Источник финансирования | Номер показателя из таблицы «Целевых показателей муниципальной программы» | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  | год | год | год | год | год | год | год |
| Цель " Комплексное развитие и благоустройство муниципального образования городское поселение Новоаганск" |
| Задача 1. Обеспечение экологической безопасности, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении |
| 1.1 | Создание условий для улучшения внешнего облика городского поселения Новоаганск | Служба ЖКХ и транспорта | всего | непосредственный 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 конечный 1, 2,3,4,5,6,7,8,9 | 22172,43 | 5792,0 | 3161,5 | 1271,1 | 6968,6 | 3325,45 | 826,89 | 826,89 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 21786,64 | 5792,0 | 3161,5 | 1271,1 | 6968,6 | 2939,66 | 826,89 | 826,89 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  | 3,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,84 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Содержание зон отдыха и памятников (приобретение снегоуборочной машины, ГСМ, лопаты) | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 2880,10 | 567,1 | 569,9 | 500,8 | 530,3 | 326,86 | 200,0 | 200,0 |
| 1.1.2 | Покос газонов (приобретение мотокосы, ГСМ, расходных материалов) | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 735,72 | 250,00 | 230,00 | 180,00 | 18,15 | 29,20 | 14,19 | 14,19 |
| 1.1.3 | Организация и содержание мест захоронения | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 4139,45 | 548,0 | 569,7 | 500,3 | 601,5 | 760,0 | 580,0 | 580,0 |
| 1.1.4 | Дезинсекция открытых территорий | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 523,00 | 99,0 | 80,0 | 90,0 | 89,0 | 105,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.1.5 | Разработка технической документации и снос ветхих строений | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 8220,05 | 4327,9 | 1711,9 | 0,0 | 1099,7 | 1080,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Установка контейнеров для сбора пластиковых отходов | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 30,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 4600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Приобретение и распространение агитационных материалов по раздельному сбору ТКО | Служба ЖКХ и транспорта | окружной бюджет | Х | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 2,70 | 2,70 |
| 1.1.9 | Разработка проектной документации по благоустройству дворовых территорий и общественных мест на территории поселения | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Монтаж, демонтаж линии Вл 6кВ | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 122,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11 | Реставрация стелы на площади "Любви и согласия" | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12 | Приобретение конструкций вазонов, скамеек и т.д. для благоустройства территории площади "Любви и согласия" | Служба ЖКХ и транспорта | всего | Х | 383,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Формирование комфортной городской среды. |
| 2.1 | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха в городском поселении Новоаганск | Служба ЖКХ и транспорта | всего | непосредственный 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 конечный 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 50517,06 | 8417,11 | 6001,6 | 9349,4 | 5861,7 | 10367,25 | 5310,0 | 5210,0 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 47617,06 | 8417,11 | 6001,6 | 6449,4 | 5861,7 | 10367,25 | 5310,0 | 5210,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 1900,00 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Организация и содержание цветников | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | 1 | 1763,4 | 262,1 | 290,0 | 136,0 | 335,3 | 540,0 | 150,0 | 50,0 |
| 2.1.2. | Проведение конкурса «Лучший двор многоквартирного дома, частного домовладения» | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 59,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Приобретение, содержание и ремонт металлических ограждений | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | 4 | 457,16 | 145,8 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 211,66 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Содержание и ремонт детских игровых комплексов и спортивных площадок | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 3790,9 | 529,9 | 550,4 | 637,5 | 513,0 | 360,0 | 600,0 | 600,0 |
| 2.1.5. | Приобретение МАФ (детских игровых комплексов, урн, скамеек и др.) | Служба ЖКХ и транспорта | всего | 2,3 | 3259,2 | 340,0 | 0,0 | 2919,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 359,2 | 340,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6. | Устройство снежных фигур, приобретение, установка новогодней елки, иллюминации, украшений, монтаж и демонтаж | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 3189,57 | 1548,18 | 383,70 | 84,90 | 125,20 | 1047,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Содержание уличного освещения и техническое обслуживание | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 33297,41 | 4624,81 | 4497,8 | 4081,5 | 4779,8 | 6313,5 | 4500,0 | 4500,0 |
| 2.1.8. | Устройство пешеходных дорожек | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | 6 | 798,31 | 798,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.9. | Обустройство автобусных остановок | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 272,8 | 148,0 | 0,0 | 39,8 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.10 | Приобретение хоз.инвентаря | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 162,86 | 0,0 | 0,0 | 68,3 | 19,1 | 75,46 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.11 | Устройство стационарного ограждения сцены | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.12 | Реставрация, благоустройство памятников и мемориалов к празднованию 70- летия Победы | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | 9 | 209,7 | 0,0 | 209,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.13 | Реставрация стелы «Парус» к 50-летию гп. Новоаганск | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.14 | Изготовление и установка «Доски почета» к 50-летию | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 216,1 | 0,0 | 0,0 | 216,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.15 | Отлов безнадзорных животных | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 94,3 | 60,0 | 60,0 |
| 2.1.16 | Благоустройство дома музея Ю.К. Вэллы с. Варьеган | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 912,9 | 0,0 | 0,0 | 912,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.17 | Замена мраморной плиты памятника Защитникам Отечества в с Варьёган | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.18 | Благоустройство территории площади "Любви и согласия"; приобретение декоративного вазона для площади ГалОйл | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 438,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,40 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.19 | Устройство проезда между домами 1 и 2 по ул.70 лет Октября | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 458,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458,34 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.20 | Реставрация памятника Маршала Советского союза Г.К. Жукова | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.21 | Поставка и монтаж ограждения, вазонов, лавочек, урн для обустройства памятника Защитникам Отечества, с. Варьеган | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 544,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.22 | Проведение конкурса "Снежные фигуры" | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.23 | Приобретение баннеров | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | 13 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Создание условий для комплексного, системного повышения качества благоустройства на территории городского поселения Новоаганск | Служба ЖКХ и транспорта | всего | непосредственный 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 конечный 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 11460,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 8960,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 1735,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1485,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  | 3075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3075,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 6102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1822,50 | 4280,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,50 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Поставка и монтаж спортивной площадки с уличными тренажерами в пгт. Новоаганск, ул. Транспортная, д. 18 (благоустройство общественной территории) | Служба ЖКХ и транспорта | всего | Х | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 1822,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1822,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Благоустройство дворовых территорий по ул.70 лет Октября д.1, д.2, д.3 | Служба ЖКХ и транспорта | всего | Х | 2516,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2516,55 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 1016,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1016,55 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | Благоустройство дворовых территорий по ул. Мира, д.д. 7-12, пгт. Новоаганск | Служба ЖКХ и транспорта | всего | Х | 3944,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3944,44 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 444,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,44 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | Благоустройство территории Сельского дома культуры, с. Варьеган с обустройством детской игровой площадки с установкой уличных тренажеров по ул. Центральная, д. 21, с. Варьеган | Служба ЖКХ и транспорта | всего | Х | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  | 2475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2475,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Программе | всего | Х | 84153,38 | 14209,15 | 9163,06 | 10620,4 | 15330,3 | 22656,69 | 6136,89 | 6036,89 |
|  | бюджет поселения |  | 71139,59 | 14209,15 | 9163,06 | 7720,4 | 13080,3 | 14792,9 | 6136,89 | 6036,89 |
|  | бюджет Нижневартовского района |  | 4078,84 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 3078,84 | 0,0 | 0,0 |
|  | окружной бюджет |  | 8387,45 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1822,5 | 4664,95 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 547,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,5 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |