## ЖКХ
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Новоаганск на 2014–2020 годы» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 01.10.2017
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 426
(в редакции от 10.08.2017 № 260)
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2017 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2017 |  | Исполнено на 01.07.2017 |  | Исполнено на 01.10.2017 |  | Исполнено за 2017 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: "Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, а также повышение эффективгости использования топливно-энергетических ресурсов"
Подпрограмма 1: «Обеспечение равных прав населения на получение жилищных услуг»
Задача: Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства
1.1 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию жилищного фонда, не обеспечивающим возмещение издержек | январь- декабрь | январь- март | Всего: | 8132.2 | 0 | 0 | 1499.2 | 18.4354 | 6052.27 | 74.4235
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 8132.2 | 0 | 0 | 1499.2 | 18.4354 | 6052.27 | 74.4235
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Получатель субсидии управляющая компания ООО "УК "ПРОГРЕСС" по договору от 18.02.2016 № 1
Подпрограмма 2 «Организация бытового обслуживания в целях обеспечения населения городского поселения Новоаганск услугами бани»
Задача 2 Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бытовых услуг бани
2.1 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | январь- декабрь | январь- март | Всего: | 1700 | 700 | 41.1765 | 1081.4 | 63.6118 | 1583.57 | 93.1512
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 1700 | 700 | 41.1765 | 1081.4 | 63.6118 | 1583.57 | 93.1512
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Получатель субсидии индивидуальный предприниматель Кузьмин Александр Васильевич по договору от 22.04.2016 № 1
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»
Задача 3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов объектами, финансируемыми из бюджета поселения
3.1 | Устройство тепловой защиты огражэждающих конструкций зданий учреждений | январь- декабрь | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
3.2 | Модернизация систем отопления, электрического освещения обьектов финансируемых бюджетом поселения | июнь-сентябрь | - | Всего: | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.59 | 100
в том числе:
|  |  |  | бюджет поселения | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.59 | 100
3.2.4 | Проведение энерго обследования зданий администрации, изготовление энергопаспортов | май-октябрь | - | Всего: | 66.6 |  |  |  |  | 66.59 | 100
в том числе:
|  |  |  | бюджет поселения | 66.6 |  |  |  |  | 66.59 | 100
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 9898.8 | 0 | 0 | 2580.6 | 26.0698 | 7702.43 | 77.8118
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 9898.8 | 0 | 0 | 2580.6 | 26.0698 | 7702.43 | 77.8118
внебюджетные источники
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | А.А.Помпеев
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы __Начальник службы ЖКХ иТ________________ А.А.Помпеев 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)

## Благоустройство
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Благоустройство территории городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 01.10.2017
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 429
(в редакции от 10.08.2017 № 258)
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2016 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2017 |  | Исполнено на 01.07.2017 |  | Исполнено на 01.10.2017 |  | Исполнено за 2017 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель Комплексное развитие и благоустройство муниципального образования городское поселение Новоаганск
Задача 1 Обеспечение экологической безопасности, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении;
1.1 | Создание условий для улучшения внешнего облика городского поселения Новоаганск | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 6875.47 | 278.9058 | 4.0565 | 1652.01 | 24.0276 | 5781.06 | 84.0824
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 6875.47 | 278.9058 | 4.0565 | 1652.01 | 24.0276 | 5781.06 | 84.0824
внебюджетные источники
1.1.1 | Содержание зон отдыха и памятников | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 402.1 | 129.1958 | 32.1303 | 225.18 | 56.001 | 225.18 | 56.001
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 402.1 | 129.1958 | 32.1303 | 225.18 | 56.001 | 225.18 | 56.001
внебюджетные источники
Выполнялись работы по содержанию зон отдыха и памятников (договор №1 от 09.01.17 с ИП Ханенко С.Я.). Парковая зона по ул. Техснаб, площадь
1.1.2 | Покос газонов | июнь-август | июль-август | Всего: | 52.19 | 0 | 0 | 7 | 13.4125 | 13.85 | 26.5377 |  |  | Выполнение работ запланировано на июль-август 2017 г.
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 52.19 |  |  | 7 | 13.4125 | 13.85 | 26.5377
внебюджетные источники
Заукпленв мотокоса, работы выполнялись с привлечением обществееников
1.1.3 | Организация и содержание мест захоронений | январь- декабрь | январь- декабрь | Всего: | 601.51 | 149.71 | 24.889 | 290.16 | 48.2386 | 411.52 | 68.4145
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 601.51 | 149.71 | 24.889 | 290.16 | 48.2386 | 411.52 | 68.4145
внебюджетные источники
Проводились работы по содержанию мест захоронения общей площадью 11,5 га, очистка территории от сухих кустарников и деревьев, расчистка дорожек и площадок в зимнее время от снега (муниципальный контракт № 1765 от20.12.16 0 .
1.1.4 | Дезинсекция открытых территорй | май-июль | май-июль | Всего: | 90 | 0 | 0 | 30 | 33.3333 | 89 | 98.8889
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 90 |  |  | 30 | 33.3333 | 89 | 98.8889
внебюджетные источники
1.1.5 | Разработка технической документации и снос ветхих строений | январь- май | январь- май | Всего: | 1099.67 |  |  | 1099.67 | 100 | 1099.67 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 1099.67 |  |  | 1099.67 | 100 | 1099.67 | 100
внебюджетные источники
Договор №1537 от 06.12.16 заключен с ООО "Гарант-Сервис" выполнены работы по сносу 12 многоквартирных домов
1.1.6 | Устаеновка контейнеров для сбора пластиковых отходов | май - июль | май-июль | Всего: | 30 |  |  | 0 |  | 9 | 30 |  |  | Поступление контейнеров и оплата в октябре 2017 г.
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 30 |  |  |  |  | 9 | 30
внебюджетные источники
1.1.7 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | май - ноябрь | май - ноябрь | Всего: | 4600 |  |  |  |  | 3932.84 | 85.4965
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 4600 |  |  |  |  | 3932.84 | 85.4965
внебюджетные источники
По результатам торгов на сумму 3932,84 тыс.руб заключен МК №1081 от 01.08.2017 с ООО "Капитал-Строй". Работы выполнены, свалка ликвидирована.
Итого по задаче 1 |  |  |  | Всего по подпрограмме: | 6875.47 | 278.9058 | 4.0565 | 1652.01 | 24.0276 | 5781.06 | 84.0824
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 6875.47 | 278.9058 | 4.0565 | 1652.01 | 24.0276 | 5781.06 | 84.0824
внебюджетные источники
Задача 2. Формирование комфортной городской среды.
2.1 | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха в городком поселении Новоаганск | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 5782.23 | 1917.07 | 33.1545 | 2933.93 | 50.7405
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 5782.23 | 1917.07 | 33.1545 | 2933.93 | 50.7405
внебюджетные источники
2.1.1 | Организация и содержание цветников | июнь-сентябрь | июнь | Всего: | 340 | 0 | 0 | 2.3 | 0.67647 | 308.83 | 90.8324
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 340 |  |  | 2.3 | 0.67647 | 308.83 | 90.8324
внебюджетные источники
Заключен муниципальный контракт с ИП Тимофеев Леонид Маркелович №8 от 19.06.17
2.1.2 | Проведение конкурса «Лучший двор многоквартирного дома, частного домовладения» | июнь-сентябрь | - | Всего: | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Мероприятия не состоялось, так как на конкурс не поступило ни одной заявки
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
внебюджетные источники
2.1.3 | Приобретение, содержание и ремонт металлических ограждений | июнь-сентябрь | - | Всего: | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 0
внебюджетные источники
2.1.4 | Содержание и ремонт детских игровых комплексов и спортив-ных площадок | май-сентябрь | май-сентябрь | Всего: | 510.17 |  |  | 63.49 | 12.4449 | 510.16 | 99.998 |  |  | Выполнение работ запланировано на май-сентябрь 2017 г.
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 510.17 |  |  | 63.49 | 12.4449 | 510.16 | 99.998
внебюджетные источники
ИП Иванов И.В. Осуществлял в мае 2017 года содержание детских игровых площадок по договору №7 от 11.05.2017г. По муниципальному контракту №0837 от 26.06.17 с ООО "АганГеоСервис" проводилось содержание детских игровых площадок с июня по сентябрь 2017 г., в ходе торгов стоимость контракта составила 446 671 руб
2.1.5 | Приобретение МАФ (детских игровых комплексов, урн, скамеек и др.) | январь- декабрь | апрель-август | Всего: | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 0
внебюджетные источники
2.1.6 | Устройство снежных фигур, приобретение, установка новогодней елки, иллюминации, украшений, монтаж и демонтаж | декабрь 2014 - февраль 2015 | декабрь 2014 - яеварь 2015 | Всего: | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100
внебюджетные источники
Выполнены работы по монтажу и демонтажу новогодней ели со световой иллюминацией по муниципальному контракту №1\16 от 25.11.16 г. ИП Иванов Вас.Вас.
2.1.7 | Содержание уличного освещения и техническое обслуживание | январь-декабрь | январь-сентябрь | Всего: | 4653.56 | 1832.07 | 39.3692 | 2693.8 | 57.8869 | 3412.63 | 73.3337
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 4653.56 | 1832.07 | 39.3692 | 2693.8 | 57.8869 | 3412.63 | 73.3337
внебюджетные источники
В рамках мероприятия осуществлялась поставка электроэнергии для уличного освещения. Муниципальный контракт 0018\О от 30.12.16. Проводилось техническое обслуживание уличного освещение по муниципальному контракту №1939 от 27.01.17 г .
2.1.9 | Обустройство автобусных остановок и прилегающих территорий | май | - | Всего: |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 39.8349 | #DIV/0!
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 39.8349 | #DIV/0!
внебюджетные источники
Выполнение работ по благоустройству автостанции по дог.30 от 30.05.16 с ООО "Гарант-Сервис" на сумму 39834,9 руб.
2.1.10 | Приобретение хоз.инвентаря, лакокрасочных материалов и др. | май-август | май-июнь | Всего: | 23.5 |  |  |  |  | 7 | 29.7872
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 23.5 |  |  |  |  | 7 | 29.7872
внебюджетные источники
Для окраски ограждений приобреталась синяя краска, уайтспирит, кисточки. Для обеспечения общественных работников закупались разходные материалы: мусорные мешки, перчатки и др. расходные материалы.
2.1.13 | Реставрация стелы "Парус" к 50-летию гп. Новоаганск | май-август | июнь | Всего: | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
бюджет поселения
внебюджетные источники
Выполнение работ по ремонту стелы ООО "ДомоСтрой" по муниципальному контракту от 25.04.2016 № 8 на сумму 148,5 тыс.рублей
2.1.15 | Отлов безнадзорных животных | январь - июнь | январь - сентябрь | Всего: | 120 | 0 | 0 | 59.34 | 49.45 | 59.34 | 49.45
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 120 |  |  | 59.34 | 49.45 | 59.34 | 49.45
внебюджетные источники
Заключен договор с Унитарным предприятием по уттилизации отходов г.Радужный на отлов безнадзорных животных.
2.1.17 | Замена мраморной плиты памятника Защитникам Отечества в с Варьёган | май | май | Всего: | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 30 |  |  | 30 | 100 | 30 | 100
внебюджетные источники
Заключен договор с Унитарным предприятием по уттилизации отходов г.Радужный на отлов безнадзорных животных.
2.2.1 | Строительство спортивной площадка с уличными тренажерами ул.Транспортная д.18 | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Работы запланированы на октяюрь 2017 года.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 427.5 | 0 |  | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1822.5
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 250
|  |  |  | бюджет поселения | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Заключен муниципальный контракт №1283 с ИП Аскеровым Р.Р. на поставку и монтаж игровой спортивной площадки на сумму 2500 тыс руб.
Итого по задаче 2 |  |  |  | Всего по задаче 2: | 8532.23 | 1917.07 | 22.4686 | 2933.93 | 48.6376 | 4412.96 | 73.1564
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 427.5
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1822.5
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 250
|  |  |  | бюджет поселения | 6032.23 | 1917.07 | 31.7805 | 2933.93 | 48.6376 | 4412.96 | 73.1564
внебюджетные источники
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 15407.7 | 2195.9758 | 14.2525 | 4585.94 | 29.7639 | 10194.02 | 78.9763
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 427.5
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1822.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 12907.7 | 2195.9758 | 17.0129 | 4585.94 | 35.5287 | 10194.02 | 78.9763
внебюджетные источники
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | А.А.Помпеев
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы __Начальник службы ЖКХ иТ________________ А.А.Помпеев 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)

## Транспорт 3 кв.
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Развитие транспортной системы городского поселения Новоаганск на 2014–2020 годы»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 01 октября 2017 года
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 11.12.2013 №403
(в редакции от 10.08.2017 № 258)
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2016 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2017 |  | Исполнено на 01.07.2017 |  | Исполнено на 01.10.2017 |  | Исполнено за 2017 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: повышение эффективности функционирования транспортной системы городского поселения Новоаганск; удовлетворение потребности поселения в пассажирских перевозках
Подпрограмма 1: «Содержание и ремонт улично–дорожной сети»
Задача 1: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог городского поселения Новоаганск
1.1 | Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, проездов, искусственных сооружений, элементов обустройства улично дорожной сети поселения | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 38160.54 | 5742.8 | 15.0491 | 14373.84 | 37.6668 | 19104.07 | 50.0624
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9261.04
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 2080.21 | 324.89 | 15.6181 | 800.1 | 38.4625 | 1336 | 64.2243
|  |  |  | бюджет поселения | 26819.29 | 5417.91 | 20.2015 | 12160.97 | 45.3441 | 16355.3 | 60.9833
|  |  |  | в том числе остатки прошлого года | 1412.77 | 1412.77 | 100 | 1412.77 | 100 | 1412.77 | 100
1.1.1 | Содержание внутрипоселковых дорог пгт. Новоаганск | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 14132.68 | 3515.19 | 24.8728 | 7229.04 | 51.1512 | 9344.2 | 66.1177
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 14132.68 | 2802.42 | 19.8294 | 6516.27 | 46.1078 | 9344.2 | 66.1177
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 712.77 | 712.77 | 100 | 712.77 | 100 | 712.77 | 100
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №01668 от 25.12.16 с ООО "Гарант-Сервис"
1.1.2 | Содержание внутриквартальных дорог пгт. Ново-аганск | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 9886.99 | 2180.56 | 22.0548 | 4505.48 | 45.5698 | 5418.5 | 54.8043
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 9886.99 | 2180.56 | 22.0548 | 4505.48 | 45.5698 | 5418.5 | 54.8043
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 700 | 700 | 100 | 700 | 100 | 700 | 100
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №01668 от 25.12.16 с ООО "Гарант-Сервис"
1.1.3 | Содержание внут-рипоселковых дорог с. Варьеган | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 1869.1 | 375.13 | 20.0701 | 966.39 | 51.7035 | 1338.1 | 71.5906
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 1869.1 | 375.13 | 20.0701 | 966.39 | 51.7035 | 1338.1 | 71.5906
внебюджетные источники
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №1671 от23.12.16 с ООО "АганТеплоЭнергоМонтажСервисСтрой"
1.1.4 | Содержание внут-риквартальных дорог с. Варьеган | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 343.1 | 59.8 | 17.4293 | 172.83 | 50.3731 | 254.5 | 74.1766
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 343.1 | 59.8 | 17.4293 | 172.83 | 50.3731 | 254.5 | 74.1766
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №1671 от23.12.16 с ООО "АганТеплоЭнергоМонтажСервисСтрой"
1.1.5 | Обеспечение сохранности подъездных дорог, включая ремонт и содержание дорог | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 2080.21 | 324.89 | 15.6181 | 800.1 | 38.4625 | 1336 | 64.2243
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 2080.21 | 324.89 | 15.6181 | 800.1 | 38.4625 | 1336 | 64.2243
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №01668 от 25.12.16 с ООО "Гарант-Сервис"
1.1.6 | Изготовление технической документации по дорогам | январь- декабрь | январь-июгь | Всего: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Выполнение работ - октябрь 2017
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 100 | 0 |  | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Заключен МК №1439 от 25.09.2017 с ООО «Институт Строительного Проектирования» на изготовление проекта ОДД.
1.1.7.3 | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт.Новоаганск (ул.Транспортная ул.Лесная) | август октябрь | август октябрь | Всего: | 9748.46 | [8 empty] | Мероприятие реализовано в III квартале 2017 г.
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9261,04
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 487,42
внебюджетные источники
Заключен МК №1282 от 29.08.2017 с ООО "Гарант-Сервис", выполение мероприятий по ремонту дорог в сентябрк -октябре 2017г.
1.2 | Повышение безопасности дорожного движения | январь- декабрь | январь-июнь | Всего: | 2238.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 2238.4
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.2.2 | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов | май сентябрь | май сентябрь | Всего: | 2238.4 | 0 | [7 empty] | Мероприятие реализовано в III квартале 2017 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 2238.4 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Заключен муниципальный контракт ООО "ГранТок" №1011 на сумму 2 003 368 руб, работа выполнена, оплата в октябре 2017 года
Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | Всего по подпрограмме 1: | 40398.94 | 5742.8 | 14.2152 | 12961.07 | 32.0827 | 19104.07 | 47.2885
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9261.04
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 4318.61 | 324.89 | 7.523 | 800.1 | 18.5268 | 1336 | 30.9359
|  |  |  | бюджет поселения | 26819.29 | 5417.91 | 20.2015 | 12160.97 | 45.3441 | 16355.3 | 60.9833
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 1412.77 | 1412.77 | 100 | 1412.77 | 100 | 1412.77 | 100
Подпрограмма 2 "Транспортное обслуживание населения поселения"
Задача 2: Организация и обеспечение доступности транспортных услуг для населения поселения
2.1 | Создание условий для организации пассажирских перевозок в границвх поселения | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 2481.93 | 590.545 | 23.7938 | 1207.63 | 48.6569 | 1645.93 | 66.3165
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2481.93 | 590.545 | 23.7938 | 1207.63 | 48.6569 | 1645.93 | 66.3165
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 192.18
2.1.1 | Предоставление субсидий пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах поселения | январь-декабрь | январь-май | Всего: | 2481.93 | 590.545 | 23.7938 | 1207.63 | 48.6569 | 1607.6 | 64.7722
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2481.93 | 590.545 | 23.7938 | 1207.63 | 48.6569 | 1607.6 | 64.7722 |  | ,
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 192.18
По договору №4 от 19.11.16 были предоставлены субсидии индивидуальному предпринимателю Гиляеву Л.А. на организацию пассажирских перевозок автотранспортом (автобусом) общего пользования в границах поселения по маршруту пгт. Новоаганск-с. Варьёган .
2.3 | Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностью населения | январь-декабрь | январь-июнь | Всего: | 772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация мероприятия запланирована на IV кв. 2016 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.2 | Организация перевозок для отдельных категорий граждан | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 43.96 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 43.96 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929
внебюджетные источники
2.2.1 | Обеспечение доставки призывников в отдел Военного комиссариата | январь-март | январь-март | Всего: | 43.96 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 43.96 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929
внебюджетные источники
2.3.1 | Выполнение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Новоаганск | январь-декабрь | январь-июнь | Всего: | 772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация мероприятия запланирована на IV кв. 2016 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
По договору УП СА по ООГХ города Радужный от от11.01.17 №301/Ф произведена перевозка призывников в отдел Военного комиссариата г.Нижневартовск.
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Всего по подпрограмме 2: | 2525.89 | 628.875 | 24.8972 | 1245.96 | 74.2247 | 1645.93 | 66.3165
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 2525.89 | 628.875 | 24.8972 | 1245.96 | 74.2247 | 1645.93 | 66.3165
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 192.18
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего: | 42924.83 | 6371.675 | 14.8438 | 14207.03 | 33.0975 | 20750 | 48.3403
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9261.04
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 4318.61 | 324.89 | 7.523 | 800.1 | 18.5268 | 1336 | 30.9359
|  |  |  | бюджет поселения | 29345.18 | 6046.785 | 20.6057 | 13406.93 | 45.687 | 18001.23 | 61.3431
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 1412.77 | 1412.77 | 100 | 1412.77 | 100 | 1412.77 | 100
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | А.А.Помпеев
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы Начальник службы ЖКХ иТ________________ А.А.Помпеев 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)

## связь
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Развитие информационно-коммуникационных технологийи связив городском поселении Новоаганск на 2014–2020 годы»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 01 октября 2017 года
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 13.02.2017 №38
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2017 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2017 |  | Исполнено на 01.07.2017 |  | Исполнено на 01.10.2017 |  | Исполнено за 2017 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель "Формирование телекоммуникационной инфраструктуры городского поселения и обеспечение доступности населению современных коммуникационных технологий "
Задача 1. Обеспечение прямой телефонной связи с населенными пунктами Нижневартовского района для жителей с. Варьеган
1.1 | Создание условий доступности населения к услугам прямой телефонной связи, посредством организации канала связи через радиорелейные линии | январь декабрь | январь сентябрь | Всего | 158.9 | 0 |  | 0 |  | 66.2 | 41.6614
в том числе:
|  |  |  | бюджет поселения | 158.9 |  |  |  |  | 66.2 | 41.6614
1.1.1 | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат организациям, предоставляющим населению услуги прямой телефонной связи, не обеспечивающим возмещение издержек | январь декабрь | январь сентябрь | Всего | 158.9 | 0 |  | 0 |  | 66.2 | 41.6614
в том числе:
|  |  |  | бюджет поселения | 158.9 |  |  |  |  | 66.2 | 41.6614
2.1 | Создание условий для удобства получения гражданами информации о результатах деятельности органов муниципального образования | январь декабрь | январь сентябрь | Всего | 99.5 | 0 |  | 0 |  | 49.75 | 50
в том числе:
|  |  |  | бюджет поселения | 99.5 | 0 |  | 0 |  | 49.75 | 50
2.1.1 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат организациям, предоставляющим населению услуги эфирного вещания (ретрансляции), не обеспечивающим возмещение издержек | январь декабрь | январь сентябрь | Всего | 99.5 | 0 |  | 0 |  | 49.75 | 50
в том числе:
|  |  |  | бюджет поселения | 99.5 | 0 |  | 0 |  | 49.75 | 50
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 258.4 | 0 |  | 0 |  | 115.95 | 44.8723
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 258.4 | 0 |  | 0 |  | 115.95 | 44.8723
внебюджетные источники
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | А.А.Помпеев
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы Начальник службы ЖКХ иТ________________ А.А.Помпеев 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)