## Отчёт за 4 кв. 2018
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
"Организация бюджетного процесса в городском поселении Новоаганск на 2018-2020 годы"
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 01 января 2019 года
(отчетный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа:
Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 14.11.2017 № 382 "Об утверждении муниципальной программы "Организация бюджетного процесса в городском поселении Новоаганск на 2018-2020 годы" (в редакции от 12.03.2018 № 99, от 24.05.2018 № 205, от 08.08.2018 № 331, от 06.11.2018 № 467, от 09.01.2019 № 5)
Ответственный исполнитель: Черных Т.Т.
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2018 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2018 |  | Исполнено на 01.07.2018 |  | Исполнено на 01.10.2018 |  | Исполнено на 31.12.2018 |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: Повышение качества, эффективности планирования расходов, обеспечение сбалансированности бюджета и прозрачности бюджетного процесса в городском поселении Новоаганск.
Задача 1:Повышение качества бюджетного планирования на основе проведения бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджета городского поселения.
Наименование подпрограммы 1: Повышение качества бюджетного планирования бюджета городского поселения.
1.1. | Долгосрочное бюджетное планирование |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.1.1. | Формирование и утверждение «программного бюджета» | в течении года |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требует финансирования
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Бюджет на 2018 год сформирован и утвержден на основании 12 муниципальных программ
1.2. | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование | в течении года |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.2.1 | Организация планирования, исполнения бюджета городского поселения и формирование отчетности об исполнении бюджета городского поселения | в течении года |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требует финансирования
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.3. | Управление резервными фондами администрации городского поселения | в течении года |  | Всего: | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.3.1. | Формирование Резервного фонда администрации городского поселения | в течении года |  | Всего: | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Резервный фонд администрации городского поселения сфрмирован в размере не более 3 процентов от общего объема расходов бюджета городского поселения для финансового обеспечения расходных обязательств на непредвиденные расходы, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией и предупреждением последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не предусмотренных в бюджете городского поселения.
1.3.2. | Формирование Условно утверждаемых расходов в бюджете городского поселения» | 2019-2020 годы |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Условно утвержденные расходы планируются на плановый период
1.4. | Повышение финансовой грамотности населения в городском поселении Новоаганск | в течении года |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требует финансирования
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.4.1 | Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе городского поселения путем размещения на официальном сайте городского поселения Новоаганск «Бюджет для граждан», организации публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета городского поселения | в течении года |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
На сайте городского поселения в разделе "Экономика и финансы" в блоке "Бюджет для граждан" размещены бюджет городского поселения Новоаганск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", отчет об исполнении бюджета городского поселения за 2017 год в слайдах, в блоке Бюджет поселения, размещаются исполнения бюджета поселения (ежемесяные отчеты, сведения о ходе исполнеия за квартал), основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики, бюджетная роспись, реестр расходных обязательств, муниципальные акты и др.
Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | Всего по подпрограмме: | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства резервного фонда невосстребованы
|  |  |  | в том числе: | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Задача 2: Обеспечение эффективного решения вопросов местного значения, переданных органам местного самоуправления Нижневартовский район.
Наменование подпрограммы II. Обеспечение эффективного решения вопросов местного значения.
2.1. | Своевременное перечисление межбюджетных трансфертов бюджету Нижневартовского района на осуществление части полномочий по вопросам местного значения |  |  | Всего: | 129147.4 | 868.5 | 0.67249 | 2626.2 | 2.0335 | 15340.44 | 11.8782 | 45068 | 34.8966 | Финансирование проведено по факту выполненных работ (услуг)
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 129147.4 | 868.5 | 0.67249 | 2626.2 | 2.0335 | 15340.44 | 11.8782 | 45068 | 34.8966
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Исполнение по делегированным полномочиям Нижневартовскому району, составило: по капремонту внутрипоселковой дороги (ПИР) -328,2 тыс.руб., по развитию жилищно-коммунального комплекса - 42839,4 тыс.руб., по обеспечению экологической безопасности - 18,1 тыс.руб., по содержанию ОМС,осуществляющих передаваемые полномочия от поселений - 1689,1 тыс.руб., по развитию культуры и туризма - 193,2 тыс.руб.
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Всего по подпрограмме 2: | 120216.4 | 868.5 | 0.72245 | 2626.2 | 2.1846 | 15340.44 | 12.7607 | 45068 | 37.4891
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 120216.4 | 868.5 | 0.72245 | 2626.2 | 2.1846 | 15340.44 | 12.7607 | 45068 | 37.4891
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Задача 3: Совместная деятельность по организации временного трудоустройства граждан, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости населения.
Наименование подпрограммы 3: Совместная деятельность по организации временного трудоустройства граждан.
3.1. | Организация временных рабочих мест для безработных граждан и финансовое обеспечение расходов по оплате труда работников, трудоустроенных на временные рабочие места |  |  | Всего: | 1020.4 | 89 | 13.4279 | 385.7 | 37.7989 | 823 | 152.987 | 960.7 | 190.9928
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 357.6 | 0 |  | 79.9 | 22.3434 | 223.79 | 62.5811 | 357.6 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 662.8 | 89 | 13.4279 | 305.8 | 46.1376 | 599.21 | 90.4059 | 603.1 | 90.9928 | за счет возмещения расходов по оплате труда (средств округа),
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
В 2018 году было трудоустроено на временные рабочие места 12 человек, из них по программам: временного трудоустройства граждан числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа- 2 человека, по проведению оплачиваемых общественных работ - 4 человека, временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 6 человек.
Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | Всего по подпрограмме 3: | 1020.4 | 89 | 13.4279 | 385.7 | 37.7989 | 823 | 152.987 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 357.6 | 0 |  | 79.9 | 22.3434 | 223.79 | 62.5811
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 662.8 | 89 | 13.4279 | 305.8 | 46.1376 | 599.21 | 90.4059
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 121706.8 | 957.5 | 0.78673 | 3011.9 | 2.4162 | 16163.44 | 13.1354 | 45068 | 37.1391
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 357.6 | 0 |  | 79.9 |  | 223.79 |  | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 121349.2 | 957.5 | 0.78905 | 2932 | 2.4162 | 15939.65 | 13.1354 | 45068 | 37.1391
внебюджетные источники
Руководитель программы: |  | Черных Т.Т.
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо ответственное за составление формы: |  | начальник отдела финансов |  |  | Черных Т.Т. |  | _____________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Телефон: | (34668)51037
Согласовано: Начальник отдела финансов |  |  | Черных Т.Т. |  | ___________
(Ф.И.О.) (подпись)
Согласовано: Начальник отдела экономики |  |  | Мальцева Л.Г. |  | ___________
(Ф.И.О.) (подпись)