## с 2015 Отчет об исполнении
"Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Новоаганск на 2013-2017 годы"
на 31 декабря 2015 года
(отчетный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 12.11.2012 № 357 «Об утверждении
муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Новоаганск на 2013-2015 годы»
(в редакции постановлений от 10.12.14 № 353 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 12.11.2012 № 357", от 11.01.2016 № 9 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 12.11.2012 № 357)
Ответственный исполнитель: отдел экономики администрации поселения
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2015 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2015 |  | Исполнено на 01.07.2015 |  | Исполнено на 01.10.2015 |  | Исполнено за 2015 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: Создание и обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском поселении Новоаганск на основе повышения качества и эффективности мер муниципальной поддержки.
Наименование подпрограммы 1
Задача 1: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
1.1. | Организация и проведение ме-роприятий по содействию в раз-витии малого и среднего пред-принимательства. | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.35 | 88.5938
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.35 | 88.5938
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.1.1 | Оказание консультативной помощи предпринимателям по вопросам ведения бизнеса | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 0 | [8 empty] | Реализация мероприятия не требует финансирования
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 31 декабря 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: количество оказанной консультативной помощи, в том числе: количество заявлений СМП о выдаче Свидетельства о внесении в реестр объектов потребительского рынка товаров и услуг на территории Нижневартовского района, направленных на согласование главе поселения - 48 ед., количество выданных Заключений по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции - 8 ед. Реализация мероприятия осуществляется по заявлениям субъектов малого предпринимательства.
1.1.2. | Сопровождение тематического раздела «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на сайте администрации поселения в сети Интернет | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 0 | [8 empty] | Реализация мероприятия не требует финансирования
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 31 декабря 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: осуществляется в течение всего периода действия программы.
1.1.3 | Организация и проведение муни-ципального конкурса для дейст-вующих предпринимателей | ноябрь-декабрь | ноябрь-декабрь | Всего: | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.75 | 208.3333 | В целях лучшего украшения фасадов объектов потребительского рынка были приобретены уличные световые украшения для призов по смотру-конкурсу. В результате проведения закупки принято решение о перераспределении средств между мероприятиями 1.1.3 и 1.1.4
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.75 | 208.3333
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 31 декабря 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: - В период с 09.12.2015 по 25.12.2015 проведен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка.
1.1.4 | Организация мероприятий по подведению итогов за активное участие в муниципальных мероприятиях и благотворительных акциях, проводимых на территории поселения в течение календарного года | декабрь | декабрь | Всего: | 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.6 | 45.71
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.6 | 45.7143
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 31 декабря 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: - По итогам года наиболее активные предприниматели поощрены денежными премиями за участие в поселковых мероприятиях (3 СМП).
1.1.5 | Публикация в газете «Новости Приобья» наиболее показательных примеров социальной ответственности предпринимателей, благотворительных акций, проводимых бизнес-сообществом и направленных на решение актуальных социальных проблем | декабрь | декабрь | Всего: | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Счет за декабрь на сумму 1,375 тыс. руб. по опубликации статьи с благодарностью предпринимателям в районной газете "Новости Приобья" будет оплачен в январе 2016 года.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 31 декабря 2015 года (достижение основных) факт: Статья с благодарностью предпринимателям за активное участие в поселковых мероприятиях опубликована в номере районной газеты "Новости Приобья" 30.12.2015
1.1.6 | Проведение торгов для субъектов малого бизнеса при реализации муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | _
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 31 декабря 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: В соответствии с утвержденным планом-графиком за 12 месяцев 2015 года для субъектов малого бизнеса было проведено: 38 запросов котировок и 8 ОАЭФ.
1.1.7 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | _
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 31 декабря 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: за 12 месяцев 2015 года в реестр были включены 1 вновь зарегистрированный объект потребительского рынка (ИП Графский В.В. маг."Куриное царство"), 3 перерегистрации (ИП Сотник И.В., ИП Гардашов А.Б.о., ООО "Катерина") и 1 исключен (ИП Графский А.В.).
1.2 | Содействие росту и продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же сельхозтоваропроизводителей, в том числе на поселковых мероприятиях | сентябрь-октябрь | сентябрь-октябрь | Всего: | 398.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 320 | 80.2407
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 398.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 320 | 80.2407
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.2.1 | Изготовление торговых павильонов для организации деятельности выставок-продаж (торговых рядов) на территории городского поселения Новоаганск | октябрь-ноябрь | октябрь-ноябрь | Всего: | 398.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 320 | 80.2407 | По результатам проведения запроса котировок заключен муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и установке торговых павильонов на сумму 320,00 тыс.руб. (экономия по торгам 78,8 тыс.руб.)
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 398.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 320 | 80.2407
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 31 декабря 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: - на территории г.п.Новоаганск установлены 4 торговых павильона для организации деятельности выставок-продаж – сельхозтоваропроизводителей поселения, в том числе граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерских хозяйств поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих производство товаров народного потребления.
1.2.2 | Приобретение торгового оборудования для организации выездной (уличной) торговли во время проведения поселковых мероприятий | октябрь-ноябрь | октябрь-ноябрь | Всего: | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Финансирование мероприятия предусмотрено на 2016 - 2017 годы.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 430.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 348.35 | 80.8612
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 398.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 320 | 80.2407
|  |  |  | бюджет поселения | 32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.35 | 88.5938
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Цель
Наименование подпрограммы 2
Задача 2
2.1. | Наименование мероприятия подпрограммы 2 |  |  | Всего: | #REF!
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | #REF!
|  |  |  | бюджет автономного округа | #REF!
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | #REF!
|  |  |  | бюджет поселения | #REF!
|  |  |  | внебюджетные источники | #REF!
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
2.2. | . . .
И т.д.
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Всего по подпрограмме 2: | #REF!
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | #REF!
|  |  |  | бюджет автономного округа | #REF!
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | #REF!
|  |  |  | бюджет поселения | #REF!
|  |  |  | внебюджетные источники | #REF!
| Руководитель программы: | Начальник отдела экономики Мальцева Лариса Геннадьевна
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Согласовано: | Начальник отдела финансов Черных Татьяна Тимофеевна
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Должностное лицо ответственное за составление формы: | Экономист отдела экономики Широбокова Елена Евгеньевна
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Телефон: | 8(34668) 52-801

## Лист1
"Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Новоаганск на 2013-2017 годы"
на 31 декабря 2015 года
(отчетный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 12.11.2012 № 357 «Об утверждении
муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Новоаганск на 2013-2015 годы»
(в редакции постановлений от 10.12.14 № 353 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 12.11.2012 № 357", от 11.01.2016 № 9 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 12.11.2012 № 357)
Ответственный исполнитель: отдел экономики администрации поселения
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2015 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2015 |  | Исполнено на 01.07.2015 |  | Исполнено на 01.10.2015 |  | Исполнено за 2015 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: Создание и обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ново-аганск на основе повышения качества и эффективности мер муниципальной поддержки.
Наименование подпрограммы 1
Задача 1: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
1.1. | Организация и проведение ме-роприятий по содействию в раз-витии малого и среднего пред-принимательства. | январь-декабрь | январь-октябрь | Всего: | 0 | [8 empty] | Реализация мероприятия не требует финансирования
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: количество оказанной консультативной помощи, в том числе: количество заявлений СМП о выдаче Свидетельства о внесении в реестр объектов потребительского рынка товаров и услуг на территории Нижневартовского района, направленных на согласование главе поселения - 32 ед., количество выданных Заключений по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции - 7 ед.
1.2. | Сопровождение тематического раздела «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на сайте администрации поселения в сети Интернет | январь-декабрь | январь-октябрь | Всего: | 0 | [8 empty] | Реализация мероприятия не требует финансирования
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: осуществляется в течение всего периода действия программы.
Задача 2: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области маркетинга, рекламы, информации.
2.1. | Организация и проведение муниципального конкурса для действующих предпринимателей | ноябрь | _ | Всего: | 9 | 0 | 0 | [6 empty] | Реализация мероприятия предусмотрена на IV квартал 2015 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 9 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: -
2.2. | Организация мероприятий по подведению итогов за активное участие в муниципальных мероприятиях и благотворительных акциях, проводимых на территории поселения в течение календарного года | ноябрь-декабрь | _ | Всего: | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | Реализация мероприятия предусмотрена на IV квартал 2015 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 21 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: -
2.3. | Публикация в газете «Новости Приобья» наиболее показательных примеров социальной ответственности предпринимателей, благотворительных акций, проводимых бизнес-сообществом и направленных на решение актуальных социальных проблем | декабрь | _ | Всего: | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | Реализация мероприятия предусмотрена в декабре 2015 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: -
Задача 3: Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства.
3.1. | Проведение торгов для субъектов малого бизнеса при реализации муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | январь-декабрь | январь-октябрь | Всего: | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | _
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: В соответствии с утвержденным планом-графиком за 9 месяцев 2015 года для субъектов малого бизнеса было проведено: 14 запросов котировок и 4 ОАЭФ.
3.2. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства | январь-декабрь | январь-июнь | Всего: | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | _
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: за 9 месяцев 2015 года в реестр были включены 5 вновь зарегистрированных объекта потребительского рынка (ИП Аббасов В.Я.о. павильон "МТС", ООО "Альфа-Сургут" маг. "Красное-Белое", ООО "Жасмин" маг. по ул. Озерная, 19, ИП Комаров Д.Н. маг. в с. Варьеган ул. Школьная, 8, перерегистрация ИП Аскеров Э.А. в ООО "Атлант") и 4 исключены (ИП Кузнецова Р.З., ИП Кульмаметова Ф.Р., ИП Кашин С.В., маг. № 635 ИП Гардашов А.Б.).
3.3. | Проведение заседаний Совета предпринимателей с целью ведения актуальных вопросов развития малого и среднего бизнеса | июнь-декабрь | _ | Всего: | 0 | 0 | [7 empty] | Реализация мероприятия предусмотрена в сентябре 2015 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: - 16.09.2015 состоялось заседание Совета предпринимателей, на повестке - вопрос о работе общественного Совета предпринимателей, информация об общественной организации "Ассоциация развития и поддержки малого и среднего бизнеса", обсуждение вопросов по работе выездной торговли на мероприятиях поселкового значения.
Задача 4: Содействие росту и продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же сельхозтоваропроизво-дителей поселения.
4.1. | Изготовление торговых павильонов для организации деятельно-сти выставок-продаж (торговых рядов) на территории городского поселения Новоаганск | октябрь-ноябрь | октябрь-ноябрь | Всего: | 398.8 | 0 | [7 empty] | По результатам проведения запроса котировок заключен муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и установке торговых павильонов. Срок выполнения работ - в течение 30 дней с момента заключения контракта.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 398.8 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: -
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 430.8 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 398.8 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 32 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Цель
Наименование подпрограммы 2
Задача 2
2.1. | Наименование мероприятия подпрограммы 2 |  |  | Всего: | #REF!
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | #REF!
|  |  |  | бюджет автономного округа | #REF!
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | #REF!
|  |  |  | бюджет поселения | #REF!
|  |  |  | внебюджетные источники | #REF!
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
2.2. | . . .
И т.д.
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Всего по подпрограмме 2: | #REF!
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | #REF!
|  |  |  | бюджет автономного округа | #REF!
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | #REF!
|  |  |  | бюджет поселения | #REF!
|  |  |  | внебюджетные источники | #REF!
| Руководитель программы: | Начальник отдела экономики Мальцева Лариса Геннадьевна
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Согласовано: | Начальник отдела финансов Черных Татьяна Тимофеевна
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Должностное лицо ответственное за составление формы: | Экономист отдела экономики Широбокова Елена Евгеньевна
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Телефон: | 8(34668) 52-801