## ЖКК
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Новоаганск на 2014–2020 годы» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 31.12. 2015
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 426
(в редакции от 11.01.2016 № 10)
| Ответственный исполнитель: |  |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия /объекта) | Срок исполнения |  | Источник финансирования | Номер показателя из таблицы «Целевых показателей муниципальной программы» | Объемы финансирования всего на 2015 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2015 |  | Исполнено на 01.07.2015 |  | Исполнено на 01.10.2015 |  | Исполнено на 31.12.2015 |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт
[7 empty] | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель "Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, а так же повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов "
Подпрограмма 1 «Обеспечение равных прав населения на получение жилищных услуг» | [14 empty] | Оплата произведена по фактически предоставленным документам о расходах
Задача 1. Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства
1.1 | Создание равных условий доступности населения к услугам жилищно-коммунального хозяйства | январь- декабрь | январь- декабрь | всего | непосредственный 1.1; конечный 1.1 | 7325.6 | 3100 | 42.3174 | 6681.7 | 91.2103 | 7163 | 97.7804 | 7163 | 97.7804
|  |  |  | бюджет поселений |  | 7325.6 | 3100 | 42.3174 | 6681.7 | 91.2103 | 7163 | 97.7804 | 7163 | 97.7804
1.1.1 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию жилищного фонда, не обеспечивающим возмещение издержек | январь- декабрь | январь- декабрь | всего | Х | 7325.6 | 3100 | 42.3174 | 6681.7 | 91.2103 | 7163 | 97.7804 | 7163 | 97.7804
|  |  |  | бюджет поселений |  | 7325.6 | 3100 | 42.3174 | 6681.7 | 91.2103 | 7163 | 97.7804 | 7163 | 97.7804
В связи с позним предоставлением отчёта со стороны УК, субсидия за 2014 год в сумме 1376,0 тыс. руб. выплачена в марте 2015 года. В рамках договора на предоставление субсидий № 4 от 26.02.2015 управляющей компании "Прогресс" выплачена предоплата за 2 квартал 2015 г.в сумме 1790 750 тыс. руб. на возмещение затрат, понесенных организацией по предоставленным услугам населению по ремонту и содержанию жилищного фонда пгт. Новоаганск и с. Варьёган. В рамках контракта за январь - декабрь были выполнены работы по санитарному содержанию придомовых территорий в летний и зимний периоды, проводился ремонт инженерного оборудования многоквартирных домов (сети тепло, водо снабжения, канализации), ремонт мест общего пользования (подъезды), частичный ремонт кровель, отмосток, фасадов .
Подпрограмма 2 «Организация бытового обслуживания в целях обеспечения населения городского поселения Новоаганск услугами бани » | [14 empty] | Оплата произведена по фактически предоставленным расходам
Задача 2.Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бытовых услуг бани.
2.1 | Создание условий для предоставления населению городского поселения бытовых услуг бани. | январь- декабрь | январь- декабрь | всего | непосредственный 2.1; конечный 2.1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.9 | 33.245 | 1694.7 | 84.735
|  |  |  | бюджет поселений |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.9 | 33.245 | 1694.7 | 84.735
2.1.1 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | январь- декабрь | январь- декабрь | всего | Х | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.9 | 33.245 | 1694.7 | 84.735
|  |  |  | бюджет поселений |  | 2000 |  | 0 |  | 0 | 664.9 | 33.245 | 1694.7 | 84.735
Организацией предоставлением услуг бани в гп.Новоаганск занимается ИП Кузмин А.В. Субсидия для возмещения затрат предоставляется по договорам по фактически предоставленным расходам.
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»
Задача 3.Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов объектами, финансируемыми из бюджета поселения.
3.1 | Устройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений | июнь-октябрь | октябрь | всего | непосредственный 3.1, 3.2; конечный 3.1, 3.2; | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 141.6667
|  |  |  | бюджет поселений |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 141.6667
3.1.1 | Утепление оконных блоков, замена дверных блоков, ремонт пола в здании парка-музея с. Варьёган | июнь- октябрь | октябрь | всего | Х | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 100
|  |  |  | бюджет поселений |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 100
Ремонтные работы проводились ИП Ивановым В.В. по муниципальному контракту №28 от 05.11.15 по замене дверных блоков и утеплению оконных блоков
3.1.2 | Замена оконных блоков в помещении паспортного стола Транспортная,12 |  |  | всего | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Утепление с заменой дверных блоков в здании СДК с. Варьёган | июнь- октябрь | октябрь | всего | Х | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  |  | бюджет поселений |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100
Ремонтные работы проводились ИП Ивановым И.В. по муниципальному контракту №29 от 06.11.15 по утеплению с заменой дрерных блоков.
3.2 | Модернизация систем отопления и электрического освещения объектов, финансируемых из бюджета поселения. |  |  | всего | непосредственный 3.1, 3.2; конечный 3.1, 3.2; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Замена на территории СДК с. Варьёган светильников уличного освещения на светодиодные |  |  | всего | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Установка приборов учета тепловой энергии в здании гаража администрации гп. Новоаганск |  |  | всего | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Установка приборов учета тепловой энергии в здании, расположенному по адресу: гп. Новоаганск, ул. 70 лет Октября,18 |  |  | всего | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Изготовление технической документации по сетям электроснабжения |  |  | всего | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе |  |  |  | всего | Х | 9565.6 | 3100 | 32.6213 | 6681.7 | 70.3115 | 7827.9 | 82.3729 | 9197.7 | 96.1539
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселения |  | 9565.6 | 3100 | 32.6213 | 6681.7 | 70.3115 | 7827.9 | 82.3729 | 9197.7 | 96.1539
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | А.А.Помпеев
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы __Начальник службы ЖКХ иТ________________ А.А.Помпеев 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
Согласовано:
| начальник отдела финансов |  |  |  | Т.Т. Черных
(подпись)