## Благоут Нов
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Благоустройство территории городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 31.12. 2015
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 429
(в редакции от 11.01.2016 №11)
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Номер показателя из таблицы «Целевых показателей муниципальной программы» | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2015 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2015 |  | Исполнено на 01.07.2015 |  | Исполнено на 01.10.2015 |  | Исполнено за 2015 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель " Комплексное развитие и благоустройство муниципального образования городское поселение Новоаганск"
Задача 1. Обеспечение экологической безопасности, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении
1.1 | Создание условий для улучшения внешнего облика городского поселения Новоаганск | январь- декабрь | январь-декабрь | непосредственный 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 конечный 1, 2,3,4,5,6,7,8 | всего | 3161.47 | 0 | 0 | 297.094 | 9.3973 | 1503.07 | 47.5434 | 2913.46 | 92.1552
[5 empty] | бюджет поселения | 3161.47 | 0 | 0 | 297.094 | 9.3973 | 1503.07 | 47.5434 | 2913.46 | 92.1552
1.1.1 | Содержание зон отдыха и памятников | январь- декабрь | январь- декабрь | Х | бюджет поселения | 569.91 |  | 0 | 107.737 | 18.9042 | 303.77 | 53.3014 | 569.9 | 99.9982
Выполнялись работы по содержанию зон отдыха и памятников (муниципальный контракт № 1466 от 27.11.2014 на сумму 569 902,2 руб.). Парковая зона по ул. Техснаб, площадь "Любви и согласия"; памятники: первопроходцам, маршалу Жукову Г.К., воинам-интернационалистам, покорителям Среднего Приобья и геологам, погибшим в катастрофе вертолета, памятный знак воинам, погибшим в годы ВОВ. В зимнее времы выполнялись работы по механизированной (3600 м2,) и ручной очистке территорий от снега (300 м2), а также сбор мусора. В летнее содержание выполнылись работы по сбору мусора на указанных территориях (дорожки, зеленые зоны), общей площадью 45900м2, подметание дорожек вручную (площадь 5400м2), частичный ремонт скамеек и покос травы.
1.1.2 | покос газонов | июнь, август | июнь, август | Х | бюджет поселения | 230 |  | 0 |  | 0 | 230 | 100 | 230 | 100
Заключен муниципальный контракт №12 от 16.06.2015 с ИП Ханенко С.Я. на выполнение работ по покосу газонов на 200,0 тыс. руб. Дополнительно заключен договор на покос не включенных территорий на сумму 30 000 руб № 8 от17.07.15
1.1.3 | Организация и содержание мест захоронений | январь- декабрь | январь- декабрь | Х | бюджет поселения | 569.65 |  | 0 | 139.857 | 24.5514 | 293 | 51.4351 | 569.61 | 99.993
Проводились работы по содержанию мест захоронения общей площадью 11,5 га, очистка территории от сухих кустарников и деревьев, расчистка дорожек и площадок в зимнее время от снега (муниципальный контракт № 1834 от 22.12.2014 на сумму 569605,95 руб .
1.1.4 | Дезинсекция открытых территорй | июнь-июль | июнь-июль | Х | бюджет поселения | 80 |  | 0 | 49.5 | 61.875 | 79.5 | 99.375 | 79.5 | 99.375
Заключен муниципальный контракт от 08.04.2015 № 06 с ООО "Феникс ЛТД" на сумму 90,0 тыс. рублей. Произведена первая обработка на сумму 49,5 тыс. руб., вторая запланированая на июль 2015г. Вторая обработка территорий не была проведена из-за погодных условий, подписано соглашение о расторжении контракта по факту оказанных услуг. В связи собращением граждан о дополнительной обратотке территорий заключен договор с ООО "Алекс" на 30,0 тыс. рублей №40 от 16.06.15
1.1.5 | Разработка технической документации и снос ветхих строений | январь- декабрь | январь- декабрь | Х | бюджет поселения | 1711.91 |  | 0 |  | 0 | 596.8 | 34.8616 | 1464.45 | 85.5448 | Экономия по итогам открытого аукциона в электронной форме.
Заключен муниципальный контракт от 13.07.15 №0786 с ИП Иванов В.В. на снос ветхих строений на сумму 1217,45 тыс. руб. и муиципальный контракт №1295 от 14.11.2015 на снос ветхих строений.
Задача 2. Повышение уровня благоустройства поселения.
2.1 | Создание максималь-но благоприятных, комфортных и без-опасных условий для проживания и отдыха в городском поселении Новоаганск | июнь-август | июнь-август | Х | всего | 6001.59 | 449.5906 | 7.4912 | 2638.813 | 43.9686 | 3538.919 | 58.9664 | 6135.029 | 102.2234
[5 empty] | бюджет поселения | 6001.59 | 449.5906 | 7.4912 | 2638.813 | 43.9686 | 3538.919 | 58.9664 | 6135.029 | 102.2234
2.1.1 | Организация и содержание цветников | июнь-август | июнь-август | Х | бюджет поселения | 290 |  | 0 | 223.371 | 77.0245 | 271.62 | 93.6621 | 290 | 100
Заключен муниципальный контракт от 06.05.2015 № 0369 с ИП Ханенко С.Я. Произведена закупка цветов и почво-грунта, высажены цветы. В июле - сентябре 2015 года выполнялись работы по поливу и уходу за цветами.
2.1.2 | Проведение конкурса «Лучший двор многоквартирного дома, частного домовладения» | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | Х | бюджет поселения | 20 |  | 0 |  | 0 | 20 | 100 | 20 | 100
Проведен смотр конкурс на лучший двор многоквартирногодома, 20 тыс.руб. - призовой фонд за 1, 2, 3 места
2.1.3 | Приобретение, содержание и ремонт металлических ограждений |  |  | Х | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
2.1.4 | Содержание и ремонт детских игровых комплексов и спортивных площадок | январь- декабрь | январь- декабрь | Х | бюджет поселения | 550.44 |  | 0 | 36.322 | 6.5987 | 227.7 | 41.3669 | 550.43 | 99.9982
Ежемесячно проводились работы по содержанию детских игровых комплексов. Общее количество игровых комплексов, установленных на территории поселения, - 30 единиц, в том числе 3 единицы в с. Варьёган. Муниципальный контракт №1467 от 21.11.2014 на сумму 550 432,74 руб.
2.1.5 | Приобретение МАФ (детских игровых комплексов, урн, скамеек и др.) |  |  | Х | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
2.1.6 | Устройство снежных фигур, приобретение, установка новогодней елки, иллюминации, украшений, монтаж и демонтаж | январь- декабрь | январь- декабрь | Х | бюджет поселения | 383.7 | 99.7 | 25.9838 | 99.7 | 25.9838 | 99.7 | 25.9838 | 299.7 | 78.1079 | Работы по монтажу и демонтажу Новогодней елки, по договору №34 от 23.11.2015 будут закончены и оплачены в январе 2016 года.
Выполнены работы по монтажу и демонтажу новогодней ели со световой иллюминацией по муниципальному контракту №24 от 25.12.2014 г. на 99700 руб. Заключен муниципальный контракт №1705 от 07.12.15г на устройство снежного городка
2.1.7 | Содержание уличного освещения и техническое обслуживание | январь- декабрь | январь- декабрь | Х | бюджет поселения | 4497.8 | 349.8906 | 7.7791 | 2059.521 | 45.7895 | 2700 | 60.0293 | 4755 | 105.7184 | В мероприятие содержание уличного освещения и техническое обслуживание не включены 280 тыс.руб. выделенные по решению Совета депутатов от 19.11.2015 №119
В рамках мероприятия осуществлялась поставка электроэнергии для уличного освещения (муниципальный контракт НБО №18/15 от 13.01.2015). Проводилось техническое обслуживание уличного освещение по муниципальному контракту №1477 от 26.11.14г . В феврале 2015 года оплачена кредиторская задолженность в сумме 42 442,59 рублей за декабрь 2014 года.
2.1.8 | Устройство пешеходных дорожек |  |  | Х | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
2.1.9. | Обустройство автобусных остановок |  |  | Х | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
2.1.10 | Устройство стационарного ограждения сцены |  |  | Х | бюджет поселения | 50 |  | 0 | 49.899 | 99.798 | 49.899 | 99.798 | 49.899 | 99.798
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
2.1.11 | Реставрация, благоустройство памятников и мемориалов к празднованию 70- летия Победы |  |  | Х | бюджет поселения | 209.65 |  | 0 | 170 | 81.0875 | 170 | 81.0875 | 170 | 81.0875 | В ходе открытого аукциона в электронной форме подрядная организация уменьшила цену на выполнение работ до 170 тыс.рублей
Заключен муниципальный конракт от 10.03.2015 № 5 на сумму 170 000 руб. с ИП Ивановым И.В.
| Итого по Программе |  |  |  | бюджет поселения | 9163.06 | 449.5906 | 4.9066 | 2935.907 | 32.0407 | 5041.989 | 55.0252 | 9048.489 | 98.7496
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | А.А.Помпеев
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы __Начальник службы ЖКХ иТ________________ А.А.Помпеев 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
Согласовано:
| начальник отдела финансов |  |  |  | Т.Т. Черных
(подпись)