## деньги
1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.6 | 1.1.7
|  |  | 3493 | 11401 | 62500
|  |  | 15197.17 | 66903 | 15625
|  |  | 5077.24 | 5568 | 35.31
|  |  | 3102.59 | 3828
|  |  | 54547 | 23750
|  |  | 8153 | 16704
4810
31494
696
2496
|  |  | 89570 | 167650 | 78160.31 |  | 335380.31
11401
|  |  |  | 66903 |  | 15625
|  |  |  | 5568 |  | 35.31
|  |  |  | 3828 |  | 15660.31
23750
111450
16704
4810
31494
696
2496
56200
|  | 3493 | 23750 | 62500
|  | 15197.17 | 16704 | 15625
|  | 5077.24 | 4810 | 35.31
|  | 3102.59 | 31494
|  | 54547 | 696
|  | 8153 | 11401
|  | 89570 | 66903
5568
3828
2496
|  | 89570 | 167650 | 78160.31 | 335380.31

## с 2015 Отчет об исполнении
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Реализация мероприятий по профилактике правонарушений на территории городского поселения Новоаганск на 2014-2018 годы»
за 2015 год
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 430
(в редакции от 11.12.2015_№_452)
Ответственный исполнитель: Ковпака Д.И.
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2015 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2015 |  | Исполнено на 01.07.2015 |  | Исполнено на 01.10.2015 |  | Исполнено за 2015 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Наименование подпрограммы №1:
Цель: Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, повышение уровня правовой грамотности для формирования правосознания жителей городского поселения Новоаганск.
Задача №1: Профилактика правонарушений в масштабах поселения и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
1.1 | Создание условий для обеспечения деятельности по профилактике пра-вонарушений на территории поселе-ния |  |  | Всего: | 515.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.02 | 38.9781 | 335.3803 | 65.0308
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 50.0799 | 125.2 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 390.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.32 | 35.419 | 210.1803 | 53.8199
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.1.1 | Привлечение населения городского поселения Новоаганск различных возрастных и социальных групп к участию в деятельности добровольных общественных формирований в сфере охраны обществен-ного порядка: народных дружин; родительских патрулей и т.д. | июнь | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия не требует финансирования
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
без финансирования
1.1.2. | Проведение меро-приятий профилак-тической направ-ленности (рейды, патрулирование и др.) с участием доб-ровольных общест-венных формирова-ний в сфере охраны общественного по-рядка | Январь - декабрь |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия не требует финансирования
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
произведено 128 выходов на дежурство членами Народной дружины года, участвовали в раскрытии преступлений 2 и выявлении 193 административных правонарушений.
1.1.3. | Проведение семи-наров, круглых сто-лов для представи-телей обществен-ных организаций, специалистов, за-нимающихся про-филактикой право-нарушений | Январь - декабрь |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия не требует финансирования
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
В соответствии с планами образовательных учреждений проводились семинары по формированию правосознания учащижся МБОУ НОСШ №1, МБОУ НОСШ №2, МБОУ ВОСШ (октябрь 2015 года)
1.1.4. | Создание условий деятельности народных дружин | Август |  | Всего: | 89.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.57 | 100 | 89.57 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 100 | 62.7 | 100
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 100 | 26.87 | 100
внебюджетные источники
произведены выплаты членам Народных дружин, сумма выплаты каждому члену общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского поселения Новоаганск» рассчитывается в соответствии с количеством отработанных часов
1.1.5. | Содержание народ-ной дружины, в том числе стимулирова-ние участников доб-ровольных общест-венных формирова-ний в сфере охраны общественного по-рядка | Август |  | Всего: | 238.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.45 | 46.665 | 167.65 | 70.1964 | планы не были выполнены в полном объеме в связи с уменьшением количества членов Народных дружин с 30 до 25 человек, в июне текущего года ( заключен договор страхования с ОАО ГСК Югория НО12-000137-04/15 от 04.08.15)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 238.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.45 | 46.665 | 167.65 | 70.1964
внебюджетные источники
1.1.6. | Обеспечение функ-ционирования сис-тем видеонаблюде-ния, отправление информационных заказных писем (о необходимости со-блюдения правил дорожного движе-ния и санкциях за их нарушение), вы-пуск информацион-ных буклетов, лис-товок по правилам дорожного движе-ния | Август |  | Всего: | 78.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1603 | 100.0452 | Оплата произведена по факту выставленных счетов в рамках заключенного контракта
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 100
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 15.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6603 | 100.226
внебюджетные источники
Исполнено в виде отправления информационных заказных писем в количестве 823 шт. по МК 336/15 нв-пу от 15.12.2015 с Почтой россии
1.1.7 | Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения, (оплата счетов за потребляемую электроэнергию видеокамерами АПК «Безопасный город на территории поселения) | Июнь |  | Всего: | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сумма 109,2 тыс. руб - оплата кредиторской задолженности в рамках договора с ОАО "ЮТЭК-НВр" по оплате счетов за потребляемую энергию видеокамерами и АПК "Безопасный город" будет проведена в 2016 году
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 515.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.02 | 38.9781 | 335.3803 | 65.0308
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 50.0799 | 125.2 | 100
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 390.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.32 | 35.419 | 210.1803 | 53.8199
внебюджетные источники
Руководитель программы:
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
| составление формы | начальник службы ГО и ЧС |  |  | Д.И. Ковпака 51-033
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)