## деньги
1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.1.5 | 2.1.6 | 3.1.1 | 3.1.2 | 3.1.3
1.1.3: 5.748; 2.1.2: 24.9889; 2.1.3: 100 | 130.7369
1.1.3: 5.748; 2.1.2: 24.9889 | 30.7369
1.1.3: 5.748; 2.1.2: 24.9889 | 30.7369
1.1.3: 5.748; 2.1.2: 24.9889 | 30.7369
1.1.3: 22.992; 2.1.2: 99.9554 | 122.9474
0
0
0
0
0
0
0
#REF!
0

## с 2015 Отчет об исполнении
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
_«Защита населения и территории городского поселения Новоаганск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на 2014 - 2017 годы»
за 1 квартал 2016 года
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 427:
(в редакции от 15.11.2016_№_402)
Ответственный исполнитель: Ковпака Д.И.
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2016 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2016 |  | Исполнено на 01.07.2016 |  | Исполнено на 01.10.2016 |  | Исполнено на 31.12.2016 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель Повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня безопас-ности на водных объектах, а также противодействие проявлениям экстремизма.
Задача 1 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, в том числе организация и осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах
Подпрограмма 1«Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций»
1.1 | Повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | Всего: | 82 | 5.748 | 7.0098 | 28.74 | 35.0488 | 55.984 | 0 | 76.208 | 92.9366
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 82 | 5.748 | 7.0098 | 28.74 | 35.0488 | 55.984 | 0 | 76.208 | 92.9366
внебюджетные источники
1.1.1 | Осуществление через СМИ информационных сообщений, трансляцию видеорепортажей, публикацию статей и заметок, с целью предупреждения чрез-вычайных ситуаций, изготов-ление памяток, листовок | июнь | - | Всего: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Изготовление печатной продукции сч.102 от 21.09.16 дог №10 от 16.09.16 с Индивидуальным предпринимателем Широков Богдан Владимирович
1.1.2. | Приобретение источников звуковых сигналов в целях опове-щения населения СО-100Р | Январь - декабрь |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в 2014 году
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Исполнено в 2014 году
1.1.3. | Обслуживание систем оповещения (сирены С-40) | Январь - декабрь |  | Всего: | 69 | 5.748 | 8.3304 | 28.74 | 41.6522 | 45.984 | 66.6435 | 63.228 | 91.6348 | оплата по счету за выполненные работы в декабре 2016 года будет произведена в январе 2017 по фактическому выполнению и выставлению счета
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 69 | 5.748 | 8.3304 | 28.74 | 41.6522 | 45.984 | 66.6435 | 63.228 | 91.6348
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Исполнение мероприятия в соответствии с условиями договора с ООО "Электроналадчик" заключен договор от 28.12.2015г. № 28/12/15.
1.1.4. | Повышение квалификации должностных лиц в области ГО и ЧС | Август |  | Всего: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 99.3333 | экономия 20 р.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 99.3333
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
договор с АНОО "Центр образования ПБ, ГО и ЧС" договор №31/ПТМ и договор №32/ГОЧс от 15.11.2016
1.1.5. | Подключение к электроснабжению дополнительной системы оповещения (сирены) С – 40) | Август |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в 2014 году
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Исполнено в 2014 году
1.2 | Организация и осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах |  |  | Всего: | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 | 100.5556 | 45.25 | 100.556
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 55.5 | 0 |  | 0 |  | 45.25 |  | 45.25 | 81.5315
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 | 100.556
внебюджетные источники
1.2.1 | Приобретение и установка информационных аншлагов | Июнь |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 2016 году не планировалось
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
1.2.2 | Проведение обследования водных объектов специализи-рованными организациями на предмет соответствия исполь-зования для мест массового отдыха населения |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 2016 году не планировалось
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
1.2.3 | Оплата работы дежурных спасателей на период купального сезона |  |  | Всего: | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 45 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 45 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Охрана павильона с.ф.№28 от 5.08.16 дог. №36 от 11.06.16 с ООО "Гарант - Сервис"
1.2.4 | Мероприятия по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объек-тах (профессиональная подготовка спасателей, пропаганда правил поведения, оснащение наглядной агитацией, оборудованием и снаряжением, предметами для оказания первой медицинской помощи |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
средства затрачены на покупку бинтов, ваты, антисептических препаратов для спасательного поста, отчет по товарному чеку на сумму 0,250 т.руб.
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего по подпрограмме 1: | 127 | 5.748 | 4.526 | 28.74 | 22.6299 | 101.234 | 79.7118 | 121.458 | 95.6362
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 127 | 5.748 | 4.526 | 28.74 | 22.6299 | 101.234 | 79.7118 | 121.458 | 95.6362
внебюджетные источники
Задача 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения
Подпрограмма 2«Укрепление пожарной безопасности в поселении»
2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения |  |  | Всего: | 420 | 24.9889 | 5.9497 | 224.9439 | 0 | 311.5517 | 0 | 386.518 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 420 | 24.9889 | 5.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.1 | Приобретение пожарно-технического оборудования и запасных частей к ним | май-сентябрь |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на 2016 год не планируется
|  |  |  | в том числе: | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.2 | Содержание и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения на территории поселения пожарно-технического оборудования и запасных частей к ним | январь-декабрь | январь-февраль | Всего: | 300 | 24.9889 | 8.3296 | 124.9439 | 41.648 | 199.9104 | 66.6368 | 274.877 | 91.6257 | оплата по счету за выполненные работы в декабре 2016 года будет выполнена в январе 2017 по фактическому выполнению и выставлению счета
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 300 | 24.9889 | 8.3296 | 124.9439 | 41.648 | 199.9104 | 66.6368 | 274.877 | 91.6257
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Реализация мероприятий в рамках муниципального контракта от 10.12.2015 №МК 1774 с ООО "АГАНТеплоЭнергоМонтажСервисСтрой"
2.1.3 | Создание и содержание минерализованных полос | январь-декабрь | январь-февраль | Всего: | 120 | 0 | 0 | 100 | 83.3333 | 111.6413 | 0 | 111.641 | 0 | 8,358 т.р. Экономия.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 120 | 0 | 0 | 100 | 83.3333 | 111.6413 | 93.0344 | 111.641 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Реализации мероприятия в рамках МК с ИП Ивановым В.В. - по результатам стоимость работ составила 100 т.р. Транспортные услуги по обновлению минирализованных полос в селе Варьёган с.ф.№2851 от 30.06.16 дог. №Ю-050\16 от 29.06.16 с ОАО "АМЖКУ". Приобретение материальных ресурсов (масло, з\части) городского поселения для предупреждения и ликвидации природных пожаров сч. №1607-100101-32097 от 13.07.16 дог.№16\1307 от 13.07.16 г. с ООО "Все Инструменты.ру".
2.1.4 | Приобретение (запасов) материальных ресурсов городского по-селения для предупреждения и ликвидации природных по-жаров (расходные запчасти на мотопомпы, рукава, топливо, масла, сухой паек) | июнь-сентябрь |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 2016 году не планировалось
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
2.1.5 | Предоставление субсидий для общественного учреждения «Добровольная пожарная дру-жина городского поселения Новоаганск» | июнь-ноябрь |  | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | заявки о предоставлении субсидии от добровольной пожарной дружины. Не поступало
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
2.1.6 | Проведение проти-вопожарных инст-руктажей, занятий, лекций, бесед с на-селением на проти-вопожарную тема-тику | июнь-ноябрь |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без финансирования
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Всего по подпрограмме 2: | 420 | 24.9889 | 5.9497 | 224.9439 | 53.5581 | 311.5517 | 74.179 | 386.518 | 92.0281
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 420 | 24.9889 | 5.9497 | 224.9439 | 53.5581 | 311.5517 | 74.179 | 386.518 | 92.0281
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Задача 3 Осуществление профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
Подпрограмма 3«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселения»
3.1. | Осуществление профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. |  |  | Всего: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
3.1.1 | Разработка право-вых актов в сфере профилактики тер-роризма и экстре-мизма на террито-рии поселения. |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не предусматривают финансирование
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
3.1.2 | Изготовление, приобретение плакатов, буклетов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории городского поселения по анти-террористической тематике |  |  | Всего: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
изготовление печатной продукции сч.№103 от 21.09.16 дог.№11 от 16.09.16 с Индивидуальным предпринимателем Широков Богдан Владимирович
3.1.3 | Количество инфор-мационных объяв-лений через каналы средств массовой информации (теле-виденье, газеты, ин-тернет) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | Всего по подпрограмме 3: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 551 | 30.7369 | 5.5784 | 253.6839 | 46.0406 | 416.7857 | 0 | 511.976 | 92.9176
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 551 | 30.7369 | 5.5784 | 253.6839 | 46.0406 | 416.7857 | 75.6417 | 511.976 | 92.9176
внебюджетные источники
Руководитель программы:
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
| составление формы | Начальник службы по делам ГО,ЧС и ПБ | [5 empty] | Д.И. Ковпака 51-033
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)
511.9763

## Лист1
1.1.3. | 63.228
0
0
17169
5649
5649
5649
5649
5649
0
5649
5649
5649
5649
5649
73659