## ЖКХ
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Новоаганск на 2014–2020 годы» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 31.12.2016
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 426
(в редакции от 15.11.2016 № 406)
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2016 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2016 |  | Исполнено на 01.07.2016 |  | Исполнено на 01.10.2016 |  | Исполнено за 2016 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: "Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, а также повышение эффективгости использования топливно-энергетических ресурсов"
Подпрограмма 1: «Обеспечение равных прав населения на получение жилищных услуг»
Задача: Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства
1.1 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию жилищного фонда, не обеспечивающим возмещение издержек | январь- декабрь | январь- май | Всего: | 8275.08 | 2078.45 | 25.117 | 1196.63 | 39.5776 | 6196.63 | 74.883 | 8275.08 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 8275.08 | 2078.45 | 25.117 | 1196.63 | 39.5776 | 6196.63 | 74.883 | 8275.08 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Получатель субсидии управляющая компания ООО "УК "ПРОГРЕСС" по договору от 18.02.2016 № 1
Подпрограмма 2 «Организация бытового обслуживания в целях обеспечения населения городского поселения Новоаганск услугами бани»
Задача 2 Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бытовых услуг бани
2.1 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | январь- декабрь | январь-июнь | Всего: | 888.68 | 0 | 0 | 385.28 | 43.3542 | 575.82 | 64.795 | 888.63 | 99.9944
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 888.68 | 0 | 0 | 385.28 | 43.3542 | 575.82 | 64.795 | 888.63 | 99.9944
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Получатель субсидии индивидуальный предприниматель Кузьмин Александр Васильевич по договору от 22.04.2016 № 1. Оплата по факту предоставленных отчетов о предоставлению качественных услуг.
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»
Задача 3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов объектами, финансируемыми из бюджета поселения
3.1 | Утепление оконных блоков, замена дверных блоков, ремонт пола в здании парка-музея с. Варьёган | июнь-октябрь | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.2 | Замена на территории СДК с. Варьеган светильников уличного освещения на светодиодные | июнь-октябрь | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 9163.76 | 2078.45 | 22.6812 | 1581.91 | 17.2627 | 6772.45 | 73.9047 | 9163.71 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 9163.76 | 2078.45 | 22.6812 | 1581.91 | 39.9439 | 6772.45 | 73.9047 | 9163.71 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | А.А.Помпеев
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы Начальник службы ЖКХ иТ________________ А.А.Помпеев 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)

## Благоустройство
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Благоустройство территории городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 31.12.2016
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 429
(в редакции от 15.11.2016 №405 )
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2016 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2015 |  | Исполнено на 01.07.2015 |  | Исполнено на 01.10.2015 |  | Исполнено на 31.12.2015 г. |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель Комплексное развитие и благоустройство муниципального образования городское поселение Новоаганск
Задача 1 Обеспечение экологической безопасности, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении;
1.1 | Создание условий для улучшения внешнего облика городского поселения Новоаганск | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 2470 | 96.77 | 3.9178 | 419.89 | 20.9174 | 898.58 | 36.3798 | 1270.9 | 51.4534
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 2470 | 96.77 | 3.9178 | 419.89 | 20.9174 | 898.58 | 36.3798 | 1270.9 | 51.4534
внебюджетные источники
1.1.1 | Содержание зон отдыха и памятников | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 550 | 46.81 | 8.5109 | 184.9 | 42.1291 | 318.27 | 57.8673 | 500.7 | 91.0364 | оплата за декабрь 2016 года прошла в январе 2017 года
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 550 | 46.81 | 8.5109 | 184.9 | 42.1291 | 318.27 | 57.8673 | 500.7 | 91.0364
внебюджетные источники
Выполнялись работы по содержанию зон отдыха и памятников (муниципальный контракт №1590 от 26.11.15 на сумму 550 000руб.). Парковая зона по ул. Техснаб, площадь "Любви и согласия"; памятники: первопроходцам, маршалу Жукову Г.К., воинам-интернационалистам, покорителям Среднего Приобья и геологам, погибшим в катастрофе вертолета, памятный знак воинам, погибшим в годы ВОВ.
1.1.2 | Покос газонов | июнь-август | июль-август | Всего: | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 180 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 180 | 100
внебюджетные источники
Работы выполнены согласно муниципального контракта с ИП Ханенко С.Я. на выполнение работ по покосу газонов на 180 тыс. руб. общей площадью 13 Га
1.1.3 | Организация и содержание мест захоронений | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 550 | 49.96 | 9.0836 | 189.99 | 43.6273 | 310.31 | 56.42 | 500.2 | 90.9455 | оплата за декабрь 2016 года прошла в январе 2017 года
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 550 | 49.96 | 9.0836 | 189.99 | 43.6273 | 310.31 | 56.42 | 500.2 | 90.9455
внебюджетные источники
Проводились работы по содержанию мест захоронения общей площадью 11,5 га, очистка территории от сухих кустарников и деревьев, расчистка дорожек и площадок в зимнее время от снега (муниципальный контракт № 1611 от 04.12.2015 на сумму 550 тыс. руб .
1.1.4 | Дезинсекция открытых территорй | май | май-июнь | Всего: | 90 | 0 | 0 | 45 | 50 | 90 | 100 | 90 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 90 | 0 | 0 | 45 | 50 | 90 | 100 | 90 | 100
внебюджетные источники
Проведены две акарицидная обработки территории поселения по договору с ООО ВентПром от 23.05.2016 № 010
1.1.5 | Разработка технической документации и снос ветхих строений | декабрь | декабрь | Всего: | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Заключен муниципальный контракт №1537 от 06.12.2016 с ООО "Гарант-Сервис" на 1099,676 тыс.руб по сносу ветхих строений
Итого по задаче 1 |  |  |  | Всего по подпрограмме: | 2470 | 96.77 | 3.9178 | 419.89 | 20.9174 | 898.58 | 36.3798 | 1270.9 | 51.4534
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 2470 | 96.77 | 3.9178 | 419.89 | 20.9174 | 898.58 | 36.3798 | 1270.9 | 51.4534
внебюджетные источники
Задача 2. Повышение уровня благоустройства поселения.
2.1 | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха в городком поселении Новоаганск | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 9502.9 | 1433.12 | 15.0809 | 3637.71 | 53.3609 | 5011.7349 | 52.739 | 9256.6549 | 97.4087
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1900 | 0 | 0 | 1794.44 | 94.4442 | 1794.44 | 94.4442 | 1900 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 1000 |  |  |  |  | 372.5 | 37.25 | 1000 | 40
|  |  |  | бюджет поселения | 6602.9 | 1433.12 | 21.7044 | 1843.27 | 49.6205 | 2844.7949 | 43.084 | 6356.6549 | 96.2707
внебюджетные источники
2.1.1 | Организация и содержание цветников | июнь-сентябрь | июнь | Всего: | 136 | 0 | 0 | 130 | 95.5882 | 136 | 100 | 136 | 100 | В ходе торгов на аукционе подрядная организация уменьшила цену на выполнение работ до 130 тыс.рублей
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 136 | 0 | 0 | 130 | 95.5882 | 136 | 100 | 136 | 100
внебюджетные источники
Заключен муниципальный контракт с ИП Тимофеев Леонид Маркелович от 13.04.206 № 4 на проведение работ по устройству цветников на сумму 130 тыс.руб , произвели закупку саженцов у физюлица на сумму 6000 руб
2.1.2 | Проведение конкурса «Лучший двор многоквартирного дома, частного домовладения» | июнь-сентябрь | - | Всего: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 100
внебюджетные источники
Проведен конкус на «Лучший двор многоквартирного дома, частного домовладения», по условиям конкурса денежное вознаграждение досталось одному победителю.
2.1.3 | Приобретение, содержание и ремонт металлических ограждений | июнь-сентябрь | - | Всего: | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.68 | 100 | 99.68 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.68 | 100 | 99.68 | 100
внебюджетные источники
Проведены работы по окраске металлических ограждений по договорам с ИП Ханенко С.Я. Догоговор №5 от 05.05.16 на сумму 49987,06 руб, с ООО "Гарант-Сервис" по договору №11 от 03.06.16 на сумму 49693 руб.
2.1.4 | Содержание и ремонт детских игровых комплексов и спортив-ных площадок | январь- декабрь | январь-февраль | Всего: | 637.45 | 0 | 0 | 259.22 | 40.6652 | 535.22 | 83.9627 | 637.45 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 637.45 | 0 | 0 | 259.22 | 40.6652 | 535.22 | 83.9627 | 637.45 | 100
внебюджетные источники
Заключен муниципальный контракт с ИП Париловым Антоном Аркадьевичем на выполнение работ по ремонту и содержанию детских игровых комплексов на 550 тыс. руб. Оплата содержания детских игровых площадок выполнена по факту выполненных работ. В соответствиии с договором от 05.05.2016 № 03 заключенным с ИП С.Я.Ханенко выполнены работы по бетонированию основания детской игровой площадки "Мексика" по ул. Центральная стоимостью 99,99 тыс.руб., для устройства в дальнейшем травмобезопасного покрытия и установки игрового оборудования
2.1.5 | Приобретение МАФ (детских игровых комплексов, урн, скамеек и др.) | январь- декабрь | апрель-декабрь | Всего: | 2919.19 | 0 | 0 | 1813.63 | 194.4442 | 2186.13 | 74.8882 | 2919.19 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1900 | 0 | 0 | 1794.44 | 94.4442 | 1794.44 | 94.4442 | 1900 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 1000 |  |  |  |  | 372.5 | 37.25 | 1000 | 100
|  |  |  | бюджет поселения | 19.19 | 0 | 0 | 19.19 | 100 | 19.19 | 100 | 19.19 | 100
внебюджетные источники
По муниципальному контракту от 20.04.2016 № 0818 с ИП Аскаров Роман Равильевич (АВЕН) оборудована детскаяч игровая площадка "Мексика", приобретен детский городок и игровое оборудование, произведен монтаж и установка на общую сумму 1 797,44 тыс.рублей, заключен муниципальный контракт №12 от 03.11.16 поставки металлических ограждений с АО "НЗВиМИ "ВЕНКОНА" на 115,6 тыс.руб., договор №28-10\2016 от 28.10.16 с АО "НЗВиМИ "ВЕНКОНА" на поставку вазонов. Заключен муниципальный контрак №1321 от 28.11.2016 с ООО "ЭКО-Продукт" на сумму 507 тыс.руб.и на 93 т.руб. на поставку МАФ.
2.1.6 | Устройство снежных фигур, приобретение, установка новогодней елки, иллюминации, украшений, монтаж и демонтаж | декабрь 2014 - февраль 2015 | декабрь 2014 - яеварь 2015 | Всего: | 84.89 | 84.89 | 100 | 84.89 | 100 | 84.89 | 100 | 84.89 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 84.89 | 84.89 | 100 | 84.89 | 100 | 84.89 | 100 | 84.89 | 100
внебюджетные источники
Выполнены работы по монтажу и демонтажу новогодней ели со световой иллюминацией по муниципальному контракту №34 от 23.11.2015 г. ИП Иванов Вас.Вас.
2.1.7 | Содержание уличного освещения и техническое обслуживание | январь-декабрь | январь-июнь | Всего: | 4235.04 | 1348.23 | 31.8351 | 939.94 | 22.1944 | 1492.12 | 35.2327 | 3989.15 | 94.1939 | оплата за декабрь 2016 года прошла в январе 2017 года
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 4235.04 | 1348.23 | 31.8351 | 939.94 | 22.1944 | 1492.12 | 35.2327 | 3989.15 | 94.1939
внебюджетные источники
В рамках мероприятия осуществлялась поставка электроэнергии для уличного освещения. Муниципальный контракт 0018/О от 31.12.2015. Проводилось техническое обслуживание уличного освещение по муниципальному контракту №1871 от 15.12.15 г .
2.1.9 | Обустройство автобусных остановок и прилегающих территорий | май | - | Всего: | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8349 | 99.9872 | 39.8349 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8349 | 99.9872 | 39.8349 | 100
внебюджетные источники
Выполнение работ по благоустройству автостанции по дог.30 от 30.05.16 с ООО "Гарант-Сервис" на сумму 39834,9 руб.
2.1.10 | Приобретение хоз.инвентаря, лакокрасочных материалов и др. | май-август | май-июнь | Всего: | 68.31 | 0 | 0 | 45.48 | 66.5788 | 68.31 | 100 | 68.31 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 68.31 | 0 | 0 | 45.48 | 66.5788 | 68.31 | 100 | 68.31 | 100
внебюджетные источники
Для окраски ограждений закупался краскопульт на 18 900 руб., приобреталась синяя краска, уайтспирит, кисточки
2.1.13 | Реставрация стелы "Парус" к 50-летию гп. Новоаганск | май-август | июнь | Всего: | 148.5 | 0 | 0 | 148.5 | 100 | 148.5 | 100 | 148.5 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 148.5 | 0 | 0 | 148.5 | 100 | 148.5 | 100 | 148.5 | 100
внебюджетные источники
Выполнение работ по ремонту стелы ООО "ДомоСтрой" по муниципальному контракту от 25.04.2016 № 8 на сумму 148,5 тыс.рублей
2.1.14 | Изготовление и установка "Доски почета" к 50-летию гп. Новоаганск | май-август | июнь | Всего: | 216.1 | 0 | 0 | 216.05 | 99.9769 | 216.05 | 99.9769 | 216.05 | 99.9769 | Мероприятие реализовано в июне 2016 г.
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 216.1 | 0 | 0 | 216.05 | 99.9769 | 216.05 | 99.9769 | 216.05 | 99.9769
внебюджетные источники
Работы по изготовлению и установке "Доски почета" выполнены ООО "Импульс" по муниципальному контракту от 05.05.2016 № 7 на сумму 196,06 тыс. рублей. Дополнительно произведена укладка тротуарной плитки в целях улучшения эстетического вида ИП Иванов Игорь Васильевич по договору от 17.05.2016 № 17-05 на сумму 19,99 тыс. рублей
2.1.15 | Благоустройство дома музея Ю.К. Вэллы с.Варьеган | ноябрь | ноябрь | Всего: | 912.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.6 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 912.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.6 | 100
внебюджетные источники
Заключены муниципальные контракты с ООО "Гарант-Сервис " №14 от 23.11.16 на сумму 422,5 тыс.руб. и №13 от 22.11.16 на сумму 490 тыс руб. на проведение работ по благоустройству дома музея Ю.К. Вэллы с.Варьеган
Итого по задаче 2 |  |  |  | Всего по задаче 2: | 9502.9 | 1433.12 | 15.0809 | 3637.71 | 53.3609 | 5011.7349 | 52.739 | 9256.6549 | 97.4087
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1900 | 0 | 0 | 1794.44 | 94.4442 | 1794.44 | 94.4442 | 1900 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.5 | 37.25 | 1000 | 40
|  |  |  | бюджет поселения | 6602.9 | 1433.12 | 21.7044 | 1843.27 | 49.6205 | 2844.7949 | 43.084 | 6356.6549 | 96.2707
внебюджетные источники
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 11972.9 | 1529.89 | 12.7779 | 4057.6 | 46.6678 | 5910.3149 | 49.3641 | 10527.5549 | 87.9282
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1900 | 0 | 0 | 1794.44 | 94.4442 | 1794.44 | 94.4442 | 1900 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.5 | 37.25 | 1000 | 100
|  |  |  | бюджет поселения | 9072.9 | 1529.89 | 16.8622 | 2263.16 | 41.8064 | 3743.3749 | 41.2589 | 7627.5549 | 84.0696
внебюджетные источники
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | А.А.Помпеев
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы __Начальник службы ЖКХ иТ________________ А.А.Помпеев 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)

## Транспорт
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Развитие транспортной системы городского поселения Новоаганск на 2014–2020 годы»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 31.12. 2016
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 08.04.2015 №109
(в редакции от 24.11.2016 № 417)
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2016 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2016 |  | Исполнено на 01.07.2016 |  | Исполнено на 01.10.2016 |  | Исполнено на 31.12.2016 г. |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: повышение эффективности функционирования транспортной системы городского поселения Новоаганск; удовлетворение потребности поселения в пассажирских перевозках
Подпрограмма 1: «Содержание и ремонт улично–дорожной сети»
Задача 1: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог городского поселения Новоаганск
1.1 | Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, проездов, искусственных сооружений, элементов обустройства улично дорожной сети поселения | январь- декабрь | январь-ноябрь | Всего: | 20477.3 | 3453.67 | 16.8658 | 5348.72 | 42.9861 | 14386.12 | 70.254 | 19064.55 | 93.1009
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 5815.9 | 815.37 | 14.0197 | 2171.36 | 51.3546 | 4105.19 | 70.5856 | 5815.9 | 100
|  |  |  | бюджет поселения | 14661.4 | 2638.3 | 17.9949 | 3177.36 | 39.6665 | 10280.93 | 70.1224 | 13248.65 | 90.3642
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.1.1 | Содержание внутрипоселковых дорог пгт. Новоаганск | январь- декабрь | январь-ноябрь | Всего: | 10872 | 1699.22 | 15.6293 | 3191.53 | 44.9848 | 7731.72 | 71.1159 | 10159.25 | 93.4442 | оплата за декабрь 2016 года прошла в январе 2017 года
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 4049.9 | 514.12 | 12.6946 | 1775.88 | 56.5446 | 2880.1 | 71.1153 | 4049.9 | 100
|  |  |  | бюджет поселения | 6822.1 | 1185.1 | 17.3715 | 1415.65 | 38.1224 | 4851.59 | 71.1158 | 6109.35 | 89.5523
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №0187300010313002206-0210818-01 от 26.12.2013 г.
1.1.2 | Содержание внутриквартальных дорог пгт. Ново-аганск | январь- декабрь | январь-ноябрь | Всего: | 6343.6 | 1102.73 | 17.3833 | 1317.27 | 38.1487 | 4280.99 | 67.4852 | 5643.6 | 88.9653 | оплата за декабрь 2016 года прошла в январе 2017 года
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 6343.6 | 1102.73 | 17.3833 | 1317.27 | 38.1487 | 4280.99 | 67.4852 | 5643.6 | 88.9653
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №0187300010313002206-0210818-01 от 26.12.2013г.
1.1.3 | Содержание внут-рипоселковых дорог с. Варьеган | январь- декабрь | январь-ноябрь | Всего: | 1543 | 309.17 | 40.0743 | 392.05 | 25.4083 | 1203.74 | 78.013 | 1543 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 530 | 106.2 | 20.0377 | 134.66 | 25.4075 | 413.37 | 77.9943 | 530 | 100
|  |  |  | бюджет поселения | 1013 | 202.97 | 20.0365 | 257.39 | 25.4087 | 790.37 | 78.0227 | 1013 | 100
внебюджетные источники
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №0187300010313002207-0210818-01 от 26.12.2013г.
1.1.4 | Содержание внут-риквартальных дорог с. Варьеган | январь- декабрь | январь-ноябрь | Всего: | 482.7 | 147.5 | 30.5573 | 187.05 | 69.3081 | 357.98 | 74.162 | 482.7 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 482.7 | 147.5 | 30.5573 | 187.05 | 69.3081 | 357.98 | 74.162 | 482.7 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №0187300010313002207-0210818-01 от 26.12.2013г.
1.1.5 | Обеспечение сохранности подъездных дорог, включая ремонт и содержание дорог | январь- декабрь | январь-ноябрь | Всего: | 1236 | 195.05 | 15.7807 | 260.82 | 36.8827 | 811.72 | 65.6731 | 1236 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 1236 | 195.05 | 15.7807 | 260.82 | 36.8827 | 811.72 | 65.6731 | 1236 | 100
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №0187300010313002206-0210818-01 от 26.12.2013г.
1.2 | Повышение безопасности дорожного движения | январь- декабрь | январь-ноябрь | Всего: | 2243.15 | 1675.65 | 0 | 1675.65 | 100 | 1675.65 | 100 | 1675.65 | 74.7008
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 2243.15 | 1675.65 | 74.7008 | 1675.65 | 74.7008 | 1675.65 | 74.7008 | 1675.65 | 74.7008
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.2.2 | Выполнение работ по изготовлению и монтажу систем сигнального освещения пешеходных переходов | январь- декабрь | январь-ноябрь | Всего: | 2243.15 | 1675.65 | 74.7008 | 1675.65 | 2243.15 | 1675.65 | 74.7008 | 2091.18 | 93.2252 | Экономия произошла в результате проведеных торгов
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 2243.15 | 1675.65 | 74.7008 | 1675.65 | 2243.15 | 1675.65 | 74.7008 | 2091.18 | 93.2252
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
ООО "Еврострой" по муниципальному контракту от 19.11.2015 № 1380 на сумму 2393,95 тыс.рублей, оплата аванса в суме 718,13 тыс.руб была произведена в декабре 2015 г.; не обеспечили выполнение работ в срок, установленный контрактом, использовали комплектующие аккумуляторы меньшей мощности, чем прописано в контракте, производили замену аккумуляторных батарей в феврале 2016 г. Оплата по факту выполненных работ надлежащего качества. заключен муниципальный контракт №1661 от 19.12.16 на сумму 415534,25 руб с ООО "Янтарь" на монтаж систем сигнального освещения пешеходных переходов по ул.Таежная д.1
Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | Всего по подпрограмме 1: | 22720.45 | 5129.32 | 22.5758 | 7024.37 | 53.4923 | 16061.77 | 70.693 | 21155.73 | 93.1132
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 8059.05 | 2491.02 | 30.9096 | 3847.01 | 78.6449 | 5780.84 | 71.731 | 7907.08 | 98.1143
|  |  |  | бюджет поселения | 14661.4 | 2638.3 | 17.9949 | 3177.36 | 39.6665 | 10280.93 | 70.1224 | 13248.65 | 90.3642
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 2 "Транспортное обслуживание населения поселения"
Задача 2: Организация и обеспечение доступности транспортных услуг для населения поселения
2.1 | Создание условий для организации пассажирских перевозок в границвх поселения | январь-декабрь | январь-ноябрь | Всего: | 2270.41 | 188.79 | 8.3152 | 771.85 | 42.3113 | 1697.41 | 74.7623 | 2078.2 | 91.5341
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2270.41 | 188.79 | 8.3152 | 771.85 | 42.3113 | 1697.41 | 74.7623 | 2078.2 | 91.5341
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.1 | Предоставление субсидий пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах поселения | январь-декабрь | январь-ноябрь | Всего: | 2270.41 | 188.79 | 8.3152 | 771.85 | 42.3113 | 1697.41 | 74.7623 | 2078.2 | 91.5341 | оплата за декабрь 2016 года прошла в январе 2017 года
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2270.41 | 188.79 | 8.3152 | 771.85 | 42.3113 | 1697.41 | 74.7623 | 2078.2 | 91.5341
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
По договору от 14.12.2015 г. № 2 были предоставлены субсидии индивидуальному предпринимателю Гиляеву Л.А. на организацию пассажирских перевозок автотранспортом (автобусом) общего пользования в границах поселения по маршруту пгт. Новоаганск-с. Варьёган. Оплата по факту предоставленных отчетов о выполнении перевозок.
2.3 | Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностью населения | январь-декабрь | январь-ноябрь | Всего: | 772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 45.9339 | Реализация мероприятия запланирована на IV кв. 2016 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 45.9339
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.3.1 | Выполнение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Новоаганск | январь-декабрь | январь-ноябрь | Всего: | 772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 45.9339 | Экономия произошла в результате проведеных торгов
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 45.9339
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Заключен муниципальный контракт от 21.11.2016 №1303 с ООО "Корпус" на сумму 355 тыс.руб. на выполнение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Новоаганск, срок исполнения 31.12.2016 год.
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Всего по подпрограмме 2: | 3043.26 | 188.79 | 6.2035 | 771.85 | 31.5661 | 1697.41 | 74.7623 | 2433.2 | 79.9537
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 45.9339
|  |  |  | бюджет поселения | 2270.41 | 188.79 | 8.3152 | 771.85 | 42.3113 | 1697.41 | 74.7623 | 2078.2 | 91.5341
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего: | 25763.71 | 5318.11 | 20.6419 | 7796.22 | 50.9023 | 17759.18 | 68.931 | 23588.93 | 91.5587
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 8831.9 | 2491.02 | 30.9096 | 3847.01 | 78.6449 | 5780.84 | 65.4541 | 8262.08 | 93.5482
|  |  |  | бюджет поселения | 16931.81 | 2827.09 | 26.3101 | 3949.21 | 81.9778 | 11978.34 | 70.7446 | 15326.85 | 90.521
внебюджетные источники
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | А.А.Помпеев
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы Начальник службы ЖКХ иТ________________ А.А.Помпеев 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)