## Благоустройство
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Благоустройство территории городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 31.12.2017
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 429
(в редакции от 14.11.2017 № 381)
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2016 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2017 |  | Исполнено на 01.07.2017 |  | Исполнено на 01.10.2017 |  | Исполнено за 2017год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель Комплексное развитие и благоустройство муниципального образования городское поселение Новоаганск
Задача 1 Обеспечение экологической безопасности, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении;
1.1 | Создание условий для улучшения внешнего облика городского поселения Новоаганск | январь- декабрь | январь- декабрь | Всего: | 6875.47 | 278.9058 | 4.0565 | 1652.01 | 24.0276 | 5781.06 | 84.0824 | 6310.305 | 91.78
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 6875.47 | 278.9058 | 4.0565 | 1652.01 | 24.0276 | 5781.06 | 84.0824 | 6310.305 | 91.78
внебюджетные источники
1.1.1 | Содержание зон отдыха и памятников (приобретение снегоуборочной машины) | январь- декабрь | январь- декабрь | Всего: | 402.1 | 129.1958 | 32.1303 | 225.18 | 56.001 | 225.18 | 56.001 | 245.175 | 60.9736 | Не состоялись торги по тоставке снегоуборочных машин, средства перенесены на 2018 год
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 402.1 | 129.1958 | 32.1303 | 225.18 | 56.001 | 225.18 | 56.001 | 245.175 | 60.9736
внебюджетные источники
В январе 2017 года проведена оплата кредиторской задолженности в сумме 49195,0 руб. Выполнялись работы по содержанию зон отдыха и памятников (договор №1 от 09.01.17 и №4 от 01.03.2017 с ИП Ханенко С.Я.): парковая зона по ул. Техснаб, площадь, а также выполнялись работы по уборке снега на территории гп. Новоаганск (МК 16 от 09.11.2017 с ИП Ханенко С.Я.). Оплата по МК 16 от 09.11.2017 за декабрь 2017 года в сумме 43995,43 руб. будет проведена в январе 2018 года.
1.1.2 | Покос газонов (приобретение мотокосы) | июнь-август | июль-август | Всего: | 52.19 | 0 | 0 | 7 | 13.4125 | 13.85 | 26.5377 | 13.85 | 26.5377 | После приобретения мотокосы работы были выполнены общественными работниками
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 52.19 |  |  | 7 | 13.4125 | 13.85 | 26.5377 | 13.85 | 26.5377
внебюджетные источники
Договор №38/47-с от 30.06.2017 с ООО "Стройинструмент" на сумму 13,490тыс.руб. на заукплеку мотокосы, масла и лески к ней. Работы выполнялись с привлечением общественных работников.
1.1.3 | Организация и содержание мест захоронений | январь- декабрь | январь- декабрь | Всего: | 601.51 | 149.71 | 24.889 | 290.16 | 48.2386 | 411.52 | 68.4145 | 601.51 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 601.51 | 149.71 | 24.889 | 290.16 | 48.2386 | 411.52 | 68.4145 | 601.51 | 100
внебюджетные источники
Проводились работы по содержанию мест захоронения общей площадью 11,5 га, очистка территории от сухих кустарников и деревьев, расчистка дорожек и площадок в зимнее время от снега (муниципальный контракт № 1765 от20.12.16 на сумму 551,8т.руб
1.1.4 | Дезинсекция открытых территорй | май-июль | май-июль | Всего: | 90 | 0 | 0 | 30 | 33.3333 | 89 | 98.8889 | 89 | 98.8889 | Оплата произведена по факту выполненных работ
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 90 |  |  | 30 | 33.3333 | 89 | 98.8889 | 89 | 98.8889
внебюджетные источники
Работа выполена в рамках МК №? От 13.07.2047 с ООО "Алекс" на сумму 59 т.руб и №14 от 28.04.2017 на сумму 30 т.руб.
1.1.5 | Разработка технической документации и снос ветхих строений | январь- май | январь- май | Всего: | 1099.67 |  |  | 1099.67 | 100 | 1099.67 | 100 | 1099.67 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 1099.67 |  |  | 1099.67 | 100 | 1099.67 | 100 | 1099.67 | 100
внебюджетные источники
МК №1537 от 06.12.16 заключен с ООО "Гарант-Сервис" выполнены работы по сносу 12 многоквартирных домов
1.1.6 | Устаеновка контейнеров для сбора пластиковых отходов | май - июль | май-октябрь | Всего: | 30 |  |  | 0 |  | 9 | 30 | 30 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 30 |  |  |  |  | 9 | 30 | 30 | 100
внебюджетные источники
Договор №70 от 30.08.2017 с ИП Мадюскин В.В, на сумму 30 т.руб.
1.1.7 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | май - ноябрь | май - ноябрь | Всего: | 4600 |  |  |  |  | 3932.84 | 85.4965 | 4231.1 | 91.9804 | Экономия по результатам проведения торгов
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 4600 |  |  |  |  | 3932.84 | 85.4965 | 4231.1 | 91.9804
внебюджетные источники
По результатам торгов на сумму 3932,84 тыс.руб заключен МК №1081 от 01.08.2017 и МК №13 от 05.10.2017 с ООО "Капитал-Строй". Работы выполнены, свалка ликвидирована.
Итого по задаче 1 |  |  |  | Всего по подпрограмме: | 6875.47 | 278.9058 | 4.0565 | 1652.01 | 24.0276 | 5781.06 | 84.0824 | 6310.305 | 91.78
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 6875.47 | 278.9058 | 4.0565 | 1652.01 | 24.0276 | 5781.06 | 84.0824 | 6310.305 | 91.78
внебюджетные источники
Задача 2. Формирование комфортной городской среды.
2.1 | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха в городком поселении Новоаганск | январь- декабрь | январь- декабрь | Всего: | 5782.23 | 1917.07 | 33.1545 | 2933.93 | 50.7405 | 4413 | 76.3193 | 5500.7 | 90.8074
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 5782.23 | 1917.07 | 33.1545 | 2933.93 | 50.7405 | 4412.96 | 76.3193 | 5250.69 | 90.8074
внебюджетные источники
2.1.1 | Организация и содержание цветников | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | Всего: | 340 | 0 | 0 | 2.3 | 0.67647 | 308.83 | 90.8324 | 335.3 | 98.6176 | Экономия по результатам проведения торгов
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 340 |  |  | 2.3 | 0.67647 | 308.83 | 90.8324 | 335.3 | 98.6176
внебюджетные источники
Заключен муниципальный контракт с ИП Тимофеев Леонид Маркелович №8 от 19.06.17 на сумму 329 т.руб, так же приобретались семена для самостоятельной посадки цветов
2.1.2 | Проведение конкурса «Лучший двор многоквартирного дома, частного домовладения» | июнь-сентябрь | - | Всего: | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не состоялось, так как на конкурс не поступило ни одной заявки
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
2.1.3 | Приобретение, содержание и ремонт металлических ограждений | июнь-сентябрь | - | Всего: | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 0
внебюджетные источники
2.1.4 | Содержание и ремонт детских игровых комплексов и спортив-ных площадок | май-сентябрь | май-сентябрь | Всего: | 510.17 |  |  | 63.49 | 12.4449 | 510.16 | 99.998 | 510.16 | 99.998
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 510.17 |  |  | 63.49 | 12.4449 | 510.16 | 99.998 | 510.16 | 99.998
внебюджетные источники
ИП Иванов И.В. Осуществлял в мае 2017 года содержание детских игровых площадок по договору №7 от 11.05.2017г. на сумму 63,487 т.руб. По муниципальному контракту №0837 от 26.06.17 с ООО "АганГеоСервис" проводилось содержание детских игровых площадок с июня по сентябрь 2017 г., в ходе торгов стоимость контракта составила 446 671 руб
2.1.5 | Приобретение МАФ (детских игровых комплексов, урн, скамеек и др.) | январь- декабрь | апрель-август | Всего: | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 0
внебюджетные источники
2.1.6 | Устройство снежных фигур, приобретение, установка новогодней елки, иллюминации, украшений, монтаж и демонтаж | декабрь 2016 - февраль 2017 | декабрь 2016 - декабрь 2017 | Всего: | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 114.26 | 134.4235 | Превышение по исполнению мероприятия обусловлено оплатой монтажа Новогодней елки в размере 29.23тыс.руб за счет экономии по п.2.1.15 "Отлов безнадзорных животных"
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 114.26 | 134.4235
внебюджетные источники
Выполнены работы по монтажу новогодней ели со световой иллюминацией по муниципальному контракту №36 от 23.11.2017 г. ИП Иванов В.В. На сумму 29,263 т.руб с оплатой кредиторской задолженности на демонтаж новогоднейели в 2016 году.
2.1.7 | Содержание уличного освещения и техническое обслуживание | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 4653.56 | 1832.07 | 39.3692 | 2693.8 | 57.8869 | 3412.63 | 73.3337 | 4183.4 | 89.8968 | Платежи за декабрь перенесены на январь 2018 года
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 4653.56 | 1832.07 | 39.3692 | 2693.8 | 57.8869 | 3412.63 | 73.3337 | 4183.4 | 89.8968
внебюджетные источники
В рамках мероприятия осуществлялась поставка электроэнергии для уличного освещения. Муниципальный контракт 0018\О от 30.12.16. Проводилось техническое обслуживание уличного освещение по муниципальному контракту №1939 от 27.01.17 г .
2.1.9 | Обустройство автобусных остановок и прилегающих территорий | май | - | Всего: |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 39.8349 | #DIV/0! | 39.8349 | #DIV/0!
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 39.8349 | #DIV/0! | 39.8349 | #DIV/0!
внебюджетные источники
2.1.10 | Приобретение хоз.инвентаря, лакокрасочных материалов и др. | май-декабрь | май-декабрь | Всего: | 23.5 |  |  |  |  | 7 | 29.7872 | 18.23 | 77.5745
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 23.5 |  |  |  |  | 7 | 29.7872 | 18.23 | 77.5745
внебюджетные источники
Для окраски ограждений приобреталась синяя краска, уайтспирит, кисточки. Для обеспечения общественных работников закупались разходные материалы: мусорные мешки, перчатки и др. расходные материалы.
2.1.13 | Реставрация стелы "Парус" к 50-летию гп. Новоаганск | май-август | июнь | Всего: | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
бюджет поселения
внебюджетные источники
Выполнение работ по ремонту стелы ООО "ДомоСтрой" по муниципальному контракту от 25.04.2016 № 8 на сумму 148,5 тыс.рублей
2.1.15 | Отлов безнадзорных животных | январь - июнь | январь - сентябрь | Всего: | 120 | 0 | 0 | 59.34 | 49.45 | 59.34 | 49.45 | 59.34 | 49.45 | Оплата по факту выполненных работ
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 120 |  |  | 59.34 | 49.45 | 59.34 | 49.45 | 59.34 | 49.45
внебюджетные источники
Заключен договор №01 от 07.03.2017 с Унитарным предприятием по уттилизации отходов г.Радужный на отлов безнадзорных животных.
2.1.17 | Замена мраморной плиты памятника Защитникам Отечества в с Варьёган | май | май | Всего: | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 30 |  |  | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100
внебюджетные источники
Договор №18 от 13.04.2017 с ИП Филюшина С.Б на сумму 30 т.руб
2.2.1 | Строительство спортивной площадка с уличными тренажерами ул.Транспортная д.18 | январь- декабрь | январь- ноябрь | Всего: | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 427.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 427.5 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1822.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1822.5 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100
внебюджетные источники
Заключен муниципальный контракт №1283 с ИП Аскаровым Р.Р. на поставку и монтаж игровой спортивной площадки на сумму 2500 тыс руб.
Итого по задаче 2 |  |  |  | Всего по задаче 2: | 8282.23 | 1917.07 | 23.1468 | 2933.93 | 48.6376 | 4412.96 | 73.1564 | 7750.69 | 91.1883
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 427.5 | [6 empty] | 427.5
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1822.5 | [6 empty] | 1822.5
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 6032.23 | 1917.07 | 31.7805 | 2933.93 | 48.6376 | 4412.96 | 73.1564 | 5500.69 | 91.1883
внебюджетные источники
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 15157.7 | 2195.9758 | 14.4875 | 4585.94 | 30.2549 | 10194.02 | 78.9763 | 14060.995 | 92.7647
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 427.5 | [6 empty] | 427.5 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1822.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1822.5 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 12907.7 | 2195.9758 | 17.0129 | 4585.94 | 35.5287 | 10194.02 | 78.9763 | 11810.995 | 91.5035
внебюджетные источники
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | А.А.Помпеев
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы __Начальник службы ЖКХ иТ________________ А.А.Помпеев 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)
| начальник отдела экономики |  |  |  | Л.Г.Мальцева
(подпись)