## Транспорт
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Развитие транспортной системы городского поселения Новоаганск на 2014–2020 годы»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 31 декабря 2017 года
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 11.12.2013 №403
(в редакции от 16.11.2017 № 387)
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2016 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2017 |  | Исполнено на 01.07.2017 |  | Исполнено на 01.10.2017 |  | Исполнено за 2017 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: повышение эффективности функционирования транспортной системы городского поселения Новоаганск; удовлетворение потребности поселения в пассажирских перевозках
Подпрограмма 1: «Содержание и ремонт улично–дорожной сети»
Задача 1: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог городского поселения Новоаганск
1.1 | Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, проездов, искусственных сооружений, элементов обустройства улично дорожной сети поселения | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 39573.31 | 5742.8 | 14.5118 | 14373.84 | 36.3221 | 19104.07 | 48.2751 | 39571.71 | 99.996
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9261.04 | [6 empty] | 9261.04 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 2567.63 | 324.89 | 12.6533 | 800.1 | 31.161 | 1336 | 52.0324 | 2567.63 | 100
|  |  |  | бюджет поселения | 26331.87 | 5417.91 | 20.5755 | 12160.97 | 46.1835 | 16355.3 | 62.1122 | 26330.27 | 99.9939
|  |  |  | в том числе остатки прошлого года | 1412.77 | 1412.77 | 100 | 1412.77 | 100 | 1412.77 | 100 | 1412.77 | 100
1.1.1 | Содержание внутрипоселковых дорог пгт. Новоаганск | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 14132.68 | 3515.19 | 24.8728 | 7229.04 | 51.1512 | 9344.2 | 66.1177 | 14132.68 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 14132.68 | 2802.42 | 19.8294 | 6516.27 | 46.1078 | 9344.2 | 66.1177 | 14132.68 | 100
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 712.77 | 712.77 | 100 | 712.77 | 100 | 712.77 | 100 | 712.77 | 100
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №01668 от 25.12.16 с ООО "Гарант-Сервис"
1.1.2 | Содержание внутриквартальных дорог пгт. Ново-аганск | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 9886.99 | 2180.56 | 22.0548 | 4505.48 | 45.5698 | 5418.5 | 54.8043 | 9885.99 | 99.9899
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 9886.99 | 2180.56 | 22.0548 | 4505.48 | 45.5698 | 5418.5 | 54.8043 | 9885.99 | 99.9899
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 700 | 700 | 100 | 700 | 100 | 700 | 100 | 700 | 100
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №01668 от 25.12.16 с ООО "Гарант-Сервис"
1.1.3 | Содержание внут-рипоселковых дорог с. Варьеган | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 1869.1 | 375.13 | 20.0701 | 966.39 | 51.7035 | 1338.1 | 71.5906 | 1869.1 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 1869.1 | 375.13 | 20.0701 | 966.39 | 51.7035 | 1338.1 | 71.5906 | 1869.1 | 100
внебюджетные источники
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №1671 от23.12.16 с ООО "АганТеплоЭнергоМонтажСервисСтрой"
1.1.4 | Содержание внут-риквартальных дорог с. Варьеган | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 343.1 | 59.8 | 17.4293 | 172.83 | 50.3731 | 254.5 | 74.1766 | 343 | 99.9709
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 343.1 | 59.8 | 17.4293 | 172.83 | 50.3731 | 254.5 | 74.1766 | 343 | 99.9709
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №1671 от23.12.16 с ООО "АганТеплоЭнергоМонтажСервисСтрой"
1.1.5 | Обеспечение сохранности подъездных дорог, включая ремонт и содержание дорог | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 2080.21 | 324.89 | 15.6181 | 800.1 | 38.4625 | 1336 | 64.2243 | 2080.21 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 2080.21 | 324.89 | 15.6181 | 800.1 | 38.4625 | 1336 | 64.2243 | 2080.21 | 100
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №01668 от 25.12.16 с ООО "Гарант-Сервис"
1.1.6 | Изготовление технической документации по дорогам | январь- декабрь | январь-июгь | Всего: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 99.5 | 99.5
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | 99.5 | 99.5
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Заключен МК №1439 от 25.09.2017 с ООО «Институт Строительного Проектирования» на изготовление проекта ОДД.
1.1.7.3 | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт.Новоаганск (ул.Транспортная ул.Лесная) | август октябрь | август октябрь | Всего: | 9748.46 | [6 empty] | 9748.46 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9261,04 | [6 empty] | 9261.04 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 487.42 | [6 empty] | 487.42 | 100
бюджет поселения
внебюджетные источники
Заключен МК №1282 от 29.08.2017 с ООО "Гарант-Сервис", выполение мероприятий по ремонту дорог в сентябрк -октябре 2017г.
1.2 | Повышение безопасности дорожного движения | январь- декабрь | январь-июнь | Всего: | 2238.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2099.4 | 93.7902
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 2238.4 | [6 empty] | 2099.4 | 93.7902
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.2.2 | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов | май сентябрь | май сентябрь | Всего: | 2238.4 | 0 | [5 empty] | 2099.4 | 93.7902
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 2238.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2099.4 | 93.7902
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Заключен муниципальный контракт ООО "ГранТок" №1011 на сумму 2 003 368 руб и договор №15\420-2017 от25.08.17 на сумму 96008 руб.
Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | Всего по подпрограмме 1: | 40398.94 | 5742.8 | 14.2152 | 12961.07 | 32.0827 | 19104.07 | 47.2885 | 40258.34 | 99.652
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9261.04 | [6 empty] | 9261.04 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 4806.03 | 324.89 | 6.76 | 800.1 | 16.6478 | 1336 | 27.7984 | 4667.03 | 97.1078
|  |  |  | бюджет поселения | 26331.87 | 5417.91 | 20.5755 | 12160.97 | 46.1835 | 16355.3 | 62.1122 | 26330.27 | 99.9939
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 1412.77 | 1412.77 | 100 | 1412.77 | 100 | 1412.77 | 100 | 1412.77 | 100
Подпрограмма 2 "Транспортное обслуживание населения поселения"
Задача 2: Организация и обеспечение доступности транспортных услуг для населения поселения
2.1 | Создание условий для организации пассажирских перевозок в границвх поселения | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 2481.93 | 590.545 | 23.7938 | 1207.63 | 48.6569 | 1645.93 | 66.3165 | 2312.9 | 93.1896
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2481.93 | 590.545 | 23.7938 | 1207.63 | 48.6569 | 1645.93 | 66.3165 | 2312.9 | 93.1896
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 192.18
2.1.1 | Предоставление субсидий пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах поселения | январь-декабрь | январь-май | Всего: | 2481.93 | 590.545 | 23.7938 | 1207.63 | 48.6569 | 1607.6 | 64.7722 | 2312.9 | 93.1896
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2481.93 | 590.545 | 23.7938 | 1207.63 | 48.6569 | 1607.6 | 64.7722 | 2312.9 | 93.1896
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 192.18
По договору №4 от 19.11.16 были предоставлены субсидии индивидуальному предпринимателю Гиляеву Л.А. на организацию пассажирских перевозок автотранспортом (автобусом) общего пользования в границах поселения по маршруту пгт. Новоаганск-с. Варьёган, оплата за декабрь будет произведена в январе 2018 года
2.3 | Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностью населения | январь-декабрь | январь-июнь | Всего: | 772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация мероприятия запланирована на IV кв. 2016 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.2 | Организация перевозок для отдельных категорий граждан | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 43.96 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 43.96 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929
внебюджетные источники
2.2.1 | Обеспечение доставки призывников в отдел Военного комиссариата | январь-март | январь-март | Всего: | 43.96 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929 | Оплата произведена по факту выполненых работ
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 43.96 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929 | 38.33 | 87.1929
внебюджетные источники
2.3.1 | Выполнение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Новоаганск | январь-декабрь | январь-июнь | Всего: | 772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация мероприятия запланирована на IV кв. 2016 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
По договору УП СА по ООГХ города Радужный от от11.01.17 №301/Ф произведена перевозка призывников в отдел Военного комиссариата г.Нижневартовск.
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Всего по подпрограмме 2: | 2525.89 | 628.875 | 24.8972 | 1245.96 | 74.2247 | 1645.93 | 66.3165 | 2351.23 | 93.0852
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 2525.89 | 628.875 | 24.8972 | 1245.96 | 74.2247 | 1645.93 | 66.3165 | 2351.23 | 93.0852
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 192.18
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего: | 42924.83 | 5742.8 | 13.3787 | 12961.07 | 30.1948 | 19337.23 | 45.0491 | 42609.57 | 99.2656
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9261.04 | [6 empty] | 9261.04 | 100
|  |  |  | дор.фонд района | 4806.03 | 324.89 | 6.76 | 800.1 | 16.6478 | 1336 | 27.7984 | 4667.03 | 97.1078
|  |  |  | дор.фонд поселения | 26331.87 | 5417.91 | 20.5755 | 12160.97 | 46.1835 | 16355.3 | 62.1122 | 26330.27 | 99.9939
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2525.89 | 628.875 | 24.8972 | 1245.96 | 74.2247 | 1645.93 | 66.3165 | 2351.23 | 93.0852
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 1604.95 | 1412.77 | 88.0258 | 1412.77 | 88.0258 | 1412.77 | 88.0258 | 1412.77 | 88.0258
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | А.А.Помпеев
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы Начальник службы ЖКХ иТ________________ А.А.Помпеев 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)
| начальник отдела экономики |  |  |  | Л.Г.Мальцева
(подпись)