## деньги
| план | на 2017 год | 1 | 2 | 3 | 4
1.1.1 | 0
1.1.2. | 0
1.1.3. | 0
1.1.4. | 522.929 | 87.428
1.1.5. | 605.63 | 94.5
1.1.6. | 203.125
1.1.7. | 199.2 | 23.779 | 23.7786
1.1.8. | 450 | 150
1.1.9. | 533.75 | 218.75 |  | 16.1
1.1.10. | 10 | 10 | 0 | 0
1.1.11. | 360 | 360 | 0 | 0
2.652 | 5.1 |  | 2.652 | 1.937
14.616 | 11 |  | 14.616 | 10.527
3.132 |  |  | 3.132 | 2.436
1.131 |  |  | 20.4 | 5.772
7.221 |  |  |  | 31.668
0.348 |  | 1.131 |  | 6.96
1.937 |  | 7.221 |  | 0.195
10.527 |  | 0.348 |  | 1.305
2.436 |  | 8.7 |  | 60.8
5.772 | [5 empty] | 89.9
31.668 | [5 empty] | 5.1
6.96 | [5 empty] | 11
0.195 | [5 empty] | 23.779
1.305 | [5 empty] | 129.779
89.9
|  | 3493 | 23750 | 62500
|  | 15197.17 | 16704 | 15625
|  | 5077.24 | 4810 | 35.31
|  | 3102.59 | 31494
|  | 54547 | 696
|  | 8153 | 11401
|  | 89570 | 66903
5568
3828
2496
|  | 89570 | 167650 | 78160.31 | 335380.31

## на 31.12.2016 Отчет
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Реализация мероприятий по профилактике правонарушений на территории городского поселения Новоаганск на 2014-2019 годы»
за 4-й квартал 2017 года
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 430
(в редакции от 09.01.2018 _№_5_)
Ответственный исполнитель: Ковпака Д.И.
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2017 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2017 |  | Исполнено на 01.07.2017 |  | Исполнено на 01.10.2017 |  | Исполнено на 31.12. 2017 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Наименование подпрограммы №1:
Цель: Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, повышение уровня правовой грамотности для формирования правосознания жителей городского поселения Новоаганск.
Задача №1: Профилактика правонарушений в масштабах поселения и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
1.1 | Создание условий для обеспечения деятельности по профилактике пра-вонарушений на территории поселе-ния |  |  | Всего: | 831.7066 | 23.7786 | 2.859 | 129.779 | 15.6039 | 357.0137 | 42.9254 | 831.7067 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 356.2 | 0 | 0 | 25.5 | 7.1589 | 192.485 | 54.0385 | 356.2 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 475.5066 | 23.7786 | 5.0007 | 104.2786 | 21.93 | 164.5286 | 34.6007 | 475.5066 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1 | Привлечение насе-ления городского поселения Ново-аганск различных возрастных и соци-альных групп к уча-стию в деятельно-сти добровольных общественных фор-мирований в сфере охраны обществен-ного порядка: народных дружин; родительских пат-рулей и т.д. | июнь | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
0
1.1.2. | Проведение меро-приятий профилак-тической направ-ленности (рейды, патрулирование и др.) с участием доб-ровольных общест-венных формирова-ний в сфере охраны общественного по-рядка | Январь - декабрь | январь-декабрь | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в 2014 году
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Членами народной дружины произведено 156 выходов. Члены народной дружины участвовали в обеспечении общественного порядка, на следующих всех массовых мероприятиях 2017 года: Рождественские концерты, праздник «Крещение господне», концерты, посвященные 23 февраля и 8 марта, Праздник Оленевода-Охотника, Пасха, 1 и 9 мая, День поселка, последние звонки, День детства, 12 июня День России и фестиваль Мое сердце Нижневартовский район, выпускные в школах, Праздник обласа. Также обеспечиваются еженедельные рейды и дежурство на дискотеках в селе Варьеган и п.г.т. Новоаганск.
1.1.3. | Проведение семи-наров, круглых сто-лов для представи-телей обществен-ных организаций, специалистов, за-нимающихся про-филактикой право-нарушений | Январь - декабрь | январь-декабрь | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
без финансирования совместно с образовательными учреждениями
1.1.4. | Создание условий деятельности народных дружин | Август | январь-декабрь | Всего: | 87.45 | 0 | 0 | 29.1 | 33.2762 | 63.782 | 100 | 87.45 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 61.2 | 0 | 0 | 20.4 | 33.3333 | 47.732 | 77.9935 | 61.2 | 100
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 26.25 | 0 | 0 | 8.7 | 33.1429 | 16.05 | 61.1429 | 26.25 | 100
внебюджетные источники
Выплаты членам Народной дружины 2017 год. Страхование членов народной дружины, дог.12-000202-04\17 от 07.08.17
1.1.5. | Содержание народ-ной дружины, в том числе стимулирова-ние участников доб-ровольных общест-венных формирова-ний в сфере охраны общественного по-рядка | Август | январь-декабрь | Всего: | 117.4 | 0 | 0 | 60.8 | 51.7888 | 88.7 | 0 | 117.4 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 117.4 | 0 | 0 | 60.8 | 51.7888 | 88.7 | 75.5537 | 117.4 | 100
внебюджетные источники
Выплаты членам Народной дружины 2017 год.
1.1.6. | Обеспечение функ-ционирования сис-тем видеонаблюде-ния, отправление информационных заказных писем (о необходимости со-блюдения правил дорожного движе-ния и санкциях за их нарушение), вы-пуск информацион-ных буклетов, лис-товок по правилам дорожного движе-ния | Август | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Без финансирования
1.1.7 | Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения, (оплата счетов за потребляемую электроэнергию видеокамерами АПК «Безопасный город на территории поселения) | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 23.7786 | 23.7786 | 100 | 23.7786 | 100 | 23.7786 | 0 | 23.7786 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 23.7786 | 23.7786 | 100 | 23.7786 | 100 | 23.7786 | 0 | 23.7786 | 100
внебюджетные источники
Оплата мероприятия в рамках договора с ОАО "ЮТЭК-НВр" по оплате счетов за потребляемую энергию видеокамерами и АПК "Безопасный город" проведена в 2017 году на сумму 23,77865 тыс. руб, оплата электроэнергии по муниципальному контракту 0018/в от 17.10.16 . (кредиторская задолженность в сумме 23,779 будет погашена в январе 2018 года)
1.1.8 | Обеспечение функцио-нирования и развития систем видеонаблюдения, с целью повышения безопасности до-рожного движения, информирования населения в городском поселении | Июнь | август, сентябрь | Всего: | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 150 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 68.75 | 120 | 100
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 30 | 100
внебюджетные источники
Ремонт оптической линии, договор №49 от 04.08.17г. с ИП Емельянов. Договор №58 от 15.09.17г. с ИП Емельянов на поставку и монтаж уличной видеокамеры.
1.1.9 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения, в сфере общественного порядка в городском поселении | Июнь | январь-декабрь | Всего: | 218.75 | 0 | 0 | 16.1 | 7.36 | 73.253 | 0 | 218.75 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 175 | 0 | 0 | 5.1 | 2.9143 | 62.253 | 35.5732 | 175 | 100
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 43.75 | 0 | 0 | 11 | 25.1429 | 11 | 25.1429 | 43.75 | 100
внебюджетные источники
Ремонт и техническое обслуживание системы видеонаблюдения Безопасный город, договор № 43 от 15.06.17г с ИП Емельянов МА. Оплата ОАО "ЮТЭК-НВр" по оплате счетов за потребляемую энергию видеокамерами и АПК "Безопасный город" по муниципальному контракту 0018/в от 30.12.16 . Ремонт оптической линии, договор №67 от 11.10.17г. с ИП Емельянов. Приобретение жесткого диса, договор №367000057 от 27.11.17 ООО "КЦ ДДНС-Тюмень".Приобретение материнской платы догоговор №115\17\02 от 23.05.17 ИП Копытова Татьяна Николаевна. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения догоговор №024-П от20.04.2017 ООО "Компания "АТЭК-СБ".
1.1.10. | Приобретение и установка информационных стендов в местах мест массового пребывания людей | Июнь | август | Всего: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 100
внебюджетные источники
Изготовление информационного стенда, договор №25 от 01.08.17г. С ИП Рамазанова Е.М.
1.1.11. | Приобретение и уста-новка камер наружного и внутреннего видео-наблюдения в зданиях, находящихся в муни-ципальной собственно-сти поселения, вклю-ченных в реестр мест массового пребывания людей | Июнь | сентябрь-декабрь | Всего: | 224.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.328 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 224.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.328 | 100
внебюджетные источники
Поставка и монтаж систем видеонабдюдения МК1437 от26.09.17 ИП Парилов. Поставка системы видеонаблюдения договор №367-000056 от 2711.17. Монтаж систем видеонабдюдения договор №021/2017-М от 18.12.17 ИП Парилов.
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 831.7066 | 23.7786 | 2.859 | 129.779 | 15.6039 | 357.0137 | 42.9254 | 831.7067 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 356.2 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 192.485 | 0 | 356.2 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 475.5066 | 23.7786 | 5.0007 | 104.2786 | 21.93 | 164.5286 | 34.6007 | 475.5066 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Руководитель программы:
|  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
| составление формы | начальник службы ГО и ЧС |  |  | Д.И. Ковпака 51-033
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  |  | (подпись)
| Согласовано: |  |  |  | Л.Г. Мальцева
| начальник отдела экономики |  |  | (подпись)

## Лист1
|  |  | октябрь | ноябрь | декабрь | всего
| ДНД |  |  | 5.3 | 23.53 | 28.83 | 28.83
| ДНД | округ | 13.468 |  |  | 13.468 | 23.668
|  | наши | 4.6 | 5.6 |  | 10.2
| Парилов Видео |  | 194.4 |  | 7.43 | 201.83 | 201.83
| ДНС |  |  | 22.498 | 4.65 | 27.148 | 27.148
1.1.9. | ИП Емельянов №67 | округ | 82.9 |  |  | 82.9 | 98
|  | наши | 15.1 |  |  | 15.1
1.1.8. | ИП Емельянов №58 | округ |  | 37.5 |  | 37.5 | 52.5
|  | наши |  | 15 |  | 15
1.1.9. | Ютек | округ | 29.3095 | 0.53744 |  | 29.847 | 42.847
|  | наши |  | 7.8705 | 5.1295 | 13
474.823