## деньги
1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.1.5 | 2.1.6 | 3.1.1 | 3.1.2 | 3.1.3
|  | 5.748 |  | 2.1.2: 24.9889; 2.1.3: 100 | 130.7369
|  | 5.748 |  | 2.1.2: 27.2727 | 33.0207
|  | 5.748 |  | 2.1.2: 27.2727 | 33.0207
|  | 5.748 |  | 2.1.2: 27.2727 | 33.0207
|  | 5.748 |  | 2.1.2: 27.2727 | 33.0207
|  | 5.748 |  | 2.1.2: 134.0797 | 139.8277
|  | 34.488 | [14 empty] | 34.488
0
0
0
0
0
0

## 2 квартал 2017
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
_«Защита населения и территории городского поселения Новоаганск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на 2014 - 2019 годы»
за 4 квартал 2017 года
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 427:
(в редакции от 09.01.2018_№3)
Ответственный исполнитель: Ковпака Д.И.
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2017 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2017 |  | Исполнено на 01.07.2017 |  | Исполнено на 01.10.2017 |  | Исполнено на 31.12.2017 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель Повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня безопас-ности на водных объектах, а также противодействие проявлениям экстремизма.
Задача 1 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, в том числе организация и осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах
Подпрограмма 1«Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций»
1.1 | Повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | Всего: | 216.548 | 17.244 | 7.9631 | 169.488 | 78.2681 | 193.532 | 89.3714 | 210.776 | 97.3345
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 216.548 | 17.244 | 7.9631 | 169.488 | 78.2681 | 193.532 | 89.3714 | 210.776 | 97.3345
внебюджетные источники
1.1.1 | Осуществление через СМИ информационных сообщений, трансляцию видеорепортажей, публикацию статей и заметок, с целью предупреждения чрез-вычайных ситуаций, изготов-ление памяток, листовок | июнь | - | Всего: | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 100 | 6.8 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 100 | 6.8 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Изготовление листовок, памяток, договор №3 от 08.08.17г ИП Широков Б.В. (сумма 6350р). Изготовление плаката, договор №25 от 01.08.17г ИП Рамазанова Е.М. (сумма 450.)
1.1.2. | Приобретение источников звуковых сигналов в целях опове-щения населения СО-100Р | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в 2014 году
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Исполнено в 2014 году
1.1.3. | Обслуживание систем оповещения (сирены С-40) | Январь - декабрь | Январь - декабрь | Всего: | 74.748 | 17.244 | 23.0695 | 34.488 | 46.139 | 51.732 | 69.2085 | 68.976 | 92.2781 | (кредиторская задолженность в сумме 5,748 будет погашена в январе 2018 года)
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 74.748 | 17.244 | 23.0695 | 34.488 | 46.139 | 51.732 | 69.2085 | 68.976 | 92.2781
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Исполнение мероприятия в соответствии с условиями договора с ООО "Электроналадчик" заключен договор от 28.11.2016г. № 28/11/16 за 2016 год.
1.1.4. | Повышение квалификации должностных лиц в области ГО и ЧС | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
В 2017 году не запланировано
1.1.5. | Подключение к электроснабжению дополнительной системы оповещения (сирены) С – 40) | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в 2014 году
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Исполнено в 2014 году
1.1.6. | Приобретение переносного барьерного ограждения | апрель | апрель | Всего: | 135 | 0 | 0 | 135 | 100 | 135 | 100 | 135 | 100 | исполнено
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 135 | 0 | 0 | 135 | 100 | 135 | 100 | 135 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
МК №152 от 14.04.2017 ООО "Уральские металлоконструкции"
1.2 | Организация и осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах |  |  | Всего: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
бюджет автономного округа
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
внебюджетные источники
1.2.1 | Приобретение и установка информационных аншлагов | Июнь | август | Всего: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Изготовление информационных стендов , договор №25 от 01.08.17г ИП Рамазанова. 10000 рублей направлены за счет экономии с п.1.2.2. данной программы.
1.2.2 | Проведение обследования водных объектов специализи-рованными организациями на предмет соответствия исполь-зования для мест массового отдыха населения | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Мероприятия не проводились, т.к. пляж не открывался в 2017 году.
1.2.3 | Оплата работы дежурных спасателей на период купального сезона | июнь-август | июнь-август | Всего: | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 90 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 90 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
ДОГОВОР №9 от 16.06.17 г ИП Иванов И.В. на оказание услуг дежурного спасателя на пляжной зоне озера Магылор. От «16 » июня 2017 г. с ИП Ивановым И.В.
1.2.4 | Мероприятия по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объек-тах (профессиональная подготовка спасателей, пропаганда правил поведения, оснащение наглядной агитацией, оборудованием и снаряжением, предметами для оказания первой медицинской помощи | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на 2017 год не запланировано
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего по подпрограмме 1: | 316.548 | 17.244 | 5.4475 | 169.488 | 53.5426 | 293.532 | 92.7291 | 310.776 | 98.1766
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 316.548 | 17.244 | 5.4475 | 169.488 | 53.5426 | 293.532 | 92.7291 | 310.776 | 98.1766
внебюджетные источники
Задача 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения
Подпрограмма 2«Укрепление пожарной безопасности в поселении»
2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения |  |  | Всего: | 1725.0743 | 52.2616 | 3.0295 | 146.98 | 8.5202 | 1424.7303 | 0 | 1548.8937 | 89.7871
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 1725.0743 | 52.2616 | 3.0295 | 146.98 | 8.5202 | 1424.7303 | 82.5895 | 1697.8016 | 98.419
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.1 | Приобретение пожарно-технического оборудования и запасных частей к ним | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в том числе: | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Мероприятия не выполнялись. Не было необходимости.
2.1.2 | Содержание и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения на территории поселения пожарно-технического оборудования и запасных частей к ним | январь-декабрь | январь-февраль | Всего: | 1556.1663 | 52.2616 | 3.3584 | 143.08 | 9.1944 | 1318.1254 | 84.7034 | 1528.8937 | 98.2475 | оплата по счету за выполненные работы в декабре 2016 года произведена в январе 2017 по фактическому выполнению и выставлению счета
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 1556.1663 | 52.2616 | 3.3584 | 143.08 | 9.1944 | 1318.1254 | 84.7034 | 1528.8937 | 98.2475
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Реализация мероприятий в рамках муниципального контракта от 10.12.2015 №МК 1774 с ООО "АГАНТеплоЭнергоМонтажСервисСтрой" за 2016 год, сумма 24988,86 рублей. Реализация мероприятий в рамках муниципального контракта от 24.01.2017 №МК 1941 с ООО "Капиталстрой" в 2017 году (оплата услуг за декабрь месяц будет проведена в январе 2018 года), покупка пожарного гидранта по договору №21 от 01.06.2017 с ООО "Промпожсервис". Муниципальный контракт №1102 от 19.07.17 ООО"АГАНТеплоЭнергоМонтажСервисСтрой" на мероприятия по ремонту наружнего противопожарного водоснабжения. Работы по отогреву пожарного водовода, договор №Ю-073\16 от 01.05.17 с АО "АМЖКУ". Работы по утеплению пожарных гидрантов, Муниципальный контракт с ИП Иванов №МК15 от 08.11.17. Работы по ремонту насосной станции, договор с АО "АМЖКУ" №Ю-101\17 от 01.10.17.
2.1.3 | Создание и содержание минерализованных полос | январь-декабрь | январь-февраль | Всего: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 20 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Договор №25 от 12.05.17 ИП Ханенко С.Я. Работы по обновлению минерализованных полос.
2.1.4 | Приобретение (запасов) материальных ресурсов городского по-селения для предупреждения и ликвидации природных по-жаров (расходные запчасти на мотопомпы, рукава, топливо, масла, сухой паек) | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
2.1.5 | Предоставление субсидий для общественного учреждения «Добровольная пожарная дру-жина городского поселения Новоаганск» | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявка на предоставление субсидии от добровольной пожарной дружины в 2017 году не поступала.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
2.1.6 | Страхование чле-нов общественно-го учреждения «Добровольная пожарная дружина городского поселе-ния Новоаганск» | апрель | апрель | Всего: | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 100 | 3.9 | 100 | 3.9 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 100 | 3.9 | 100 | 3.9 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
договор на страхование добровольных пожарных дружинников от несчастных случаев №12-0200147-04/17 от 26.04.2017, застраховано 15 человек на три летних месяца.
2.1.7 | Проведение проти-вопожарных инст-руктажей, занятий, лекций, бесед с на-селением на проти-вопожарную тема-тику | июнь-ноябрь | июнь-ноябрь | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без финансирования
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.8 | Приобретение и установка авто-номных пожарных извещателей | июнь-ноябрь | август, ноябрь | Всего: | 137.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7048 | 60.1455 | 137.5078 | 99.9999
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 137.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7048 | 60.1455 | 137.5078 | 99.9999
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Приобретение автономных пожарных извещателей, ООО "Биржа", договор №Т27872О от 01.08.17г. Установка автономных пожарных извещателей, договор с ООО "АТЭМСС" №29 от 02.11.17
2.1.9 | Техническое обслуживание проти-вопожарной насосной станции | июнь-ноябрь | июнь-ноябрь | Всего: | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Обследование станции пожаротушения догоговор №040-П от 20.09.17 ООО "Компания "АТЭК-СБ".
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Всего по подпрограмме 2: | 1725.0743 | 52.2616 | 3.0295 | 146.98 | 8.5202 | 1424.7303 | 82.5895 | 1697.8016 | 98.419
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 1725.0743 | 52.2616 | 3.0295 | 146.98 | 8.5202 | 1424.7303 | 82.5895 | 1697.8016 | 98.419
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Задача 3 Осуществление профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
Подпрограмма 3«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселения»
3.1. | Осуществление профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. |  |  | Всего: | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 100 | 7.2 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 100 | 7.2 | 0 | 7.2 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
3.1.1 | Разработка право-вых актов в сфере профилактики тер-роризма и экстре-мизма на террито-рии поселения. | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не предусматривают финансирование
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
3.1.2 | Изготовление, приобретение плакатов, буклетов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории городского поселения по анти-террористической тематике | март | март | Всего: | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 100 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 100 | 7.2 | 0 | 7.2 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Изготовление печатной продукции договор ИП Рамазанова Елена Михайловна №003 от 14.03.2017 года на изготовление банеров
3.1.3 | Количество инфор-мационных объяв-лений через каналы средств массовой информации (теле-виденье, газеты, ин-тернет) | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | Всего по подпрограмме 3: | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 100 | 7.2 | 100 | 7.2 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 100 | 7.2 | 0 | 7.2 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 2048.8223 | 69.5056 | 3.3925 | 323.668 | 15.7978 | 1725.4623 | 0 | 2015.7776 | 98.3871
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 2048.8223 | 69.5056 | 3.3925 | 323.668 | 15.7978 | 1725.4623 | 84.2173 | 2015.7776 | 98.3871
внебюджетные источники
Руководитель программы:
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
| составление формы | Начальник службы по делам ГО,ЧС и ПБ | [5 empty] | Д.И. Ковпака 51-033
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)
| Согласовано: |  |  |  | Л.Г. Мальцева
| начальник отдела экономики |  | (подпись)
1731.8698

## Лист1
1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5. | 1.1.6. | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.1.5 | 2.1.6 | 2.1.7 | 2.1.8 | 2.1.9 | 3.1.1. | 3.1.2 | 3.1.3.
|  | 5.748 |  |  | 135 | [5 empty] | 24.9889 |  |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 7.2
|  | 5.748 | [8 empty] | 27.2727
|  | 5.748 | [8 empty] | 27.2727
|  | 5.748 | [8 empty] | 9
|  | 5.748 | [8 empty] | 27.2727
|  | 5.748 | [8 empty] | 27.2727
1.1.3: 34.488; 1.1.6.: 135; 2.1.2: 143.0797; 2.1.6: 3.9; 3.1.2: 7.2 | 323.6677
| 27.2 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 4 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.2 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 4 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.,800
0
0
0
0
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
74.748
0
0
0
0
74.748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
0
135
0
1
0
0
0
0
1
0
42
0
0
0
0
42
0
90
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
1833.188
0
0
0
0
1833.188
0
20
0
0
0
0
20
0
1545
0
0
0
0
1545
0
20
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
85
0
10
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
138.188
0
0
0
0
138.188
0
15
0
0
0
0
15
0
2189.936
| 819.622 | 697.1 | 542.878 | 2189.936 | 594 | 404 | 5247.536 |  | 5247.536
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 49.7 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6 |  | 143.6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 769.922 | 603.2 | 542.878 | 2189.936 | 594 | 404 | 5103.936 |  | 5103.936
0

## Лист2
| 315.4 | 300 | 299.986 | 1556.1663 | 300 | 200 | 2971.5523
| 27272.72 | 27272.72 | 27272.72 | 27272.72 | 109090.88
Электроналадчик |  | 5748 | 5748 | 5748 | 17244
Широков |  | 6350 |  |  | 6350
Рамазанова |  | 450 | 10000 |  | 10450
ИП Иванов |  | 90000 |  |  | 90000
Капитал строй |  | 27272.72 | 27272.72 | 27272.72 | 81818.16
Биржа |  | 82704.84 |  |  | 82704.84
АТЕМС |  | 1030500 |  |  | 1030500
Ханенко |  | 20000 |  |  | 20000
АМЖКУ |  | 90000 |  |  | 90000
[5 empty] | 1429067 | 323668 |  |  | 1752735
[5 empty] | 3 кв | 2 кв |  |  | итого
| 1.1.1. |  |  |  |  | 2.1.2. | 54545.44 | 1030500 | 90000 | 1175045.44
| 1.1.3. | 17244 |  | 17244 |  | 2.1.3. |  |  |  | 20000
|  |  |  | 0 |  | 2.1.6. |  |  |  | 3900
| 1.2.1. | 17244 |  | 17244 |  | 2.1.8. |  |  |  | 82704.84
| 1.2.3. | 90000 |  | 90000 |  | итого |  |  |  | 1281650.28 | 1428630.28
| итого |  |  | 124488