## Отчёт за 4 кв. 2017
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы"
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 31 декабря 2017 года
(отчетный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа:
Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 428 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы" (в редакции от 09.01.2018 № 1)
Ответственный исполнитель: Рабикова З.Р.
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2017 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2017 |  | Исполнено на 01.07.2017 |  | Исполнено на 01.10.2017 |  | Исполнено на 31.12.2017 |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения Новоаганск
Задача 1: "Развитие механизма передачи прав на муниципальное имущество"
Наименование подпрограммы 1: "Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности"
1.1. | Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальной собственностью |  |  | Всего: | 560.3 | 74.7146 | 13.3348 | 95.7146 | 17.0827 | 351.8089 | 62.7894 | 552.3399 | 98.5793
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 560.3 | 74.7146 | 13.3348 | 95.7146 | 17.0827 | 351.8089 | 62.7894 | 552.3399 | 98.5793
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.1.1. | Определение рыночной стоимости объектов нежилого фонда для осуществления приватизации муниципального имущества | май - декабрь | апрель, июль, сентябрь, ноябрь | Всего: | 39.3 | 0 | 0 | 12 | 30.5344 | 27.333 | 69.5496 | 39.333 | 100.084
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 39.3 | 0 | 0 | 12 | 30.5344 | 27.333 | 69.5496 | 39.333 | 100.084
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Проведена оценка рыночной стоимости объекта согласно договора №10\02\2017 от 15.02.2017 (здание аптеки ул. Центральная, д. 19А, п.г.т. Новоаганск и земельный участок под ним) - во II квартале.
Проведена оценка рыночной стоимости объектов согласно МК4 от 27.04.2017 (свиноводческий комплекс ул. Техснаб, д. 106, п.г.т. Новоаганск и земельный участок под ним; гостиница "Таёжная" ул. Береговая, д. 17а, п.г.т. Новоаганск и земельный участок под ней; оборудование для парикмахерской), МК9 от 19.07.2017 (здание аптеки ул. Центральная, д. 19А, п.г.т. Новоаганск и земельный участок под ним; оборудование для парихмахерской) - в III квартале.
Проведена оценка рыночной стоимости объектов согласно договора №56\08\2017 от 09.08.2017 (досуговый центр ул. Транспортная, д. 28а, п.г.т. Новоаганск и земельный участок под ним) - в IV квартале.
1.1.2. | Определение рыночной стоимости муниципального имущества для заключения договоров аренды на объекты нежилого фонда | июль - декабрь | июль - сентябрь, ноябрь | Всего: | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.333 | 81.2988 | 16.444 | 100.2683
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.333 | 81.2988 | 16.444 | 100.2683
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Проведена оценка рыночной стоимости объектов согласно МК4 от 27.04.2017 (помещение 1001 (БОК) ул. Центральная, д. 1, п.г.т. Новоаганск; стоянка на 3 единицы транспорта с теплым павильоном для 20 пассажиров ул. Транспортная, д. 12а, п.г.т. Новоаганск; административное здание ул. Транспортная, д. 12, п.г.т. Новоаганск), МК9 от 19.07.2017 (здание администрации ул. Мелик-Карамова, д. 16, п.г.т. Новоаганск) - в III квартале.
Проведена оценка рыночной стоимости здания СДК с.Варьёган согласно МК4 от 27.04.2017 - в IV квартале.
1.1.3. | Определение рыночной стоимости квартир для мены с собственниками в домах, подлежащих сносу | март - декабрь | март, октябрь | Всего: | 36 | 22 | 61.1111 | 22 | 61.1111 | 22 | 61.1111 | 28 | 77.7778 | Сумма, запланированная на оценку 3-х квартир в домах-новостройках ул. Нефтяников, д. 22, кв. 2, ул. Нефтяников, д. 23, кв. 1 и кв. 2, не освоена в связи с тем, что квартиры переданы районом 14.12.2017, заселение квартир планируется в феврале 2018 года.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 36 | 22 | 61.1111 | 22 | 61.1111 | 22 | 61.1111 | 28 | 77.7778
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Произведена оплата за оценку 11-ти квартир в п.г.т. Излучинск, ул. Таёжная, д. 10, согласно заключенному договору с ООО "Бюро оценки и товарной экспертизы" от 13.03.2017 №129 для заключения договоров мены с гражданами - в I квартале.
Произведена оплата за оценку 2-х квартир в п.г.т. Новоаганск, ул. Нефтяников, д. 21, кв. 1, ул. Нефтяников, д. 22, кв. 1, согласно заключенным договорам с ООО "Эгида" от 10.08.2017 № 57\08\17, от 21.09.2017 № 65\09\17 для заключения договоров мены с гражданами - в IV квартале.
1.1.4. | Заключение договоров аренды, договоров без-возмездного пользования, иных дого-воров, предусматри-вающих переход прав владения и (или) поль-зования в отношении му-ниципального имущества посредством проведения конкурсного отбора или аукциона, за исключением случаев, предусмотренных Феде-ральным законом №135-ФЗ "О защите конкурен-ции" | январь - декабрь | январь - декабрь | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
В I квартале 2017 года договоров безвозмездного пользования и договоров аренды не заключено; во II квартале заключено 2 договора аренды; в III квартале заключено 5 договоров аренды, в IV квартале договоров безвозмездного пользования и договоров аренды не заключено.
1.1.5. | Организация контроля за исполнением условий действующих договоров аренды, в том числе за своевременным внесением арендной платы за пользование муниципальным имуществом | январь - декабрь | январь - декабрь | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Контроль осуществляется в течение периода действия договоров аренды.
1.1.6. | Ведение реестра муниципальной собственности в программном обеспечении "Сауми» | январь - декабрь | январь - декабрь | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Ведение реестра осуществляется в программном комплексе "Сауми".
1.1.7. | Проведение технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости жилищного фонда | март - декабрь | март, июнь, июль, сентябрь, ноябрь | Всего: | 345.7 | 6.8588 | 1.984 | 15.8588 | 4.5875 | 229.2871 | 66.3254 | 345.7071 | 100.002
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 345.7 | 6.8588 | 1.984 | 15.8588 | 4.5875 | 229.2871 | 66.3254 | 345.7071 | 100.002
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Произведена оплата за изготовление технического паспорта жилого дома №2 по ул. Новой в п.г.т. Новоаганск согласно заключенному с АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" договору № 24411-8604-Д от 01.02.2017 - в I квартале. Произведена оплата за техническую инвентаризацию жилых помещений и акт ликвидации жилого дома согласно заключенному договору с ИП Клименко С.В. от 25.04.2017 №13 - во II квартале. Произведена оплата за техническую инвентаризацию жилых помещений согласно заключенным с ООО "Городской кадастр" МК3 от 02.05.2017, МК12 от 22.08.2017 - в III квартале. Произведена оплата за техническую инвентаризацию жилых помещений согласно заключенным с ИП Клименко С.В. договору № 32 от 09.11.2017 и ООО "Городской кадастр" МК14 от 07.11.2017 - в IV квартале.
1.1.8. | Проведение технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости нежилого фонда | январь - декабрь | март | Всего: | 45.9 | 45.8558 | 99.9037 | 45.8558 | 99.9037 | 45.8558 | 99.9037 | 45.8558 | 99.9037
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 45.9 | 45.8558 | 99.9037 | 45.8558 | 99.9037 | 45.8558 | 99.9037 | 45.8558 | 99.9037
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Произведена оплата за обследование технического состояния административного здания ул. Траснпортная, д. 12 согласно заключенному с ООО "СтройПроект" договору б/н от 09.01.2017 - в I квартале.
1.1.9. | Опубликование информационных сообщений о продаже муниципального имущества в официальном печатном издании | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.1.10. | Определение рыночной стоимости муниципаль-ного имущества жилого фонда для постановки на балансовый учет | август - декабрь | сентябрь, декабрь | Всего: | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43.75 | 32 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43.75 | 32 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Произведена оплата за оценку 7-ми квартир в п.г.т. Новоаганск согласно заключенному с ООО "АЛЬФА-ОЦЕНКА" МК9 от 19.09.2017 - в III квартале.
Произведена оплата за оценку 6-ти квартир в п.г.т. Новоаганск согласно заключенному с ООО "Эгида" договору № 77\11\17 от 10.11.2017 - в IV квартале.
1.1.11. | Определение рыночной стоимости муниципального имущества нежилого фонда для постановки на балансовый учет | август - декабрь | сентябрь, декабрь | Всего: | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Произведена оплата за оценку автомобильнах дорог и инженерных сетей к дому №10 по ул. Энтузиастов в п.г.т. Новоаганск согласно заключенным с ООО "Эгида" договорам № 75\11\2017 от 10.11.2017, № 82\11\2017 от 27.11.2017 - в IV квартале.
Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | Всего по подпрограмме: | 560.3 | 74.7146 | 13.3348 | 95.7146 | 17.0827 | 351.8089 | 62.7894 | 552.3399 | 98.5793
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 560.3 | 74.7146 | 13.3348 | 95.7146 | 17.0827 | 351.8089 | 62.7894 | 552.3399 | 98.5793
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Задача 2: "Обеспечение правомерного использования и распоряжения земельными участками"
Наименование подпрограммы 2: "Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также несформированными земельными участками"
2.1. | Формирование земельных участков в целях государственной регистрации права собственности городского поселения Нооваганск |  |  | Всего: | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.2696 | 102.6 | 80.4075
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.2696 | 102.6 | 80.4075
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.1. | Проведение работ по межеванию земельных участков под индивидуально-определенными жилыми домами и объектами нежилого фонда | июль - декабрь | июль, октябрь, декабрь | Всего: | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.2696 | 102.6 | 80.4075 | Сумма, запланированная на межевание кладбища с. Варьёган не реализована в связи с тем, что до процедуры межевания необходимо провести ряд мероприятий (экспертиза, выбор ЗУ из земель лесного фонда и т.д.)
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.2696 | 102.6 | 80.4075
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Выполнены кадастровые работы согласно заключенного договора с ИП Клименко С.В. №1 от 14.06.17 (проведено межевание 1 участка) - в III квартале.
Выполнены кадастровые работы согласно заключенных с ИП Клименко С.В. договора №26 от 14.08.17 (проведено межевание 2 участков), с ООО "Городской кадастр" МК17 от 28.11.17 (кладбище п.г.т. Новоаганск) - в IV квартале.
2.1.2. | Регистрация права собственности на земельные участки | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.3. | Проведение работ по межеванию земельных участков под детскими площадками | октябрь - декабрь | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.4. | Проведение работ по межеванию земельных участков для предоставления под ИЖС многодетным семьям | октябрь - декабрь | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Всего по подпрограмме 2: | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.2696 | 102.6 | 80.4075
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.2696 | 102.6 | 80.4075
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Задача 3: "Обеспечение правомерного функционирования, использования и содержания муниципального имущества"
Наименование подпрограммы 3: "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом"
3.1. | Содержание и ремонт муниципального нежилого фонда |  |  | Всего: | 4109.9 | 1263.8026 | 30.7502 | 2181.737 | 53.0849 | 2941.1263 | 71.562 | 3657.9785 | 89.0041
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 4109.9 | 1263.8026 | 30.7502 | 2181.737 | 53.0849 | 2941.1263 | 71.562 | 3657.9785 | 89.0041
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.1.1. | Осуществление санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследование тех. состояния и тех. инвентаризация объектов жилищного фонда с целью признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания (объекты нежилого фонда) | октябрь - декабрь | - | Всего: | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не реализовано по причине отсутствия необходимости
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.1.2. | Оплата коммунальных услуг, утилизации ТБО за объекты муниципальной собственности (нежилые помещения) | январь - декабрь | февраль - декабрь | Всего: | 3154.6 | 1233.6537 | 39.1065 | 2049.0655 | 64.9548 | 2362.1421 | 74.8793 | 2858.1196 | 90.6016 | Оплата произведена по факту выставленных счетов-фактур
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 3154.6 | 1233.6537 | 39.1065 | 2049.0655 | 64.9548 | 2362.1421 | 74.8793 | 2858.1196 | 90.6016
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Оплачена кредиторская задолженность за коммунальные услуги за нежилые объекты муниципальной собственности по заключенным с АО "АМЖКУ" МК 343 от 21.11.2016, МК 64 от 31.12.2015, договорам от 01.01.2016 № 66 и № 67, с АО "ЮТЭК" МК 0018 от 17.10.2016. Произведена оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроосвещение, вывоз и утилизация ТБО, вывоз ЖБО) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 443, МК 444, МК 445 от 30.12.2016, от 02.03.2017 МК 633, договоров от 01.01.2017 № 446, № 447, № 448, с АО "ЮТЭК" МК 0018 от 30.12.2016 - в I квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроосвещение, вывоз и утилизация ТБО, вывоз ЖБО) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 443, МК 444, МК 445 от 30.12.2016, от 02.03.2017 МК 633, договоров от 01.01.2017 № 446, № 447, № 448, с АО "ЮТЭК" МК 0018 от 30.12.2016 - во II квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроосвещение, вывоз и утилизация ТБО, вывоз ЖБО) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 444, МК 445 от 30.12.2016, от 02.03.2017 МК 633, договоров от 01.01.2017 № 446, № 447, № 448, с АО "ЮТЭК" МК 0018 от 30.12.2016 - в III квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроосвещение, вывоз и утилизация ТБО, вывоз ЖБО) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 443, МК 444, МК 445 от 30.12.2016, договоров от 01.01.2017 № 446, № 447, от 01.09.2017 № 691, с АО "ЮТЭК" МК 0018 от 30.12.2016 - в IV квартале.
3.1.3. | Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности городского поселения Новоаганск (нежилые помещения) | январь - декабрь | февраль - май, июль, сентябрь, октябрь, декабрь | Всего: | 497.6 | 12.6435 | 2.5409 | 60 | 12.0579 | 317.648 | 63.836 | 497.599 | 99.9998
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 497.6 | 12.6435 | 2.5409 | 60 | 12.0579 | 317.648 | 63.836 | 497.599 | 99.9998
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Выполнены ремонтные работы на объектах муниципальной собственности в рамках заключенного с ИП Ивановым И.В. договора № 2 от 10.01.2017 - в I и II кварталах.
Выполнены ремонтные работы на объектах муниципальной собственности в рамках заключенных с ИП Ивановым И.В. МК 10 от 11.08.2017, с АО "АМЖКУ" договора № 24 от 28.07.2017, приобретен прибор расхода воды в раках заключенного с ИП Шишига Г.Н. договора № 10 от 03.07.2017 - в III квартале.
Произведена оплата за установку, поверку прибора тепловой энергии, гидропневматическую промывку и выполнение ремонтных работ на объектах муниципальной собственности в рамках заключенных с ООО "АганТеплоЭнергоМонтажСервисСтрой" договора №17\17 от 21.08.2017, с АО "АМЖКУ" договора №Ю-081/17 от 18.08.2017, с ИП Ивановым В.В. договора №34 от 14.11.2017 - в IV квартале.
3.1.4. | Оплата расходов по тех.обслуживанию электрооборудования, узлов учёта теплоэнергии (поверка теплосчётчиков), охранно-пожарной сигнализации | январь - декабрь | февраль, апрель - сентябрь, ноябрь, декабрь | Всего: | 378.5 | 11.05 | 2.9194 | 59.71 | 15.7754 | 241.62 | 63.8362 | 276.31 | 73.0013 | Оплата произведена по факту выставленных счетов-фактур
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 378.5 | 11.05 | 2.9194 | 59.71 | 15.7754 | 241.62 | 63.8362 | 276.31 | 73.0013
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Оплачена кредиторская задолженность за ТО и тек.ремонт системы электроснабжения и ОПС по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1 от 23.12.15, МК 0811 от 11.07.16 - в I квартале.
Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт систем электроснабжения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 2 от 17.03.2017 и ООО "Электроналадчик" МК 1 от 04.04.2017 - во II квартале.
Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт систем электроснабжения, поверку приборов измерения тепловой энергии по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 2 от 17.03.2017, ООО "Электроналадчик" МК 1 от 04.04.2017, ООО "Карат-Сервис" МК 5 от 06.06.2017 - в III квартале.
Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт систем электроснабжения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 2 от 17.03.2017, ООО "Электроналадчик" МК 1 от 04.04.2017 - в IV квартале.
3.1.5. | Оплата услуг по контролю за состоянием пожарной сигнализации | октябрь - декабрь | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.1.6. | Монтаж охранно-пожарной сигнализации, кабеля питания щитка охранно-пожарной сигнализации | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.1.7. | Оплата услуг охраны объектов муниципальной собственности поселения | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.1.8. | Оплата расходов за услуги связи | январь - декабрь | февраль - декабрь | Всего: | 34.2 | 6.4554 | 18.8755 | 12.9616 | 37.8993 | 19.7162 | 57.6497 | 25.9498 | 75.8767
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 34.2 | 6.4554 | 18.8755 | 12.9616 | 37.8993 | 19.7162 | 57.6497 | 25.9498 | 75.8767
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Оплачена кредиторская задолженность по заключенным с АО "КОМСТАР ХМАО" договору № 138\Р\1007 от 31.12.2015, МК 138\Р от 31.12.2015 и ПАО "Мобильные ТелеСистемы" договору № 138\Р\1003 от 01.01.2016. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" № 138\Р\1003 от 01.01.2017 и АО "КОМСТАР ХМАО" договорам от 26.12.2016 № 138\Р и № 138\Р\1007.
3.1.9. | Оплата работ по дератизации | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.2. | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда |  |  | Всего: | 3419.4 | 754.433 | 22.0633 | 1818.7194 | 53.1883 | 2299.4853 | 67.2482 | 3261.647 | 95.3865
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 3419.4 | 754.433 | 22.0633 | 1818.7194 | 53.1883 | 2299.4853 | 67.2482 | 3261.647 | 95.3865
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.2.1. | Осуществление санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследование тех. состояния и тех. инвентаризация объектов жилищного фонда с целью признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания (объекты жилого фонда) | октябрь - декабрь | октябрь | Всего: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Произведена оплата за обследование технического состояния жилого комплекса на 73 человека ул. Траснпортная, д. 124 согласно заключенному с ООО "СтройПроект" договору №13 от 20.09.2017 - в IV квартале.
3.2.2. | Оплата коммунальных услуг, утилизации ТБО за объекты муниципальной собственности (жилые помещения) | январь - декабрь | февраль - июль, сентябрь, ноябрь, декабрь | Всего: | 2091.3 | 522.9114 | 25.0041 | 1288.6182 | 61.618 | 1410.0188 | 67.4231 | 1989.0316 | 95.1098 | Оплата произведена по факту выставленных счетов-фактур
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2091.3 | 522.9114 | 25.0041 | 1288.6182 | 61.618 | 1410.0188 | 67.4231 | 1989.0316 | 95.1098
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Оплачена кредиторская задолженность за теплоснабжение за ноябрь 2016 года по заключенному с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" МК 3 от 17.11.2016. Произведена оплата коммунальных услуг (освещение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, содержание и текущий ремонт имущества) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенного с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" МК1\17 от 14.02.2017 - в I квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (освещение, теплоснабжение, содержание имущества, вывоз и утилизация ТБО) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 1 от 31.03.2017, договора № 1 от 31.03.2017, с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" МК1\17 от 14.02.2017, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договора № 01-17 от 24.05.2017 - во II квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (освещение, теплоснабжение, содержание имущества, вывоз и утилизация ТБО) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" договора № 1 от 31.03.2017, с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" МК1\17 от 14.02.2017, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договора № 01-17 от 24.05.2017 - в III квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, вывоз ТБО, вывоз ЖБО) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" договоров №1 от 31.03.2017, №450 от 21.04.2017, №6 от 01.08.2017, с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" МК1\17 от 14.02.2017 - в IVквартале.
3.2.3. | Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности городского поселения Новоаганск (жилые помещения) | январь - декабрь | март, июнь, сентябрь, декабрь | Всего: | 138 | 26.5 | 19.2029 | 29.54 | 21.4058 | 95.54 | 69.2319 | 89.7897 | 65.065
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 138 | 26.5 | 19.2029 | 29.54 | 21.4058 | 95.54 | 69.2319 | 89.7897 | 65.065
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Произведена оплата за перепрограммирование счетчиков в рамках заключенного с ООО "Энергосервис" договора № 3 от 02.02.2017 - в I квартале. Произведена оплата подотчета (Ионина Е.В.) за приобретение товаров для ремонта жилых помещений, являющихся объектами муниципальной собственности - во II квартале. Произведена оплата за ремонт квартиры ул. Новая, д. 3, кв. 28 в рамках заключенного с ИП Ивановым В.В. МК 13 от 23.08.2017 - в III квартале. Произведена оплата подотчета (Ионина Е.В.) за приобретение электросчетчика для установки в жилое помещение, являющееся объектом муниципальной собственности - в IV квартале.
3.2.4. | Оплата НДС при реализации муниципального имущества городского поселения | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.2.5. | Оплата взносов на кап.ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения | январь - декабрь | февраль - апрель, июнь - декабрь | Всего: | 1170.1 | 205.0215 | 17.5217 | 500.5612 | 42.7794 | 793.9266 | 67.8512 | 1162.8257 | 99.3783
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 1170.1 | 205.0215 | 17.5217 | 500.5612 | 42.7794 | 793.9266 | 67.8512 | 1162.8257 | 99.3783
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 14 от 25.01.2017
3.2.6. | Возмещение расходов по оплате соц.найма жилых помещений | декабрь | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.3. | Минимизация ущерба при наступлении неблагоприятных обстоятельств, сопряженных с убытками |  |  | Всего: | 3682.7 | 4068.2971 | 110.4705 | 4068.2971 | 110.4705 | 4068.2971 | 110.4705 | 3682.7 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 3682.7 | 4068.2971 | 110.4705 | 4068.2971 | 110.4705 | 4068.2971 | 110.4705 | 3682.7 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.3.1 | Страхование муниципального имущества, в том числе: |  |  | Всего: | 3682.7 | 4068.2971 | 110.4705 | 4068.2971 | 110.4705 | 4068.2971 | 110.4705 | 3682.7 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 3682.7 | 4068.2971 | 110.4705 | 4068.2971 | 110.4705 | 4068.2971 | 110.4705 | 3682.7 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
| перечисление администрацией поселения субсидии страховой организации в размере 10 % от суммы страховой премии | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
| перечисление средств округа субсидии страховой организации в размере 90 % от суммы страховой премии | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
| перечисление администрацией поселения средств страховой организации в размере 100% от суммы страховой премии | февраль - март | февраль - март | Всего: | 3682.7 | 4068.2971 | 110.4705 | 4068.2971 | 110.4705 | 4068.2971 | 110.4705 | 3682.7 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 3682.7 | 4068.2971 | 110.4705 | 4068.2971 | 110.4705 | 4068.2971 | 110.4705 | 3682.7 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Произведена оплата страховой премии за страхование муниципального имущества в 2017 году согласно заключенных с Нижневартовским филиалом ПАО "САК "Энергогарант" МК 1676 от 30.12.2016 и договоров от 19.01.2017 № 176800-140-000024 и № 176800-140-000023.
3.4. | Обновление автомобильного парка поселения |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.4.1. | Приобретение автомобиля для нужд городского поселения Новоаганск | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | Всего по подпрограмме 3: | 11212 | 6086.5327 | 54.2859 | 8068.7535 | 71.9653 | 9308.9088 | 83.0263 | 10602.3255 | 94.5623
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 11212 | 6086.5327 | 54.2859 | 8068.7535 | 71.9653 | 9308.9088 | 83.0263 | 10602.3255 | 94.5623
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Задача 4: "Удовлетворение материальных и духовных потребностей жителей городского поселения Новоаганск"
Наименование подпрограммы 4: "Совершенствование и развитие социальной инфраструктуры городского поселения Новоаганск"
4.1. | Создание условий для реализации социальных обязательств |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
4.1.1. | Разработка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Новоаганск | - | - | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | Всего по подпрограмме 4: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 11899.9 | 6161.2574 | 51.7757 | 8164.4782 | 68.6096 | 9668.7177 | 81.2504 | 11257.2653 | 94.5997
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 11899.9 | 6161.2574 | 51.7757 | 8164.4782 | 68.6096 | 9668.7177 | 81.2504 | 11257.2653 | 94.5997
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Руководитель программы: |  | Рабикова З.Р.
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо ответственное за составление формы: |  | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом |  |  | Рабикова З.Р.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Телефон: | (34668)51036
Согласовано: Начальник отдела финансов |  |  | Черных Т.Т.
(Ф.И.О.) (подпись)