## деньги
1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.1.5 | 2.1.6 | 3.1.1 | 3.1.2 | 3.1.3
|  | 5.748 | [7 empty] | 24.9889 | 100 | [7 empty] | 130.7369
|  | 5.748 | [7 empty] | 24.9889 | [8 empty] | 30.7369
|  | 5.748 | [7 empty] | 24.9889 | [8 empty] | 30.7369
|  | 5.748 | [7 empty] | 24.9889 | [8 empty] | 30.7369
|  | 22.992 | [7 empty] | 99.9554 | [8 empty] | 122.9474
0
0
0
0
0
0
| 22992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 81818.19 | 47200 | [6 empty] | 194010.19 | 388020.38
| 5748 |  |  |  |  | 42000 |  |  |  | 27272.73 | 47200
| 5748 | [8 empty] | 27272.73
| 5748 | [8 empty] | 27272.73
5748
0

## с 2015 Отчет об исполнении
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
_«Защита населения и территории городского поселения Новоаганск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на 2018 - 2020 годы»
по состоянию на 01.07.2018
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 21.11.2017 № 399:
(в редакции от 26.06.2018_№254)
Ответственный исполнитель: Ковпака Д.И.
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2018 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2018 |  | Исполнено на 01.07.2018 |  | Исполнено на 01.10.2018 |  | Исполнено на 31.12.2018 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: Повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня безопас-ности на водных объектах, а также противодействие проявлениям экстремизма.
Задача 1: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, в том числе организация и осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах
Подпрограмма 1: «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций»
1.1 | Повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | Всего: | 1035.359 | 964.364 | 93.143 | 987.356 | 95.3636 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 1035.359 | 964.364 | 93.143 | 987.356 | 95.3636 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
1.1.1 | Осуществление через СМИ информационных сообщений, трансляцию видеорепортажей, публикацию статей и заметок, с целью предупреждения чрез-вычайных ситуаций, изготов-ление памяток, листовок | июль-сентябрь | - | Всего: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Изготовление печатной продукции запланирована на 3-й квартал 2018 года
1.1.2. | Обслуживание систем оповещения (сирены С-40) | Январь - декабрь | январь-декабрь | Всего: | 74.748 | 17.244 | 23.0695 | 40.236 | 53.8289 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 74.748 | 17.244 | 23.0695 | 40.236 | 53.8289 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Исполнение мероприятия в соответствии с условиями договора с ООО "Электроналадчик" заключен договор от 27.11.2017г. № 27/11/17 на 2018 год.
1.1.3. | Приобретение арочных металло-детекторов | Май - июнь | Май - июнь | Всего: | 950.611 | 947.12 | 99.6328 | 947.12 | 99.6328 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 950.611 | 947.12 | 99.6328 | 947.12 | 99.6328 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Исполнение мероприятия в соответствии с условиями муниципального контракта с ООО "Т-СервисГруп" №МК0006 от 05.03.18.
1.2 | Организация и осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах |  |  | Всего: | 133.217 | 0 | 0 | 42 | 31.5275 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 133.217 | 0 | 0 | 42 | 31.5275 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
1.2.1 | Приобретение и установка информационных аншлагов | Июль |  | Всего: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Приобретение запланировано в 3 квартале 2018 года
1.2.2 | Проведение обследования водных объектов специализированными организациями на предмет соответствия использования для мест массового отдыха населения | июнь | июнь | Всего: | 42.217 | 0 | 0 | 42 | 99.486 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 42.217 | 0 | 0 | 42 | 99.486 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Водолазное обследование и очистка части акватории озера Магылор, в соответствии с условиями договора с ИП Свяиченко О.В. заключен договор от 06.06.2018г. № 60.
1.2.3 | Оплата работы дежурных спасателей на период купального сезона | июль-август |  | Всего: | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Мероприятия запланированы 3-м квартале 2018 года.
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего по подпрограмме 1: | 1168.576 | 964.364 | 82.5247 | 1029.356 | 88.0864 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 1168.576 | 964.364 | 82.5247 | 1029.356 | 88.0864 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения
Подпрограмма 2: «Укрепление пожарной безопасности в поселении»
2.1 | Создание условий для обеспечения пожарной безо-пасности на тер-ритории поселе-ния |  |  | Всего: | 979.273 | 54.5455 | 5.57 | 183.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 979.273 | 54.5455 | 5.57 | 183.5636 | 18.7449 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.1 | Приобретение (запасов) материальных ресурсов городского поселения для предупреждения и ликвидации природных и техногенных пожаров в поселении (расходные запчасти на мотопомпы, рукава, топливо, масла, сухой паек) | май-сентябрь |  | Всего: | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение материальных ресурсов осуществляется по мере необходимости (в случае возникновения пожароопасной ситуации)
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Мероприятия запланированы в 3-м квартале 2018 года.
2.1.2 | Содержание и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения на территории поселения пожарно-технического оборудования и запасных частей к ним | январь-декабрь | январь-апрель | Всего: | 327.273 | 54.5455 | 16.6667 | 136.3637 | 41.6666 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 327.273 | 54.5455 | 16.6667 | 136.3637 | 41.6666 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Реализация мероприятий в рамках муниципального контракта от 23.01.2018 №МК 2296 с ООО "Капиталстрой" в 2018 году, сумма 81818,19 рублей.
2.1.3 | Создание и содержание минерализованных полос | апрель- май | апрель | Всего: | 50 | 0 | 0 | 47.2 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 50 | 0 | 0 | 47.2 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Обновление противопожарных минерализованных полос городского поселения Новоаганск, реализация мероприятий в рамках договора от 17.04.2018 №54 с ООО "Югорская Сервисная Компания", сумма 47200 рублей.
2.1.4 | Предоставление субсидий для общественного учреждения «Добровольная пожарная дружина городского поселения Новоаганск» | июнь-сентябрь |  | Всего: | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с организационными трудностями предоставление субсидии приостановлено.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Мероприятия запланированы в 3-м квартале 2018 года.
2.1.5 | Страхование членов общественного учреждения «Добровольная пожарная дружина городского поселения Новоаганск» | июнь-ноябрь |  | Всего: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пожарная дружина городского поселения Новоаганск застрахована за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.6 | Проведение противопожарных инструктажей, занятий, лекций, бесед с населением на противопожарную тематику | май-ноябрь | июнь | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без финансирования
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
С населением поселения проведено за первое полугодие 2018 года 1500 бесед на противопожарную тематику раздача листовок.
2.1.7 | Техническое обслуживание проти-вопожарной насосной станции | июнь-ноябрь |  | Всего: | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием лицензированных организаций мероприятия перенесены на третий квартал 2018 года.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.8 | Приобретение и установка автономных пожарных извещателей осна-щенных GSM - модулем | июль-ноябрь |  | Всего: | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без финансирования
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Мероприятия запланированы во 3-ем квартале 2018 года.
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Всего по подпрограмме 2: | 979.273 | 54.5455 | 5.57 | 183.5636 | 18.7449 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 979.273 | 54.5455 | 5.57 | 183.5636 | 18.7449 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Задача 3: Осуществление профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
Подпрограмма 3: «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселения»
3.1. | Осуществление профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. |  |  | Всего: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.1.1 | Разработка правовых актов в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории поселения. | январь-декабрь |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не предусматривают финансирование
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
За первое полугодие 2018 года разработано 4 нормативно-правовых актов.
3.1.2 | Изготовление, приобретение плакатов, буклетов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории городского поселения по анти-террористической тематике | июль- сентябрь |  | Всего: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
изготовление печатной продукции запланирована в 3-м квартале 2017 года.
3.1.3 | Количество информационных объявлений через каналы средств массовой информации (телевиденье, газеты, интернет) | январь-декабрь |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
За первое полугодие 2018 года было опубликовано 5 информационных объявлений через каналы местного телевидения.
Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | Всего по подпрограмме 3: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 2151.849 | 1018.9095 | 47.3504 | 1212.9197 | 56.3664 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 2151.849 | 1018.9095 | 47.3504 | 1212.9197 | 56.3664 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Руководитель программы:
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
| составление формы | Начальник службы по делам ГО,ЧС и ПБ | [5 empty] | Д.И. Ковпака 51-033
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)
| Согласовано: |  |  |  | Л.Г. Мальцева
| начальник отдела экономики |  | (подпись)
#REF!

## Лист1
1.1.3. | 63.228
0
0
17169
5649
5649
5649
5649
5649
0
5649
5649
5649
5649
5649
73659