## ЖКХ
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Новоаганск на 2014–2020 годы»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 30.06.2018
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 426
(в редакции от 05.06.2018 № 221)
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2018 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2018 |  | Исполнено на 01.07.2018 |  | Исполнено на 01.10.2018 |  | Исполнено за 2018 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: "Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, а также повышение эффективгости использования топливно-энергетических ресурсов"
Подпрограмма 1: «Обеспечение равных прав населения на получение жилищных услуг»
Задача: Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства
1.1 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию жилищного фонда, не обеспечивающим возмещение издержек | январь- декабрь | январь- июнь | Всего: | 7753.58 | 2147.4 | 27.6956 | 2147.4 | 27.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата субсидии производится ежеквартально
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 7753.58 | 2147.4 | 27.6956 | 2147.4 | 27.6956
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Получатель субсидии управляющая компания ООО "УК "ПРОГРЕСС" по договору от 18.02.2016 № 1
Подпрограмма 2 «Организация бытового обслуживания в целях обеспечения населения городского поселения Новоаганск услугами бани»
Задача 2 Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бытовых услуг бани
2.1 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | январь- декабрь | январь- июнь | Всего: | 2477.8 | 1607.25 | 64.866 | 1956.17 | 78.9479 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2477.8 | 1607.25 | 64.866 | 1956.17 | 78.9479 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Получатель субсидии индивидуальный предприниматель Кузьмин Александр Васильевич по договору от 30.01.1 №3, от 05.03.18 №4
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»
Задача 3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов объектами, финансируемыми из бюджета поселения
3.2.5 | Настройка и обслуживание узлов учета энергоресурсов объектов администрации | январь- декабрь | апрель-май | Всего: | 81.4 | 0 | 0 | 32.52 | 39.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия суммы по договору в связи с исключением объектов обслуживания (продажа боулинга, г-цы Таежная, поверка коттеджа)
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 81.4 | 0 | 0 | 32.52 | 39.9509 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
3.2 | Модернизация систем отопления, электрического освещения обьектов финансируемых бюджетом поселения | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Проведение энерго обследования зданий администрации, изготовление энергопаспортов | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | Всего: | 0
в том числе:
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | [5 empty] | 100 |  | 100
По МК0832 от 21.06.17 с ООО "Казэнергоаудит" на сумму 66,6тыс. руб проведены энергообследования.
Заключен договор с ООО "Тех-Лайн" для обеспечения АСКУЭ узлов учета по договору от 10.04.2018 № Н01/18-А-ДО на сумму 29,34 тыс. рублей.
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 10312.78 | 3754.65 | 36.4077 | 4136.09 | 40.1065 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 10312.78 | 3754.65 | 36.4077 | 4136.09 | 40.1065 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | Е.О. Романова
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы __И.о. начальника службы ЖКХ иТ________________ Е.О. Романова 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)
| начальник отдела экономики |  |  |  | Л.Г.Мальцева

## Благоустройство
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Благоустройство территории городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 30.06.2018
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 429
(в редакции от 19.06.2018 № 249)
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2016 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2018 |  | Исполнено на 01.07.2018 |  | Исполнено на 01.10.2018 |  | Исполнено за 2018год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель Комплексное развитие и благоустройство муниципального образования городское поселение Новоаганск
Задача 1 Обеспечение экологической безопасности, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении;
1.1 | Создание условий для улучшения внешнего облика городского поселения Новоаганск | январь- декабрь | январь- декабрь | Всего: | 2912.338 | 338.57 | 11.6254 | 1094.439 | 37.5794 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 380 | 0 | 0 | 380 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 3.83 | 0 | 0 | 3.83 | 100
|  |  |  | бюджет поселения | 2528.508 | 338.57 | 13.3901 | 710.609 | 28.1039
внебюджетные источники
1.1.1 | Содержание зон отдыха и памятников (приобретение снегоуборочной машины) | январь- декабрь | январь- декабрь | Всего: | 312 | 103.12 | 33.0513 | 260.54 | 83.5064 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 312 | 103.12 | 33.0513 | 260.54 | 83.5064
внебюджетные источники
Выполнялись работы по уборке территорий площади "Любви и согласия" и парковой зоны ул.Техснаб по МК№3 от 05.02.18 заключенным с ИП Ханенко С.Я. Приобретение снегоуборочной машины стоимостью 68,0 тыс.рублей по договору от 05.03.18 № 002 с ИП Е.А. Будникова
1.1.2 | Покос газонов (приобретение мотокосы) | июнь-август | июль-август | Всего: | 29.19 | 0 | 0 | 12.99 | 44.5015 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 29.19 | 0 | 0 | 12.99 | 44.5015
внебюджетные источники
Приобретение мотокосы стоимостью 12,99 тыс. руб. по Договору от 10.04.2018 № 04/18 с ООО "СТРОЙИНСТРУМЕНТ"; в стадии заключения договор с ООО "Аганнефтепродукт"на поставку ГСМ для мотокосы. Закупаются расходные материалы.
1.1.3 | Организация и содержание мест захоронений | январь- декабрь | январь- декабрь | Всего: | 580 | 113.35 | 19.5431 | 260.27 | 44.8741 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 580 | 113.35 | 19.5431 | 260.27 | 44.8741
внебюджетные источники
Проводились работы по содержанию мест захоронения общей площадью 11,5 га, очистка территории бытового мусора (муниципальный контракт №2265 от 10.01.18 на сумму 580 т.руб)
1.1.4 | Дезинсекция открытых территорй | май-июль | июнь-июль | Всего: | 100 | 0 | 0 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  | II этап обработки до 20.07.2018 г.
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 100 | 0 | 0 | 49.99 | 49.99
внебюджетные источники
Заключен договор на акарицидную, ларвицидную обработки общественных территорий поселения от 07.06.18 № 34 стоимостью 99,98 тыс. руб. с ООО "Гордезстанция", проведен I этап обработки
1.1.5 | Разработка технической документации и снос ветхих строений | октябрь- ноябрь | - | Всего: | 1080.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на IV квартал 2018 года
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 1080.498 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
1.1.8 | Приобретение и распространение агитационных материалов по раздельному сбору ТКО | май - сентябрь | май-июль | Всего: | 4.72 | 0 | 0 | 4.719 | 99.9788 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 4.72 | 0 | 0 | 4.719 | 99.9788
внебюджетные источники
Изготовление магнитов на экологическую тематику по договору от 27.03.2018 № 0005 с ИП Е.М. Рамазанова на сумму 2,7 тыс. руб.; по договору от 14.05.2018 № 0008 на сумму 2,02 тыс.рублей
1.1.9 | Разработка дизайн-проекта пляжной зоны оз.Магылор и территории празднования "Дня охотника-оленевода" | май - ноябрь | май - ноябрь | Всего: | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнитель не выставляет счет на оплату.
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Заключен договор с ООО "Барельеф" на разработку дизайн-проектов от 05.04.2018 № 53 на сумму 99,99 тыс.руб. Работы выполнены.Исполнитель не выставляет счет на оплату.
1.1.10 | Монтаж, демонтаж линии Вл 6кВ | янваь- февраль | янваь- февраль | Всего: | 122.1 | 122.1 | 100 | 122.1 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 122.1 | 122.1 | 100 | 122.1 | 100
внебюджетные источники
По договору № 02/18 от 11.01.18 с АО "ЮТЭК-НВР" выполнены работы по переносу линии Вл 6кВ.
1.1.11 | Реставрация стеллы на площади "Любви и согласия" | май- июнь | май-июнь | Всего: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены, задержка оплаты в связи с длительным согласованием УКСа. Оплата в июле 2018
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Выполнение работ по договору от 06.04.2018 № 6 заключенного с ООО "ПИЛСТРОЙРУБ" на сумму 99,9 тыс. рублей.
1.1.12 | Приобретение конструкций вазонов, скамеек, и т.д. для благоустройства территории площади "Любви и согласия" | май - июль | май - июль | Всего: | 383.83 | 0 | 0 | 383.83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 380 | 0 | 0 | 380 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 3.83 | 0 | 0 | 3.83 | 100
бюджет поселения
внебюджетные источники
Выполнена поставка и монтаж малых архитектруных форм (беседка, цветники) для площади "Любви и согласия" по МК от 24.04.2018 № 7 заключенного с ООО "Эко-Сервис"на сумму 298,0 тыс. руб. Выполнена поставка скамеек, урн по договору от 07.05.2018 № 18/П заключенного с ООО "Эко-Сервис" на сумму 85,84 тыс.руб.
Итого по задаче 1 |  |  |  | Всего по подпрограмме: | 2912.338 | 338.57 | 11.6254 | 1094.439 | 37.5794 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 380 | 0 | 0 | 380 | 100
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 3.83 | 0 | 0 | 3.83 | 100
|  |  |  | бюджет поселения | 2528.508 | 338.57 | 13.3901 | 710.609 | 28.1039 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Задача 2. Формирование комфортной городской среды.
2.1 | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха в городком поселении Новоаганск | январь- декабрь | январь- декабрь | Всего: | 8396.128 | 2331.64 | 27.7704 | 3711.61 | 44.2062
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 8396.128 | 2331.64 | 27.7704 | 3711.61 | 44.2062
внебюджетные источники
2.1.1 | Организация и содержание цветников | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | Всего: | 540 | 0 | 0 | 236.3 | 43.7593 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 540 | 0 | 0 | 236.3 | 43.7593
внебюджетные источники
Заключен МК на обслуживание цветников, клумб и вазонов от 03.05.2018 № 8 на сумму 399,0 тыс. руб. с ИП Л.М. Тимофеевым. В связи с увеличением площадей обслуживания (приобретение нового вазона, высадка цветов в с. Варьеган) дополнительно с ИП Л.М. Тимофеев заключен МК от 02.07.2018 № 12 на сумму 140,0 тыс.рублей
2.1.2 | Проведение конкурса «Лучший двор многоквартирного дома, частного домовладения» | июнь-сентябрь | - | Всего: | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурс запланирован на III квартал 2018 года
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
2.1.3 | Приобретение, содержание и ремонт металлических ограждений | июнь-сентябрь | - | Всего: | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 0
внебюджетные источники
2.1.3 | Приобретение, содержание и ремонт металлических ограждений | май-сентябрь | май | Всего: | 250.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ в III квартале 2018 г.
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 250.198 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
2.1.4 | Содержание и ремонт детских игровых комплексов и спортив-ных площадок | май-сентябрь | май | Всего: | 360 | 0 | 0 | 109.33 | 30.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | Период выполнения работ с мая по сентябрь
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 360 | 0 | 0 | 109.33 | 30.3694
внебюджетные источники
Заключен МК с ООО "Агангеосервис" от 25.12.2017 № 2048 на сумму 360,0 тыс. рублей
2.1.5 | Приобретение МАФ (детских игровых комплексов, урн, скамеек и др.) | январь- декабрь | апрель-август | Всего: | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 0
внебюджетные источники
2.1.6 | Устройство снежных фигур, приобретение, установка новогодней елки, иллюминации, украшений, монтаж и демонтаж | декабрь 2017 - декабрь 2018 | декабрь 2017 - июнь 2018 | Всего: | 722.59 | 91.98 | 12.7292 | 124.92 | 17.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поставка новогодних фигур в июле 2018 г.
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 722.59 | 91.98 | 12.7292 | 124.92 | 17.2878
внебюджетные источники
Выполнены работы по демонтажу новогодней ели со световой иллюминацией по договору №45 от 31.01.18г. ИП Иванов В.В. на сумму 99,9 т.руб и по договору №46 от 20.12.2017 на оформление площадки к мероприятию "Новогодняя елка"на сумму 25т.руб. Заключен МК от 18.05.2018 № 0393 с ООО "Гарант" на поставку снежных фигур (дед мороз, снегурочка, олень с санями) на сумму 515,71775 тыс.рублей
2.1.7 | Содержание уличного освещения и техническое обслуживание | январь-декабрь | январь-июнь | Всего: | 5376.5 | 2217.9 | 41.2517 | 3241.06 | 60.282 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 5376.5 | 2217.9 | 41.2517 | 3241.06 | 60.282
внебюджетные источники
В рамках мероприятия осуществлялась поставка электроэнергии для уличного освещения. Муниципальный контракт №0018/О-2018 от 22.01.18. Проводилось техническое обслуживание уличного освещения по муниципальному контракту №2044 от 25.12.17 г .
2.1.9 | Обустройство автобусных остановок и прилегающих территорий | май | - | Всего: |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 39.8349 | #DIV/0! | 39.8349 | #DIV/0!
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 39.8349 | #DIV/0! | 39.8349 | #DIV/0!
внебюджетные источники
2.1.9 | Обустройство автобусных остановок | май-август |  | Всего: | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ в III квартале 2018 г.
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
2.1.10 | Приобретение хоз.инвентаря, лакокрасочных материалов и др. | май-декабрь |  | Всего: | 80.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Не предоставлены авансовые отчеты по использованным денежным средствам
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 80.01 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
2.1.13 | Реставрация стелы "Парус" к 50-летию гп. Новоаганск | май-август | июнь | Всего: | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
бюджет поселения
внебюджетные источники
Выполнение работ по ремонту стелы ООО "ДомоСтрой" по муниципальному контракту от 25.04.2016 № 8 на сумму 148,5 тыс.рублей
2.1.15 | Отлов безнадзорных животных | январь - декабрь | январь - март | Всего: | 60 | 21.76 | 36.2667 | 21.76 | 36.2667 |  |  |  |  | Оплата по факту выполненных работ, во втором квартале отлов осуществлялся за счет средств АО "АМЖКУ"
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 60 | 21.76 | 36.2667 | 21.76 | 36.2667
внебюджетные источники
Заключен договор №01 от 01.02.18 с Унитарным предприятием по уттилизации отходов г.Радужный на отлов безнадзорных животных.
2.1.17 | Замена мраморной плиты памятника Защитникам Отечества в с Варьёган | май | май | Всего: |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
бюджет поселения
внебюджетные источники
2.1.19 | Благоустройство территории площади "Любви и согласия", приобретение декоративного вазона для площади ГалОйл | май- сентябрь | май-июнь | Всего: | 438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Выполненние мероприятий в III квартале 2018 г.
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 438.4 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Заключен контракт от 01.06.2018 № 9 с ИП Аскаров Роман Равильевич на приобретение вазонного комплекса для площади ГалОйл стоимостью 198,0 тыс.рублей
2.1.20 | Устройство проезда между домами 1 и 2 по ул. 70 лет Октября | июль-сентябрь |  | Всего: | 458.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Выполненние мероприятий в III квартале 2018 г.
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 458.34 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Заключен МК от 25.07.2018 № 16 с ИП В.В. Ивановым на сумму 360,0 тыс. рублей
2.2 | Создание условий для комплексного, системного повышения качества благоустройства на территории городского поселения Новоаганск | январь- декабрь | январь- декабрь | Всего: | 8960.99 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 120
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4280
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 3075
|  |  |  | бюджет поселения | 1485.99 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
2.2.2 | Благоустройство дворовых территорий по ул. 70 лет Окттября, д. 1,2,3, пгт. Новоаганск | апрель-сентябрь | апрель-июнь | Всего: | 2572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Выполненние мероприятий в III квартале 2018 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 120
|  |  |  | бюджет автономного округа | 780
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 600
|  |  |  | бюджет поселения | 1072.1 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Выполняются работы по благоустройтсву в рамках МК от 02.04.2018 № 0086 заключеннного с ООО "Гарант-Сервис" на сумму 1900,0 тыс.рублей
2.2.3 | Благоустройство дворовых территорий по ул. Мира д.д. 7-12, пгт. Новоаганск | июль-сентябрь | - | Всего: | 3888.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Выполненние мероприятий в III квартале 2018 г.
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3500
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 388.89 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
2.1.3 | Приобретение, содержание и ремонт металлических ограждений | июнь-сентябрь | - | Всего: | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 0
внебюджетные источники
2.2.4 | Благоустройство территорории Сельского дома культуры, с. Варьеган с обустройством детской игровой площадки с установкой уличных тренажеров по ул. Центральная, д. 21, с. Варьеган | июль-сентябрь |  | Всего: | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Выполненние мероприятий в III квартале 2018 г.
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 2475
|  |  |  | бюджет поселения | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Итого по задаче 2 |  |  |  | Всего по задаче 2: | 8960.99 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 3075 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 1485.99 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 20269.456 | 2670.21 | 13.1736 | 4806.049 | 23.7108
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4660 | 0 | 0 | 380 | 8.1545
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 3078.83 | 0 | 0 | 3.83 | 0.1244
|  |  |  | бюджет поселения | 12410.626 | 2670.21 | 21.5155 | 4422.219 | 35.6325
внебюджетные источники
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | Е.О. Романова
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы __И.о. начальника службы ЖКХ иТ________________ Е.О.Романова 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)
| начальник отдела экономики |  |  |  | Л.Г.Мальцева
(подпись)

## Транспорт
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Развитие транспортной системы городского поселения Новоаганск на 2014–2020 годы»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 30 июня 2018 года
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 11.12.2013 №403
(в редакции от 05.06.2018 № 222)
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2018 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2018 |  | Исполнено на 01.07.2018 |  | Исполнено на 01.10.2018 |  | Исполнено за 2018 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: повышение эффективности функционирования транспортной системы городского поселения Новоаганск; удовлетворение потребности поселения в пассажирских перевозках
Подпрограмма 1: «Содержание и ремонт улично–дорожной сети»
Задача 1: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог городского поселения Новоаганск
1.1 | Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, проездов, искусственных сооружений, элементов обустройства улично дорожной сети поселения | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 28821 | 6491.1 | 22.5221 | 13982.38 | 48.5146 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | дор. фонд округа | [7 empty] | 0
|  |  |  | дорожный фонд Нижневартовского района | 2188.38 | 331.22 | 15.1354 | 877.52 | 40.0991 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дорожный фонд поселения | 26632.62 | 6159.88 | 23.1291 | 13104.86 | 49.206 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в том числе остатки прошлого года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Содержание внутрипоселковых дорог пгт. Новоаганск | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 14118.91 | 3098.32 | 21.9445 | 7349.44 | 52.0539 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | дор. фонд округа | 0
дорожный фонд Нижневартовского района
|  |  |  | дорожный фонд поселения | 14118.91 | 3098.32 | 21.9445 | 7349.44 | 52.0539 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в том числе остатки прошлого года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №01668 от 25.12.16 с ООО "Гарант-Сервис"
1.1.2 | Содержание внутриквартальных дорог пгт. Ново-аганск | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 9663.79 | 2375.33 | 24.5797 | 4716.18 | 48.8026 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | дор. фонд округа | 0
|  |  |  | дорожный фонд Нижневартовского района | 0
|  |  |  | дорожный фонд поселения | 9663.79 | 2375.33 | 24.5797 | 4716.18 | 48.8026 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в том числе остатки прошлого года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №01668 от 25.12.16 с ООО "Гарант-Сервис"
1.1.3 | Содержание внут-рипоселковых дорог с. Варьеган | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 1966.11 | 579.22 | 29.4602 | 876.88 | 44.5997 | 0 | 0 | 0 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
дор. фонд округа
дорожный фонд Нижневартовского района
|  |  |  | дорожный фонд поселения | 1966.11 | 579.22 | 29.4602 | 876.88 | 44.5997 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №1671 от23.12.16 с ООО "АганТеплоЭнергоМонтажСервисСтрой"
1.1.4 | Содержание внут-риквартальных дорог с. Варьеган | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 360.91 | 107.01 | 29.6501 | 162.36 | 44.9863 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | дор. фонд округа | 0
|  |  |  | дорожный фонд Нижневартовского района | 0
|  |  |  | дорожный фонд поселения | 360.91 | 107.01 | 29.6501 | 162.36 | 44.9863 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №1671 от23.12.16 с ООО "АганТеплоЭнергоМонтажСервисСтрой"
1.1.5 | Обеспечение сохранности подъездных дорог, включая ремонт и содержание дорог | январь- декабрь | январь-май | Всего: | 2188.38 | 331.22 | 15.1354 | 877.52 | 40.0991 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | дор. фонд округа | 0
|  |  |  | дорожный фонд Нижневартовского района | 2188.38 | 331.22 | 15.1354 | 877.52 | 40.0991 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дорожный фонд поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Работы выполнялись в рамках муниципального контракта №01668 от 25.12.16 с ООО "Гарант-Сервис"
1.1.6 | Изготовление технической документации по дорогам | январь- декабрь | январь-июгь | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Заключен МК №1439 от 25.09.2017 с ООО «Институт Строительного Проектирования» на изготовление проекта ОДД.
1.1.7.3 | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт.Новоаганск (ул.Транспортная ул.Лесная) | август октябрь | август октябрь | Всего: | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
бюджет поселения
внебюджетные источники
Заключен МК №1282 от 29.08.2017 с ООО "Гарант-Сервис", выполение мероприятий по ремонту дорог в сентябрк -октябре 2017г.
1.2 | Повышение безопасности дорожного движения | январь- декабрь | январь-июнь | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.2.2 | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов | май сентябрь | май сентябрь | Всего: | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Заключен муниципальный контракт ООО "ГранТок" №1011 на сумму 2 003 368 руб и договор №15\420-2017 от25.08.17 на сумму 96008 руб.
1.1.6 | Внесение изменений в проект органзации дорожного движения уличной сети пгт. Новоаганск | январь- декабрь | январь-июнь | Всего: | 522.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата по факту выполнения работ в июле
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | дор. фонд округа | 0
|  |  |  | дорожный фонд Нижневартовского района | 0
|  |  |  | дорлжный фонд поселения | 522.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Заключен контракт от 07.05.2018 № 0399 с ООО "ДОРПРОЕКТ" на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения уличной сети МО г.п. Новоаганск стоимостью 491,0 тыс.рублей
Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | Всего по подпрограмме 1: | 28821 | 6491.1 | 22.5221 | 13982.38 | 48.5146 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | дор. фонд округа | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | дорожный фонд Нижневартовского района | 2188.38 | 331.22 | 15.1354 | 877.52 | 40.0991 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дорлжный фонд поселения | 26632.62 | 6159.88 | 23.1291 | 13104.86 | 49.206 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в том числе остатки прошлого года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Транспортное обслуживание населения поселения"
Задача 2: Организация и обеспечение доступности транспортных услуг для населения поселения
2.1 | Создание условий для организации пассажирских перевозок в границвх поселения | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 2513.66 | 591.4 | 23.5274 | 1319.57 | 52.496 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2513.66 | 591.4 | 23.5274 | 1319.57 | 52.496 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 168.98 | 168.98 | 100 | 168.98 | 100
2.1.1 | Предоставление субсидий пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах поселения | январь-декабрь | январь-май | Всего: | 2513.66 | 591.4 | 23.5274 | 1319.57 | 52.496 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2513.66 | 591.4 | 23.5274 | 1319.57 | 52.496 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 168.98 | 168.98 | 100 | 168.98 | 100
По договору №4 от 19.11.16 о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю Гиляеву Л.А. произведена оплата за декабрь 2017г. в размере 168982,55 руб, по договору №29 о т 19.12.17 о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю Гиляеву Л.А. производилась перевозка пассажиров общественным транспортом
2.3 | Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностью населения | январь-декабрь | январь-июнь | Всего: | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация мероприятия запланирована на IV кв. 2016 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.2 | Организация перевозок для отдельных категорий граждан | январь-декабрь | январь-декабрь | Всего: | 42.5 | 37.51 | 88.2588 | 37.51 | 88.2588 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 42.5 | 37.51 | 88.2588 | 37.51 | 88.2588
внебюджетные источники
2.2.1 | Обеспечение доставки призывников в отдел Военного комиссариата | январь-март | январь-март | Всего: | 42.5 | 37.51 | 88.2588 | 37.51 | 88.2588 |  |  |  |  | Оплата произведена по факту выполненых работ
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 42.5 | 37.51 | 88.2588 | 37.51 | 88.2588
внебюджетные источники
Первозка призывников по договору .№441/Ф от 22.01.18 с УП СА по ООГХ города Радужный в г.Нижневартовск, сумма договора 37508,33 руб
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Всего по подпрограмме 2: | 2556.16 | 797.89 | 31.2144 | 1526.06 | 59.7013 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 2556.16 | 628.91 | 24.6037 | 1357.08 | 53.0906
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 168.98 | 168.98 | 100 | 168.98 | 100
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего: | 31377.16 | 7120.01 | 22.6917 | 13982.38 | 44.5623 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | дор.фонд района | 2188.38 | 331.22 | 15.1354 | 877.52 | 40.0991
|  |  |  | дор.фонд поселения | 26632.62 | 6159.88 | 23.1291 | 13104.86 | 49.206
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2556.16 | 628.91 | 24.6037 | 1357.08 | 53.0906
|  |  |  | втом числе остатки прошлого года | 168.98 | 168.98 | 100 | 168.98 | 100
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | Е.О. Романова
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы И.о. начальника службы ЖКХ иТ________________ Е.О.Романова 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)
| начальник отдела экономики |  |  |  | Л.Г.Мальцева
(подпись)

## Связь
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Развитие информационно-коммуникационных технологийи связи в городском поселении Новоаганск на 2014–2020 годы»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 30.06.2018
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 13.02.2017 №38
(в редакции от 19.06.2018 № 248)
| Ответственный исполнитель: |  | Служба ЖКХ и транспорта
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2018 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2018 |  | Исполнено на 01.07.2018 |  | Исполнено на 01.10.2018 |  | Исполнено за 2018 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель "Формирование телекоммуникационной инфраструктуры городского поселения и обеспечение доступности населению современных коммуникационных технологий "
Задача 1. Обеспечение прямой телефонной связи с населенными пунктами Нижневартовского района для жителей с. Варьеган
1.1.1 | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат организациям, предоставляющим населению услуги прямой телефонной связи, не обеспечивающим возмещение издержек | январь- декабрь | январь-март | Всего: | 105.79 | 24.88 | 23.5183 | 24.88 | 23.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение размера субсидии в связи с изменением количества обслуживаемых абонентов в с. Варьеган. Не приняты счета к оплате за II квартал в свзяи с неправильными данными в счете, исправлено, оплата в июле
в том числе:
|  |  |  | бюджет поселения | 105.79 | 24.88 | 23.5183 | 24.88 | 23.5183
Получатель субсидии АО "Северсвязь" по договору от 18.01.18 № 01/С
Задача 2. Предоставление услуг эфирного вещания (ретрансляции) на территории городского поселения Новоаганск
2.1.1 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат организациям, предоставляющим населению услуги эфирного вещания (ретрансляции), не обеспечивающим возмещение издержек | январь- декабрь | январь- март | Всего: | 66.29 | 15.75 | 23.7592 | 41.71 | 62.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата субсидии производится ежеквартально
в том числе:
|  |  |  | бюджет поселения | 66.29 | 15.75 | 23.7592 | 41.71 | 62.9205
Получатель субсидии АО "Северсвязь" по договору от 18.01.18 № 01/ТВ
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 172.08 | 40.63 | 23.6111 | 66.59 | 38.6971 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 172.08 | 40.63 | 23.6111 | 66.59 | 38.6971
внебюджетные источники
| Руководитель программы ______________ _____________ |  | Е.О. Романова
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы И.о. начальника службы ЖКХ иТ________________ Е.О. Романова 51-032
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)
| начальник отдела экономики |  |  |  | Л.Г.Мальцева
(подпись)