## 9 мес 2019
Отчет о ходе
реализации муниципальной программы
"Развитие культуры, физической культуры и спорта в городском поселении Новоаганск"
на 1 октября 2019 года
(отчетный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 06.11.2018 № 466
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в городском поселении Новоаганск»
(в редакции постановлений от 12.02.2019 № 84 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 06.11.2018 № 466, от 27.05.2019 № 216 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 06.11.2018 № 466, от 26.08.2019 № 318 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 06.11.2018 № 466")
Ответственный исполнитель: отдел организации деятельности администрации поселения
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы |  |  | Источники финансирования | Объемы финансирования (план) всего на 2019 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2019 |  | Исполнено на 01.07.2019 |  | Исполнено на 01.10.2019 |  | Исполнено за 2019 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
[6 empty] | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: Реализация стратегической роли культуры как факторов обеспечения социальной стабильности и консолидации жителей поселения, духовно-нравственного основания развития личности
Подпрограмма 1: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
Задача: Создание условий для гармоничного этнокультурного развития , сохранение и приумножение культурного потенциала поселения, комплексное обеспечение культурно-досуговых потребностей жителей поселения
1.1. | Обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий поселения |  | январь-декабрь | Всего: | 452.58 | 118.337 | 26.1472 | 347.023 | 76.6766 | 400.233 | 88.4336 | 400.233 | 88.4336
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 452.58 | 118.337 | 26.1472 | 347.023 | 76.6766 | 400.233 | 88.4336 | 400.233 | 88.4336
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [6 empty] | 0
За 9 месяцев 2019 года проведено 38 культурно-массовых мероприятий. Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме, согласно плана работ. Приобретен призовой фонд в рамках муниципального контракта № 4 от 13.02.2019 с Индивидуальным предпринимателем Левиным Г.Г..
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего: | 452.58 | 118.337 | 26.1472 | 347.023 | 76.6766 | 400.233 | 88.4336 | 400.233 | 88.4336
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 452.58 | 118.337 | 26.1472 | 347.023 | 76.6766 | 400.233 | 88.4336 | 400.233 | 88.4336
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [6 empty] | 0
Подпрограмма 2: Создание условий для организации досуга жителей поселения
Задача: Создание условий для гармоничного этнокультурного развития, сохранение и приумножение культурного потенциала поселения, комплексное обеспечение культурно-досуговых потребностей жителей поселения
2.1 | Комплексное обеспечение культурно-досуговых потребностей жителей поселения |  | январь-декабрь | Всего: | 11544.287 | 2705.259 | 23.4337 | 6052.738 | 52.4306 | 7767.239 | 67.2821 | 7767.239 | 67.2821 | Невыполнение показателей связано с тем, что оплата труда и начисления на оплату труда выплачиваются в установленные сроки ежемесячно 10 числа следующего за отчетным месяцем. Оплата коммунальных услуг и оплата услуг по содержанию имущества по факту предоставления платежных документов, а именно по окончании текущего месяца. Оплата по договорам на приобретение основных средств (нефинансовых активов) запланирована на октябрь 2019 года.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 11544.287 | 2705.259 | 23.4337 | 6052.738 | 52.4306 | 7767.239 | 67.2821 | 7767.239 | 67.2821
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [6 empty] | 0
В рамках мероприятия обеспечивается деятельность МКУ "СДК с. Варьеган". За 9 месяцев 2019 года проведено 315 мероприятий, в т.ч. 18 национальных. Приобретен призовой фонд. Посетителей - 12740 человек. Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме, согласно плана работ. Заключено 47 договоров на общую сумму 1863,40 тыс. руб., из них п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ - 4 договора на общую сумму 961,7 тыс. руб., п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ - 40 договоров на общую сумму 901,7 тыс. руб..
2.2 | Создание условий для предоставления культурно-досуговых услуг |  | январь-декабрь | Всего: | 318.476 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Ремонтные работы по факту выполнены. Оплата будет произведена в октябре 2019 года.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 318.476 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Всего: | 11862.763 | 2705.259 | 22.8046 | 6052.738 | 51.023 | 7767.239 | 65.4758 | 7767.239 | 65.4758
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 11862.763 | 2705.259 | 22.8046 | 6052.738 | 51.023 | 7767.239 | 65.4758 | 7767.239 | 65.4758
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [6 empty] | 0
Подпрограмма 3: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
Задача: Совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав населения на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни
3.1 | Организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей, различных социально-возрастных и образовательных групп |  | январь-декабрь | Всего: | 7659.987 | 1441.924 | 18.8241 | 3644.537 | 47.5789 | 5459.286 | 71.2702 | 5459.286 | 71.2702 | Невыполнение показателей связано с тем, что оплата труда и начисления на оплату труда выплачиваются в установленные сроки ежемесячно 10 числа следующего за отчетным месяцем. Оплата коммунальных услуг и оплата услуг по содержанию имущества по факту предоставления платежных документов, а именно по окончании текущего месяца.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 7659.987 | 1441.924 | 18.8241 | 3644.537 | 47.5789 | 5459.286 | 71.2702 | 5459.286 | 71.2702
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [6 empty] | 0
В рамках мероприятия обеспечивается деятельность МКУ "ЭПМ с. Варьеган". За 9 месяцев 2019 года проведено 140 мероприятий местного значения, участников - 2967 человек, а также 6 мероприятий вне музея, участников -3281 человек. Все мероприятия по культурно - образовательной деятельности, запланированные к проведению в III квартале 2019 года - проведены. По итогам 9 месяцев 2019 года заключено 32 договора по п. 4 с. 93ФЗ, 4 договора с единственным поставщиком в соответствии с Планом закупок.
3.2 | Создание условий для предоставления услуг музейного обслуживания |  | январь-декабрь | Всего: | 87.626 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Ремонтные работы по факту выполнены. Оплата будет произведена в октябре 2019 года.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 87.626 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего: | 7747.613 | 1441.924 | 18.6112 | 3644.537 | 47.0408 | 5459.286 | 70.4641 | 5459.286 | 70.4641
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 7747.613 | 1441.924 | 18.6112 | 3644.537 | 47.0408 | 5459.286 | 70.4641 | 5459.286 | 70.4641
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [6 empty] | 0
Цель: Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом
Подпрограмма 4: Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Новоаганск
Задача: Обеспечение условий проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения
4.1 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культурыи массового спорта |  | январь-декабрь | Всего: | 21 | 0 | 0 | 10 | 47.619 | 10 | 47.619 | 10 | 47.619 | Оплата по факту выполненных перевозок будет произведена в IV квартале 2019 года.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 21 | 0 | 0 | 10 | 47.619 | 10 | 47.619 | 10 | 47.619
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [6 empty] | 0
Произведена оплата за предоставление транспортных услуг, в рамках заключенных договоров № 7 от 19.02.2019; № 36 от 25.06.2019 с Индивидуальным предпринимателем Воробьевым Д.М.
4.2 | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения |  | январь-декабрь | Всего: | 205.23 | 75.644 | 36.8582 | 93.687 | 45.6498 | 158.292 | 77.1291 | 158.292 | 77.1291
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 205.23 | 75.644 | 36.8582 | 93.687 | 45.6498 | 158.292 | 77.1291 | 158.292 | 77.1291
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [6 empty] | 0
В рамках мероприятия обеспечивается деятельность МКУ "УОДОМС". За 9 месяцев 2019 года проведено 27 спортивных мероприятий. Произведена оплата за приобретение призового фонда, в рамках заключенных договоров: № 27 от 30.05.2019 с Индивидуальным предпринимателем Казанцевым Е.В.; № 9 от 13.03.2019 с Индивидуальным предпринимателем Коваленко Э.С.; в рамках муниципального контракта № 4 от 13.02.2019 с Индивидуальным предпринимателем Левиным Г.Г. В рамках заключенных с Депфином Югры (БУ "Новоаганская районная больница") № 11/П/19 от 14.03.2019 ; № 69/П/19 от 18.09.2019. Произведена оплата за дежурство скорой помощи на массовом спортивном мероприятии. Произведена оплата за приобретение спортивного инвентаря (лыжи охотничьи), в рамках договора № 5 от 18.02.2012 с Индивидуальным предпринимателем Савельевым В.В. Произведена оплата за оказание услуг (заготовка дров, обкатка трассы) при проведении спортивных соревнований "Охотничий биатлон", в рамках договора № 8 от 19.02.2019 с Айваседа Ю.Т.
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | Всего: | 226.23 | 75.644 | 33.4368 | 103.687 | 45.8326 | 168.292 | 74.3898 | 168.292 | 74.3898
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 226.23 | 75.644 | 33.4368 | 103.687 | 45.8326 | 168.292 | 74.3898 | 168.292 | 74.3898
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [6 empty] | 0
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 20289.186 | 4341.164 | 21.3964 | 10147.985 | 50.0167 | 13795.05 | 67.9921 | 13795.05 | 67.9921
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 20289.186 | 4341.164 | 21.3964 | 10147.985 | 50.0167 | 13795.05 | 67.9921 | 13795.05 | 67.9921
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Цель
Наименование подпрограммы 2
Задача 2
2.1. | Наименование мероприятия подпрограммы 2 |  |  | Всего: | #REF!
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | #REF!
|  |  |  | бюджет автономного округа | #REF!
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | #REF!
|  |  |  | бюджет поселения | #REF!
|  |  |  | внебюджетные источники | #REF!
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
2.2. | . . .
И т.д.
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Всего по подпрограмме 2: | #REF!
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | #REF!
|  |  |  | бюджет автономного округа | #REF!
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | #REF!
|  |  |  | бюджет поселения | #REF!
|  |  |  | внебюджетные источники | #REF!
| Прочие расходы |  |  | Всего | 20289.186 | 4341.164 | 21.3964 | 10147.985 | 50.0167 | 13795.05 | 67.9921 | 13795.05 | 67.9921
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 20289.186 | 4341.164 | 21.3964 | 10147.985 | 50.0167 | 13795.05 | 67.9921 | 13795.05 | 67.9921
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в том числе:
| Ответственный исполнитель (Отдел организации деятельности администрации городского поселения Новоаганск) |  |  | Всего | 452.58 | 118.337 | 26.1472 | 347.023 | 76.6766 | 400.233 | 88.4336 | 400.233 | 88.4336
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 452.58 | 118.337 | 26.1472 | 347.023 | 76.6766 | 400.233 | 88.4336 | 400.233 | 88.4336
внебюджетные источники
| Соисполнитель 1 (Муниципальное казенное учреждение "Сельский дом культуры с. Варьеган" |  |  | Всего | 11862.763 | 2705.259 | 22.8046 | 6052.738 | 51.023 | 7767.239 | 65.4758 | 7767.239 | 65.4758
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 11862.763 | 2705.259 | 22.8046 | 6052.738 | 51.023 | 7767.239 | 65.4758 | 7767.239 | 65.4758
внебюджетные источники
| Соисполнитель 2 (Муниципальное казенное учреждение "Этнографический парк - музей с. Варьеган" |  |  | Всего | 7747.613 | 1441.924 | 18.6112 | 3644.537 | 47.0408 | 5459.286 | 70.4641 | 5459.286 | 70.4641
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 7747.613 | 1441.924 | 18.6112 | 3644.537 | 47.0408 | 5459.286 | 70.4641 | 5459.286 | 70.4641
внебюджетные источники
| Соисполнитель 3 (Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" |  |  | Всего | 226.23 | 75.644 | 33.4368 | 103.687 | 45.8326 | 168.292 | 74.3898 | 168.292 | 74.3898
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 226.23 | 75.644 | 33.4368 | 103.687 | 45.8326 | 168.292 | 74.3898 | 168.292 | 74.3898
внебюджетные источники
| Руководитель программы: | Начальник ООДА Сафина Зухра Рифкатовна
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Должностное лицо ответственное за составление формы: | Начальник ООДА Сафина Зухра Рифкатовна
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Согласовано: | Начальник отдела финансов Черных Татьяна Тимофеевна
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Согласовано: | Начальник отдела экономики Мальцева Лариса Геннадьевна
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Телефон: | 8(34668) 51-031

## Лист1
"Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Новоаганск на 2013-2017 годы"
на 31 декабря 2015 года
(отчетный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 12.11.2012 № 357 «Об утверждении
муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Новоаганск на 2013-2015 годы»
(в редакции постановлений от 10.12.14 № 353 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 12.11.2012 № 357", от 11.01.2016 № 9 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 12.11.2012 № 357)
Ответственный исполнитель: отдел экономики администрации поселения
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2015 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2015 |  | Исполнено на 01.07.2015 |  | Исполнено на 01.10.2015 |  | Исполнено за 2015 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: Создание и обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ново-аганск на основе повышения качества и эффективности мер муниципальной поддержки.
Наименование подпрограммы 1
Задача 1: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
1.1. | Организация и проведение ме-роприятий по содействию в раз-витии малого и среднего пред-принимательства. | январь-декабрь | январь-октябрь | Всего: | 0 | [8 empty] | Реализация мероприятия не требует финансирования
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: количество оказанной консультативной помощи, в том числе: количество заявлений СМП о выдаче Свидетельства о внесении в реестр объектов потребительского рынка товаров и услуг на территории Нижневартовского района, направленных на согласование главе поселения - 32 ед., количество выданных Заключений по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции - 7 ед.
1.2. | Сопровождение тематического раздела «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на сайте администрации поселения в сети Интернет | январь-декабрь | январь-октябрь | Всего: | 0 | [8 empty] | Реализация мероприятия не требует финансирования
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: осуществляется в течение всего периода действия программы.
Задача 2: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области маркетинга, рекламы, информации.
2.1. | Организация и проведение муниципального конкурса для действующих предпринимателей | ноябрь | _ | Всего: | 9 | 0 | 0 | [6 empty] | Реализация мероприятия предусмотрена на IV квартал 2015 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 9 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: -
2.2. | Организация мероприятий по подведению итогов за активное участие в муниципальных мероприятиях и благотворительных акциях, проводимых на территории поселения в течение календарного года | ноябрь-декабрь | _ | Всего: | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | Реализация мероприятия предусмотрена на IV квартал 2015 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 21 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: -
2.3. | Публикация в газете «Новости Приобья» наиболее показательных примеров социальной ответственности предпринимателей, благотворительных акций, проводимых бизнес-сообществом и направленных на решение актуальных социальных проблем | декабрь | _ | Всего: | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | Реализация мероприятия предусмотрена в декабре 2015 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: -
Задача 3: Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства.
3.1. | Проведение торгов для субъектов малого бизнеса при реализации муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | январь-декабрь | январь-октябрь | Всего: | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | _
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: В соответствии с утвержденным планом-графиком за 9 месяцев 2015 года для субъектов малого бизнеса было проведено: 14 запросов котировок и 4 ОАЭФ.
3.2. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства | январь-декабрь | январь-июнь | Всего: | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | _
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: за 9 месяцев 2015 года в реестр были включены 5 вновь зарегистрированных объекта потребительского рынка (ИП Аббасов В.Я.о. павильон "МТС", ООО "Альфа-Сургут" маг. "Красное-Белое", ООО "Жасмин" маг. по ул. Озерная, 19, ИП Комаров Д.Н. маг. в с. Варьеган ул. Школьная, 8, перерегистрация ИП Аскеров Э.А. в ООО "Атлант") и 4 исключены (ИП Кузнецова Р.З., ИП Кульмаметова Ф.Р., ИП Кашин С.В., маг. № 635 ИП Гардашов А.Б.).
3.3. | Проведение заседаний Совета предпринимателей с целью ведения актуальных вопросов развития малого и среднего бизнеса | июнь-декабрь | _ | Всего: | 0 | 0 | [7 empty] | Реализация мероприятия предусмотрена в сентябре 2015 г.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: - 16.09.2015 состоялось заседание Совета предпринимателей, на повестке - вопрос о работе общественного Совета предпринимателей, информация об общественной организации "Ассоциация развития и поддержки малого и среднего бизнеса", обсуждение вопросов по работе выездной торговли на мероприятиях поселкового значения.
Задача 4: Содействие росту и продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же сельхозтоваропроизво-дителей поселения.
4.1. | Изготовление торговых павильонов для организации деятельно-сти выставок-продаж (торговых рядов) на территории городского поселения Новоаганск | октябрь-ноябрь | октябрь-ноябрь | Всего: | 398.8 | 0 | [7 empty] | По результатам проведения запроса котировок заключен муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и установке торговых павильонов. Срок выполнения работ - в течение 30 дней с момента заключения контракта.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 398.8 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Результаты реализации мероприятия на 01 октября 2015 года (достижение основных целевых показателей) факт: -
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 430.8 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 398.8 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 32 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Цель
Наименование подпрограммы 2
Задача 2
2.1. | Наименование мероприятия подпрограммы 2 |  |  | Всего: | #REF!
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | #REF!
|  |  |  | бюджет автономного округа | #REF!
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | #REF!
|  |  |  | бюджет поселения | #REF!
|  |  |  | внебюджетные источники | #REF!
Результаты реализации мероприятия на ____________ 2015 года (достижение основных целевых показателей) план/факт:
2.2. | . . .
И т.д.
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Всего по подпрограмме 2: | #REF!
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | #REF!
|  |  |  | бюджет автономного округа | #REF!
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | #REF!
|  |  |  | бюджет поселения | #REF!
|  |  |  | внебюджетные источники | #REF!
| Руководитель программы: | Начальник отдела экономики Мальцева Лариса Геннадьевна
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Согласовано: | Начальник отдела финансов Черных Татьяна Тимофеевна
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Должностное лицо ответственное за составление формы: | Экономист отдела экономики Широбокова Елена Евгеньевна
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
| Телефон: | 8(34668) 52-801