## на 01.07.2018
Отчёт
о ходе реализации муниципальной программы
Развитие муниципальной службы в городском поселении Новоаганск
на 30 сентября 2019 года
(отчетный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 26.11.2018 № 501 "Об утверждении
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском поселении Новоаганск " (в редакции от 05.09.2019 №326)
Ответственный исполнитель: отдел правового и кодрового обеспечения администрации городского поселения Новоаганск
№ п/п | Наименование мероприя-тий муниципальной про-граммы | Источники финансирования | Объёмы финансирования всего (план) на 2019год, тыс. руб. | в том числе | [7 empty] | Причина отклонения пла-новых значений от фактических
|  |  |  | на 01.04.2019 |  | на 01.07.2019 |  | на 01.10.2019 |  | за 2019 год
|  |  |  | факт | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: Развитие и совершенствование профессиональной, конкурентоспособной, открытой муниципальной службы, ориентированной на приоритеты развития муниципального образования, с учетом интересов населения.
Задача 1. Создание условий реализации полномочий органов местного самоуправления городского поселения Новоаганск. Задача 2. Обеспечение условий в развитии муниципальной службы в городском поселении Новоаганск.
Подпрограмма 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Новоаганск.
1.1. | Обеспечение реализации полномочий Совета депутатов городского поселения Новоаганск | Всего: | 2791.4 | 948.47 | 33.97 | 1278.9 | 45.8 | 2110.5 | 75.6
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 2791.4 | 948.47 | 33.97 | 1278.9 |  | 2110.5 | 75.6
внебюджетные источники
Текущие расходы на осуществление деятельности Совета депутатов городского поселения Новоаганск. Оплата труда председателя. Юриста Совета депутатов гп. Новоаганск
1.2 | Обеспечение реализации полномочий администрации городского поселения Новоаганск | Всего: | 29553.3 | 5098 | 17.9 | 16888.03 | 59.6 | 19458.61 | 66
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 567.4 | 118.3 |  | 282.16 | 50 | 404 | 68.8
|  | бюджет автономного округа | 52 | 8.8 |  | 35.17 | 67.6 | 33.64 | 64.6
|  | бюджет Нижневартовского района | 63.5 | 63.5 |  | 63.5 | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 28870.6 | 4907.39 |  | 16507.2 | 59.6 | 19020.97 | 66
внебюджетные источники
Текущие расходы на обеспечение деятельности администрации гп. Новоаганск. Текущие расходы на содержание сайта.Оплатат труда главы, муниципальным служащим 18 человек, работникам 5 человек. Оплата представительских расходов.Приобретение программой продукции , компьютерной техники для муниципальных служащих. Выплата пнсии за выслугу лет.
1.2.1 | Обеспечение текущей деятельности администрации поселения | Всего: | 28934.1 | 4970.89 | 17.9 | 16634.2 | 60 | 19020.97 | 66 |  |  | Произошла экономия средств от приобретения компьютерной техники. Заплатированно приобретение комьютерной техники(монитор -1 шт, системный блок 10 штк) на 4 квартал 2019 г.Произведена оплата проезда к месту отдыха и обратно по фоктически предоставленным документам
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет Нижневартовского района | 63.5 | 63.5 |  | 63.5 | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 28870.6 | 4907.39 |  | 16570.7 | 59.9 | 19020.97 | 66
внебюджетные источники
1.2.2 | Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего: | 435.5 | 72.72 | 16.69 | 224.09 | 51.4558 | 320 | 73.4788 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 435.5 | 72.72 |  | 224.09 | 51.4 | 320 | 73.48
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0
|  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  | бюджет поселения | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
Оплата труда инспектора по военно учетной работе.
1.2.3 | Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | Всего: | 183.9 | 54.38 | 31.18 | 93.24 | 53.5 | 117.62 | 67.4 | 0 | 0 | Оплата по фактически выставленным счетам.
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 131.9 | 45.58 | 34.5565 | 58.08 | 44.0334 | 83.98 | 63.6694 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 52 | 8.8 | 16.9231 | 35.17 | 67.6346 | 33.64 | 64.6923 |  | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0
|  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  | бюджет поселения | 0 | 0
|  | иные внебюджетные источники | 0 | 0
Осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния, за отчетный период выдано 114 акта). Приобретено для специалиста жалюзи 4 шт, 3 штампа, концелярские товары, картридж 2 штуки).
| ВСЕГО по программе 1 | Всего: | 32344.9 | 5098 | 17.9 | 18167 | 64.12 | 21569.11 | 66.7
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 567.4 | 118.3 |  | 282.16 | 50 | 404 | 71.2
|  | бюджет автономного округа | 52 | 8.8 |  | 35.17 | 67.6 | 33.64 | 64.7
|  | бюджет Нижневартовского района | 63.5 | 63.5 |  | 63.5 | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 31662 | 4907.39 |  | 16507.2 | 59.6 | 21131.47 | 66.7
внебюджетные источники
Задача 2: Обеспечение условий в развитии муниципальной службы в городском поселении Новоаганск
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в городском поселении Новоаганск
2.1 | Создание условий для профессионального рназвития и подготовки кадров (показатель 2.1.) | Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселения
иные внебюджетные источники
2.1.1 | Организация проведения подготовки переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих администрации поселения | Всего: | 84 | 0 |  | 14.85 | 17.7 | 54.85 | 65.2
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [7 empty] | Запланированно обучение 5 работников администрации по необходимости на 4 квартал 2019г. Запланированно провести обучение впервые поступивших на муниципальную службу 2 человека.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0
|  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  | бюджет поселения | 84 | 0 |  | 14.85 | 17.7 | 54.85 | 65.2
|  | иные внебюджетные источники | 0 | 0
За отчетный период , главный специалист отдела ЖКХ и транспорта прошел очное обучение по курсам "Сметное дело и Гранд смета 8", 4 муниципальных служащих прошли обучение в сфере противодействие коррупции. 2 муниципальных служащих прошли обучение в сфере управленние муниципальным имуществом, 1 муниципальный служащий в сфере управление зимельным фондом, 1 муниципальный служащий в сфере управление ЖКХ, 1 муниципальный служащий в сфере обращение с ТКО,
ВСЕГО по программе |  | Всего по программе: | 32428.9 | 6046.48 | 19.3 | 18236.15 | 58.4 | 21624 | 66.7
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 567.4 | 118.3 |  | 282.16 | 50.5 | 404 | 71.2
|  | бюджет автономного округа | 52 | 8.8 |  | 35.17 | 67.6 | 33.64 | 64.6
|  | бюджет Нижневартовского района | 63.5 | 63.5 |  | 63.5 | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 31746.6 | 5855.86 |  | 17855.25 | 58.4 | 21186.4 | 66.7
внебюджетные источники
Прочие расходы |  | Всего по программе: | 32428.9 | 6046.48 | 19.3 | 18236.15 | 58.4 | 21624 | 66.7
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 567.4 | 118.3 |  | 282.16 | 50.5 | 404 | 71.2
|  | бюджет автономного округа | 52 | 8.8 |  | 35.17 | 67.6 | 33.64 | 64.6
|  | бюджет Нижневартовского района | 63.5 | 63.5 |  | 63.5 | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 31746.6 | 5855.86 |  | 17855.25 | 58.4 | 21186.4 | 66.7
внебюджетные источники
в том числе:
| Ответственный исполнитель : отдел правового и кадрового обеспечения администрации городского поселения Новоаганск | Всего по программе: | 84 | 2845.41 |  | 14.85 | 17.7 | 54.85 | 65.2
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 84 | 1896.94 |  | 14.85 | 17.7 | 54.85 | 65.2
внебюджетные источники
| Соисполнитель 1Совет депутатов городского поселения Новоаганск | Всего по программе: | 2791.4 | 948.47 | 33.97 | 1278.9 | 45.8 | 2110.5 | 75.6
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 2791.4 | 948.47 | 33.97 | 1278.9 | 45.8 | 2110.5 | 75.6
внебюджетные источники
| Соисполнитель 2 Отдел финансов администрации городского поселения Новоаганск | Всего по программе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет Нижневартовского района | 63.5 | 63.5 |  | 63.5 | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 28870.6 | 4907.39 |  | 16570.7 | 59.9 | 19020.97 | 66
внебюджетные источники
| Соисполнитель 3 Отдел организации деятельности администрации городского поселения Новоаганск | Всего по программе: | 183.9 | 54.38 | 31.18 | 93.24 | 53.5 | 117.62 | 67.4
|  | федеральный бюджет | 131.9 | 45.58 | 34.5565 | 58.08 | 44.0334 | 83.98 | 63.6694
|  | бюджет автономного округа | 52 | 8.8 | 16.9231 | 35.17 | 67.6346 | 33.64 | 64.6923
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселения
внебюджетные источники
| Соисполнитель 4 Инспектор по военно-учетной работе администрации городского поселения Новоаганск | Всего по программе: | 435.5 | 72.72 |  | 224.09 | 51.4 | 320 | 73.48
|  | федеральный бюджет | 435.5 | 72.72 |  | 224.09 | 51.4 | 320 | 73.48
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселения
внебюджетные источники
| Руководитель программы: | Ханенко Ирина Геннадьевна
| Должностное лицо ответственное за составление формы: | Начальник ОПиКО |  |  |  |  | Ханенко Ирина Геннадьевна
| Согласованно: | Начальник отдела экономики |  |  |  |  | Мальцева Лариса Геннадьевна
|  | Начальник финансов |  |  |  |  | Черных Татьяна Тимофеевна
| Телефон: | 8(3466) 51-033