**Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск»**

(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)

на «01» октября 2019 года

(отчётный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2019 год (план) | в том числе |
| на 01.04.2019 | на 01.07.2019 | на 01.10.2019 | за 2019 год |
| факт | % | факт | % | факт | % | факт | % |
| **Наименование подпрограммы 1: «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности»** |
| 1.1. | количество объектов нежилого фонда, которые необходимо оценить, в целях приватизации муниципального имущества, единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  |
| Изменение плана приватизации муниципального имущества. |
| 1.2. | количество объектов нежилого фонда, которые необходимо оценить, для заключения договоров аренды, единиц | 7 | 7 | 2 | 29 | 2 | 29 | 5 | 71 |  |  |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| 1.3. | количество объектов нежилого фонда, которые необходимо оценить, для постановки на баланс, единиц | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 |  |  |
| Во исполнение поручения по протоколу совещания главы района с главами городских и сельских поселений от 21.02.2019 была проведена работа по принятию бесхозных памятников, мемориальных комплексов, скульптурных композиций. |
| 1.4. | количество жилых помещений, которые необходимо оценить, для мены с собственниками квартир в домах, подлежащих сносу, единиц | 29 | 40 | 35 | 88 | 39 | 98 | 39 | 98 |  |  |
| Администрацией Нижневартовского района были переданы квартиры в пгт. Излучинск для предоставления гражданам- собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными. |
| 1.5. | количество жилых помещений, которые необходимо оценить, для постановки на баланс, единиц | 23 | 4 | 9 | 225 | 9 | 225 | 11 | 275 |  |  |
| Квартиры переданы гражданами-собственниками, получившими субсидии по программе «Переселение…». |
| 1.6. | количество объектов нежилого фонда, в отношении которых необходимо осуществить техническую инвентаризацию, единиц | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 200 |  |  |
| В связи с отказом Росреестра в регистрации долгосрочного договора аренды помещения (здание ул. Центральная, д. 1, пгт. Новоаганск (БОК)) была проведена работа по изготовлению технической документации объекта (образование части помещения). |
| 1.7. | количество объектов нежилого фонда, в отношении которых необходимо осуществить санитарно-эпидемиологическую экспертизу, обследование технического состояния, единиц | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| 1.8. | количество объектов жилого фонда, в отношении которых необходимо осуществить техническую инвентаризацию, единиц | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 |  |  |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| 1.9. | количество объектов жилого фонда, в отношении которых необходимо осуществить санитарно-эпидемиологическую экспертизу, обследование технического состояния, единиц | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| 1.10. | количество изымаемых жилых помещений, которые необходимо оценить, для выплаты возмещения собственнику, единиц | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие будет реализовано в IV квартале. |
| 1.11. | количество изымаемых жилых помещений, за которые будет произведено возмещение, единиц | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие будет реализовано в IV квартале. |
| **Наименование подпрограммы 2: «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также несформированными земельными участками»** |
| 2.1. | количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на кадастровый учёт в результате межевания (формирования), единиц | 42 | 10 | 0 | 0 | 8 | 80 | 8 | 80 |  |  |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| 2.2. | количество земельных участков, которые необходимо отмежевать и поставить на кадастровый учет, для предоставления под ИЖС многодетным семьям, единиц | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие реализуется по заявлениям граждан. Многодетные семьи, желающие получить земельный участок в собственность бесплатно однократно, отсутствуют.  |
| **Наименование подпрограммы 3: «Содержание муниципального имущества городского поселения Новоаганск»** |
| 3.1. | обеспечение содержания муниципального имущества, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| 3.2. | оплата НДС при реализации муниципального имущества городского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| 3.3. | доля объектов муниципального имущества, по которым будет произведена компенсация ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| Руководитель программы:  |  Рабикова З.Р. |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  (Ф.И.О.)  |  (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы: |  Начальник ОУМИ Рабикова З.Р. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность)  | (Ф.И.О.)  |   | (подпись)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |