**Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск»**

(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)

на «01» октября 2019 года

(отчётный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | | | | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | | | Значение показателя на 2019 год (план) | | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 01.04.2019 | | | | | на 01.07.2019 | | | | | на 01.10.2019 | | | | | за 2019 год | | | |
| факт | | % | | | факт | | % | | | факт | | % | | | факт | | % | |
| **Наименование подпрограммы 1: «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | количество объектов нежилого фонда, которые необходимо оценить, в целях приватизации муниципального имущества, единиц | | | | 2 | | | 2 | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 50 | | | 1 | | 50 | | |  | |  | |
| Изменение плана приватизации муниципального имущества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | количество объектов нежилого фонда, которые необходимо оценить, для заключения договоров аренды, единиц | | | | 7 | | | 7 | | | 2 | | 29 | | | 2 | | 29 | | | 5 | | 71 | | |  | |  | |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | количество объектов нежилого фонда, которые необходимо оценить, для постановки на баланс, единиц | | | | 2 | | | 1 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 2 | | 200 | | |  | |  | |
| Во исполнение поручения по протоколу совещания главы района с главами городских и сельских поселений от 21.02.2019 была проведена работа по принятию бесхозных памятников, мемориальных комплексов, скульптурных композиций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | количество жилых помещений, которые необходимо оценить, для мены с собственниками квартир в домах, подлежащих сносу, единиц | | | | 29 | | | 40 | | | 35 | | 88 | | | 39 | | 98 | | | 39 | | 98 | | |  | |  | |
| Администрацией Нижневартовского района были переданы квартиры в пгт. Излучинск для предоставления гражданам- собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | количество жилых помещений, которые необходимо оценить, для постановки на баланс, единиц | | | | 23 | | | 4 | | | 9 | | 225 | | | 9 | | 225 | | | 11 | | 275 | | |  | |  | |
| Квартиры переданы гражданами-собственниками, получившими субсидии по программе «Переселение…». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | количество объектов нежилого фонда, в отношении которых необходимо осуществить техническую инвентаризацию, единиц | | | | - | | | 1 | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 100 | | | 2 | | 200 | | |  | |  | |
| В связи с отказом Росреестра в регистрации долгосрочного договора аренды помещения (здание ул. Центральная, д. 1, пгт. Новоаганск (БОК)) была проведена работа по изготовлению технической документации объекта (образование части помещения). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | количество объектов нежилого фонда, в отношении которых необходимо осуществить санитарно-эпидемиологическую экспертизу, обследование технического состояния, единиц | | | | - | | | 1 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |  | |  | |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | количество объектов жилого фонда, в отношении которых необходимо осуществить техническую инвентаризацию, единиц | | | | 1 | | | 16 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 9 | | 56 | | |  | |  | |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | количество объектов жилого фонда, в отношении которых необходимо осуществить санитарно-эпидемиологическую экспертизу, обследование технического состояния, единиц | | | | 6 | | | 1 | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 100 | | | 1 | | 100 | | |  | |  | |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | количество изымаемых жилых помещений, которые необходимо оценить, для выплаты возмещения собственнику, единиц | | | | 0 | | | 6 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |  | |  | |
| Мероприятие будет реализовано в IV квартале. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | количество изымаемых жилых помещений, за которые будет произведено возмещение, единиц | | | | 0 | | | 7 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |  | |  | |
| Мероприятие будет реализовано в IV квартале. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование подпрограммы 2: «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также несформированными земельными участками»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на кадастровый учёт в результате межевания (формирования), единиц | | | | 42 | | | 10 | | | 0 | | 0 | | | 8 | | 80 | | | 8 | | 80 | | |  | |  | |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | количество земельных участков, которые необходимо отмежевать и поставить на кадастровый учет, для предоставления под ИЖС многодетным семьям, единиц | | | | - | | | 1 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |  | |  | |
| Мероприятие реализуется по заявлениям граждан. Многодетные семьи, желающие получить земельный участок в собственность бесплатно однократно, отсутствуют. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование подпрограммы 3: «Содержание муниципального имущества городского поселения Новоаганск»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | обеспечение содержания муниципального имущества, % | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | |  | |  | |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | оплата НДС при реализации муниципального имущества городского поселения, % | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | |  | |  | |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | доля объектов муниципального имущества, по которым будет произведена компенсация ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | |  | |  | |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель программы: | | Рабикова З.Р. | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) | | | | | (подпись) |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы: | | Начальник ОУМИ Рабикова З.Р. | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | (должность) | | | (Ф.И.О.) | |  | (подпись) | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |