**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

«Безопасность жизнедеятельности в городском поселении Новоаганск»**»**

(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)

на «31» декабря 2019 года

(отчётный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2019 год (план) | в том числе |
| на 01.04.2019 | на 01.07.2019 | на 01.10.2019 | за 2019 год |
|  |  |  |  | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % |
| **Наименование подпрограммы 1:** 1.Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.1. | * 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, чел.

Показатель является количественным, отражает численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  0 | 0  |  1 | 0 |  1  | 0  | 1  | 0  |  1  |  0 |
| В результате пожара погиб 1 человек, 24.01.2019 по ул. Новая 6 кв.8 |
| 1.2. | * 1. Количество спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах, ед.

Показатель является количественным и отражает количество созданных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах. |  1 |  1 |  1 | 100  |  1 | 100  |  1 | 100  | 1  | 100  |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| **Наименование подпрограммы 2:** Укрепление пожарной безопасности в городском поселении Новоаганск |
| 2.1. | Количество профилактических мероприятий по жилому сектору в целях приведения в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности. Показатели количественные. Сведения формируются по фактически проведенным мероприятиям по состоянию на конец отчетного периода. |  24 |  25 | 6 |  24 | 12 |  48 | 18 | 72  | 25   | 100  |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| 2.2. | Поддержание в готовности противопожарных водоисточников %Показатель является расчетным и отражает отношение количества имеющихся водоисточников к фактически находящихся в исправном состоянии.ДИипв – доля исправных источниковИпв. – источники пожарного водоснабжения,Ипв ф- источники пожарного водоснабжения фактически исправные. |  100 | 100 |  100  |  100 | 100  |  100 | 100 | 100  |  100  | 100  |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) |
| **Наименование подпрограммы 3:** Профилактика терроризма и экстремизма в городском поселении Новоаганск |
| 3.1. | Доля населения городского поселения Новоаганск, охваченного антитеррористической и анти экстремистской пропагандой %.Показатель является расчетным и отражает отношение количества населения охваченного пропагандой к общему числу населения.Дноп = Кноп/Кнг\* 100 % , гдеКноп – количество населения охваченного пропагандой;Кнгп - количество населения городского поселения;Дноп – доля населения охваченного пропагандой. |  100 | 100  |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 | 100 | 100   | 100  |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель программы:  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  (Ф.И.О.)  |  (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо ответственное за составление формы: |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность)  |  (Ф.И.О.)  |   | (подпись)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |