**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«**Развитие культуры, физической культуры и спорта в городском поселении Новоаганск»

на «31» декабря 2019 года

(отчётный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2019 год | в том числе | | | | | | | |
| на 01.04.201\_\_ | | на 01.07.2019 | | на 01.10.2019 | | за 2019 год | |
|  |  |  | план | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество культурно-массовых мероприятий городского поселения, мероприятий/год | 20 | 30 |  |  | 25 | 166,7 | 38 | 126,7 | 50 | 166,7 |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2: «Создание условий для организации досуга жителей поселения» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Среднее число посетителей культурно-досугового мероприятия − не менее 30 человек | 20 | 30 |  |  | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
| 2.2 | Площадь благоустроенных общественных территорий, м2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3: «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение количества экскурсий до 280 единиц в год | 220 | 250 |  |  | 163 | 130,4 | 266 | 106,4 | 330 | 132 |
| 3.2 | Увеличение количества музейных экспонатов основного фонда к концу планового периода – до 850 единиц хранения | 801 | 815 |  |  | 819 | 100,5 | 819 | 100,5 | 839 | 102,9 |
| 3.3 | Процент музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, с 50 до 100 % | 50 | 60 |  |  | 75 | 136,4 | 75 | 125 | 75 | 125 |
| 3.4 | Увеличение объема средств, поступающих в доход учреждения от приносящей доход деятельности, на 2 % ежегодно | 0 | 2 % |  |  | 7 % | 700 | - 9 % | 89,2 | 21 % | 118,6 |
| 3.5 | Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 | 37,17 |  |  |  |  | 37,17 | 100 | 37,17 | 100 |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4: «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Новоаганск» | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55 % | 25 | 30 |  |  | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
| 4.2 | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения, мероприятий/год | 34 | 36 |  |  | 21 | 116,7 | 27 | 75 | 36 | 100 |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | |

Руководитель программы Сафина З.Р.

(ФИО) (подпись)

Должностное лицо, ответственное начальник ООДА Сафина З.Р.

за составление формы (должность) (ФИО) (подпись)