## Отчёт за 4 кв. 2019
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск"
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 31 декабря 2019 года
(отчетный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа:
Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 23.11.2018 № 498 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск" (в редакции от 30.10.2019 № 390)
Ответственный исполнитель/соисполнитель: Рабикова З.Р./Романова Е.О.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Источники финансирования | Объемы финансирования всего (план) на 2019 год | [8 empty] | Причина отклонения плановых значений от фактических
|  |  |  | на 01.04.2019 |  | на 01.07.2019 |  | на 01.10.2019 |  | за 2019 год
|  |  |  | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения Новоаганск
Наименование подпрограммы 1: "Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности"
Задача 1: "Развитие механизма передачи прав на муниципальное имущество"
1.1. | Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальной собственностью | всего: | 697.8 | 96.85 | 13.8793 | 139.75 | 20.0272 | 193.75 | 27.7658 | 389.2584 | 55.7837 | Согласно фактическому выполнению работ в соответствии с конкурсными процедурами
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 697.8 | 96.85 | 13.8793 | 139.75 | 20.0272 | 193.75 | 27.7658 | 389.2584 | 55.7837
|  | иные источники финансирования | 0
Приобретено неисключительное право (лицензия) на использование программного обеспечения Программный комплекс для учета земельных и имущественных отношений SAUMI (обновление версии с 4.6i на версию 4.9i. В целях сдачи в аренду проведена оценка рыночной стоимости объектов согласно заключенного с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019 (здание электроцеха ул. Центральная, д. 104, пгт. Новоаганск; стоянка на 3 единицы транспорта с теплым павильоном для 20 пассажиров ул. Транспортная, д. 12а, пгт. Новоаганск). В целях заключения договоров мены с гражданами-собственниками жилых помещений в домах, признанных непригодными для проживания, произведена оплата за оценку квартир: в пгт. Излучинск (16 квартир), в пгт. Новоаганск (19 квартир) согласно заключенных с с ООО "Альфа-Оценка" договора № 35 от 04.12.2018, с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019. С целью постановки на балансовый учет произведена оплата за оценку квартир (9 квартир) согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019 - в I квартале.
В целях сдачи в аренду проведена работа по изготовлению технической документации объекта согласно заключенного с ООО "Городской кадастр" договора № 108\19 ГК от 23.04.2019 (здание ул. Центральная, д. 1, пгт. Новоаганск (БОК)). В целях заключения договоров мены с гражданами-собственниками жилых помещений в домах, признанных аварийными, произведена оплата за оценку квартир в пгт. Излучинск (4 квартиры) согласно заключенного с ООО "ЗСК-Центр" договора № 11/19 от 23.04.2019. В целях приватизации проведена оценка рыночной стоимости автомобиля согласно заключенного с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019. Произведена оплата за комплексное обследование технического состояния конструкций дома (ул. Энтузиастов, д. 2, пгт. Новоаганск) согласно заключенного с ООО "СтройПроект" договора СП-03.19-92 от 11.03.2019 - во II квартале.
В целях сдачи в аренду проведена оценка рыночной стоимости объектов согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019 (здание администрации ул. Мелик-Карамова, д. 16, пгт. Новоаганск; спасательный пост на пляжной зоне озера Магылор, пгт. Новоаганск; СДК ул. Центральная, д. 21, с. Варьёган). С целью постановки на балансовый учет произведена оплата за оценку: стелы, посвященной году образования Новоаганска, и скульптурную композицию "Любовь и согласие" согласно заключенному с ООО "Эгида" договору № 51\06\19 от 04.06.2019; квартир (2 квартиры) согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019. Произведена оплата за выполнение работ по технической инвентаризации (изготовление технического плана КНС в районе дома № 2 по ул. Новой в пгт. Новоаганск, жилого дома № 3 по ул. Вагон-городок в пгт. Новоаганск, 8 актов ливидации жилых домов в пгт. Новоаганск) согласно заключенному с ООО "Тюменская землеустроительная компания" МК10 от 29.04.2019 - в III квартале.
Проведена оценка рыночной стоимости: в целях приватизации муниципального имущества согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" договора № 34/19 от 07.10.2019 (автомобиль ГАЗ-3102); в целях сдачи в аренду согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" договора № 44/19 от 18.11.2019 (газовая котельная ул. Центральная, д. 18, с. Варьёган; административное здание ул. Транспортная, д. 12, пгт. Новоаганск; СДК ул. Центральная, д. 21, с. Варьёган; кабинеты 8-10 в помещении 1001 ул. 70 лет Октября, д. 18, пгт. Новоаганск); с целью постановки на балансовый учет трех квартир согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019 (ул. Энтузиастов, д.9, кв.2, ул. Лесная, д.2, кв.3, ул. 70 лет Октября, д.6, кв.11); в целях заключения договоров мены с гражданами-собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу соглсано заключенному с ООО Эгида" договору № 68/09/19 от 03.09.2019 (6 квартир), № 76/11/19 от 28.11.2019 (5 квартир), с ООО "ЗСК-Центр" договору № 34/19 от 07.10.2019 (4 квартиры), МК6 от 19.02.2019 (1 квартира), с ИП Катина Н.С. договору № 02-1/734 от 25.10.2019 (11 квартир). Произведена оплата за санитарно-эпидемиологическую экспертизу кладбища в пгт. Новоаганск соглсано заключенному с ФБУЗ "ЦГИЭ в ХМАО-Югре" договору № 136-19/Р от 12.12.2019. Произведена оплата за выполнение работ по технической инвентаризации (изготовление 3 актов ликвидации жилых домов в пгт. Новоаганск) согласно заключенному с ООО "Городской кадастр" договору № 106/19ГК от 27.02.2019 (ул. Новая, д. 9), с ООО "Тюменская землеутроительная компания" МК10 от 29.04.2019 (ул. Мелик-Карамова, д. 15; ул. Таёжная, д. 6). Произведена оплата за выполнение работ по технической инвентаризации (изготовление 3 актов ликвидации жилых домов в пгт. Новоаганск) согласно заключенному с ООО "Городской кадастр" договору № 106/19ГК от 27.02.2019 (ул. Новая, д.9), с ООО "Тюменская землеутроительная компания" МК10 от 29.04.2019 (ул. Мелик-Карамова, д.15; ул. Таёжная, д.6). Произведена оплата за строительно-техническое специализированное заключение (экспертизу) согласно заключенным с "Союз Судебных Экспертов" договору № 102 от 26.08.2019 (ул. Магылорская, д.2), с ООО "СтройПроект" договору № 67 от 07.11.2019 (ул. Мелик-Карамова, д.5), договору № 10-019 от 11.12.2019 (ул. Первомайская, д.4) - в IV квартале.
1.2. | Выплата возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение | всего: | 2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991 | 100 | В соответствии со ст. 32 ЖК РФ перечень основных мероприятий Программы дополнен данным мероприятием в редакции программы от 30.09.2019.
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991 | 100
|  | иные источники финансирования | 0
Произведена выплата возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение (7 квартир) - в IV квартале.
Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 3688.8 | 96.85 | 2.6255 | 139.75 | 3.7885 | 193.75 | 5.2524 | 3380.2584 | 91.6357
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 3688.8 | 96.85 | 2.6255 | 139.75 | 3.7885 | 193.75 | 5.2524 | 3380.2584 | 91.6357
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Задача 2: "Обеспечение правомерного использования и распоряжения земельными участками"
Наименование подпрограммы 2: "Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также несформированными земельными участками"
2.1. | Формирование земельных участков в целях государственной регистрации права собственности городского поселения Новоаганск | всего: | 200 | 0 | 0 | 94.0931 | 47.0465 | 94.0931 | 47.0465 | 129.0931 | 64.5465 | Согласно фактическому выполнению работ в соответствии с конкурсными процедурами
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 200 | 0 | 0 | 94.0931 | 47.0465 | 94.0931 | 47.0465 | 129.0931 | 64.5465
|  | иные источники финансирования | 0
Выполнены кадастровые работы согласно заключенных с администрацией Нижневартовского района (МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" договора № 32/19 от 11.04.2019 (проведено межевание 2 участков), с ООО "Тюменская землеустроительная компания" МК9 от 17.04.2019 (проведено межевание 6 участков) - во II квартале.
Выполнены кадастровые работы согласно заключенному с ООО "Тюменская землеустроительная компания" МК1922 от 08.07.2019 (проведено межевание 2 участков) - в IV квартале.
Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 200 | 0 | 0 | 94.0931 | 47.0465 | 94.0931 | 47.0465 | 129.0931 | 64.5465
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 200 | 0 | 0 | 94.0931 | 47.0465 | 94.0931 | 47.0465 | 129.0931 | 64.5465
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Задача 3: "Обеспечение правомерного функционирования, использования и содержания муниципального имущества"
Наименование подпрограммы 3: "Содержание муниципального имущества городского поселения Новоаганск"
3.1. | Содержание, обслуживание и ремонт муниципального имущества городского поселения Новоаганск | всего: | 9126.4 | 1116.6213 | 12.2351 | 3565.7799 | 39.071 | 5145.2741 | 56.3779 | 7903.6806 | 86.6024 | Оплата произведена по факту выставленных счетов-фактур
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 9126.4 | 1116.6213 | 12.2351 | 3565.7799 | 39.071 | 5145.2741 | 56.3779 | 7903.6806 | 86.6024
|  | иные источники финансирования | 0
Произведена оплата коммунальных услуг (отпуск питьевой воды из центральной системы водоснабжения, прием сточных вод, тепловая энергия, электроосвещение, вывоз ЖБО, транспортировка и захоронение ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 488 от 09.01.2019, МК 490 от 14.01.2019, договоров от 09.01.2019 №№ 493, 494, 495, от 14.01.2019 № 492; с АО "ЮТЭК" МК 0018-2019 от 28.12.2018. Оплачена кредиторская задолженность за ТО и тек.ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенному с ООО "Электроналадчик" МК 2 от 18.12.2017 и за услуги по ТО средств пожарной сигналтзации по заключенному с ИП Париловым А.А. МК 1 от 15.12.2017. Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1 и МК 2 от 25.12.2018. Оплачена кредиторская задолженность по заключенным с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" договорам от 01.01.2018 № 138/Р/1003, от 29.01.2018 №№ 138/Р, 138/Р/1007. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" № 138/Р/1003 от 01.01.2019, от 28.01.2019 № 138/Р.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, содержание и текущий ремонт имущества, откачка и вывоз ЖБО, транспортировка ТКО, уборка и санитарная очистка контейнерных площадок) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" договоров от 01.01.2019 №№ Ю-014/19, Ю-019/19, от 11.03.2019 №№ Ю-013/19, Ю-018/19, Ю-020/19, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договоров от 18.02.2018 № 20/18, от 15.02.2019 №№ 21/18, 22/18, от 18.02.2019 № 10/18, от 15.03.2019 №№ 1/19, 1/19-1, от 19.03.2019 № 2/19-Н, от 22.03.2019 № 2/19, с АО "Нижневартовская ГРЭС" договоров от 27.02.2019 №№ Т-10-ФЗ(Н)-6-19/0006, Н-20-ФЗ(Н)-6-19/0005. Произведена оплата за текущий ремонт муниципальных квартир в рамках заключенного с ИП Ивановым В.В. договора от 18.02.2019 № 6. Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 19 от 08.02.2019 - в I квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (отпуск питьевой воды из центральной системы водоснабжения, прием сточных вод, тепловая энергия, электроосвещение, вывоз ЖБО, транспортировка и захоронение ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 488 от 09.01.2019, МК 490 от 14.01.2019, договоров от 09.01.2019 №№ 493, 494, 495, от 14.01.2019 № 492, от 01.04.2019 №№ 719, 720; с АО "ЮТЭК" МК 0018-2019 от 28.12.2018. Произведена оплата за очистку входных групп нежилых объектов муниципальной собственности от снега согласно заключенного с ИП Воробьев Д.М. договора № 1 от 19.03.2019. Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1 и МК 2 от 25.12.2018, за настройку и обслуживание оборудования по заключенному с ООО "ПромБлок-Плюс" МК8 от 26.03.2019. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" № 138/Р/1003 от 01.01.2019, от 21.01.2019 № 138/Р/1007, от 28.01.2019 № 138/Р.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, содержание и текущий ремонт имущества, откачка и вывоз ЖБО) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" договора от 22.03.2019 № 9, с АО "АМЖКУ" договоров от 01.01.2019 № Ю-019/19, от 11.03.2019 №№ Ю-017/19, Ю-018/19, Ю-020/19, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договоров от 07.06.2019 №№ 3/19-Н, МКД Т-12\19-1, Т-12\19-2, с АО "Нижневартовская ГРЭС" договоров от 27.02.2019 №№ Т-10-ФЗ(Н)-6-19/0006, Н-20-ФЗ(Н)-6-19/0005. Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 19 от 08.02.2019 - во II квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (отпуск питьевой воды из центральной системы водоснабжения, прием сточных вод, электроосвещение, вывоз ЖБО, транспортировка и захоронение ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 490 от 14.01.2019, договоров от 09.01.2019 №№ 493, от 14.01.2019 № 492, от 01.04.2019 №№ 719, 720, от 01.07.2019 №№ 794, 801; с АО "ЮТЭК" МК 0018-2019 от 28.12.2018. Произведена оплата за ремонтные работы на объектах муниципальной собственности в рамках заключенных договоров с ИП Ивановым И.В. № 13 от 25.04.2019, с Хортовым В.В. № 1 от 01.01.2019. Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1 и МК 2 от 25.12.2018, за настройку и обслуживание оборудования по заключенному с ООО "ПромБлок-Плюс" МК8 от 26.03.2019. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" № 138/Р/1003 от 01.01.2019, от 21.01.2019 № 138/Р/1007, от 28.01.2019 № 138/Р.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, содержание и текущий ремонт имущества, откачка и вывоз ЖБО, транспортировка ТКО, водоснабжение, водоотведение, электроосвещение мест общего пользования) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" договора от 22.03.2019 № 9, с АО "АМЖКУ" договоров от 01.01.2019 № Ю-019/19, от 11.03.2019 № Ю-018/19, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договоров от 07.06.2019 № МКД Т-12\19-1, от 12.08.2019 №№ 4/19, МКД Т-12/19-1, от 27.08.2019 № МКД Т-12/19-1. Произведена оплата за выполнение работ по замене кровли в местах протекания в жилом доме № 29 по ул. ДРСУ в пгт. Новоаганск согласно заключенному с ИП Иванов И.В. договору № 38 от 26.06.2019 и дезинсекцию квартиры по ул. Геологов, д. 19, кв. 11, пгт. Новоаганск согласно заключенному с ООО "Городская дезинфекционная станция" договору № 51 от 06.08.2019. Произведена оплата подотчета (Королева С.В.) за приобретение замков для квартир. Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 19 от 08.02.2019 - в III квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (отпуск питьевой воды из центральной системы водоснабжения, прием сточных вод, электроосвещение, вывоз ЖБО, транспортировка и захоронение ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок, теплоснабжение, услуги по обращению с ТКО) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 488 от 09.01.2019, МК 490 от 14.01.2019, договоров от 14.01.2019 № 492, от 03.06.2019 №№ 859, 860, от 01.07.2019 №№ 794, 801; с АО "ЮТЭК" МК 0018-2019 от 28.12.2018; с АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" от 01.07.2019 №№ б/н, ЮЭ01КОРА00000080 от 01.07.2019. Произведена оплата за гидропромывку и гидроиспытания системы теплоснабжения согласно договору с АО "АМЖКУ" от 16.07.2019 № 46; за ремонтные работы на объектах муниципальной собственности в рамках заключенных договоров с ИП Ивановым И.В. № 55 от 03.09.2019, № 57 от 10.09.2019; за приобретение счетчика учета электроэнергии (подотчет Королева С.В.). Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1 и МК 2 от 25.12.2018, за измерение и испытание электрооборудования согласно заключенному с ООО "ЭЛЕКТРОНОМ" МК1928 от 23.09.2019. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" № 138/Р/1003 от 01.01.2019, от 21.01.2019 № 138/Р/1007, от 28.01.2019 № 138/Р.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, содержание и текущий ремонт имущества, откачка и вывоз ЖБО, транспортировка ТКО, водоснабжение, водоотведение, электроосвещение мест общего пользования) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" договора от 16.10.2019 № 10, с АО "АМЖКУ" договоров от 11.03.2019 № Ю-020/19, от 01.07.2019 № Ю-090/1/19, от 16.10.2019 №№ Ю-114/19, Ю-117/19, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договоров от 12.08.2019 № МКД Т-12/19-1, от 27.09.2019 № МКД Т-12/19-1, от 08.11.2019 № МКД Т-12/19-1, от 24.12.2019 № МКД Т-12/19-1, от 25.12.2019 № МКД Т-12/19-1, с АО "Нижневартовская ГРЭС" договоров от 28.10.2019 №№ С-3-ФЗ(Н)-6-19/0051, Э-2А-ФЗ(Н)-6-19/0050, с ТСЖ "Уют" договора от 08.11.2019 № МКД03/2019, с ООО "Чистый двор" договора от 19.12.2019 № 57. Произведена оплата за: выполнение работ по замене тепловых счетчиков в муниципальных квартирах в с. Варьёган согласно заключенному с ИП Сулейманов А.А. договору № 59 от 02.09.2019, монтаж пандуса к входной группе жилого дома согласно МК 1926 от 24.09.2019 с ИП Иванов И.В., за дезинфекцию соглсано договора от 21.10.2019 № 64 с ООО "Городская дезинфекционная станция", за изготовление надомных аншлагов согласно договора от 23.10.2019 № 65 с ИП Рамазанова Е.М. Произведена оплата подотчета (Королева С.В.) за приобретение распределительного щита, приборов учета электроэнергии, бирок к ключам и замков для квартир. Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 19 от 08.02.2019 - в IV квартале.
3.2. | Минимизация ущерба при наступлении неблагоприятных обстоятельств, сопряженных с убытками | всего: | 560.4 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 560.4 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913
|  | иные источники финансирования | 0
Произведена оплата услуг по страхованию муниципального имущества в 2019 году согласно заключенного со Страховым акционерным обществом ЭРГО МК 1550 от 31.12.2018 - в I квартале.
Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 9686.8 | 1676.9728 | 17.3119 | 4126.1314 | 42.5954 | 5705.6256 | 58.901 | 8464.032 | 87.377
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 9686.8 | 1676.9728 | 17.3119 | 4126.1314 | 42.5954 | 5705.6256 | 58.901 | 8464.032 | 87.377
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Всего по муниципальной программе |  | всего: | 13575.6 | 1773.8228 | 13.0663 | 4359.9745 | 32.1163 | 5993.4687 | 44.1488 | 11973.3835 | 88.1978
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 13575.6 | 1773.8228 | 13.0663 | 4359.9745 | 32.1163 | 5993.4687 | 44.1488 | 11973.3835 | 88.1978
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе:
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов городского поселения) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Прочие расходы (указать номера мероприятий, относяшихся у казанным расходам) |  | всего: | 13575.6 | 1773.8228 | 13.0663 | 4359.9745 | 32.1163 | 5993.4687 | 44.1488 | 11973.3835 | 88.1978
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 13575.6 | 1773.8228 | 13.0663 | 4359.9745 | 32.1163 | 5993.4687 | 44.1488 | 11973.3835 | 88.1978
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе:
ответственный исполнитель (отдел по управлению муниципальным имуществом) |  | всего: | 6632.8 | 738.6339 | 11.1361 | 2406.2826 | 36.2785 | 3093.4589 | 46.6388 | 7185.9519 | 108.3396
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 6632.8 | 738.6339 | 11.1361 | 2406.2826 | 36.2785 | 3093.4589 | 46.6388 | 7185.9519 | 108.3396
|  | иные источники финансирования | 0
соисполнитель (отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта) |  | всего: | 6942.8 | 1035.1889 | 14.9103 | 1953.6919 | 28.1398 | 2900.0098 | 41.77 | 4787.4317 | 68.9553
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 6942.8 | 1035.1889 | 14.9103 | 1953.6919 | 28.1398 | 2900.0098 | 41.77 | 4787.4317 | 68.9553
|  | иные источники финансирования | 0
Руководитель программы: |  | Рабикова З.Р.
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо ответственное за составление формы: |  | Рабикова З.Р.
(Ф.И.О.) (подпись)
Согласовано:
Начальник отдела финансов |  | Черных Т.Т.
(Ф.И.О.) (подпись)
Начальник отдела экономики |  | Мальцева Л.Г.
(Ф.И.О.) (подпись)

## 4 кв. 2019
1.1.1 |  |  | 1.1.2 |  | 1.1.3 |  | 1.1.4 |  | 1.2 | 2.1.1 |  | 3.1.1 |  |  | 3.1.2 | 3.1.3 | 3.2.1 |  |  |  | 3.3.1
приват. | аренда | баланс | мена | баланс | инвентар. | эксперт. | инвентар. | эксперт. | возмещ. | межеван. | многодет. | коммун. | ремонт | обслуж. | связь | НДС | коммун. | ремонт | соцнайм | взносы | страхование
2500 | 36000 |  | 18000 | 500 |  | 11292.42 | 3600 | 27000 | 400000 | 35000 |  | 84.73 | 93000 | 6945.33 | 1020 |  | 610.28 | 23598.32 |  | 94203.51
|  |  | 12000 | 1000 |  |  | 7500 | 26189 | 405000 |  |  | 317.03 | 12300 | 9200 | 20.58 |  | 610.28 | 3000 |  | 94735.35
|  |  | 500 |  |  |  |  | 12427 | 550000 |  |  | 9021.82 | 34999.95 | 73000 | 1100.52 |  | 2217.5 | 217900 |  | 94203.51
|  |  | 15000 | [5 empty] | 476000 |  |  | 756.02 | 20000 | 9200 | 1020 |  | 184.28 | 4400 |  | 94203.51
|  |  | 12000 | [5 empty] | 205000 |  |  | 19947.36 |  | 6945.33 | 35.28 |  | 610.28 | 3450
|  |  | 10000 | [5 empty] | 205000 |  |  | 31642.45 |  | 6945.33 | 1020 |  | 610.28 | 26220
[9 empty] | 345000 |  |  | 1552.79 |  | 9200 | 1020 |  | 5863.18
[9 empty] | 405000 |  |  | 2055.16 |  | 9200 | 1020 |  | 5863.18
[12 empty] | 12647.15 |  | 6935.59 | 5.88 |  | 4757.26
[12 empty] | 36441.62 |  |  |  |  | 5980.43
[12 empty] | 27332.8 |  |  |  |  | 2808.17
[12 empty] | 19000.94 |  |  |  |  | 5196.3
[12 empty] | 6101.84 |  |  |  |  | 2535.92
[12 empty] | 3050.92 |  |  |  |  | 1786.72
[12 empty] | 5377.85 |  |  |  |  | 22370.31
[12 empty] | 3195.19 |  |  |  |  | 167.05
[12 empty] | 12647.15 |  |  |  |  | 3158.04
[12 empty] | 2706.84 |  |  |  |  | 51682.66
[12 empty] | 4315.84 |  |  |  |  | 203383.73
[12 empty] | 37542.7 |  |  |  |  | 229120.1
[12 empty] | 25303.07 |  |  |  |  | 60641.43
[12 empty] | 636.41 |  |  |  |  | 610.28
[12 empty] | 14628.16 |  |  |  |  | 5975.79
[12 empty] | 266.88 |  |  |  |  | 5978.11
[12 empty] | 84.73 |  |  |  |  | 4760.59
[12 empty] | 35534.76 |  |  |  |  | 4763.92
[12 empty] | 39499.96 |  |  |  |  | 2849.73
[12 empty] | 29619.76 |  |  |  |  | 3393
[12 empty] | 4 |  |  |  |  | 238157.95
[12 empty] | 52759.68 |  |  |  |  | 100.11
[12 empty] | 69810.49 |  |  |  |  | 1830.8
[12 empty] | 7015.66 |  |  |  |  | 62881.29
[12 empty] | 5545.43 |  |  |  |  | 193.58
[12 empty] | 12453.92 |  |  |  |  | 3160.97
[12 empty] | 10634.92 |  |  |  |  | 20360.27
[12 empty] | 516.93 |  |  |  |  | 13331.24
[12 empty] | 313.32 |  |  |  |  | 5722.27
[12 empty] | 747.18 |  |  |  |  | 5357.31
84.73
29285.11
41318
30988.46
313.32
52759.68
69810.49
5545.43
12453.92
10634.92
516.93
747.18
84.73
3050.92
3050.92
7015.66
2500 | 36000 | 0 | 67500 | 1500 | 0 | 11292.42 | 11100 | 65616 | 2991000 | 35000 | 0 | 808773.86 | 160299.95 | 137571.58 | 6262.26 | 0 | 989584.59 | 278568.32 | 0 | 377345.88 | 0 | 5979914.86
38500 |  |  | 69000 |  | 11292.42 |  | 76716 |  | 2991000 | 35000 |  | 1106645.39 |  |  | 6262.26 | 0 | 1645498.79 |  |  |  | 0 | 5979914.86
195508.42 | [8 empty] | 2991000 | 35000 |  | 2758406.44 | [8 empty] | 0 | 5979914.86
|  | Катя | 118600 | [11 empty] | Катя | 1768821.85 | ИТОГО: | Катя | 1887421.85
|  | Я | 76908.42 | [11 empty] | Я | 989584.59 |  | Я | 4092493.01
5979914.86

## Отчёт за 4 кв.19 с изм.кассовых
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск"
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 31 декабря 2019 года
(отчетный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа:
Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 23.11.2018 № 498 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск" (в редакции от 30.10.2019 № 390)
Ответственный исполнитель/соисполнитель: Рабикова З.Р./Романова Е.О.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Источники финансирования | Объемы финансирования всего (план) на 2019 год | [8 empty] | Причина отклонения плановых значений от фактических
|  |  |  | на 01.04.2019 |  | на 01.07.2019 |  | на 01.10.2019 |  | за 2019 год
|  |  |  | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения Новоаганск
Наименование подпрограммы 1: "Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности"
Задача 1: "Развитие механизма передачи прав на муниципальное имущество"
1.1. | Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальной собственностью | всего: | 697.8 | 96.85 | 13.8793 | 139.75 | 20.0272 | 193.75 | 27.7658 | 389.2584 | 55.7837 | Согласно фактическому выполнению работ в соответствии с конкурсными процедурами
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 697.8 | 96.85 | 13.8793 | 139.75 | 20.0272 | 193.75 | 27.7658 | 389.2584 | 55.7837
|  | иные источники финансирования | 0
Приобретено неисключительное право (лицензия) на использование программного обеспечения Программный комплекс для учета земельных и имущественных отношений SAUMI (обновление версии с 4.6i на версию 4.9i. В целях сдачи в аренду проведена оценка рыночной стоимости объектов согласно заключенного с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019 (здание электроцеха ул. Центральная, д. 104, пгт. Новоаганск; стоянка на 3 единицы транспорта с теплым павильоном для 20 пассажиров ул. Транспортная, д. 12а, пгт. Новоаганск). В целях заключения договоров мены с гражданами-собственниками жилых помещений в домах, признанных непригодными для проживания, произведена оплата за оценку квартир: в пгт. Излучинск (16 квартир), в пгт. Новоаганск (19 квартир) согласно заключенных с с ООО "Альфа-Оценка" договора № 35 от 04.12.2018, с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019. С целью постановки на балансовый учет произведена оплата за оценку квартир (9 квартир) согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019 - в I квартале.
В целях сдачи в аренду проведена работа по изготовлению технической документации объекта согласно заключенного с ООО "Городской кадастр" договора № 108\19 ГК от 23.04.2019 (здание ул. Центральная, д. 1, пгт. Новоаганск (БОК)). В целях заключения договоров мены с гражданами-собственниками жилых помещений в домах, признанных аварийными, произведена оплата за оценку квартир в пгт. Излучинск (4 квартиры) согласно заключенного с ООО "ЗСК-Центр" договора № 11/19 от 23.04.2019. В целях приватизации проведена оценка рыночной стоимости автомобиля согласно заключенного с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019. Произведена оплата за комплексное обследование технического состояния конструкций дома (ул. Энтузиастов, д. 2, пгт. Новоаганск) согласно заключенного с ООО "СтройПроект" договора СП-03.19-92 от 11.03.2019 - во II квартале.
В целях сдачи в аренду проведена оценка рыночной стоимости объектов согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019 (здание администрации ул. Мелик-Карамова, д. 16, пгт. Новоаганск; спасательный пост на пляжной зоне озера Магылор, пгт. Новоаганск; СДК ул. Центральная, д. 21, с. Варьёган). С целью постановки на балансовый учет произведена оплата за оценку: стелы, посвященной году образования Новоаганска, и скульптурную композицию "Любовь и согласие" согласно заключенному с ООО "Эгида" договору № 51\06\19 от 04.06.2019; квартир (2 квартиры) согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019. Произведена оплата за выполнение работ по технической инвентаризации (изготовление технического плана КНС в районе дома № 2 по ул. Новой в пгт. Новоаганск, жилого дома № 3 по ул. Вагон-городок в пгт. Новоаганск, 8 актов ливидации жилых домов в пгт. Новоаганск) согласно заключенному с ООО "Тюменская землеустроительная компания" МК10 от 29.04.2019 - в III квартале.
Проведена оценка рыночной стоимости: в целях приватизации муниципального имущества согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" договора № 34/19 от 07.10.2019 (автомобиль ГАЗ-3102); в целях сдачи в аренду согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" договора № 44/19 от 18.11.2019 (газовая котельная ул. Центральная, д. 18, с. Варьёган; административное здание ул. Транспортная, д. 12, пгт. Новоаганск; СДК ул. Центральная, д. 21, с. Варьёган; кабинеты 8-10 в помещении 1001 ул. 70 лет Октября, д. 18, пгт. Новоаганск); с целью постановки на балансовый учет трех квартир согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019 (ул. Энтузиастов, д.9, кв.2, ул. Лесная, д.2, кв.3, ул. 70 лет Октября, д.6, кв.11); в целях заключения договоров мены с гражданами-собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу соглсано заключенному с ООО Эгида" договору № 68/09/19 от 03.09.2019 (6 квартир), № 76/11/19 от 28.11.2019 (5 квартир), с ООО "ЗСК-Центр" договору № 34/19 от 07.10.2019 (4 квартиры), МК6 от 19.02.2019 (1 квартира), с ИП Катина Н.С. договору № 02-1/734 от 25.10.2019 (11 квартир). Произведена оплата за санитарно-эпидемиологическую экспертизу кладбища в пгт. Новоаганск соглсано заключенному с ФБУЗ "ЦГИЭ в ХМАО-Югре" договору № 136-19/Р от 12.12.2019. Произведена оплата за выполнение работ по технической инвентаризации (изготовление 3 актов ликвидации жилых домов в пгт. Новоаганск) согласно заключенному с ООО "Городской кадастр" договору № 106/19ГК от 27.02.2019 (ул. Новая, д. 9), с ООО "Тюменская землеутроительная компания" МК10 от 29.04.2019 (ул. Мелик-Карамова, д. 15; ул. Таёжная, д. 6). Произведена оплата за выполнение работ по технической инвентаризации (изготовление 3 актов ликвидации жилых домов в пгт. Новоаганск) согласно заключенному с ООО "Городской кадастр" договору № 106/19ГК от 27.02.2019 (ул. Новая, д.9), с ООО "Тюменская землеутроительная компания" МК10 от 29.04.2019 (ул. Мелик-Карамова, д.15; ул. Таёжная, д.6). Произведена оплата за строительно-техническое специализированное заключение (экспертизу) согласно заключенным с "Союз Судебных Экспертов" договору № 102 от 26.08.2019 (ул. Магылорская, д.2), с ООО "СтройПроект" договору № 67 от 07.11.2019 (ул. Мелик-Карамова, д.5), договору № 10-019 от 11.12.2019 (ул. Первомайская, д.4) - в IV квартале.
1.2. | Выплата возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение | всего: | 2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991 | 100 | В соответствии со ст. 32 ЖК РФ перечень основных мероприятий Программы дополнен данным мероприятием в редакции программы от 30.09.2019.
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991 | 100
|  | иные источники финансирования | 0
Произведена выплата возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение (7 квартир) - в IV квартале.
Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 3688.8 | 96.85 | 2.6255 | 139.75 | 3.7885 | 193.75 | 5.2524 | 3380.2584 | 91.6357
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 3688.8 | 96.85 | 2.6255 | 139.75 | 3.7885 | 193.75 | 5.2524 | 3380.2584 | 91.6357
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Задача 2: "Обеспечение правомерного использования и распоряжения земельными участками"
Наименование подпрограммы 2: "Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также несформированными земельными участками"
2.1. | Формирование земельных участков в целях государственной регистрации права собственности городского поселения Новоаганск | всего: | 200 | 0 | 0 | 94.0931 | 47.0465 | 94.0931 | 47.0465 | 129.0931 | 64.5465 | Согласно фактическому выполнению работ в соответствии с конкурсными процедурами
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 200 | 0 | 0 | 94.0931 | 47.0465 | 94.0931 | 47.0465 | 129.0931 | 64.5465
|  | иные источники финансирования | 0
Выполнены кадастровые работы согласно заключенных с администрацией Нижневартовского района (МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" договора № 32/19 от 11.04.2019 (проведено межевание 2 участков), с ООО "Тюменская землеустроительная компания" МК9 от 17.04.2019 (проведено межевание 6 участков) - во II квартале.
Выполнены кадастровые работы согласно заключенному с ООО "Тюменская землеустроительная компания" МК1922 от 08.07.2019 (проведено межевание 2 участков) - в IV квартале.
Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 200 | 0 | 0 | 94.0931 | 47.0465 | 94.0931 | 47.0465 | 129.0931 | 64.5465
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 200 | 0 | 0 | 94.0931 | 47.0465 | 94.0931 | 47.0465 | 129.0931 | 64.5465
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Задача 3: "Обеспечение правомерного функционирования, использования и содержания муниципального имущества"
Наименование подпрограммы 3: "Содержание муниципального имущества городского поселения Новоаганск"
3.1. | Содержание, обслуживание и ремонт муниципального имущества городского поселения Новоаганск | всего: | 9126.4 | 1116.6213 | 12.2351 | 3565.7799 | 39.071 | 5145.2741 | 56.3779 | 7867.8006 | 86.2092 | Оплата произведена по факту выставленных счетов-фактур
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 9126.4 | 1116.6213 | 12.2351 | 3565.7799 | 39.071 | 5145.2741 | 56.3779 | 7867.8006 | 86.2092
|  | иные источники финансирования | 0
Произведена оплата коммунальных услуг (отпуск питьевой воды из центральной системы водоснабжения, прием сточных вод, тепловая энергия, электроосвещение, вывоз ЖБО, транспортировка и захоронение ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 488 от 09.01.2019, МК 490 от 14.01.2019, договоров от 09.01.2019 №№ 493, 494, 495, от 14.01.2019 № 492; с АО "ЮТЭК" МК 0018-2019 от 28.12.2018. Оплачена кредиторская задолженность за ТО и тек.ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенному с ООО "Электроналадчик" МК 2 от 18.12.2017 и за услуги по ТО средств пожарной сигналтзации по заключенному с ИП Париловым А.А. МК 1 от 15.12.2017. Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1 и МК 2 от 25.12.2018. Оплачена кредиторская задолженность по заключенным с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" договорам от 01.01.2018 № 138/Р/1003, от 29.01.2018 №№ 138/Р, 138/Р/1007. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" № 138/Р/1003 от 01.01.2019, от 28.01.2019 № 138/Р.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, содержание и текущий ремонт имущества, откачка и вывоз ЖБО, транспортировка ТКО, уборка и санитарная очистка контейнерных площадок) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" договоров от 01.01.2019 №№ Ю-014/19, Ю-019/19, от 11.03.2019 №№ Ю-013/19, Ю-018/19, Ю-020/19, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договоров от 18.02.2018 № 20/18, от 15.02.2019 №№ 21/18, 22/18, от 18.02.2019 № 10/18, от 15.03.2019 №№ 1/19, 1/19-1, от 19.03.2019 № 2/19-Н, от 22.03.2019 № 2/19, с АО "Нижневартовская ГРЭС" договоров от 27.02.2019 №№ Т-10-ФЗ(Н)-6-19/0006, Н-20-ФЗ(Н)-6-19/0005. Произведена оплата за текущий ремонт муниципальных квартир в рамках заключенного с ИП Ивановым В.В. договора от 18.02.2019 № 6. Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 19 от 08.02.2019 - в I квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (отпуск питьевой воды из центральной системы водоснабжения, прием сточных вод, тепловая энергия, электроосвещение, вывоз ЖБО, транспортировка и захоронение ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 488 от 09.01.2019, МК 490 от 14.01.2019, договоров от 09.01.2019 №№ 493, 494, 495, от 14.01.2019 № 492, от 01.04.2019 №№ 719, 720; с АО "ЮТЭК" МК 0018-2019 от 28.12.2018. Произведена оплата за очистку входных групп нежилых объектов муниципальной собственности от снега согласно заключенного с ИП Воробьев Д.М. договора № 1 от 19.03.2019. Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1 и МК 2 от 25.12.2018, за настройку и обслуживание оборудования по заключенному с ООО "ПромБлок-Плюс" МК8 от 26.03.2019. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" № 138/Р/1003 от 01.01.2019, от 21.01.2019 № 138/Р/1007, от 28.01.2019 № 138/Р.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, содержание и текущий ремонт имущества, откачка и вывоз ЖБО) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" договора от 22.03.2019 № 9, с АО "АМЖКУ" договоров от 01.01.2019 № Ю-019/19, от 11.03.2019 №№ Ю-017/19, Ю-018/19, Ю-020/19, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договоров от 07.06.2019 №№ 3/19-Н, МКД Т-12\19-1, Т-12\19-2, с АО "Нижневартовская ГРЭС" договоров от 27.02.2019 №№ Т-10-ФЗ(Н)-6-19/0006, Н-20-ФЗ(Н)-6-19/0005. Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 19 от 08.02.2019 - во II квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (отпуск питьевой воды из центральной системы водоснабжения, прием сточных вод, электроосвещение, вывоз ЖБО, транспортировка и захоронение ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 490 от 14.01.2019, договоров от 09.01.2019 №№ 493, от 14.01.2019 № 492, от 01.04.2019 №№ 719, 720, от 01.07.2019 №№ 794, 801; с АО "ЮТЭК" МК 0018-2019 от 28.12.2018. Произведена оплата за ремонтные работы на объектах муниципальной собственности в рамках заключенных договоров с ИП Ивановым И.В. № 13 от 25.04.2019, с Хортовым В.В. № 1 от 01.01.2019. Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1 и МК 2 от 25.12.2018, за настройку и обслуживание оборудования по заключенному с ООО "ПромБлок-Плюс" МК8 от 26.03.2019. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" № 138/Р/1003 от 01.01.2019, от 21.01.2019 № 138/Р/1007, от 28.01.2019 № 138/Р.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, содержание и текущий ремонт имущества, откачка и вывоз ЖБО, транспортировка ТКО, водоснабжение, водоотведение, электроосвещение мест общего пользования) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" договора от 22.03.2019 № 9, с АО "АМЖКУ" договоров от 01.01.2019 № Ю-019/19, от 11.03.2019 № Ю-018/19, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договоров от 07.06.2019 № МКД Т-12\19-1, от 12.08.2019 №№ 4/19, МКД Т-12/19-1, от 27.08.2019 № МКД Т-12/19-1. Произведена оплата за выполнение работ по замене кровли в местах протекания в жилом доме № 29 по ул. ДРСУ в пгт. Новоаганск согласно заключенному с ИП Иванов И.В. договору № 38 от 26.06.2019 и дезинсекцию квартиры по ул. Геологов, д. 19, кв. 11, пгт. Новоаганск согласно заключенному с ООО "Городская дезинфекционная станция" договору № 51 от 06.08.2019. Произведена оплата подотчета (Королева С.В.) за приобретение замков для квартир. Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 19 от 08.02.2019 - в III квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (отпуск питьевой воды из центральной системы водоснабжения, прием сточных вод, электроосвещение, вывоз ЖБО, транспортировка и захоронение ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок, теплоснабжение, услуги по обращению с ТКО) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 488 от 09.01.2019, МК 490 от 14.01.2019, договоров от 14.01.2019 № 492, от 03.06.2019 №№ 859, 860, от 01.07.2019 №№ 794, 801; с АО "ЮТЭК" МК 0018-2019 от 28.12.2018; с АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" от 01.07.2019 №№ б/н, ЮЭ01КОРА00000080 от 01.07.2019. Произведена оплата за гидропромывку и гидроиспытания системы теплоснабжения согласно договору с АО "АМЖКУ" от 16.07.2019 № 46; за ремонтные работы на объектах муниципальной собственности в рамках заключенных договоров с ИП Ивановым И.В. № 55 от 03.09.2019, № 57 от 10.09.2019; за приобретение счетчика учета электроэнергии (подотчет Королева С.В.). Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1 и МК 2 от 25.12.2018, за измерение и испытание электрооборудования согласно заключенному с ООО "ЭЛЕКТРОНОМ" МК1928 от 23.09.2019. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" № 138/Р/1003 от 01.01.2019, от 21.01.2019 № 138/Р/1007, от 28.01.2019 № 138/Р.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, содержание и текущий ремонт имущества, откачка и вывоз ЖБО, транспортировка ТКО, водоснабжение, водоотведение, электроосвещение мест общего пользования) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" договора от 16.10.2019 № 10, с АО "АМЖКУ" договоров от 11.03.2019 № Ю-020/19, от 01.07.2019 № Ю-090/1/19, от 16.10.2019 №№ Ю-114/19, Ю-117/19, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договоров от 12.08.2019 № МКД Т-12/19-1, от 27.09.2019 № МКД Т-12/19-1, от 08.11.2019 № МКД Т-12/19-1, от 24.12.2019 № МКД Т-12/19-1, от 25.12.2019 № МКД Т-12/19-1, с АО "Нижневартовская ГРЭС" договоров от 28.10.2019 №№ С-3-ФЗ(Н)-6-19/0051, Э-2А-ФЗ(Н)-6-19/0050, с ТСЖ "Уют" договора от 08.11.2019 № МКД03/2019, с ООО "Чистый двор" договора от 19.12.2019 № 57. Произведена оплата за: выполнение работ по замене тепловых счетчиков в муниципальных квартирах в с. Варьёган согласно заключенному с ИП Сулейманов А.А. договору № 59 от 02.09.2019, монтаж пандуса к входной группе жилого дома согласно МК 1926 от 24.09.2019 с ИП Иванов И.В., за дезинфекцию соглсано договора от 21.10.2019 № 64 с ООО "Городская дезинфекционная станция", за изготовление надомных аншлагов согласно договора от 23.10.2019 № 65 с ИП Рамазанова Е.М. Произведена оплата подотчета (Королева С.В.) за приобретение распределительного щита, приборов учета электроэнергии, бирок к ключам и замков для квартир. Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 19 от 08.02.2019 - в IV квартале.
3.2. | Минимизация ущерба при наступлении неблагоприятных обстоятельств, сопряженных с убытками | всего: | 560.4 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 560.4 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913
|  | иные источники финансирования | 0
Произведена оплата услуг по страхованию муниципального имущества в 2019 году согласно заключенного со Страховым акционерным обществом ЭРГО МК 1550 от 31.12.2018 - в I квартале.
Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 9686.8 | 1676.9728 | 17.3119 | 4126.1314 | 42.5954 | 5705.6256 | 58.901 | 8428.152 | 87.0066
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 9686.8 | 1676.9728 | 17.3119 | 4126.1314 | 42.5954 | 5705.6256 | 58.901 | 8428.152 | 87.0066
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Всего по муниципальной программе |  | всего: | 13575.6 | 1773.8228 | 13.0663 | 4359.9745 | 32.1163 | 5993.4687 | 44.1488 | 11937.5035 | 87.9335
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 13575.6 | 1773.8228 | 13.0663 | 4359.9745 | 32.1163 | 5993.4687 | 44.1488 | 11937.5035 | 87.9335
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе:
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов городского поселения) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Прочие расходы (указать номера мероприятий, относяшихся у казанным расходам) |  | всего: | 13575.6 | 1773.8228 | 13.0663 | 4359.9745 | 32.1163 | 5993.4687 | 44.1488 | 11937.5035 | 87.9335
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 13575.6 | 1773.8228 | 13.0663 | 4359.9745 | 32.1163 | 5993.4687 | 44.1488 | 11937.5035 | 87.9335
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе:
ответственный исполнитель (отдел по управлению муниципальным имуществом) |  | всего: | 6632.8 | 738.6339 | 11.1361 | 2406.2826 | 36.2785 | 3093.4589 | 46.6388 | 7185.9519 | 108.3396
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 6632.8 | 738.6339 | 11.1361 | 2406.2826 | 36.2785 | 3093.4589 | 46.6388 | 7185.9519 | 108.3396
|  | иные источники финансирования | 0
соисполнитель (отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта) |  | всего: | 6942.8 | 1035.1889 | 14.9103 | 1953.6919 | 28.1398 | 2900.0098 | 41.77 | 4751.5517 | 68.4386
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 6942.8 | 1035.1889 | 14.9103 | 1953.6919 | 28.1398 | 2900.0098 | 41.77 | 4751.5517 | 68.4386
|  | иные источники финансирования | 0
Руководитель программы: |  | Рабикова З.Р.
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо ответственное за составление формы: |  | Рабикова З.Р.
(Ф.И.О.) (подпись)
Согласовано:
Начальник отдела финансов |  | Черных Т.Т.
(Ф.И.О.) (подпись)
Начальник отдела экономики |  | Мальцева Л.Г.
(Ф.И.О.) (подпись)

## Отчёт за 4 кв. 2019 (от 09.01.)
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск"
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 31 декабря 2019 года
(отчетный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа:
Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 23.11.2018 № 498 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск" (в редакции от 30.10.2019 № 390)
Ответственный исполнитель/соисполнитель: Рабикова З.Р./Романова Е.О.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Источники финансирования | Объемы финансирования всего (план) на 2019 год | [8 empty] | Причина отклонения плановых значений от фактических
|  |  |  | на 01.04.2019 |  | на 01.07.2019 |  | на 01.10.2019 |  | за 2019 год
|  |  |  | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения Новоаганск
Наименование подпрограммы 1: "Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности"
Задача 1: "Развитие механизма передачи прав на муниципальное имущество"
1.1. | Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальной собственностью | всего: | 402.1 | 96.85 | 24.086 | 139.75 | 34.755 | 193.75 | 48.1845 | 389.2584 | 96.8064 | Согласно фактическому выполнению работ в соответствии с конкурсными процедурами
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 402.1 | 96.85 | 24.086 | 139.75 | 34.755 | 193.75 | 48.1845 | 389.2584 | 96.8064
|  | иные источники финансирования | 0
Приобретено неисключительное право (лицензия) на использование программного обеспечения Программный комплекс для учета земельных и имущественных отношений SAUMI (обновление версии с 4.6i на версию 4.9i. В целях сдачи в аренду проведена оценка рыночной стоимости объектов согласно заключенного с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019 (здание электроцеха ул. Центральная, д. 104, пгт. Новоаганск; стоянка на 3 единицы транспорта с теплым павильоном для 20 пассажиров ул. Транспортная, д. 12а, пгт. Новоаганск). В целях заключения договоров мены с гражданами-собственниками жилых помещений в домах, признанных непригодными для проживания, произведена оплата за оценку квартир: в пгт. Излучинск (16 квартир), в пгт. Новоаганск (19 квартир) согласно заключенных с с ООО "Альфа-Оценка" договора № 35 от 04.12.2018, с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019. С целью постановки на балансовый учет произведена оплата за оценку квартир (9 квартир) согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019 - в I квартале.
В целях сдачи в аренду проведена работа по изготовлению технической документации объекта согласно заключенного с ООО "Городской кадастр" договора № 108\19 ГК от 23.04.2019 (здание ул. Центральная, д. 1, пгт. Новоаганск (БОК)). В целях заключения договоров мены с гражданами-собственниками жилых помещений в домах, признанных аварийными, произведена оплата за оценку квартир в пгт. Излучинск (4 квартиры) согласно заключенного с ООО "ЗСК-Центр" договора № 11/19 от 23.04.2019. В целях приватизации проведена оценка рыночной стоимости автомобиля согласно заключенного с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019. Произведена оплата за комплексное обследование технического состояния конструкций дома (ул. Энтузиастов, д. 2, пгт. Новоаганск) согласно заключенного с ООО "СтройПроект" договора СП-03.19-92 от 11.03.2019 - во II квартале.
В целях сдачи в аренду проведена оценка рыночной стоимости объектов согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019 (здание администрации ул. Мелик-Карамова, д. 16, пгт. Новоаганск; спасательный пост на пляжной зоне озера Магылор, пгт. Новоаганск; СДК ул. Центральная, д. 21, с. Варьёган). С целью постановки на балансовый учет произведена оплата за оценку: стелы, посвященной году образования Новоаганска, и скульптурную композицию "Любовь и согласие" согласно заключенному с ООО "Эгида" договору № 51\06\19 от 04.06.2019; квартир (2 квартиры) согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019. Произведена оплата за выполнение работ по технической инвентаризации (изготовление технического плана КНС в районе дома № 2 по ул. Новой в пгт. Новоаганск, жилого дома № 3 по ул. Вагон-городок в пгт. Новоаганск, 8 актов ливидации жилых домов в пгт. Новоаганск) согласно заключенному с ООО "Тюменская землеустроительная компания" МК10 от 29.04.2019 - в III квартале.
Проведена оценка рыночной стоимости: в целях приватизации муниципального имущества согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" договора № 34/19 от 07.10.2019 (автомобиль ГАЗ-3102); в целях сдачи в аренду согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" договора № 44/19 от 18.11.2019 (газовая котельная ул. Центральная, д. 18, с. Варьёган; административное здание ул. Транспортная, д. 12, пгт. Новоаганск; СДК ул. Центральная, д. 21, с. Варьёган; кабинеты 8-10 в помещении 1001 ул. 70 лет Октября, д. 18, пгт. Новоаганск); с целью постановки на балансовый учет трех квартир согласно заключенному с ООО "ЗСК-Центр" МК6 от 19.02.2019 (ул. Энтузиастов, д.9, кв.2, ул. Лесная, д.2, кв.3, ул. 70 лет Октября, д.6, кв.11); в целях заключения договоров мены с гражданами-собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу соглсано заключенному с ООО Эгида" договору № 68/09/19 от 03.09.2019 (6 квартир), № 76/11/19 от 28.11.2019 (5 квартир), с ООО "ЗСК-Центр" договору № 34/19 от 07.10.2019 (4 квартиры), МК6 от 19.02.2019 (1 квартира), с ИП Катина Н.С. договору № 02-1/734 от 25.10.2019 (11 квартир). Произведена оплата за санитарно-эпидемиологическую экспертизу кладбища в пгт. Новоаганск соглсано заключенному с ФБУЗ "ЦГИЭ в ХМАО-Югре" договору № 136-19/Р от 12.12.2019. Произведена оплата за выполнение работ по технической инвентаризации (изготовление 3 актов ликвидации жилых домов в пгт. Новоаганск) согласно заключенному с ООО "Городской кадастр" договору № 106/19ГК от 27.02.2019 (ул. Новая, д. 9), с ООО "Тюменская землеутроительная компания" МК10 от 29.04.2019 (ул. Мелик-Карамова, д. 15; ул. Таёжная, д. 6). Произведена оплата за выполнение работ по технической инвентаризации (изготовление 3 актов ликвидации жилых домов в пгт. Новоаганск) согласно заключенному с ООО "Городской кадастр" договору № 106/19ГК от 27.02.2019 (ул. Новая, д.9), с ООО "Тюменская землеутроительная компания" МК10 от 29.04.2019 (ул. Мелик-Карамова, д.15; ул. Таёжная, д.6). Произведена оплата за строительно-техническое специализированное заключение (экспертизу) согласно заключенным с "Союз Судебных Экспертов" договору № 102 от 26.08.2019 (ул. Магылорская, д.2), с ООО "СтройПроект" договору № 67 от 07.11.2019 (ул. Мелик-Карамова, д.5), договору № 10-019 от 11.12.2019 (ул. Первомайская, д.4) - в IV квартале.
1.2. | Выплата возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение | всего: | 5086.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991 | 58.7981 | В соответствии со ст. 32 ЖК РФ перечень основных мероприятий Программы дополнен данным мероприятием в редакции программы от 30.09.2019.
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 5086.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991 | 58.7981
|  | иные источники финансирования | 0
Произведена выплата возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение (7 квартир) - в IV квартале.
Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 5489 | 96.85 | 1.7644 | 139.75 | 2.546 | 193.75 | 3.5298 | 3380.2584 | 61.5824
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 5489 | 96.85 | 1.7644 | 139.75 | 2.546 | 193.75 | 3.5298 | 3380.2584 | 61.5824
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Задача 2: "Обеспечение правомерного использования и распоряжения земельными участками"
Наименование подпрограммы 2: "Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также несформированными земельными участками"
2.1. | Формирование земельных участков в целях государственной регистрации права собственности городского поселения Новоаганск | всего: | 129.1 | 0 | 0 | 94.0931 | 72.8839 | 94.0931 | 72.8839 | 129.0931 | 99.9946 | Согласно фактическому выполнению работ в соответствии с конкурсными процедурами
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 129.1 | 0 | 0 | 94.0931 | 72.8839 | 94.0931 | 72.8839 | 129.0931 | 99.9946
|  | иные источники финансирования | 0
Выполнены кадастровые работы согласно заключенных с администрацией Нижневартовского района (МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" договора № 32/19 от 11.04.2019 (проведено межевание 2 участков), с ООО "Тюменская землеустроительная компания" МК9 от 17.04.2019 (проведено межевание 6 участков) - во II квартале.
Выполнены кадастровые работы согласно заключенному с ООО "Тюменская землеустроительная компания" МК1922 от 08.07.2019 (проведено межевание 2 участков) - в IV квартале.
Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 129.1 | 0 | 0 | 94.0931 | 72.8839 | 94.0931 | 72.8839 | 129.0931 | 99.9946
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 129.1 | 0 | 0 | 94.0931 | 72.8839 | 94.0931 | 72.8839 | 129.0931 | 99.9946
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Задача 3: "Обеспечение правомерного функционирования, использования и содержания муниципального имущества"
Наименование подпрограммы 3: "Содержание муниципального имущества городского поселения Новоаганск"
3.1. | Содержание, обслуживание и ремонт муниципального имущества городского поселения Новоаганск | всего: | 9399.6 | 1116.6213 | 11.8795 | 3565.7799 | 37.9354 | 5145.2741 | 54.7393 | 7903.6806 | 84.0853 | Оплата произведена по факту выставленных счетов-фактур
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 9399.6 | 1116.6213 | 11.8795 | 3565.7799 | 37.9354 | 5145.2741 | 54.7393 | 7903.6806 | 84.0853
|  | иные источники финансирования | 0
Произведена оплата коммунальных услуг (отпуск питьевой воды из центральной системы водоснабжения, прием сточных вод, тепловая энергия, электроосвещение, вывоз ЖБО, транспортировка и захоронение ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 488 от 09.01.2019, МК 490 от 14.01.2019, договоров от 09.01.2019 №№ 493, 494, 495, от 14.01.2019 № 492; с АО "ЮТЭК" МК 0018-2019 от 28.12.2018. Оплачена кредиторская задолженность за ТО и тек.ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенному с ООО "Электроналадчик" МК 2 от 18.12.2017 и за услуги по ТО средств пожарной сигналтзации по заключенному с ИП Париловым А.А. МК 1 от 15.12.2017. Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1 и МК 2 от 25.12.2018. Оплачена кредиторская задолженность по заключенным с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" договорам от 01.01.2018 № 138/Р/1003, от 29.01.2018 №№ 138/Р, 138/Р/1007. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" № 138/Р/1003 от 01.01.2019, от 28.01.2019 № 138/Р.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, содержание и текущий ремонт имущества, откачка и вывоз ЖБО, транспортировка ТКО, уборка и санитарная очистка контейнерных площадок) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" договоров от 01.01.2019 №№ Ю-014/19, Ю-019/19, от 11.03.2019 №№ Ю-013/19, Ю-018/19, Ю-020/19, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договоров от 18.02.2018 № 20/18, от 15.02.2019 №№ 21/18, 22/18, от 18.02.2019 № 10/18, от 15.03.2019 №№ 1/19, 1/19-1, от 19.03.2019 № 2/19-Н, от 22.03.2019 № 2/19, с АО "Нижневартовская ГРЭС" договоров от 27.02.2019 №№ Т-10-ФЗ(Н)-6-19/0006, Н-20-ФЗ(Н)-6-19/0005. Произведена оплата за текущий ремонт муниципальных квартир в рамках заключенного с ИП Ивановым В.В. договора от 18.02.2019 № 6. Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 19 от 08.02.2019 - в I квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (отпуск питьевой воды из центральной системы водоснабжения, прием сточных вод, тепловая энергия, электроосвещение, вывоз ЖБО, транспортировка и захоронение ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 488 от 09.01.2019, МК 490 от 14.01.2019, договоров от 09.01.2019 №№ 493, 494, 495, от 14.01.2019 № 492, от 01.04.2019 №№ 719, 720; с АО "ЮТЭК" МК 0018-2019 от 28.12.2018. Произведена оплата за очистку входных групп нежилых объектов муниципальной собственности от снега согласно заключенного с ИП Воробьев Д.М. договора № 1 от 19.03.2019. Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1 и МК 2 от 25.12.2018, за настройку и обслуживание оборудования по заключенному с ООО "ПромБлок-Плюс" МК8 от 26.03.2019. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" № 138/Р/1003 от 01.01.2019, от 21.01.2019 № 138/Р/1007, от 28.01.2019 № 138/Р.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, содержание и текущий ремонт имущества, откачка и вывоз ЖБО) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" договора от 22.03.2019 № 9, с АО "АМЖКУ" договоров от 01.01.2019 № Ю-019/19, от 11.03.2019 №№ Ю-017/19, Ю-018/19, Ю-020/19, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договоров от 07.06.2019 №№ 3/19-Н, МКД Т-12\19-1, Т-12\19-2, с АО "Нижневартовская ГРЭС" договоров от 27.02.2019 №№ Т-10-ФЗ(Н)-6-19/0006, Н-20-ФЗ(Н)-6-19/0005. Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 19 от 08.02.2019 - во II квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (отпуск питьевой воды из центральной системы водоснабжения, прием сточных вод, электроосвещение, вывоз ЖБО, транспортировка и захоронение ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 490 от 14.01.2019, договоров от 09.01.2019 №№ 493, от 14.01.2019 № 492, от 01.04.2019 №№ 719, 720, от 01.07.2019 №№ 794, 801; с АО "ЮТЭК" МК 0018-2019 от 28.12.2018. Произведена оплата за ремонтные работы на объектах муниципальной собственности в рамках заключенных договоров с ИП Ивановым И.В. № 13 от 25.04.2019, с Хортовым В.В. № 1 от 01.01.2019. Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1 и МК 2 от 25.12.2018, за настройку и обслуживание оборудования по заключенному с ООО "ПромБлок-Плюс" МК8 от 26.03.2019. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" № 138/Р/1003 от 01.01.2019, от 21.01.2019 № 138/Р/1007, от 28.01.2019 № 138/Р.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, содержание и текущий ремонт имущества, откачка и вывоз ЖБО, транспортировка ТКО, водоснабжение, водоотведение, электроосвещение мест общего пользования) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" договора от 22.03.2019 № 9, с АО "АМЖКУ" договоров от 01.01.2019 № Ю-019/19, от 11.03.2019 № Ю-018/19, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договоров от 07.06.2019 № МКД Т-12\19-1, от 12.08.2019 №№ 4/19, МКД Т-12/19-1, от 27.08.2019 № МКД Т-12/19-1. Произведена оплата за выполнение работ по замене кровли в местах протекания в жилом доме № 29 по ул. ДРСУ в пгт. Новоаганск согласно заключенному с ИП Иванов И.В. договору № 38 от 26.06.2019 и дезинсекцию квартиры по ул. Геологов, д. 19, кв. 11, пгт. Новоаганск согласно заключенному с ООО "Городская дезинфекционная станция" договору № 51 от 06.08.2019. Произведена оплата подотчета (Королева С.В.) за приобретение замков для квартир. Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 19 от 08.02.2019 - в III квартале.
Произведена оплата коммунальных услуг (отпуск питьевой воды из центральной системы водоснабжения, прием сточных вод, электроосвещение, вывоз ЖБО, транспортировка и захоронение ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок, теплоснабжение, услуги по обращению с ТКО) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 488 от 09.01.2019, МК 490 от 14.01.2019, договоров от 14.01.2019 № 492, от 03.06.2019 №№ 859, 860, от 01.07.2019 №№ 794, 801; с АО "ЮТЭК" МК 0018-2019 от 28.12.2018; с АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" от 01.07.2019 №№ б/н, ЮЭ01КОРА00000080 от 01.07.2019. Произведена оплата за гидропромывку и гидроиспытания системы теплоснабжения согласно договору с АО "АМЖКУ" от 16.07.2019 № 46; за ремонтные работы на объектах муниципальной собственности в рамках заключенных договоров с ИП Ивановым И.В. № 55 от 03.09.2019, № 57 от 10.09.2019; за приобретение счетчика учета электроэнергии (подотчет Королева С.В.). Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1 и МК 2 от 25.12.2018, за измерение и испытание электрооборудования согласно заключенному с ООО "ЭЛЕКТРОНОМ" МК1928 от 23.09.2019. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" № 138/Р/1003 от 01.01.2019, от 21.01.2019 № 138/Р/1007, от 28.01.2019 № 138/Р.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, содержание и текущий ремонт имущества, откачка и вывоз ЖБО, транспортировка ТКО, водоснабжение, водоотведение, электроосвещение мест общего пользования) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" договора от 16.10.2019 № 10, с АО "АМЖКУ" договоров от 11.03.2019 № Ю-020/19, от 01.07.2019 № Ю-090/1/19, от 16.10.2019 №№ Ю-114/19, Ю-117/19, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договоров от 12.08.2019 № МКД Т-12/19-1, от 27.09.2019 № МКД Т-12/19-1, от 08.11.2019 № МКД Т-12/19-1, от 24.12.2019 № МКД Т-12/19-1, от 25.12.2019 № МКД Т-12/19-1, с АО "Нижневартовская ГРЭС" договоров от 28.10.2019 №№ С-3-ФЗ(Н)-6-19/0051, Э-2А-ФЗ(Н)-6-19/0050, с ТСЖ "Уют" договора от 08.11.2019 № МКД03/2019, с ООО "Чистый двор" договора от 19.12.2019 № 57. Произведена оплата за: выполнение работ по замене тепловых счетчиков в муниципальных квартирах в с. Варьёган согласно заключенному с ИП Сулейманов А.А. договору № 59 от 02.09.2019, монтаж пандуса к входной группе жилого дома согласно МК 1926 от 24.09.2019 с ИП Иванов И.В., за дезинфекцию соглсано договора от 21.10.2019 № 64 с ООО "Городская дезинфекционная станция", за изготовление надомных аншлагов согласно договора от 23.10.2019 № 65 с ИП Рамазанова Е.М. Произведена оплата подотчета (Королева С.В.) за приобретение распределительного щита, приборов учета электроэнергии, бирок к ключам и замков для квартир. Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 19 от 08.02.2019 - в IV квартале.
3.2. | Минимизация ущерба при наступлении неблагоприятных обстоятельств, сопряженных с убытками | всего: | 560.4 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 560.4 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913 | 560.3515 | 99.9913
|  | иные источники финансирования | 0
Произведена оплата услуг по страхованию муниципального имущества в 2019 году согласно заключенного со Страховым акционерным обществом ЭРГО МК 1550 от 31.12.2018 - в I квартале.
Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 9960 | 1676.9728 | 16.8371 | 4126.1314 | 41.427 | 5705.6256 | 57.2854 | 8464.032 | 84.9802
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 9960 | 1676.9728 | 16.8371 | 4126.1314 | 41.427 | 5705.6256 | 57.2854 | 8464.032 | 84.9802
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Всего по муниципальной программе |  | всего: | 15578.1 | 1773.8228 | 11.3866 | 4359.9745 | 27.9878 | 5993.4687 | 38.4737 | 11973.3835 | 76.8604
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 15578.1 | 1773.8228 | 11.3866 | 4359.9745 | 27.9878 | 5993.4687 | 38.4737 | 11973.3835 | 76.8604
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе:
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов городского поселения) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Прочие расходы (указать номера мероприятий, относяшихся у казанным расходам) |  | всего: | 15578.1 | 1773.8228 | 11.3866 | 4359.9745 | 27.9878 | 5993.4687 | 38.4737 | 11973.3835 | 76.8604
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 15578.1 | 1773.8228 | 11.3866 | 4359.9745 | 27.9878 | 5993.4687 | 38.4737 | 11973.3835 | 76.8604
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе:
ответственный исполнитель (отдел по управлению муниципальным имуществом) |  | всего: | 9461.9 | 738.6339 | 7.8064 | 2406.2826 | 25.4313 | 3093.4589 | 32.6938 | 7185.9519 | 75.9462
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 9461.9 | 738.6339 | 7.8064 | 2406.2826 | 25.4313 | 3093.4589 | 32.6938 | 7185.9519 | 75.9462
|  | иные источники финансирования | 0
соисполнитель (отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта) |  | всего: | 6116.2 | 1035.1889 | 16.9254 | 1953.6919 | 31.9429 | 2900.0098 | 47.4152 | 4787.4317 | 78.2746
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 6116.2 | 1035.1889 | 16.9254 | 1953.6919 | 31.9429 | 2900.0098 | 47.4152 | 4787.4317 | 78.2746
|  | иные источники финансирования | 0
Руководитель программы: |  | Рабикова З.Р.
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо ответственное за составление формы: |  | Рабикова З.Р.
(Ф.И.О.) (подпись)
Согласовано:
Начальник отдела финансов |  | Черных Т.Т.
(Ф.И.О.) (подпись)
Начальник отдела экономики |  | Мальцева Л.Г.
(Ф.И.О.) (подпись)

## Отчёт за 1 кв. 2020
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск"
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на 31 марта 2020 года
(отчетный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа:
Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 23.11.2018 № 498 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск" (в редакции от 18.02.2020 № 75)
Ответственный исполнитель/соисполнитель: Рабикова З.Р./Романова Е.О.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Источники финансирования | Объемы финансирования всего (план) на 2019 год | [8 empty] | Причина отклонения плановых значений от фактических
|  |  |  | на 01.04.2020 |  | на 01.07.2020 |  | на 01.10.2020 |  | за 2020 год
|  |  |  | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения Новоаганск
Наименование подпрограммы 1: "Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности"
Задача 1: "Развитие механизма передачи прав на муниципальное имущество"
1.1. | Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальной собственностью | всего: | 603.4 | 10 | 1.6573
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 603.4 | 10 | 1.6573
|  | иные источники финансирования | 0
Оплачена кредиторская задолженность за оценку квартир в пгт. Излучинск (2 квартиры) согласно заключенному с ИП Катина Н.С. договору № 02-1/734 от 25.10.2019 в целях заключения договоров мены с гражданами-собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания. В целях выплаты возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, произведена оплата за оценку квартир (2 квартиры) согласно заключенному с ООО "Эгида" договору № 06/01/20 от 31.01.2020 - в I квартале.
1.2. | Выплата возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение | всего: | 2902.9 | 1217 | 41.9236
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 2902.9 | 1217 | 41.9236
|  | иные источники финансирования | 0
Произведена выплата возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение (3 квартиры) - в I квартале.
Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 3506.3 | 1227 | 34.9942
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 3506.3 | 1227 | 34.9942
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Задача 2: "Обеспечение правомерного использования и распоряжения земельными участками"
Наименование подпрограммы 2: "Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также несформированными земельными участками"
2.1. | Формирование земельных участков в целях государственной регистрации права собственности городского поселения Новоаганск | всего: | 180 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 180 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Задача 3: "Обеспечение правомерного функционирования, использования и содержания муниципального имущества"
Наименование подпрограммы 3: "Содержание муниципального имущества городского поселения Новоаганск"
3.1. | Содержание, обслуживание и ремонт муниципального имущества городского поселения Новоаганск | всего: | 8813.1 | 1724.3946 | 19.5663
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 8813.1 | 1724.3946 | 19.5663
|  | иные источники финансирования | 0
Произведена оплата коммунальных услуг (отпуск питьевой воды из центральной системы водоснабжения, прием сточных вод, тепловая энергия, электроосвещение, вывоз ЖКО, услуги по обращению с ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок) за нежилые объекты муниципальной собственности в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" МК 50 от 08.11.2019, МК 44 от 25.11.2019, МК 46 от 25.11.2019, договоров от 08.11.2019 № 49, от 25.11.2019 № 48; с АО "ЮТЭК" МК 0018-2020 от 20.12.2019; с АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" договора от 27.01.2019 № ЮЭ01КОРА00000266. Оплачена кредиторская задолженность за услуги по обращению с ТКО по заключенному с АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" договору от 01.07.2019 № ЮЭ01КОРА00000080. Произведена оплата за ТО средств ОПС и ТО и текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения по заключенным с ИП Париловым А.А. МК 1936 от 24.12.2019 и с ООО "Электроналадчик" МК 1937 от 24.12.2019. Произведена оплата: за текущий ремонт полов в здании администрации (ул. Мелик-Карамова, д. 16) согласно МК1 от 05.02.2020 с ИП Ивановым И.В.; за приобретение порога, экрана батареи (подотчет Королева С.В.). Оплачена кредиторская задолженность по заключенным с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" договорам от 01.01.2019 № 138/Р/1003, от 21.01.2019 № 138/Р/1007, от 28.01.2019 № 138/Р. Услуги связи оказывались согласно договоров с ПАО "Мобильные ТелеСистемы" от 01.01.2020 №№ 138/Р, 138/Р/1003, 138/Р/1007.
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, содержание и выполнение работ по ремонту общего имущества, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) за жилые помещения, являющиеся объектами муниципальной собственности, в рамках заключенных с АО "Нижневартовская ГРЭС" договора № Э-2А-ФЗ(Н)-6-19/0106 от 27.01.2020, с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" МК1 от 05.03.2020, с ООО "Излучинская Управляющая компания "РАДУГА" договоров № МКД Т-12/20 от 11.03.2020, № МКД Т-12/19-1 от 27.01.2020. Оплачена кредиторская задолженность по заключенным с АО "Нижневартовская ГРЭС" договору № Э-2А-ФЗ(Н)-6-19/0050 от 28.10.2019, с АО "АМЖКУ" договорам от 16.10.2019 №№ Ю-117/19, Ю-114/19, от 01.07.2019 № Ю-090/1/19, с ООО "Чистый двор" договору от 19.12.2019 № 57, с ООО "Управляющая компания "ПРОГРЕСС" МК10 от 16.10.2019. Оплачена кредиторская задолженность: за текущий ремонт муниципальной квартиры согласно заключенному с ИП Барзукаев Р.Р. договору № 74 от 20.12.2019; за замену тепловых счетчиков согласно заключенному с ИП Сулейманов А.А. договору № 72 от 01.12.2019. Оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, производилась на основании договора №133\МС от 01.09.2014, дополнительного соглашения № 21 от 10.01.2020 - в I квартале.
3.2. | Минимизация ущерба при наступлении неблагоприятных обстоятельств, сопряженных с убытками | всего: | 2524.1 | 526.2053 | 20.8472
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 2524.1 | 526.2053 | 20.8472
|  | иные источники финансирования | 0
Произведена оплата услуг по страхованию муниципального имущества в 2020 году согласно заключенному со Страховым акционерным обществом ЭРГО МК 1244 от 19.12.2019 - в I квартале.
Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 11337.2 | 2250.5999 | 19.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 11337.2 | 2250.5999 | 19.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Всего по муниципальной программе |  | всего: | 15023.5 | 3477.5999 | 23.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 15023.5 | 3477.5999 | 23.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе:
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов городского поселения) |  | всего: | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | иные источники финансирования | 0
Прочие расходы (указать номера мероприятий, относяшихся у казанным расходам) |  | всего: | 15023.5 | 3477.5999 | 23.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 15023.5 | 3477.5999 | 23.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0
в том числе:
ответственный исполнитель (отдел по управлению муниципальным имуществом) |  | всего: | 9687.2 | 2299.9605 | 23.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 9687.2 | 2299.9605 | 23.7423
|  | иные источники финансирования | 0
соисполнитель (отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта) |  | всего: | 5336.3 | 1177.6395 | 22.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет района | 0
|  | местный бюджет | 5336.3 | 1177.6395 | 22.0685
|  | иные источники финансирования | 0
Руководитель программы: |  | Рабикова З.Р.
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо ответственное за составление формы: |  | Рабикова З.Р.
(Ф.И.О.) (подпись)
Согласовано:
Начальник отдела финансов |  | Черных Т.Т.
(Ф.И.О.) (подпись)
Начальник отдела экономики |  | Мальцева Л.Г.
(Ф.И.О.) (подпись)

## 1 кв. 2020
1.1.1 |  |  | 1.1.2 |  | 1.1.3 |  | 1.1.4 |  | 1.2 | 2.1.1 |  | 3.1.1 |  |  | 3.1.2 | 3.1.3 | 3.2.1 |  |  |  | 3.3.1
приват. | аренда | баланс | мена | баланс | инвентар. | эксперт. | инвентар. | эксперт. | возмещ. | межеван. | многодет. | коммун. | ремонт | обслуж. | связь | НДС | коммун. | ремонт | соцнайм | взносы | страхование
|  |  | 4000 | [5 empty] | 380000 |  |  | 65790.91 | 695 | 6400 | 1088.76 |  | 1845.56 | 5000 |  | 101941.54 | 526205.35
|  |  | 6000 | [5 empty] | 427000 |  |  | 49526.58 | 179000 | 7000 | 1020 |  | 2.32 | 32000 |  | 98321.64
[9 empty] | 410000 |  |  | 37145.01 |  | 7000 | 79.14 |  | 5978.11
[12 empty] | 3050.92 |  | 7000 | 1034.64 |  | 4760.59
[12 empty] | 3050.92 |  |  | 1020 |  | 610.28
[12 empty] | 84.73 |  |  | 64.68 |  | 2810.5
[12 empty] | 5646.97 |  |  | 1103.4 |  | 89.19
[12 empty] | 6254.47 |  |  | 1020 |  | 1458.91
[12 empty] | 992.66 |  |  | 73.44 |  | 263630.58
[12 empty] | 2462.02 |  |  |  |  | 37312.55
[12 empty] | 6322.07 |  |  |  |  | 35580.06
[12 empty] | 5742.79 |  |  |  |  | 58728.96
[12 empty] | 7262.89 |  |  |  |  | 9991.7
[12 empty] | 73452.84 |  |  |  |  | 14809.7
[12 empty] | 56422.13 |  |  |  |  | 62858.54
[12 empty] | 3050.92 |  |  |  |  | 28499.09
[12 empty] | 63965.36 |  |  |  |  | 17788.49
58433.66
43828.56
9452.67
12603.57
47244.48
6330.09
7231.26
76081.66
62377.4
782.19
1893.37
4844.15
5365.24
84.73
0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217000 | 0 | 0 | 726777.22 | 179695 | 27400 | 6504.06 | 0 | 546755.13 | 37000 | 0 | 200263.18 | 526205.35 | 3477599.94
0 |  |  | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 1217000 | 0 |  | 933872.22 |  |  | 6504.06 | 0 | 784018.31 |  |  |  | 526205.35 | 3477599.94
10000 | [8 empty] | 1217000 | 0 |  | 1724394.59 | [8 empty] | 526205.35 | 3477599.94
|  | Катя | 0 |  | 940376.28 |  | 237263.18 | [7 empty] | Катя | 1177639.46
|  | Я | 10000 |  | 1217000 |  | 0 |  | 0 |  | 546755.13 |  | 526205.35 |  | Я | 2299960.48
|  | Итого: | 10000 | [11 empty] | Всего: | 3477599.94