**Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в городском поселении Новоаганск»**

(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)

**на «31» декабря 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2020 год | | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 01.04.2020 | | | | | на 01.07.2020 | | | | | | на 01.10.2020 | | | | | за 2020 год | | | |
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | | | % | план | | | факт | | % |  | факт | % | | |  | факт | % | |
| **Наименование подпрограммы 1:Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Новоаганск** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Финансовое обеспечение органов местного самоуправления для исполнения представленных действующим законодательством полномочий и функций. | 100% | 100 |  |  | 25 | | 16,4 |  | | | | 50 | | 41,1 | 82,2 |  | 75 | | 64,4 |  | | 100 | | 100 |
| Примечание: За отчетный период были внесены изменения в программу 2020 год сумма 32519,9 изменена на сумму 31888,3 тыс. рублей уменьшена -631,6 тыс. рублей (постановление администрации гп. Новоаганск от 10.11.2020г №404) **Мероприятие 1.1.** **«Обеспечение реализации полномочий Совета депутатов гп. Новоаганск»:**  в связи с невостребованностью средств на санаторно-курортной лечение денежные средства направлены на исполнение мероприятий других муниципальных программ – 40,0 тыс. рублей;  выделены средства на проведение работ по оценке условий труда + 11,0 тыс. рублей.  **Мероприятие 1.2.Обеспечение реализации полномочий администрации гп. Новоаганск: » уменьшена сумма - 612,1тыс. рублей:**  1.2.1. «Обеспечение текущий деятельности администрации гп. Новоаганск: в связи с невостребованностью средств на санаторно-курортной лечение денежные средства направлены на мероприятия по предотвращению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19 - 658,9 тыс. рублей.  1.2.2. «Осуществление первичного воинского учета» + 55,0 тыс.рублей выделены дополнительно субвенции на оплату труда работнику ВУС.  1.2.3. «Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» - 8,2 тыс. рублей уменьшены сумма субвенция с расходов по ЗАГСу.  **Мероприятие 2.1. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров** + 9,5 тыс. рублей.  Увеличена сумма в связи с увеличением стоимости курсов повышения квалификации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование подпрограммы 2: Развитие муниципальной службы в городском поселении Новоаганск** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования. | 18 | 8 |  |  | 0 | 2 | | | 25 | | 7 | | 7 | | 100 |  | 0 | 0 | | |  | 7 | 100 | |
| Примечание : На отчетный период прошли обучение 7 муниципальных служащих. По программам: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Вопросы обеспечения информационной безопасности», «Антикоррупционная экспертиза НПА и контрактов». До конца 2020 года запланировано провести обучение 1 муниципального служащего – вновь поступившего на муниципальную службу по результатам конкурса а отдел ОПиКО). За 2020 год вновь поступившие на муниципальною службу отсутствуют. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель программы :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г. Ханенко

Должностное лицо ответственное

за составление формы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Ханенко