## 2020 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Новоаганск"
на 31 декабря 2020 года
(отчетный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: постановление администрации городского поселения Новоаганск от 08.11.2018 № 471
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Новоаганск"
(в редакции постановлений от 12.02.2019 № 85 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 08.11.2018 № 471, от 27.05.2019 № 218 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 08.11.2018 № 471, от 12.08.2019 № 301 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 08.11.2018 № 471; от 30.10.2019 № 391 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 08.11.2018 № 471; от 16.12.2019 № 487 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 08.11.2018 № 471; от 18.02.2020 № 72 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 08.11.2018 № 471"; от 01.06.2020 № 214 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 08.11.2018 № 471", от 05.11.2020 № 399 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 08.11.2018 № 471")
Ответственный исполнитель: отдел организации деятельности администрации поселения
№ п/п | Наименование мероприятий программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Объемы финансирования (план) всего на 2020 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2020 |  | Исполнено на 01.07.2020 |  | Исполнено на 01.10.2020 |  | Исполнено за 2020 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: Создание условий для повышения эффективности работы органов местного самоуправления городского поселения Новоаганск
Задача: Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1. | Создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления | Всего: | 23270.2 | 4956.973 | 21.3018 | 10666.261 | 45.8366 | 15801.572 | 67.9048 | 21946.92 | 94.3134 | В объем исполненных обязательств не вошла оплата за коммунальные услуги (потребление электроэнергии), связь, публикацию НПА, медицинсие комиссии работников учреждения, ГСМ. Оплата за услуги произведена по факту выставленных счетов-фактур.
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  | бюджет поселения | 23270.2 | 4956.973 | 21.3018 | 10666.261 | 45.8366 | 15801.572 | 67.9048 | 21946.92 | 94.3134
|  | внебюджетные источники | 0
В рамках мероприятия обеспечивается деятельность МКУ "УОДОМС" (оплата труда работников, начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, гарантии и компенсации, оплата налогов и сборов). Произведена оплата по договору с Париловой В.Н. № 99 от 07.07.2020 (услуги бухучета финансово-хозяйственной деятельности).
Произведена оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, водопотребление, водоотведение, электроэнергия, вывоз ЖБО, обращение с ТКО, уборка и санитарно-гигиеническая очистка контейнерных площадок) за административные объекты, переданные Учреждению в безвозмездное временное пользование, в рамках заключенных с АО "АМЖКУ" муниципальных контрактов №№ 64;65;66 от 18.11.2019; № 199 от 11.02.2020, договоров № 161 от 01.01.2020; №№ 67; 68 от 01.01.2020; № 201 от 11.02.2020; договора с АО "Югра-Экология" № ЮЭ01КОРА00000312 от 12.02.2020; муниципальных контрактов с АО "ЮТЭК" № 0560-2020 от 04.12.2019; № 0560/В-2020 от 11.02.2020.
Произведена оплата за оказание услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (связь, интернет, информационное обслуживание справочно-правовых систем "Гарант", обслуживание программных продуктов 1С: Предприятие, текущий ремонт и ТО оргтехники, приобретение комплектующих к оргтехнике) в рамках заключенных с ПАО "Ростелеком" муниципального контракта № С-16 от 12.11.2019, договора № И-16 от 01.01.2020, с ООО "Гарант-Про Нет" муниципального контракта № 1571 от 24.12.2019; договоров с: ООО "Северные волоконно- оптические системы" № 20009 от 01.01.2020; ООО "Т2 Мобайл" № К104 от 01.01.2020; ООО "ВеронАудит" № С32/2020-1 от 01.01.2020; № ИТС32/2020 от 01.01.2020; ИП Копытова Т.Н. № 28/01/2020 от 09.01.2020, № 259 от 03.03.2020.
Произведена оплата за оказание транспортных услуг для муниципальных нужд в рамках заключенного с Индивидуальным предпринимателем Воробьевым Д.М. договора № 20/5 от 10.01.2020; с Дорофеевым Денисом Александровичем № 106 от 21.07.2020; с Пикулевым Федором Александровичем № 108 от 15.10.2020.
Произведена оплата за оказание услуг по обслуживанию авторанспорта, переданного Учреждению на праве оперативного управления (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, приобретение запасных частей, автошин, мойка, ТО и текущиее обслуживание, шиномонтаж, приобретение масел и жидкостей, поставка и хранение бензина для муниципальных нужд, поставка бензина по топливным картам, техконтроль автомобиля, платные медицинские осмотры водителей транспортных средств) в рамках заключенных договоров: с Индивидуальным предпринимателем Дюбленко Г.Н. №№ 20/2 от 09.01.2020, 20/1от 09.01.2020; с АО "Государственная страховая компания "Югория" № 48-000343-04/20 от 09.01.2020; с Индивидуальным предпринимателем Гиляевым Л.А. №№ 20/3 от 09.01.2020, 20/4 от 09.01.2020; с БУ ХМАО-Югры "Новоаганская районная больница" № 5/П/20 от 01.01.2020; с Хортовым В.В. № 1 от 01.01.2020; с ООО"Аганнефтепродукт" № 9/20 от 01.11.2019; в рамках муниципальных контрактов с ООО "ОКИС-С" № 1570 от 24.12.2019; с ИП Горбуновой А.В. № 1746 от 24.01.2020.
Произведена оплата за оказание услуг за содержание административных объектов (ТО и текущий ремонт систем электроснабжения и электроосвещения; ТО средств охранно-пожарной сигнализации; физическая охрана здания, охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации) в рамках заключенных муниципальных контрактов с Индивидуальным предпринимателем Париловым А.А. № 1909 от 31.12.2019; с ОАО "Электроналадчик" № 1908 от 26.12.2019; с ООО ЧОО "Спрут" № 1569 от 24.12.2019; договоров с ФГКУ "УВОВ НГ РФ по ХМАО-Югре" № Д3213/1/57/20 от 01.01.2020; № Д3213/57/20 от 01.01.2020.
Оплата расходов за приобретение материальных запасов для обеспечения муниципальных нужд (хозяйственные товары, канцелярские товары) в рамках заключенных договоров с Индивидуальным предпринимателем Копытовой Т.Н. №№ 228 от 04.02.2020, 285 от 17.03.2020; с ООО "СИММАМАРТ" №№ 9560 от 10.02.2020; 9807 от 12.02.2020; в рамках муниципального контракта № 1 от 05.02.2020 с ООО "СНАБСЕРВИС".
Оплата расходов за приобретение основных средств для обеспечения муниципальных нужд (офисная мебель, бытовая техника, жалюзи, подставки под офисную и компьютерную технику, флаги, огнетушители) в рамках заключенных договоров с ООО МПК "Плеяда" № 15 от 06.02.2020; с ИП Копытовой Т.Н № 601 от 10.11.2020.
Оплата прочих расходов для обеспечения деятельности учреждения и органов местного самоуправления (организация платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, публикация нормативных правовых актов в газете "Новости Приобья", поставка периодических печатных изданий, предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур.Экстерн", специальная оценка труда) в рамках заключенных договоров с ООО РЦРБ "Афина" № 30.01.2020/1 от 30.01.2020; АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" №№ 20/45899 от 25.02.2020, 20/46138 от 06.03.2020, 20/47886 от 15.10.2020; МКУ "Редакция районной газеты "Новости Приобья" №№ 1302/20-Д от 01.02.2020, 6112/20-Д от 15.12.2020; МУП "Редакция газеты "Новости Радужного" № 042 от 21.07.2020, АО "Почта России" №№ 1034/2 0пуНВ от 03.08.2020, 1033/20 гзпоНВ от 03.08.2020; 15ПП-1-21 от 16.10.2020; с АО "СКБ Контур" № 00610037/20 от 03.11.2020; № 00610038/20 от 03.11.2020, с ООО "ТрудЭксперт" № 2466/2020/СОУТ от 06.10.2020.
| Итого по мероприятию 1 | Всего: | 23270.2 | 4956.973 | 21.3018 | 10666.261 | 45.8366 | 15801.572 | 67.9048 | 21946.92 | 94.3134
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  | бюджет поселения | 23270.2 | 4956.973 | 21.3018 | 10666.261 | 45.8366 | 15801.572 | 67.9048 | 21946.92 | 94.3134
|  | внебюджетные источники | 0
2. | Организация временных рабочих мсет для безработных граждан и финансовое обеспечение расходов по оплате труда работников, трудоустроенных на временные рабочие места | Всего: | 1061.3 | 78.292 | 7.377 | 294.169 | 27.7178 | 753.928 | 71.0382 | 1020.877 | 96.1912
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  | бюджет поселения | 1061.3 | 78.292 | 7.377 | 294.169 | 27.7178 | 753.928 | 71.0382 | 1020.877 | 96.1912
|  | внебюджетные источники | 0
В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Поддержка занятости населения", утвержденной Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 года № 343-п, заключены договоры для организации 11 временных рабочих мест: 1) договор № 05-ОРр/СКр-2020 от 16.01.2020 года "О совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан"; 2)договор № 02-КМНСр-2020 от 16.01.2020 "О совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан". В период с 16.01.2020 по 31.12.2020 года организовано 13 временных рабочих мест для трудоустройсва.
| Итого по мероприятию 2 | Всего: | 1061.3 | 78.292 | 7.377 | 294.169 | 27.7178 | 753.928 | 71.0382 | 1020.877 | 96.1912
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  | бюджет поселения | 1061.3 | 78.292 | 7.377 | 294.169 | 27.7178 | 753.928 | 71.0382 | 1020.877 | 96.1912
|  | внебюджетные источники | 0
ВСЕГО по программе |  | Всего по программе: | 24331.5 | 5035.265 | 20.6944 | 10960.43 | 45.0463 | 16555.5 | 68.0414 | 22967.797 | 94.3953
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | [6 empty] | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | [6 empty] | 0
|  | бюджет поселения | 24331.5 | 5035.265 | 20.6944 | 10960.43 | 45.0463 | 16555.5 | 68.0414 | 22967.797 | 94.3953
|  | внебюджетные источники | 0 | [6 empty] | 0
Прочие расходы |  | Всего | 24331.5 | 5035.265 | 20.6944 | 10960.43 | 45.0463 | 16555.5 | 68.0414 | 22967.797 | 94.3953
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | [6 empty] | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | [6 empty] | 0
|  | бюджет поселения | 24331.5 | 5035.265 | 20.6944 | 10960.43 | 45.0463 | 16555.5 | 68.0414 | 22967.797 | 94.3953
|  | внебюджетные источники | 0 | [6 empty] | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | [6 empty] | 0
в том числе:
Соисполнитель (Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" |  | Всего | 24331.5 | 5035.265 | 20.6944 | 10960.43 | 45.0463 | 16555.5 | 68.0414 | 22967.797 | 94.3953
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | [6 empty] | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | [6 empty] | 0
|  | бюджет поселения | 24331.5 | 5035.265 | 20.6944 | 10960.43 | 45.0463 | 16555.5 | 68.0414 | 22967.797 | 94.3953
|  | внебюджетные источники | 0 | [6 empty] | 0
| Руководитель программы: | Начальник ООДА Сафина Зухра Рифкатовна
| Должностное лицо ответственное за составление формы: | Начальник ООДА Сафина Зухра Рифкатовна
| Согласовано: | Начальник отдела финансов Черных Татьяна Тимофеевна
| Согласовано: | Начальник отдела экономики Мальцева Лариса Геннадьевна
| Телефон: | 8(34668)51-031