**Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в городском поселении Новоаганск»**

(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)

**на «31» марта 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2021 год | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 01.04.2021 | | | | на 01.07.2021 | | | | | на 01.10.2021 | | | | | за 2021 год | | | | |
|  |  |  | план | план | факт | % | | план | | факт | | % | план | факт | | % | | план | факт | | | % |
| **Наименование подпрограммы 1:Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Новоаганск** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Финансовое обеспечение органов местного самоуправления для исполнения представленных действующим законодательством полномочий и функций. | 100% | 100% | 25 | 18,7 | 74,8 | 25 | | | |  |  | 25 | |  |  | 25 | | |  | |  |
| Примечание: За отчетный период постановлением администрации гп. Новоаганск от 01.03.2021 № 53 внесены изменения в программу:  **Мероприятие 1.2. «Обеспечение реализации полномочий администрации гп. Новоаганск: » увеличено на сумму - 113,6 тыс. рублей.**  **Мероприятие 1.2.3. «Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»**  Расходная часть на 2021-2023 годы увеличилась на сумму + 3,8 тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование подпрограммы 2: Развитие муниципальной службы в городском поселении Новоаганск** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования. | 18 | 4 | 0 | 1 | 4 | | |  |  | |  |  | |  |  |  | | | |  |  |
| Примечание : На отчетный период прошла обучение по программе:" Специалист в сфере закупок 2021" - начальник экономического отдела администрации гп. Новоаганск. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель программы :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г. Ханенко

Должностное лицо ответственное

за составление формы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Ханенко