**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Новоаганск**»

на «30» сентября 2021 года

(отчётный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2021 год | в том числе |
| на 01.04.2021 | на 01.07.2021 | на 01.10.2021 | за 2021 год |
|  |  |  | план | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % |
| Создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления |
| 1 | Полнота исполнения расходных обязательств по осуществлению материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления не менее 93 % от уточненных бюджетных ассигнований, % | 93 | 93 | 22,9 | 24,6 | 47,7 | 51,3 | 70,9 | 76,2 |  |  |
| В объем исполненных обязательств частично не вошла оплата за коммунальные услуги, связь, содержание автотранспорта за сентябрь 2021 года. Оплата за услуги произведена по факту выставленных счетов-фактур (без учета за сентябрь 2021 года); Планируемый период трудоустройства граждан из числа безработных по договорам № 01-ОРр-2021 от 16.12.2020 "О совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан", № 09-СКр-2021 от 22.01.2021 "О реализации мероприятий временного трудоустройства государственной программы ХМАО - Югры "Поддержка занятости населения", № 03-КМНСр-2021 от 26.04.2021 "О совместной деятельности об организация временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы" с мая по ноябрь 2021 года.  |

Руководитель программы Сафина З.Р.

 (ФИО) (подпись)

Должностное лицо, ответственное начальник ООДА Сафина З.Р.

за составление формы (должность) (ФИО) (подпись)