**Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в городском поселении Новоаганск»**

(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)

**на «30» сентября 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2021 год | в том числе |
| на 01.04.2021 | на 01.07.2021 | на 01.10.2021 | за 2021 год |
|  |  |  | план | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| **Наименование подпрограммы 1:Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Новоаганск** |
| 1.1. | Финансовое обеспечение органов местного самоуправления для исполнения представленных действующим законодательством полномочий и функций. | 100% |  100% | 25 | 18,7 | 74,8 | 25 | 27,5 | 110 | 25 | 15,2 | 60.8 | 25 |  |  |
| Примечание: За отчетный период постановлением администрации гп. Новоаганск от 01.03.2021 № 53 внесены изменения в программу: **Мероприятие 1.2. «Обеспечение реализации полномочий администрации гп. Новоаганск: » увеличено на сумму - 113,6 тыс. рублей.****Мероприятие 1.2.3. «Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»** Расходная часть на 2021-2023 годы увеличилась на сумму + 3,8 тыс. рублей  |
| **Наименование подпрограммы 2: Развитие муниципальной службы в городском поселении Новоаганск** |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования. | 18  | 4    | 0 |  1 | 4  |  2 | 12 | 300  | 1 | 1 | 100  |   |   |  |
| Примечание : На отчетный период прошли обучение 13 муниципальных служищих по программам: Государственные и муниципальные закупки (ФЗ-44), Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков, Организация антикоррупционной Профилактика коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, экспертизы проектов и муниципальных правовых актов, Организация деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению терроризма и националистического экстремизма, Специалист в сфере закупок 2021"  |

Руководитель программы :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г. Ханенко

Должностное лицо ответственное

за составление формы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Ханенко