**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«**Развитие культуры, физической культуры и спорта в городском поселении Новоаганск»

на «31» декабря 2021 года

(отчётный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2021 год | в том числе | | | | | | | |
| на 01.04.2021 | | на 01.07.2021 | | на 01.10.2021 | | за 2021 год | |
|  |  |  | план | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество культурно-массовых мероприятий городского поселения, мероприятий/год | 20 | 30 | 10 | 33,3 | 25 | 83,3 | 33 | 110 | 46 | 153,3 |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2: «Создание условий для организации досуга жителей поселения» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Среднее число посетителей культурно-досугового мероприятия − не менее 30 человек | 20 | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
| 2.2 | Площадь благоустроенных общественных территорий, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Примечание (причины отклонения от планового значения) | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3: «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение количества экскурсий до 280 единиц в год | 220 | 270 | 42 | 15,6 | 91 | 33,7 | 188 | 69,6 | 303 | 112,2 |
| 3.2 | Увеличение количества музейных экспонатов основного фонда к концу планового периода – до 850 единиц хранения | 801 | 830 | 851 | 102,5 | 851 | 102,5 | 851 | 102,5 | 853 | 102,8 |
| 3.3 | Процент музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, с 50 до 100 % | 50 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 125 |
| 3.4 | Увеличение объема средств, поступающих в доход учреждения от приносящей доход деятельности, на 2 % ежегодно | 0 | 2 % | 0,19 | 9,4 | 0,65 | 32,5 | 1,066 | 53,3 | 1,176 | 58,8 |
| 3.5 | Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С 04 апреля 2020 года по 15 февраля 2021 года, сотрудники МКУ «ЭПМ с. Варьёган» были переведены на дистанционную форму осуществления профессиональной служебной деятельности. С 16 февраля 2021 года четыре сотрудника МКУ «ЭПМ с. Варьёган» продолжили дистанционную форму осуществления профессиональной служебной деятельности. В соответствии с требованиями, связанными с нераспространением «Covid 2019» заявки на проведение экскурсии принимаются на группу не более пяти человек (количество экскурсий ограничено, вход в музей осуществляется по QR коду, что также является причиной снижения посещаемости музея). | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4: «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Новоаганск» | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55 % | 25 | 40 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 |
| 4.2 | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения, мероприятий/год | 34 | 36 | 6 | 16,7 | 11 | 30,6 | 18 | 50 | 49 | 136,1 |

Руководитель программы Сафина З.Р.

(ФИО) (подпись)

Должностное лицо, ответственное начальник ООДА Сафина З.Р.

за составление формы (должность) (ФИО) (подпись)