## на 31.12.2021
Отчёт
о ходе реализации муниципальной программы
Развитие муниципальной службы в городском поселении Новоаганск
на 31 декабря 2021 года
(отчетный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 26.11.2018 № 501 "Об утверждении
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском поселении Новоаганск " (в редакции от 14.01.2022 № 9)
Ответственный исполнитель: отдел правового и кодрового обеспечения администрации городского поселения Новоаганск
№ п/п | Наименование мероприя-тий муниципальной про-граммы | Источники финансирования | Объёмы финансирования всего (план) на 2021 год, тыс. руб. | в том числе | [7 empty] | Причина отклонения пла-новых значений от фактических
|  |  |  | на 01.04.2021 |  | на 01.07.2021 |  | на 01.10.2021 |  | за 2021 год
|  |  |  | факт | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель: Развитие и совершенствование профессиональной, конкурентоспособной, открытой муниципальной службы, ориентированной на приоритеты развития муниципального образования, с учетом интересов населения.
Задача 1. Создание условий реализации полномочий органов местного самоуправления городского поселения Новоаганск. Задача 2. Обеспечение условий в развитии муниципальной службы в городском поселении Новоаганск.
Подпрограмма 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Новоаганск.
1.1. | Обеспечение реализации полномочий Совета депутатов городского поселения Новоаганск | Всего: | 2494.3 | 316.5 | 11.1 | 1281.7 | 45 | 1638.1 | 57.2 | 2494.3 | 100 | Исполнение программы составило 100 %
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 2493.3 | 316.5 | 11.1 | 1281.7 | 45 | 1638.1 | 57.2 | 2494.3 | 100
внебюджетные источники
Текущие расходы на осуществление деятельности Совета депутатов городского поселения Новоаганск. Оплата труда председателя.
1.2 | Обеспечение реализации полномочий администрации городского поселения Новоаганск | Всего: | 30618.9 | 5546.3 | 19.4 | 13562.4 | 48 | 18290.4 | 61.6 | 30452.5 | 99.4565 | Исполнение программы составило 99,5%
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 703.9 | 88.9 | 19.1 | 243 | 40.2 | 460.9 | 76 | 703.9 | 100
|  | бюджет автономного округа | 56.1 | 0 | 0 | 15.5 | 37 | 15.5 | 37 | 41.8 | 100
|  | бюджет Нижневартовского района | 72 | 18 | 25 | 36 | 50 | 54 | 75 | 72 | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 29786.9 | 5439.4 | 19.6 | 13267.9 | 48 | 17760 | 61.3 | 29634.8 | 99.4894
внебюджетные источники
Текущие расходы на обеспечение деятельности администрации гп. Новоаганск. Текущие расходы на содержание сайта.Оплатат труда главы, муниципальным служащим 16 человек (две ставки вакантны) , работникам 5 человек. Оплата представительских расходов. Выплата пенсии за выслугу лет.
1.2.1 | Обеспечение текущей деятельности администрации поселения | Всего: | 29873.2 | 5457.4 | 19.6 | 13303.86 | 48 | 17814 | 61.3 | 29706.8 | 99.443 | Исполнение программы составило 99,4%
в том числе:
федеральный бюджет
|  | бюджет автономного округа | 14.3 | [6 empty] | 14.3 | 100
|  | бюджет Нижневартовского района | 72 | 18 | 25 | 36 | 50 | 54 | 75 | 72 | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 29786.9 | 5439.4 | 19.5 | 13267.9 | 48 | 17760 | 61.3 | 29634.8 | 99.4894
внебюджетные источники
1.2.2 | Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего: | 565.9 | 88.9 | 19.1 | 209.2 | 45 | 410.7 | 88 | 565.9 | 100 | Исполнение программы составило 100 %
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 565.9 | 88.9 | 19.1 | 209.2 | 45 | 410.7 | 88 | 565.9 | 100
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселения
внебюджетные источники
Оплата труда инспектора по военно учетной работе.
1.2.3 | Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | Всего: | 179.8 | 19.1 | 10.6 | 49.3 | 27.4 | 65.7 | 36.5 | 179.8 | 100 | Исполнение программы составило 100 %
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 138 | 19.07 | 13.8 | 33.8 | 24.4 | 50.2 | 36.3 | 138 | 100
|  | бюджет автономного округа | 41.8 | 0 | 0 | 15.5 | 37 | 15.5 | 37 | 41.8 | 100
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселения
иные внебюджетные источники
Осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния.
| ВСЕГО по подпрограмме 1 | Всего: | 33113.2 | 5862.8 | 18.7 | 14844.1 | 47.4 | 19928.5 | 61.2 | 32946.8 | 99.4975 | Исполнение программы составило 99,5 %
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 703.9 | 88.9 | 19.1 | 243 | 40.2 | 460.9 | 76 | 703.9 | 100
|  | бюджет автономного округа | 56.1 | 0 | 0 | 15.5 | 37 | 15.5 | 37 | 56.1 | 100
|  | бюджет Нижневартовского района | 72 | 18 | 25 | 18 | 25 | 54 | 75 | 72 | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 32281.2 | 5755.9 | 18.8 | 14567.6 | 48 | 19398.1 | 60.9 | 32129.1 | 99.5288
внебюджетные источники
Задача 2: Обеспечение условий в развитии муниципальной службы в городском поселении Новоаганск
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в городском поселении Новоаганск
2.1 | Создание условий для профессионального рназвития и подготовки кадров (показатель 2.1.) | Всего: | 111.5 | 9.9 | 15.5 | 64 | 100 | 64 | 100 | 111.4 | 100 | Исполнение программы составило 99,5 %
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 111.5 | 9.9 | 15.5 | 64 | 100 | 64 | 100 | 111.4 | 100
иные внебюджетные источники
2.1.1 | Организация проведения подготовки переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих администрации поселения | Всего: | 111.5 | 9.92 | 15.5 | 64 | 100 | 64 | 100 | 111.4 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 111.5 | 9.92 | 15.5 | 64 | 100 | 64 | 100 | 111.4 | 100
иные внебюджетные источники
На отчетный период прошли обучение 16 муниципальных служищих и 2 работника по программам: Государственные и муниципальные закупки (ФЗ-44), Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков,Организация антикоррупционной . Прошли обучение вновь поспупившие на муниципальную службу 5 специалистов.Профилактика коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправленияэкспертизы проектов и муниципальных правовых актов,Организация деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению терроризма и националистического экстремизма.
| ВСЕГО по программе 2 | Всего: | 111.5 | 9.9 | 15.5 | 64 | 100 | 64 | 100 | 111.4 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 111.5 | 9.9 | 15.5 | 64 | 100 | 64 | 100 | 111.4 | 100
внебюджетные источники
ВСЕГО по программе |  | Всего по программе: | 33224.7 | 5872.7 | 18.7 | 14908.1 | 48 | 19992.5 | 61.3 | 33058.2 | 99.4989 | Исполнение программы составило 99,5 %
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 703.9 | 88.9 | 19.1 | 243 | 40.2 | 460.9 | 76 | 703.9 | 100
|  | бюджет автономного округа | 56.1 | 0 | 0 | 15.5 | 37 | 15.5 | 37 | 56.1 | 100
|  | бюджет Нижневартовского района | 72 | 18 | 25 | 36 | 50 | 54 | 75 | 72 | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 32392.7 | 5765.8 | 18.8 | 14613.6 | 48 | 19462.1 | 61 | 32240.5 | 99.5301
внебюджетные источники
Прочие расходы |  | Всего по программе:
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселения
внебюджетные источники
в том числе:
| Ответственный исполнитель : отдел правового и кадрового обеспечения администрации городского поселения Новоаганск | Всего по программе: | 111.5 | 9.9 | 15.5 | 64 | 100 | 64.0 | 100 | 111.4 | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 111.5 | 9.9 | 15.5 | 64 | 100 | 64 | 100 | 111.4 | 100
внебюджетные источники
| Соисполнитель 1Совет депутатов городского поселения Новоаганск | Всего по программе: | 2494.3 | 3216.5 | 11.1 | 1281.7 | 45 | 1638.1 | 57.2 | 2494.2 | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 2494.3 | 316.5 | 11.1 | 1281.7 | 45 | 1638.1 | 57.2 | 2494.2 | 100
внебюджетные источники
| Соисполнитель 2 Отдел финансов администрации городского поселения Новоаганск | Всего по программе: | 29873.2 | 5457.4 | 19.6 | 13303.9 | 48 | 17814 | 61.3 | 29706.8 | 99.443
федеральный бюджет
|  | бюджет автономного округа | 14.3 | [6 empty] | 14.3 | 100
|  | бюджет Нижневартовского района | 72 | 18 | 25 | 36 | 50 | 54 | 75 | 72 | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  | бюджет поселения | 29786.9 | 5439.4 | 19.5 | 13267.9 | 48 | 17760 | 61.3 | 29634.8 | 99.4894
внебюджетные источники
| Соисполнитель 3 Отдел организации деятельности администрации городского поселения Новоаганск | Всего по программе: | 179.8 | 19.1 | 13.8 | 49.3 | 27.4 | 65.7 | 36.5 | 179.8 | 100
|  | федеральный бюджет | 138 | 19.1 | 13.8 | 33.8 | 24.4 | 50.2 | 36.3 | 138 | 100
|  | бюджет автономного округа | 41.8 | 0 | 0 | 15.5 | 37 | 15.5 | 37 | 41.8 | 100
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселения
внебюджетные источники
| Соисполнитель 4 Инспектор по военно-учетной работе администрации городского поселения Новоаганск | Всего по программе: | 565.9 | 88.9 | 19.1 | 209.2 | 45 | 410.7 | 88 | 565.9 | 100
|  | федеральный бюджет | 565.9 | 88.9 | 19.1 | 209.2 | 45 | 410.7 | 88 | 565.9 | 100
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселения
внебюджетные источники
| Руководитель программы: | Ханенко Ирина Геннадьевна |  |  |  |  | Ханенко Ирина Геннадьевна
| Должностное лицо ответственное за составление формы: | Начальник ОПиКО |  |  |  |  | Ханенко Ирина Геннадьевна
| Согласованно: | Начальник отдела экономики |  |  |  |  | Мальцева Лариса Геннадьевна
|  | и.о. Начальник отдела финансов |  |  |  |  | Жебря Ольга Валентиновна
| Телефон: | 8(3466) 51-033