## деньги
1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 3-1 кв-л | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 3.1
6150 |  | 3500 | 42000 | 205600 |  |  | 6000 | 90000 |  | 3000 |  |  |  | 356250
12000 |  | 3500 |  | 20625 |  |  | 6000 | 48497.94 |  | 14990 |  | 10919 | 5459.5 | 121991.44
8350 |  |  |  | 12060 |  |  | 6000 | 27237.6 |  | 3378 |  | 2531.22 | 1265.61 | 60822.43
427500 |  |  |  | 12060 |  |  | 6000 | 38000 |  | 32734.25 |  | 6452 | 3226 | 525972.25
78828 |  |  |  | 20625 |  |  |  | 747.1 |  | 21589.92 | 31541.03 |  | 9951.11 | 163282.16
64500 | [9 empty] | 21589.92 | 31541.03 |  |  | 117630.95
867.24 | [13 empty] | 867.24
2312.64 | [13 empty] | 2312.64
34765 | [13 empty] | 34765
5000 | [6 empty] | 24000 | 204482.64 | 0 | 117184.31 |  |  |  | 350666.95
16380 | [13 empty] | 16380
150000 | [9 empty] | 345666.95 |  |  |  | 495666.95
38500
74760
1498.86
347.46
886
5926.99
0
928572.19 | 0 | 7000 | 42000 | 270970 |  | 1248542.19

## 2 2019 Отчет об исполнении
Отчет о ходе реализации
в очередном году муниципальной программы
«Безопасность жизнедеятельности в городском поселении Новоаганск»
на 01.07.2020 года
(отчетный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 12.11.2019 №428:
(в редакции от 16.07.2020 №268)
Ответственный исполнитель: Ковпака Д.И.
№ п/п | Краткое описание мероприятий программы (подпрограммы) | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Источники финансирования | Объемы финансирования всего на 2020 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.04.2020 |  | Исполнено на 01.07.2020 |  | Исполнено на 01.10.2020 |  | Исполнено на 31.12.2020 год |  | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
|  | план | факт |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | %
Цель 1. Повышение защиты населения и территории поселения от угроз природного и техногенного характера.
Подпрограмма 1«Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и тер-ритории поселения от чрезвычайных ситуаций»
Задача 1. Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного ха-рактера. .
Задача 2. Повышение эффективности мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья
1.1. | Защита населения от чрез-вычайных ситуаций при-родного и техногенного характера. (показатель 1.1) | Январь - декабрь | - | Всего: | 2388.69 | 10.5 | 0.43957 | 946.0722 | 39.6063
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2388.69 | 10.5 | 0.43957 | 946.0722 | 39.6063
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
1.1.1 | Профилактика и противо-действие распространению новой коронавирусной ин-фекции COVID-19. (показатель 1.2) | Январь - декабрь |  | Всего: | 2316.69 | 0 | 0 | 928.5722 | 40.0818
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 2316.69 | 0 | 0 | 928.5722 | 40.0818
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Приобретение дезинфицирующих средств договор №2020192000 от 10.04.2020г. ООО "КЗХ", сумма 427 500 руб. Приобретение очков защитных, респираторов, перчаток, ОЗК, комбинезонов договор №18 от 06.05.2020г. с ИП Терехова, сумма78 828 руб. Приобретение облучатель-рециркулятрора договор №97 от 01.06.20 с ООО "Медстайл", сумма 64 500 руб. Поставка питьевой воды, договор АО "АМЖКУ" №207 от 20.04.20 на сумму 867,24 руб. Поставка питьевой воды, договор АО "АМЖКУ" №207 от 20.04.20 на сумму 3179,88 руб. Обработка остановочных павилионов договор с АО "АМЖКУ" №90 от 17.04.20 на сумму 34765 руб. Приобретение бесконтактных термометров, договр с ИП Копытова №390Т от 28.05.20 на сумму 16 380Руб. Обработка мест общего пользования жилого фонда, договор с ООО "АТЭМСС" №92 от 30.04.20 на сумму 150 000 руб. Проведение дезинфицирующих работ, договор с ООО "АТЭМСС" №7 от 25.06.20 на сумму 74 760 руб. Услуги уборщика помещений (заработная плата - 5926,99 + налоги 2732.32 руб). Приобретение марли,перчаток, ниток, антисептика, хлора, сумма - 31 500 руб. Договор с ИП Воробьев №103 от 25.06.20 на сумму 38 500 руб.
1.1.2 | Осуществление через СМИ информационных сообще-ний, трансляцию видеоре-портажей, публикацию ста-тей и заметок, с целью пре-дупреждения чрезвычай-ных ситуаций, изготовле-ние памяток, листовок. (по-казатель 1.1) | Январь - декабрь |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Мероприятия запланированынао 3 квартал 2020 года
1.1.3 | Обслуживание систем опо-вещения (сирены С-40). (показатель 1.1) | Январь - декабрь |  | Всего: | 72 | 10.5 | 0 | 17.5 | 24.3056
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 72 | 10.5 | 0 | 17.5 | 24.3056
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
ООО "Электроналадчик", исполнение мероприятия в соответствии с условиями муниципального контракта от 24.12.2019г. № 1935 на 2020 год по техническому обслуживанию сирены С-40.
1.2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. (показатель 1.2) | Январь - декабрь |  | Всего: | 181.22 | 0 | 0 | 42 | 23.1762
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 181.22 | 0 | 0 | 42 | 23.1762
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Водолазной обследование и чмстка дна озера Магылор, договор с ИП федченко №5/20 от 12.05.20 на сумму 42 000 руб.
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего по подпрограмме 1: | 2569.91 | 10.5 | 0.40857 | 988.0722 | 38.4477
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 2569.91 | 10.5 | 0.40857 | 988.0722 | 38.4477
внебюджетные источники
Цель 2. Повышение уровня пожарной безопасности на территории поселения.
Подпрограмма 2.Укрепление пожарной безопасности в городском поселении Новоаганск
Задача 3.Создание и обеспечение условий для надлежа-щей противопожарной защиты.
2.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения. (пока-затель 2.1; 2.2.) | Январь - декабрь |  | Всего: | 1183.7 | 103.156 | 8.7147 | 374.126 | 31.6065
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  |  |  | бюджет поселения | 1183.7 | 103.156 | 8.7147 | 374.126 | 31.6065
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Выполнение мероприятий в соответствии заключеных Администрацией поселения: муниципального контракт с ИП Бурундуков на обслуживание и текущий ремонт источников противопожарного водоснабжения МК1559 от 24.12.19, муниципального контракт с ИП Парилов от 11.02.20 №2 на техническое обслуживание дымовых пожарных извещетелей, договора на техническое обслуживание дымовых пожарных извещетелей от 15.01.20 №021/2020. Приобретение элементов питания для дымовых пожарных извещетелей, 1020 руб. Приобретение элементов питания для дымовых пожарных извещетелей, 840 руб. Выплата материального стимулирования патрульно-маневренных групп, 261 руб. Поставка и установка дымовых пожарных извещателей с GSM модулкм, муниципальный контракт №8 от 12.03.20 с ООО "НОВА 112" на сумму 205 600 руб.
ВСЕГО по программе |  |  |  | Всего по программе: | 3753.61 | 113.656 | 3.0279 | 1362.1982 | 36.2903
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 3753.61 | 113.656 | 3.0279 | 1362.1982 | 36.2903
внебюджетные источники
Прочие расходы (1.1, 1.2, 2.1) |  |  |  | Всего по программе: | 3753.61 | 113.656 | 3.0279 | 1362.1982 | 36.2903
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 3753.61 | 113.656 | 3.0279 | 1362.1982 | 36.2903
внебюджетные источники
в том числе:
ответственный исполнитель (структурное подразделение администрации городского поселения, му-ниципальное учреждение городского поселения) |  |  |  | Всего по программе: | 3753.61 | 113.656 | 3.0279 | 1362.1982 | 36.2903
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
бюджет Нижневартовского района
|  |  |  | бюджет поселения | 3753.61 | 113.656 | 3.0279 | 1362.1982 | 36.2903
внебюджетные источники
Руководитель программы:
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
| составление формы | Начальник службы по делам ГО,ЧС и ПБ | [5 empty] | Д.И. Ковпака 51-033
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (номер телефона)
| Согласовано: |  |  |  | Т.Т. Черных
| начальник отдела финансов |  | (подпись)
Начальник отдела экономики
Л.Г.Мальцева

## Лист1
1.1.3. | 63.228
0
0
17169
5649
5649
5649
5649
5649
0
5649
5649
5649
5649
5649
73659