## Финансирование
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
«Культурное пространство»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на «31» марта 2022 года
(отчётный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: постановление администрации городского поселения Новоаганск от 24.11.2021 № 422 "Об утверждении муниципальной программы "Культурное пространств""о (в редакции от 25.03.2022 № 70)
Ответственный исполнитель/соисполнитель: Отдел организации деятельности администрации / МКУ "СДК с. Варьеган", МКУ "ЭПМ с. Варьеган", МКУ "УОДОМС"
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Всего |  | в том числе | [7 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  | план на 2022 год * | % | на 01.04.2022 г. |  | на 01.07.2022 г. |  | на 01.10.2022 г. |  | на 31.12.2022 г.
[5 empty] | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 44
Всего по муниципальной программе: |  | Всего: | 20099.1 | 100% | 4082.2 | 20.31%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 20099.1 | 100% | 4082.2 | 20.31%
иные источники финансирования
проектная часть |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
процессная часть |  | всего: | 20099.1 | 100% | 4082.2 | 20.31%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 20099.1 | 100% | 4082.2 | 20.31%
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  | всего: | 2197.5 | 100% | 396.3 | 18.03%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 2197.5 | 100% | 396.3 | 18.03%
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  | всего: | 17901.6 | 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | федеральный бюджет |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | бюджет автономного округа |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 17901.6 | 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | иные источники финансирования |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1: "Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни"
1.1. | Обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий поселения | всего: | 357.8 | 100% | 114.5 | 32%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 357.8 | 100% | 114.5 | 32%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 357.8 | 100% | 114.5 | 32%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 357.8 | 100% | 114.5 | 32%
иные источники финансирования
Подпрограмма 2: "Создание условий для организации досуга жителей поселения"
2.1. | Комплексное обеспечение культурно-досуговых потребностей жителей поселения | всего: | 11864.9 | 100% | 2289.5 | 19.3% | [6 empty] | Оплата труда и начисления на оплату труда выплачиваются в установленные сроки ежемесячно 10 числа следующего за отчетным месяцем. Оплата коммунальных услуг и оплата услуг по содержанию имущества по факту предоставления платежных документов, а именно по окончании текущего месяца.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 11864.9 | 100% | 2289.5 | 19.3%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 2 | всего: | 11864.9 | 100% | 2289.5 | 19.3%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 11864.9 | 100% | 2289.5 | 19.3%
иные источники финансирования
Подпрограмма 3: "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям"
3.1. | Организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп | всего: | 7876.4 | 100% | 1678.2 | 21.31% | [6 empty] | Оплата труда и начисления на оплату труда выплачиваются в установленные сроки ежемесячно 10 числа следующего за отчетным месяцем. Оплата коммунальных услуг и оплата услуг по содержанию имущества по факту предоставления платежных документов, а именно по окончании текущего месяца.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 7876.4 | 100% | 1678.2 | 21.31%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 3 | всего: | 7876.4 | 100% | 1678.2 | 21.31%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 7876.4 | 100% | 1678.2 | 21.31%
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (отдел организации деятельности администрации) |  | всего: | 357.8 | 100% | 114.5 | 32%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 357.8 | 100% | 114.5 | 32%
иные источники финансирования
Соисполнитель (МКУ "Сельский дом культуры с. Варьеган") |  | всего: | 11864.9 | 100% | 2289.5 | 19.3%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 11864.9 | 100% | 2289.5 | 19.3%
иные источники финансирования
Соисполнитель (МКУ "Этнографический парк-музей с. Варьеган") |  | всего: | 7876.4 | 100% | 1678.2 | 21.31%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 7876.4 | 100% | 1678.2 | 21.31%
иные источники финансирования
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации поселения __________________________ З.Р. Сафина
Исполнитель: Сафина Зухра Рифкатовна, начальник отдела организации деятельности администрации, тел.: 8 (34668) 51031
Согласовано:
Отдел финансов администрации поселения___________________ Т.Т. Черных
Отдел экономики администрации поселения__________________ Л.Г. Мальцева

## Показатели
Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Культурное пространство»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на «31» марта 2022 года
(отчётный период)
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год (план) | [12 empty] | Примечание (причины недостижения/перевыполнения показателя)
|  |  |  | на 01.04.2022 г. |  |  | на 01.07.2022 г. |  |  | на 01.10.2022 г. |  |  | за 2022 год (факт)
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Количество культурно-массовых мероприятий городского поселения, мероприятий/год | 30 | 35 | 8 | 8 | 100
2 | Среднее число посетителей культурно-досугового мероприятия − не менее 30 человек | 30 | 30 | 30 | 30 | 100
3 | Увеличение количества экскурсий до 280 единиц в год | 270 | 280 | 72 | 125 | 173.6
4 | Увеличение количества музейных экспонатов основного фонда к концу планового периода – до 850 единиц хранения | 830 | 835 | 832 | 857 | 103
5 | Процент музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, с 80 до 100 % | 80 | 90 | 85 | 85 | 100
Руководитель структурного подразделения администрации поселения: ________________З.Р. Сафина
Исполнитель: Сафина Зухра Рифкатовна, начальник отдела организации деятельности администрации, тел.: 8 (34668) 51031