## МП Транспорт
Таблица 1
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы городского поселения Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на « 01 » июля 2022 года
(отчётный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: |  |  | Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 24.11.2021 № 420 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского поселения Новоаганск"
(в редакции постановления от 18.04.2022 № 96)
Ответственный исполнитель/соисполнитель: |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации гп. Новоаганск / соисполнители отсутствуют
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Всего |  | в том числе | [7 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  | план на 2022 год | % | на 01.04.2022 г. |  | на 01.07.2022 г. |  | на 01.10.2022 г. |  | на 31.12.2022 г.
[5 empty] | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 44
Всего по муниципальной программе: |  | Всего: | 40869.8 | 100 | 8881.031 | 21.7301 | 21046.0142 | 51.4953
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | дорожный фонд Нижневартовского района | 3314.4 | 100 | 785.592 | 23.7024 | 1666.908 | 50.2929
|  | дорожный фонд поселения | 33175.2 | 100 | 7062.206 | 21.2876 | 17215.6159 | 51.893
|  | местный бюджет | 4380.2 | 100 | 1033.233 | 23.5887 | 2163.4903 | 49.3925
иные источники финансирования
проектная часть |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
дорожный фонд Нижневартовского района
дорожный фонд поселения
местный бюджет
иные источники финансирования
процессная часть |  | всего: | 40869.8 | 100 | 8881.031 | 21.7301 | 21046.0142 | 51.4953
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | дорожный фонд Нижневартовского района | 3314.4 | 100 | 785.592 | 23.7024 | 1666.908 | 50.2929
|  | дорожный фонд поселения | 33175.2 | 100 | 7062.206 | 21.2876 | 17215.6159 | 51.893
|  | местный бюджет | 4380.2 | 100 | 1033.233 | 23.5887 | 2163.4903 | 49.3925
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  | всего: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | федеральный бюджет |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | бюджет автономного округа |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | иные источники финансирования |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1 . Автомобильные дороги
1.1. | Обеспечение комплексного содержания и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего: | 32326.8 | 100 | 7062.206 | 21.8463 | 16628.0159 | 51.4372
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
дорожный фонд Нижневартовского района
|  | дорожный фонд поселения | 32326.8 | 100 | 7062.206 | 21.8463 | 16628.0159 | 51.4372
иные источники финансирования
1.2. | Обеспечение сохранности подъездных дорог Нижневартовского района | всего: | 3314.4 | 100 | 785.592 | 23.7024 | 1666.908 | 50.2929
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | дорожный фонд Нижневартовского района | 3314.4 | 100 | 785.592 | 23.7024 | 1666.908 | 50.2929
дорожный фонд поселения
иные источники финансирования
1.3. | Ремонт внутрипоселковых дорог | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
дорожный фонд Нижневартовского района
дорожный фонд поселения
иные источники финансирования
1.4 | Обустройство дорожных устройств и обстановки на улично-дорожной сети поселения | всего: | 848.4 | 100 | 0 | 0 | 587.6 | 69.2598
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
дорожный фонд Нижневартовского района
|  | дорожный фонд поселения | 848.4 | 100 | 0 | 0 | 587.6 | 69.2598
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 36489.6 | 100 | 7847.798 | 21.5069 | 18882.5239 | 51.7477
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | дорожный фонд Нижневартовского района | 3314.4 | 100 | 785.592 | 23.7024 | 1666.908 | 50.2929
|  | дорожный фонд поселения | 33175.2 | 100 | 7062.206 | 21.2876 | 17215.6159 | 51.893
иные источники финансирования
Подпрограмма 2 . Транспортное обслуживание населения поселения
2.1. | Обеспечение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам | всего: | 4150.1 | 100 | 935.457 | 22.5406 | 1946.2103 | 46.8955
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 4150.1 | 100 | 935.457 | 22.5406 | 1946.2103 | 46.8955
иные источники финансирования
2.2. | Организация перевозок для отдельной категории населения (доставка призывников) с возмещением затрат администрации поселения | всего: | 230.1 | 100 | 97.776 | 100 | 217.28 | 94.4285
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 230.1 | 100 | 97.776 | 100 | 217.28 | 94.4285
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 2 | всего: | 4380.2 | 100 | 1033.233 | 23.5887 | 2163.4903 | 94.4285
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 4380.2 | 100 | 1033.233 | 23.5887 | 2163.4903 | 94.4285
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации городского поселения Новоаганск |  | всего: | 40869.8 | 100 | 8881.031 | 21.7301 | 21046.0142 | 51.4953
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | дорожный фонд Нижневартовского района | 3314.4 | 100 | 785.592 | 23.7024 | 1666.908 | 50.2929
|  | дорожный фонд поселения | 33175.2 | 100 | 7062.206 | 21.2876 | 17215.6159 | 51.893
|  | местный бюджет | 4380.2 | 100 | 1033.233 | 23.5887 | 2163.4903 | 49.3925
иные источники финансирования
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель: Начальник отдела ЖКХиТ __________________________ (Е.О.Романова)
Исполнитель: Начальник отдела ЖКХиТ, Е.О. Романова__________________________тел.: 8 (34668) 51-032
Согласовано:
Начальник отдела финансов ________________ Черных Т.Т.
Начальник отдела экономики ________________ Мальцева Л.Г.

## МП Трансорт_цел
Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Развитие транспортной системы городского поселения Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на « 01 » июля 2022 года
(отчётный период)
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год (план) | [12 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
|  |  |  | на 01.04.2022 г. |  |  | на 01.07.2022 г. |  |  | на 01.10.2022 г. |  |  | за 2022 год (факт)
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Новоаганск, км | 44.644 | 44.644 | 44.644 | 44.644 | 100 | 44.644 | 44.644 | 100
1.2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Новоаганск, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Новоаганск, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
2.1 | Перевезено пассажиров по маршруту регулярных перевозок на 31 декабря отчетного года, тыс.чел/год | 19.45 | 19.45 | 4.108 | 3.452 | 84.0312 | 9.73 | 7.21 | 37.0694
Руководитель: Начальник отдела ЖКХиТ __________________________ (Е.О.Романова)
Исполнитель: Начальник отдела ЖКХиТ, Е.О. Романова____________________ тел.: 8 (34668) 51-032

## МП Информац
Таблица 1
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
«Информационное общество в городском поселении Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на « 01 » июля 2022 года
(отчётный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: |  |  | Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 22.11.2021 № 409 "Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество в городском поселении Новоаганск"
(в редакции (реквизиты нормативного правового акта, которым вносятся изменения в муниципальную программу))
Ответственный исполнитель/соисполнитель: |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации гп. Новоаганск / соисполнители отсутствуют
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Всего |  | в том числе | [7 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  | план на 2022 год | % | на 01.04.2022 г. |  | на 01.07.2022 г. |  | на 01.10.2022 г. |  | на 31.12.2022 г.
[5 empty] | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 44
Всего по муниципальной программе: |  | Всего: | 126 | 100 | 0 | 0 | 31.5 | 25
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 126 | 100 | 0 | 0 | 31.5 | 25
иные источники финансирования
проектная часть |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
процессная часть |  | всего: | 126 | 100 | 0 | 0 | 31.5 | 25
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 126 | 100 | 0 | 0 | 31.5 | 25
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  | всего: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | федеральный бюджет |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | бюджет автономного округа |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | иные источники финансирования |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Основное мероприятие:
1.1. | Субсидии организациям в целях возмещения затрат по оказанию населению услуг эфирного вещания (ретрансляции) на территории городского поселения Новоаганск | всего: | 126 | 100 | 0 | 0 | 31.5 | 25 |  |  |  |  | Субсидия предоставляется ежеквартально по фактически понесенным затратам организации
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 126 | 100 | 0 | 0 | 31.5 | 25
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 126 | 100 | 0 | 0 | 31.5 | 25
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 100 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 126 | 100 | 0 | 0 | 31.5 | 25
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации городского поселения Новоаганск |  | всего: | 126 | 100 | 0 | 0 | 31.5 | 25
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 126 | 100 | 0 | 0 | 31.5 | 25
иные источники финансирования
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель: Начальник отдела ЖКХиТ __________________________ (Е.О.Романова)
Исполнитель: Начальник отдела ЖКХиТ, Е.О. Романова__________________________тел.: 8 (34668) 51-032
Согласовано:
Начальник отдела финансов ________________ Черных Т.Т.
Начальник отдела экономики ________________ Мальцева Л.Г.

## МП Информац_цел
Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Информационное общество в городском поселении Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на « 01 » июля 2022 года
(отчётный период)
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год (план) | [12 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
|  |  |  | на 01.04.2022 г. |  |  | на 01.07.2022 г. |  |  | на 01.10.2022 г. |  |  | за 2022 год (факт)
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1.1 | Охват населения эфирным вещанием (ретрансляция), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Руководитель: Начальник отдела ЖКХиТ __________________________ (Е.О.Романова)
Исполнитель: Начальник отдела ЖКХиТ, Е.О. Романова____________________ тел.: 8 (34668) 51-032

## МП ЖКК и благ
Таблица 1
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на « 01 » июля 2022 года
(отчётный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: |  |  | Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 22.11.2021 № 409 "Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество в городском поселении Новоаганск"
(в редакции постановления от 21.04.2022 № 100)
Ответственный исполнитель/соисполнитель: |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации гп. Новоаганск / соисполнители отсутствуют
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Всего |  | в том числе | [7 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  | план на 2022 год | % | на 01.04.2022 г. |  | на 01.07.2022 г. |  | на 01.10.2022 г. |  | на 31.12.2022 г.
[5 empty] | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 44
Всего по муниципальной программе: |  | Всего: | 47030.6 | 100 | 6024.7124 | 12.8102 | 16292.8902 | 34.6432
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет Нижневартовского района | 132.6 | 100 | 0 | 0 | 132.6 | 100
|  | местный бюджет | 46898 | 100 | 6024.7124 | 12.8464 | 16160.2902 | 34.4584
иные источники финансирования
проектная часть |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
процессная часть |  | всего: | 47030.6 | 100 | 6024.7124 | 12.8102 | 16292.8902 | 34.6432
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет Нижневартовского района |  |  |  |  | 132.6 | 100
|  | местный бюджет | 46898 | 100 | 6024.7124 | 12.8464 | 16160.2902 | 34.4584
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  | всего: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | федеральный бюджет |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | бюджет автономного округа |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | иные источники финансирования |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1. Обеспечение равных прав населения на получение жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Обеспечение жилищных услуг населению, проживающему в жилых помещениях признанных непригодными для проживания, многоквартирных домах, признанных аварийными, по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | всего: | 3322.2 | 100 | 1262.0766 | 37.9892 | 2524.9955 | 76.0037 |  |  |  |  | Субсидия предоставляется ежемесячно по фактически понесенным затратам организации
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 3322.2 | 100 | 1262.0766 | 37.9892 | 2524.9955 | 76.0037
иные источники финансирования
1.2. | Обеспечение бесперебойной и надежной поставки коммунальных ресурсов населению, по регулируемым тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | всего: | 477.4 | 100 | 70.58 | 14.7842 | 70.58 | 14.7842 |  |  |  |  | Субсидия предоставляется по фактически понесенным затратам организации
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 477.4 | 100 | 70.58 | 14.7842 | 70.58 | 14.7842
иные источники финансирования
1.3. | Увеличение эксплуатационного ресурса существующих инженерных коммуникаций поселения, выполнение работ по реконструкции, расширению, модернизации, строительству и капитальному ремонту объектов коммунального комплекса | всего: | 24627.4 | 100 | 0 | 0 | 5516.85 | 22.4013 |  |  |  |  | Реализация мероприятия во II-III квартале 2022 г.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 24627.4 | 100 | 0 | 0 | 5516.85 | 22.4013
иные источники финансирования
1.4 | Реализация полномочий администрации поселения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | всего: | 1204.6 | 100 | 0 | 0 | 189.9986 | 15.7728 |  |  |  |  | Реализация мероприятия во II квартале 2022 г.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 1204.6 | 100 | 0 | 0 | 189.9986 | 15.7728
иные источники финансирования
1.5 | Мероприятия по профилактической дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных жилых домах | всего: | 858.2 | 100 | 52.3676 | 6.102 | 802.951 | 93.5622 |  |  |  |  | Субсидия предоставляется ежемесячно по фактически понесенным затратам организации
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 858.2 | 100 | 52.3676 | 6.102 | 802.951 | 93.5622
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 30489.8 | 100 | 1385.0242 | 4.5426 | 9105.3751 | 29.8637
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 30489.8 | 100 | 1385.0242 | 4.5426 | 9105.3751 | 29.8637
иные источники финансирования
Подпрограмма 2 . Организация бытового обслуживания в целях обеспечения населения городского поселения Новоаганск услугами бани
2.1. | Обеспечение бесперебойного функционирования социально-значимых объектов в городском поселении Новоаганск (общественная баня) | всего: | 869.8 | 100 | 580.2504 | 66.7108 | 1059.6254 | 100 |  |  |  |  | Субсидия предоставляется по фактически понесенным затратам организации
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 869.8 | 100 | 580.2504 | 66.7108 | 1059.6254 | 100
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 2 | всего: | 869.8 | 100 | 580.2504 | 66.7108 | 1059.6254 | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 869.8 | 100 | 580.2504 | 66.7108 | 1059.6254 | 100
иные источники финансирования
Подпрограмма 3 . Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности
3.1. | Настройка и обслуживание автоматического контроля узлов учета энергоресурсов объектов администрации | всего: | 263.2 | 100 | 27.42 | 10.4179 | 68.55 | 26.0448
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 263.2 | 100 | 27.42 | 10.4179 | 68.55 | 26.0448
иные источники финансирования
3.2. | Реализация мероприятий по модернизации внутреннего освещения на муниципальных объектах и уличного освещения на территории поселения | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 3 | всего: | 263.2 | 100 | 27.42 | 10.4179 | 68.55 | 26.0448
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 263.2 | 100 | 27.42 | 10.4179 | 68.55 | 26.0448
иные источники финансирования
Подпрограмма 4 . Благоустройство территории городского поселения Новоаганск
4.1. | Создание условий для улучшения внешнего облика городского поселения Новоаганск | всего: | 5860.8 | 100 | 404 | 6.8933 | 769 | 13.1211
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 5860.8 | 100 | 404 | 6.8933 | 769 | 13.1211
иные источники финансирования
4.2. | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха в городском поселении Новоаганск | всего: | 8930.4 | 100 | 3628.0179 | 40.6255 | 4961.5197 | 55.5576
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 8930.4 | 100 | 3628.0179 | 40.6255 | 4961.5197 | 55.5576
иные источники финансирования
4.3. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского поселения Новоаганск | всего: | 616.6 | 200 | 0 | 0 | 328.82 | 53.3279
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет Нижневартовского района | 132.6 | 100 | 0 | 0 | 132.6 | 100
|  | местный бюджет | 484 | 100 | 0 | 0 | 196.22 | 40.5413
иные источники финансирования
4.4. | Реализация мероприятий по благоустройству поселения в рамках проекта "Народная инициатива" | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования
4.5. | Реализация мероприятий по благоустройству поселения в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 4 | всего: | 15407.8 | 100 | 4032.0179 | 26.1687 | 6059.3397 | 39.3264
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет Нижневартовского района | 132.6 | 100 | 0 | 0 | 132.6 | 100
|  | местный бюджет | 15275.2 | 100 | 4032.0179 | 26.3958 | 5926.7397 | 38.7998
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации городского поселения Новоаганск |  | всего: | 47030.6 | 100 | 6024.7124 | 12.8102 | 16292.8902 | 34.6432
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет Нижневартовского района | 132.6 | 100 | 0 | 0 | 132.6 | 100
|  | местный бюджет | 46898 | 100 | 6024.7124 | 12.8464 | 16160.2902 | 34.4584
иные источники финансирования
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель: Начальник отдела ЖКХиТ __________________________ (Е.О.Романова)
Исполнитель: Начальник отдела ЖКХиТ, Е.О. Романова__________________________тел.: 8 (34668) 51-032
Согласовано:
Начальник отдела финансов ________________ Черных Т.Т.
Начальник отдела экономики ________________ Мальцева Л.Г.

## МП ЖКК и благ_цел
Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на « 01 » июля 2022 года
(отчётный период)
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год (план) | [12 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
|  |  |  | на 01.04.2022 г. |  |  | на 01.07.2022 г. |  |  | на 01.10.2022 г. |  |  | за 2022 год (факт)
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1.1 | Доля населения городского поселения Новоаганск обеспеченного жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2 | Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, подлежащих ремонту в текущем году, в рамках подготовки объектов к осенне-зимнему периоду, км | 1.465 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 21.8845
1.3 | Доля существующих контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, подлежащих модернизации и реконструкции в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями, % | 54.5 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Площадь мест общего пользования в многоквартирных домах, подлежащих дезинфекционной обработке, тыс. м2 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 100 | 18.72 | 18.72 | 100
2.1 | Бесперебойное функционирование социально значимых объектов бытового обслуживания населения (бани), ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
3.1 | Доля оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, потребляемых объектами финансируемыми из бюджета поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4.1. | Площадь соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям на территории городского поселения (места захоронения, зоны отдыха и памятники, территории подлежащие дезинсекции, покосу, сан.очистке), га | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 100 | 41.09 | 41.09 | 100
4.2. | Доля непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда городского поселения Новоаганск, % | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 100 | 13.39 | 13.39 | 100
4.3. | Количество проектов, реализованных в рамках проекта "Народная инициатива", ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Доля проведенных мероприятий по заявкам граждан и учреждений по отлову безнадзорных животных, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Руководитель: Начальник отдела ЖКХиТ __________________________ (Е.О.Романова)
Исполнитель: Начальник отдела ЖКХиТ, Е.О. Романова____________________ тел.: 8 (34668) 51-032