## Финансирование 1 кв.
Таблица 1
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на «31» марта 2022 года
(отчётный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: постановление администрации городского поселения Новоаганск от 24.11.2021 № 423 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск" (в редакции от 28.03.2022 № 75)
Ответственный исполнитель/соисполнитель: начальник ОУМИ Рабикова З.Р./начальник ОЖКХиТ Романова Е.О.
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Всего |  | в том числе | [7 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  | план на 2022 год * | % | на 01.04.2022 г. |  | на 01.07.2022 г. |  | на 01.10.2022 г. |  | на 31.12.2022 г.
[5 empty] | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 44
Всего по муниципальной программе: |  | Всего: | 12857.3 | 100% | 4473.4107 | 34.79%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 12857.3 | 100% | 4473.4107 | 34.79%
иные источники финансирования
проектная часть |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
процессная часть |  | всего: | 12857.3 | 100% | 4473.4107 | 34.79%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 12857.3 | 100% | 4473.4107 | 34.79%
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  | всего: | 12857.3 | 100% | 4473.4107 | 34.79%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 12857.3 | 100% | 4473.4107 | 34.79%
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  | всего: | 11377.5 | 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | федеральный бюджет |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | бюджет автономного округа |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 11377.5 | 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | иные источники финансирования |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1: "Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности"
1.1. | Увеличение доходов бюдже-та поселения на основе эф-фективного управления му-ниципальной собственно-стью | всего: | 857.8 | 100% | 9.5 | 1.107% | [6 empty] | Реализация большей части мероприятия осуществляется в конце года
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 857.8 | 100% | 9.5 | 1.107%
иные источники финансирования
1.2. | Выплата возмещения соб-ственнику за изымаемое жи-лое помещение | всего: | 442 | 100% | 442 | 100%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 442 | 100% | 442 | 100%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 1299.8 | 100% | 451.5 | 34.74%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 1299.8 | 100% | 451.5 | 34.74%
иные источники финансирования
Подпрограмма 2: "Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также несформированными земельными участками"
2.1. | Формирование земельных участков в целях государ-ственной регистрации права собственности городского поселения Новоаганск | всего: | 180 | 100% | 0 | 0% | [6 empty] | Мероприятие реализуется по заявлениям граждан
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 180 | 100% | 0 | 0%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 2 | всего: | 180 | 100% | 0 | 0%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 180 | 100% | 0 | 0%
иные источники финансирования
Подпрограмма 3: "Содержание муниципального имущества городского поселения Новоаганск"
3.1. | Содержание, обслуживание и ремонт муниципального имущества городского посе-ления Новоаганск | всего: | 8021.1 | 100% | 2421.9107 | 30.19%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 8021.1 | 100% | 2421.9107 | 30.19%
иные источники финансирования
3.2. | Минимизация ущерба при наступлении неблагоприят-ных обстоятельств, сопря-женных с убытками | всего: | 3356.4 | 100% | 1600 | 47.67% | [6 empty] | Экономия по результатам проведения аукциона
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 3356.4 | 100% | 1600 | 47.67%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 3 | всего: | 11377.5 | 100% | 4021.9107 | 35.35%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 11377.5 | 100% | 4021.9107 | 35.35%
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (отдел по управлению муниципальным имуществом) |  | всего: | 7163.2 | 100% | 2628.5686 | 36.7%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 7163.2 | 100% | 2628.5686 | 36.7%
иные источники финансирования
Соисполнитель (отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта) |  | всего: | 5694.1 | 100% | 1844.8421 | 32.4%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 5694.1 | 100% | 1844.8421 | 32.4%
иные источники финансирования
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации поселения __________________________ З.Р. Рабикова
Исполнитель: Рабикова Зульфия Рифкатовна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, тел.: 8 (34668) 51036
Согласовано:
Отдел финансов администрации поселения___________________ Т.Т. Черных
Отдел экономики администрации поселения___________________ Л.Г. Мальцева

## Показатели 1 кв.
Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на «31» марта 2022 года
(отчётный период)
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год (план) | [12 empty] | Примечание (причины недостижения/перевыполнения показателя)
|  |  |  | на 01.04.2022 г. |  |  | на 01.07.2022 г. |  |  | на 01.10.2022 г. |  |  | за 2022 год (факт)
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | количество объектов, подлежащего оценке, единиц | 60 | 40 | 5 | 5 | 100
2 | количество объектов, в отношении которых необхо-димо осуществить техническую инвентаризацию, единиц | 20 | 9 | 0 | 0 | 100
3 | количество объектов, в отношении которых необхо-димо осуществить санитарно-эпидемиологическую экспертизу, обследование тех-нического состояния, единиц | 9 | 1 | 0 | 0 | 100
4 | количество изымаемых жилых помещений, за которые будет произведено возмещение, единиц | 4 | 1 | 1 | 1 | 100
5 | количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на кадастровый учёт в результате межевания (формирования), в том числе для предоставления под ИЖС многодетным семьям, единиц | 10 | 10 | 0 | 0 | 100
6 | обеспечение содержания муниципального имущества, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | доля объектов муниципального имущества, по которым будет произведена компенсация ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Руководитель структурного подразделения администрации поселения: ________________З.Р. Рабикова
Исполнитель: Рабикова Зульфия Рифкатовна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, тел.: 8 (34668) 51036

## 1 кв.
1.1.1 |  |  | 1.1.2 |  |  | 1.1.3 |  | 1.1.4 |  | 1.2 | 2.1.1 |  | 3.1.1 |  |  |  | 3.1.2 | 3.1.3 | 3.2.1 |  |  |  | 3.3.1 | 4.1
приват. | аренда | баланс | мена | баланс | возмещение | инвентар. | эксперт. | инвентар. | эксперт. | возмещ. | межеван. | многодет. | коммун. | ремонт | обслуж. | охрана | связь | НДС | коммун. | ремонт | соцнайм | взносы | страхование | градостроительная деятельность
|  |  | 9500 | [6 empty] | 442000 |  |  | 150.55 | 200000 | 9000 |  |  |  | 5681.4 | 16000 |  | 110541.81 | 1600000
[13 empty] | 52419.42 |  | 9416.66 |  |  |  | 6216.33 | 110181.96 |  | 220135.98
[13 empty] | 793.82 |  | 9000 |  |  |  | 211770.45 | 11000 |  | 4.63
[13 empty] | 793.82 |  | 9000 |  |  |  | 538.36
[13 empty] | 793.82 |  | 9416.66 |  |  |  | 43686.99
[13 empty] | 8200.45 | [5 empty] | 5169.58
[13 empty] | 78986.98 | [5 empty] | 48702.26
[13 empty] | 70865.81 | [5 empty] | 47026.46
[13 empty] | 16640.26 | [5 empty] | 6216.33
[13 empty] | 11192.39 | [5 empty] | 197327.6
[13 empty] | 146.59 | [5 empty] | 2102.8
[13 empty] | 5712.67 | [5 empty] | 57.52
[13 empty] | 5174.24 | [5 empty] | 2572.49
353.76
150.55
17746.01
23661.34
2381.52
187274.42
118173
68888.87
758.95
17522.01
19345.3
1831.43
37228.18
49632.38
4890.49
5399.38
109.49
390.91
13957.92
90063.59
19552.32
95853.34
6761.02
41717.16
55630.27
0 | 0 | 0 | 9500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442000 | 0 | 0 | 1131144.43 | 200000 | 45833.32 | 0 | 0 | 0 | 577068.57 | 137181.96 | 0 | 330682.42 | 1600000 | 0 | 4473410.7
0 |  |  | 9500 |  |  | 0 |  | 0 |  | 442000 | 0 |  | 1376977.75 |  |  |  | 0 | 0 | 1044932.95 |  |  |  | 1600000 | 0 | 4473410.7
9500 | [9 empty] | 442000 | 0 |  | 2421910.7 | [9 empty] | 1600000 | 0 | 4473410.7
4473410.7
|  | Катя | 0 |  |  | 1376977.75 |  | 467864.38 | [8 empty] | Катя | 1844842.13
|  | Я | 9500 |  |  | 442000 |  | 0 |  | 0 |  | 577068.57 |  | 1600000 | 0 |  | Я | 2628568.57 | 2628568.57
|  | Итого: | 9500 | [13 empty] | Всего: | 4473410.7 | 4473410.7
[6 empty] | 4593346.76 |  |  | 6534545.33
9066757.46
2532212.13
2532212.13

## Финансирование 2 кв.
Таблица 1
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на «30» июня 2022 года
(отчётный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: постановление администрации городского поселения Новоаганск от 24.11.2021 № 423 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск" (в редакции от 28.03.2022 № 75)
Ответственный исполнитель/соисполнитель: начальник ОУМИ Рабикова З.Р./начальник ОЖКХиТ Романова Е.О.
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Всего |  | в том числе | [7 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  | план на 2022 год * | % | на 01.04.2022 г. |  | на 01.07.2022 г. |  | на 01.10.2022 г. |  | на 31.12.2022 г.
[5 empty] | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 44
Всего по муниципальной программе: |  | Всего: | 12857.3 | 100% | 4473.4107 | 34.79% | 6276.0903 | 48.81%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 12857.3 | 100% | 4473.4107 | 34.79% | 6276.0903 | 48.81%
иные источники финансирования
проектная часть |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
процессная часть |  | всего: | 12857.3 | 100% | 4473.4107 | 34.79% | 6276.0903 | 48.81%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 12857.3 | 100% | 4473.4107 | 34.79% | 6276.0903 | 48.81%
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  | всего: | 12857.3 | 100% | 4473.4107 | 34.79% | 6276.0903 | 48.81%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 12857.3 | 100% | 4473.4107 | 34.79% | 6276.0903 | 48.81%
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  | всего: | 11377.5 | 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | федеральный бюджет |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | бюджет автономного округа |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 11377.5 | 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | иные источники финансирования |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1: "Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности"
1.1. | Увеличение доходов бюдже-та поселения на основе эф-фективного управления му-ниципальной собственно-стью | всего: | 857.8 | 100% | 9.5 | 1.107% | 33.9 | 3.952% |  |  |  |  | Реализация большей части мероприятия осуществляется в конце года
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 857.8 | 100% | 9.5 | 1.107% | 33.9 | 3.952%
иные источники финансирования
1.2. | Выплата возмещения соб-ственнику за изымаемое жи-лое помещение | всего: | 442 | 100% | 442 | 100% | 907 | 205.2% |  |  |  |  | В запланированных объёмах финансирования по данному мероприятию не учтена дополнительно выделенная сумма в размере 465 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 442 | 100% | 442 | 100% | 907 | 205.2%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 1299.8 | 100% | 451.5 | 34.74% | 940.9 | 208.4%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 1299.8 | 100% | 451.5 | 34.74% | 940.9 | 208.4%
иные источники финансирования
Подпрограмма 2: "Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также несформированными земельными участками"
2.1. | Формирование земельных участков в целях государ-ственной регистрации права собственности городского поселения Новоаганск | всего: | 180 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | Мероприятие реализуется по заявлениям граждан
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 180 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 2 | всего: | 180 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 180 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
иные источники финансирования
Подпрограмма 3: "Содержание муниципального имущества городского поселения Новоаганск"
3.1. | Содержание, обслуживание и ремонт муниципального имущества городского посе-ления Новоаганск | всего: | 8021.1 | 100% | 2421.9107 | 30.19% | 3735.1903 | 46.57%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 8021.1 | 100% | 2421.9107 | 30.19% | 3735.1903 | 46.57%
иные источники финансирования
3.2. | Минимизация ущерба при наступлении неблагоприят-ных обстоятельств, сопря-женных с убытками | всего: | 3356.4 | 100% | 1600 | 47.67% | 1600 | 47.67% |  |  |  |  | Экономия по результатам проведения аукциона
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 3356.4 | 100% | 1600 | 47.67% | 1600 | 47.67%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 3 | всего: | 11377.5 | 100% | 4021.9107 | 35.35% | 5335.1903 | 46.89%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 11377.5 | 100% | 4021.9107 | 35.35% | 5335.1903 | 46.89%
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (отдел по управлению муниципальным имуществом) |  | всего: | 7163.2 | 100% | 2628.5686 | 36.7% | 3632.6106 | 50.71%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 7163.2 | 100% | 2628.5686 | 36.7% | 3632.6106 | 50.71%
иные источники финансирования
Соисполнитель (отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта) |  | всего: | 5694.1 | 100% | 1844.8421 | 32.4% | 2643.4797 | 46.42%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 5694.1 | 100% | 1844.8421 | 32.4% | 2643.4797 | 46.42%
иные источники финансирования
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации поселения __________________________ З.Р. Рабикова
Исполнитель: Рабикова Зульфия Рифкатовна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, тел.: 8 (34668) 51036
Согласовано:
Отдел финансов администрации поселения___________________ Т.Т. Черных
Отдел экономики администрации поселения___________________ Л.Г. Мальцева

## Показатели 2 кв.
Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на «30» июня 2022 года
(отчётный период)
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год (план) | [12 empty] | Примечание (причины недостижения/перевыполнения показателя)
|  |  |  | на 01.04.2022 г. |  |  | на 01.07.2022 г. |  |  | на 01.10.2022 г. |  |  | за 2022 год (факт)
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | количество объектов, подлежащего оценке, единиц | 60 | 40 | 5 | 5 | 100 | 8 | 8 | 100
2 | количество объектов, в отношении которых необхо-димо осуществить техническую инвентаризацию, единиц | 20 | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
3 | количество объектов, в отношении которых необхо-димо осуществить санитарно-эпидемиологическую экспертизу, обследование тех-нического состояния, единиц | 9 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
4 | количество изымаемых жилых помещений, за которые будет произведено возмещение, единиц | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 200 | [6 empty] | Мероприятие реализуется по заявлениям граждан
5 | количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на кадастровый учёт в результате межевания (формирования), в том числе для предоставления под ИЖС многодетным семьям, единиц | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
6 | обеспечение содержания муниципального имущества, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | доля объектов муниципального имущества, по которым будет произведена компенсация ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Руководитель структурного подразделения администрации поселения: ________________З.Р. Рабикова
Исполнитель: Рабикова Зульфия Рифкатовна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, тел.: 8 (34668) 51036

## 2 кв.
1.1.1 |  |  | 1.1.2 |  |  | 1.1.3 |  | 1.1.4 |  | 1.2 | 2.1.1 |  | 3.1.1 |  |  |  | 3.1.2 | 3.1.3 | 3.2.1 |  |  |  | 3.3.1 | 4.1
приват. | аренда | баланс | мена | баланс | возмещение | инвентар. | эксперт. | инвентар. | эксперт. | возмещ. | межеван. | многодет. | коммун. | ремонт | обслуж. | охрана | связь | НДС | коммун. | ремонт | соцнайм | взносы | страхование | градостроительная деятельность
| 800 |  |  |  | 800 |  |  |  | 22000 | 232500 |  |  | 5214.55 | 35500 | 9416.66 |  |  |  | 4714.5 | 189134 |  | 108646.53
| 800 | [8 empty] | 232500 |  |  | 59715.02 | 75138 | 9416.66 |  |  |  | 4594.17 |  |  | 0.27
[13 empty] | 70576.42 |  | 9000 |  |  |  | 1978.02 |  |  | 109594.17
[13 empty] | 13131.34 |  | 9000 |  |  |  | 8140.27
[13 empty] | 9132.25 |  | 9416.66 |  |  |  | 2329.95
[13 empty] | 227.78 | [5 empty] | 191723.38
[13 empty] | 5652.82 | [5 empty] | 6677.8
[13 empty] | 5120.04 | [5 empty] | 43756.29
[13 empty] | 29.78 | [5 empty] | 164.54
[13 empty] | 26.98 | [5 empty] | 5210.34
[13 empty] | 549.66 | [5 empty] | 2224.49
[13 empty] | 150.55 | [5 empty] | 3225.07
[13 empty] | 42759.83 | [5 empty] | 689.56
[13 empty] | 87.61 | [5 empty] | 74.02
205529.94
6655.32
48954.38
0 | 1600 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 465000 | 0 | 0 | 212374.63 | 110638 | 46249.98 | 0 | 0 | 0 | 536642.04 | 189134 | 0 | 218240.97 | 0 | 0 | 1802679.62
1600 |  |  | 800 |  |  | 0 |  | 22000 |  | 465000 | 0 |  | 369262.61 |  |  |  | 0 | 0 | 944017.01 |  |  |  | 0 | 0 | 1802679.62
24400 | [9 empty] | 465000 | 0 |  | 1313279.62 | [9 empty] | 0 | 0 | 1802679.62
1802679.62
|  | Катя | 22000 |  |  | 369262.61 |  | 407374.97 | [8 empty] | Катя | 798637.58
|  | Я | 2400 |  |  | 465000 |  | 0 |  | 0 |  | 536642.04 |  | 0 | 0 |  | Я | 1004042.04 | 1004042.04
|  | Итого: | 24400 | [13 empty] | Всего: | 1802679.62 | 1802679.62
[6 empty] | 4593346.76 |  |  | 6534545.33
6396026.38
-138518.95
-138518.95