## Финансирование
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
"Управление в сфере муниципальных финансов в городском поселении Новоаганск"
на «01» июля 2022 года
(отчётный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа:
Постановление администрации городского поселения Новоаганск от 08.11.2021 № 395 «Об утверждении муниципальной программы «Управление в сфере муниципальных финансов в городском поселении Новоаганск» (в редакции от 23.11.2021 № 416, от 25.03.2022 № 72, от 04.08.2022 № 199)
Ответственный исполнитель: Карякина О.В.
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Всего |  | в том числе | [7 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  | план на 2022 год | % | на 01.04.2022 г. |  | на 01.07.2022 г. |  | на 01.10.2022 г. |  | на 31.12.2022 г.
[5 empty] | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Всего по муниципальной программе: |  | Всего: | 9144.4 | 100 | 690.9 | 7.5554 | 3470.5 | 37.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 9144.4 | 100 | 690.9 | 7.5554 | 3470.5 | 37.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
проектная часть |  | всего: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
процессная часть |  | всего: | 9144.4 | 100 | 690.9 | 7.5554 | 3470.5 | 37.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 9144.4 | 100 | 690.9 | 7.5554 | 3470.5 | 37.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета поселения.
1.1 | Повышение уровня открытости бюджетных данных | всего: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | За счет финансирования основной деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
1.2 | Формирование Резервного фонда администрации городского поселения | всего: | 470 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По факту исполнения, средства не востребованы.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 470 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 470 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 470 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования
Подпрограмма 2. Управление муниципальными финансами в городском поселении Новоаганск
2.1. | Полное финансовое обеспечение расходных обязательств по делегированным полномочия Нижневартовскому району | всего: | 8674.4 | 100 | 690.9 | 7.9648 | 3470.5 | 40.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование проведено по факту выполненных работ (услуг)
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0
|  | местный бюджет | 8674.4 | 100 | 690.9 | 7.9648 | 3470.5 | 40.0085 |  | 0 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0
| Итого по подпрограмме 2 | всего: | 8674.4 | 100 | 690.9 | 7.9648 | 3470.5 | 40.0085 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 8674.4 | 100 | 690.9 | 7.9648 | 3470.5 | 40.0085 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и т.д.
Всего по муниципальной программе:
Ответственный исполнитель Отдел финансов администрации городского поселения |  | всего: | 9144.4 | 100 | 690.9 | 7.5554 | 3470.5 | 37.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 9144.4 | 100 | 690.9 | 7.5554 | 3470.5 | 37.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель программы: |  | начальник отдела финансов | ________________ Черных Т.Т.
Согласовано: |  | начальник отдела экономики
________________ Мальцева Л.Г.
Должностное лицо ответственное за составление формы: |  | экономист отдела финансов | ________________ Карякина О.В.
Телефон: 8 (34668) 51-037

## Показатели
Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы
"Управление в сфере муниципальных финансов в городском поселении Новоаганск"
на «01» июля 2022 года
(отчётный период)
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы % | Значение показателя на 2022 год (план) % | в том числе | [11 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
|  |  |  | на 01.04.2022 |  |  | на 01.07.2022 |  |  | на 01.10.2022 |  |  | за 2022 год
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100%, (%) | 100 | ≥95% | 22.646 | 31.6598 | 31.6598 | 50.0711 | 61.1409 | 61.1409
2 | Полнота исполнения расходных обязательств городского поселения за отчетный финансовый год в размере не менее 93% от уточненных бюджетных ассигнований, (%) | 93 | ≥ 94% | 25 | 18.6147 | 20.0158 | 25 | 42.7613 | 45.9799
Руководитель программы: |  | начальник отдела финансов | ________________ Черных Т.Т.
Должностное лицо ответственное за составление формы: |  | экономист отдела финансов | ________________ Карякина О.В.
Телефон: 8 (34668) 51-037
Note on E12: Сумма планов на 1 квартал/сумму на год*100 планы по налогам бюджет exel разбивка налогов
Note on F12: сумма за 1 квартал(факт)/сумма на год (план) *100
Note on G12: Процент от базового показателя