## Финансирование
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на «30» июня 2022 года
(отчётный период)
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: постановление администрации городского поселения Новоаганск от 24.11.2021 № 421 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Новоаганск""
Ответственный исполнитель/соисполнитель: Отдел организации деятельности администрации / МКУ "УОДОМС"
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Всего |  | в том числе | [7 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  | план на 2022 год * | % | на 01.04.2022 г. |  | на 01.07.2022 г. |  | на 01.10.2022 г. |  | на 31.12.2022 г.
[5 empty] | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 44
Всего по муниципальной программе: |  | Всего: | 118.9 | 100% | 77.2 | 64.93% | 86.8 | 73%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 118.9 | 100% | 77.2 | 64.93% | 86.8 | 73%
иные источники финансирования
проектная часть |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
процессная часть |  | всего: | 118.9 | 100% | 77.2 | 64.93% | 86.8 | 73%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 118.9 | 100% | 77.2 | 64.93% | 86.8 | 73%
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  | всего: | 118.9 | 100% | 77.2 | 64.93% | 86.8 | 73%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 118.9 | 100% | 77.2 | 64.93% | 86.8 | 73%
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  | всего: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | федеральный бюджет |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | бюджет автономного округа |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | иные источники финансирования |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. | Обеспечение и организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | всего: | 118.9 | 100% | 77.2 | 64.93% | 86.8 | 73%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 118.9 | 100% | 77.2 | 64.93% | 86.8 | 73%
иные источники финансирования
| Итого | всего: | 118.9 | 100% | 77.2 | 64.93% | 86.8 | 73%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 118.9 | 100% | 77.2 | 64.93% | 86.8 | 73%
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (отдел организации деятельности администрации) |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
Соисполнитель (МКУ "УОДОМС") |  | всего: | 118.9 | 100% | 77.2 | 64.93% | 86.8 | 73%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
|  | местный бюджет | 118.9 | 100% | 77.2 | 64.93% | 86.8 | 73%
иные источники финансирования
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации поселения __________________________ З.Р. Сафина
Исполнитель: Сафина Зухра Рифкатовна, начальник отдела организации деятельности администрации, тел.: 8 (34668) 51031
Согласовано:
Отдел финансов администрации поселения___________________ Т.Т. Черных
Отдел экономики администрации поселения__________________ Л.Г. Мальцева

## Показатели
Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на «30» июня 2022 года
(отчётный период)
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год (план) | [12 empty] | Примечание (причины недостижения/перевыполнения показателя)
|  |  |  | на 01.04.2022 г. |  |  | на 01.07.2022 г. |  |  | на 01.10.2022 г. |  |  | за 2022 год (факт)
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55 % | 40 | 45 | 41 | 41 | 100 | 43 | 43 | 100
2 | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения, мероприятий/год | 36 | 36 | 11 | 11 | 100 | 22 | 22 | 100
Руководитель структурного подразделения администрации поселения: ________________З.Р. Сафина
Исполнитель: Сафина Зухра Рифкатовна, начальник отдела организации деятельности администрации, тел.: 8 (34668) 51031