## Финансирование
Таблица 1
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городском поселении Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на «01» октября 2022 года
(отчётный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 22.11.2021 № 411
(в редакции 22.11.2021 _№411)
Ответственный исполнитель/соисполнитель: Тищенко С.Б.
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Всего |  | в том числе | [7 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  | план на 2022 год | % | на 01.04.2022г. |  | на 01.07.2022г. |  | на 01.10.2022 г. |  | на 31.12.2022 г.
[5 empty] | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Всего по муниципальной программе: |  | Всего: | 123.3 | 100% | 36.431 | 29.55% | 82.44 | 66.86% | 82.44 | 66.86%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 123.3 | 100% | 36.431 | 29.55% | 82.44 | 66.86% | 82.44 | 66.86%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
проектная часть |  | всего: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
процессная часть |  | всего: | 123.3 | 100% | 36.431 | 29.55% | 82.44 | 66.86% | 82.44 | 66.86%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 123.3 | 100% | 36.431 | 29.55% | 82.44 | 66.86% | 82.44 | 66.86%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  | всего: | 123.3 | 100% | 36.431 | 29.55% | 82.44 | 66.86% | 82.44 | 66.86%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 123.3 | 100% | 36.431 | 29.55% | 82.44 | 66.86% | 82.44 | 66.86%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  | всего: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Подпрограмма 1 Профилактика терроризма, в городском поселении Новоаганск.
1.1. | Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности, формирование негативного отношения населения к идеологии терроризма» (показатель 1.1) | всего: | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального со-гласия в городском поселении Новоаганск | [12 empty] | Договор на закупку товаров с ООО "СИМАМАРТ". Договор с БУ "Новоаганская районная больница надежурство скрой помощи.
2.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактика экстремистской деятельности, гармонизация межэтнических, межконфессиональных и межкультурных отношений» (показатель 2.1; 2.2.) | всего: | 119.3 | 100% | 36.431 | 30.54% | 82.44 | 69.1% | 82.44 | 69.1%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 119.3 | 100% | 36.431 | 30.54% | 82.44 | 69.1% | 82.44 | 69.1%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Итого по подпрограмме 2 | всего: | 119.3 | 100% | 36.431 | 30.54% | 82.44 | 69.1% | 82.44 | 69.1%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 119.3 | 100% | 36.431 | 30.54% | 82.44 | 69.1% | 82.44 | 69.1%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (служба по делам ГО, ЧС и ПБ администрации) |  | всего: | 123.3 | 100% | 36.431 | 29.55% | 82.44 | 66.86% | 82.44 | 66.86%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 123.3 | 100% | 36.431 | 29.55% | 82.44 | 66.86% | 82.44 | 66.86%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации поселения __________________________ С.Б. Тищенко
Исполнитель: Тищенко Сергей Борисович, начальник службы по делам ГО, ЧС и ПБ администрации, тел.: 8 (34668) 51033
Согласовано:
Отдел финансов администрации поселения___________________ Т.Т. Черных
Отдел экономики администрации поселения__________________ Л.Г. Мальцева

## Показатели
Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городском поселении Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на «_01___»__апреля____2022 года
(отчётный период)
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год (план) | [12 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
|  |  |  | на 01.04.2022 |  |  | на 01.07.2022 |  |  | на 01.10.2022 |  |  | за 2022 год (факт)
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Доля населения городского поселения Новоаганск, охваченного антитеррористической пропагандой, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории поселения | 93.7 | 93.8 | 93.7 | 93.7 | 100 | 93.7 | 93.7 | 100 | 93.7 | 93.7 | 100
3 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
Руководитель структурного подразделения администрации поселения: ________________________________ С.Б. Тищенко
Исполнитель: ФИО, должность, Тищенко Сергей Борисович, начальник службы по делам ГО, ЧС и ПБ администрации, тел.: 8 (34668) 51033