## Финансирование
Таблица 1
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в городском поселении Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на «01» июля 2022 года
(отчётный период)
Программа утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 23.11.2021 № 417
(в редакции 11.04.2022 _№90)
Ответственный исполнитель/соисполнитель: Служба Го, ЧС и ПБ
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Всего |  | в том числе | [7 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  | план на 2022г. | % | на 01.04.2022 г. |  | на 01.07.2022 г. |  | на 01.10.2022 г. |  | на 31.12.2022 г.
[5 empty] | факт | % | факт | % | факт | % | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Всего по муниципальной программе: |  | Всего: | 834.5 | 100% | 54.2238 | 6.498% | 129.8884 | 15.56%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 51.2 | 100% | 0 | 0% | 32.25 | 62.99%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 783.3 | 100% | 54.2238 | 6.922% | 97.6384 | 12.47%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
проектная часть |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
процессная часть |  | всего: | 834.5 | 100% | 54.2238 | 6.498% | 129.8884 | 15.56%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 51.2 | 100% | 0 | 0% | 32.25 | 62.99%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 783.3 | 100% | 54.2238 | 6.922% | 97.6384 | 12.47%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  | всего: | 834.5 | 100% | 54.2238 | 6.498% | 129.8884 | 15.56%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 51.2 | 100% | 0 | 0% | 32.25 | 62.99%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 783.3 | 100% | 54.2238 | 6.922% | 97.6384 | 12.47%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет Нижневартовского района
местный бюджет
иные источники финансирования
Подпрограмма 1 Создание и совершенствование условий для профилактики и обеспечения общественного порядка.
1.1. | Основное мероприятие «Создание условий деятельности народных дружин». (показатель 1.1;1.2) | всего: | 225.1 | 100% | 0 | 0% | 73 | 32.43% |  |  |  |  | Материальное стимулирование членов народной дружины не осуществлялось в 1 квартале по причине отсутствия массовых мероприятий.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 51.2 | 100% | 0 | 0% | 32.25 | 62.99%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 173.9 | 100% | 0 | 0% | 40.75 | 23.43%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2. | Основное мероприятие «Техническое обслуживание АПК «Безопасный город» на территории поселения». (показатель 1.2) | всего: | 526.2 | 100% | 30.0833 | 5.717% | 30.0833 | 5.717% |  |  |  |  | Произведена оплата за январь - февраль 2022 года. Сумма контракта по и тогам проведённых торгов составила 180,5 тыс. руб. Экономия будет направлена на реалиализацию другого мероприятия.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 526.2 | 100% | 30.0833 | 5.717% | 30.0833 | 5.717%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 751.3 | 100% | 30.0833 | 4.004% | 103.0833 | 13.72%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 51.2 | 100% | 0 | 0% | 32.25 | 62.99%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 700.1 | 100% | 30.0833 | 4.297% | 70.8333 | 10.12%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Подпрограмма 2 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по пропагандистской работе, в том числе в трудовых коллективах, по культуре вождения, выявления и минимизации количества так называемых «опасных водителей», «лихачей», любителей «агрессивной езды» (Проведение семинаров, круглых столов, информирование через СМИ) (показатель 2.1.) | всего: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» (показатель 2.2) | всего: | 87.1 | 100% | 24.1405 | 27.72% | 26.8051 | 30.78% |  |  |  |  | Муниципальный контракт на электроэнергию для уличных видеокамер.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 87.1 | 100% | 24.1405 | 27.72% | 26.8051 | 30.78%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Итого по подпрограмме 2 | всего: | 87.1 | 100% | 24.1405 | 27.72% | 26.8051 | 30.78%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 87.1 | 100% | 24.1405 | 27.72% | 26.8051 | 30.78%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Всего по муниципальной программе:
Ответственный исполнитель (служба по делам ГО, ЧС и ПБ администрации) |  | всего: | 838.4 | 100% | 54.2238 | 6.468% | 129.8884 | 15.49%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 51.2 | 0% | 0 | 0% | 32.25 | 62.99%
|  | бюджет Нижневартовского района | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 787.2 | 100% | 54.2238 | 6.888% | 97.6384 | 12.4%
|  | иные источники финансирования | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации поселения __________________________ С.Б. Тищенко
Исполнитель: Тищенко Сергей Борисович, начальник службы по делам ГО, ЧС и ПБ администрации, тел.: 8 (34668) 51033
Согласовано:
Отдел финансов администрации поселения___________________ Т.Т. Черных
Отдел экономики администрации поселения__________________ Л.Г. Мальцева

## Показатели
Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в городском поселении Новоаганск»
(наименование муниципальной программы городского поселения Новоаганск)
на «_01___»__июля____2022 года
(отчётный период)
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год (план) | [12 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
|  |  |  | на 01.04.2022 |  |  | на 01.07.2022 |  |  | на 01.10.2022 |  |  | за 2022 год (факт)
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1.1. | Доля выявленных с участием общественности правонарушений в общем количестве правонарушений (%) | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.625 | 25 | 2.7 | 2.5 | 50
1.2. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед | 390 | 380 | 390 | 388 | 20 | 390 | 385 | 50
2.1. | Количество ДТП на территории поселения, ед. | 17 | 16 | 16 | 4 | 25 | 16 | 8 | 50
2.2. | Доля административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, в общем количестве таких правонарушений (%) | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 25 | 2 | 1.75 | 50
Руководитель структурного подразделения администрации поселения: _________________________ С.Б. Тищенко
Исполнитель: Тищенко Сергей Борисович, начальник службы по делам ГО, ЧС и ПБ администрации, тел.: 8 (34668) 51033